
曲阜市财政局

企业投资发展资金项目
绩效评价报告

项目主管部门： 曲阜市财政局            
项目单位：曲阜市财政局            
评价机构：山东长恒信会计师事务所有限公司
2023年10月

目  录

- 3 -一、基本情况


- 3 -（一）项目背景


- 3 -（二）项目主要内容及实施情况


- 4 -（三）资金投入及使用情况


- 4 -（四）项目组织管理


- 7 -二、项目绩效目标


- 7 -（一）长期目标


- 7 -（二）年度目标


- 8 -三、绩效评价工作开展情况


- 8 -（一）评价目的


- 8 -（二）评价对象与范围


- 9 -（三）评价依据


- 10 -（四）评价原则、评价方法


- 11 -（五）绩效评价指标体系


- 11 -（六）评价人员组成


- 12 -（七）绩效评价工作过程


- 16 -四、综合评价情况及评价结论


- 16 -（一）综合评价结论及分析


- 16 -（二）非现场评价总体情况分析


- 17 -（三）现场评价总体情况分析


- 17 -五、绩效评价指标分析


- 17 -（一）项目决策情况


- 19 -（二）项目过程情况


- 21 -（三）项目产出情况


- 23 -（四）项目效益情况


- 23 -（五）项目成本分析


- 25 -六、主要经验做法、存在的问题及原因分析


- 27 -（一）主要经验做法


- 28 -（二）存在的问题及原因分析


- 29 -七、有关建议


- 30 -八、其他需要说明的问题




正文部分
一、基本情况

（一）项目背景

企业投资发展资金是曲阜市财政局为促进曲阜市国有企业发展申请的预算项目。建立企业投资发展资金预算制度，对增强政府的宏观调控能力，促进国有企业发展经营，推进国有经济布局和结构的战略性调整，集中解决国有企业发展中的体制性、机制性问题，具有重要意义。
（二）项目主要内容及实施情况

项目实施内容：项目主要用于国有企业成立的资本金注册及国有企业发展运营。

实施情况：根据曲阜市财政局提供的国库集中支付凭证，曲阜市财政局2022年已支付曲阜鲁国文化旅游发展有限公司（以下简称“鲁国公司”）注册资本金100万元。曲阜鲁国文化旅游发展有限公司2022年共支出各项费用100万元，无资金结余。

该项资金于2021年12月，由曲阜市财政局资产科向曲阜市财政申请并得到批复，计划用于国有企业成立及运营发展项目，项目主要实施内容及实施进度见表1。
表1.项目实施情况明细表

	项目类别
	项目名称
	项目主要内容
	2022年底项目实施进度

	特定目标类
	曲阜市财政局企业投资发展资金
	用于国有企业成立及运营
	2022年仅对鲁国公司投入注册资本100万元


（三）资金投入及使用情况

1.资金来源

曲阜市财政局企业投资发展资金项目2022年计划投入资金625万元，全部为市级财政计划投入资金。
2.预算分配的依据及因素

曲阜市财政局企业投资发展资金项目依据企业投资发展资金分配明细表，结合曲阜国有企业设立及发展的实际情况确定2022年度的预算资金额及项目的资金分配额度。

3.项目资金投入及管理

曲阜市财政局企业投资发展资金项目2022年实际到位资金为100万元，全部为市级财政资金。2022年实际支出100万元，全部为市级财政资金。具体支付情况详见表2。

项目资金依据曲阜市财政局相关文件和内部财务制度等文件要求进行管理。

表2.项目预算调整及执行情况表

	预算安排项目名称
	年初预算
（万元）
	调整后预算
（万元）
	预算执行
（万元）
	备注

	曲阜市财政局企业投资发展资金
	625.00
	625.00
	100.00
	


（四）项目组织管理

项目主管部门：曲阜市财政局
项目单位主要职能：

1、贯彻执行国家、省和济宁市财政、税收、国有资产管理的方针政策和法律法规，研究拟订全市财政、税收、国有资产管理的政策规定和财务会计规章制度并组织实施。

2、根据国民经济和社会发展规划，拟订全市财政、相关税收、国有资产管理的中长期规划及改革方案；分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟订和执行市与乡镇（街道）及国家与企业的分配政策；完善鼓励公益事业发展的财税政策。

3、承担市级各项财政收支管理的责任。编制年度市级财政预算草案并组织执行，汇总全市财政决算；受市政府委托向市人民代表大会报告市级和全市预算及执行情况，向市人大常委会报告财政决算；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算；完善转移支付制度。

4、根据市级预算安排，确定财政收入分配计划；提出地方性税收政策建议；拟订市管理权限内的税收政策；负责耕地占用税、契税的征收管理。

5、负责政府非税收入管理，会同有关部门审核申报行政事业性收费的立项；负责政府性基金、行政事业性收费征收管理；管理市级预算外资金和财政专户；管理财政票据；会同有关部门研究制定彩票管理政策和有关办法，管理彩票市场和彩票资金。

6、组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督市级国库业务，按规定开展国库资金管理工作；负责制定政府采购制度并监督管理。

7、负责制定全市行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定负责行政事业单位国有资产管理工作；制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策并组织实施。

8、负责审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算制度和办法；制定并组织实施企业财务管理制度，按规定承担地方金融类企业国有资产管理有关工作，参与拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。

9、参与拟订市级建设投资的有关政策，制定基本建设财务管理制度；负责对政府投资项目的财政性资金进行监督管理和跟踪问效；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

10、会同有关部门管理市级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度；编制市级社会保障预决算草案。

11、拟订地方政府性债务管理的制度和办法；承担外国政府和国际金融组织贷款的管理工作；管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇。

12、负责管理全市的会计工作，监督和规范会计行为，制定并组织实施会计制度；负责有关经济鉴证类社会中介机构及其执业人员的资质管理，指导和监督其业务活动；承担会计专业技术资格管理有关工作；指导和管理社会审计。

13、负责全市农业综合开发管理工作；指导和推动全市农村综合改革。

14、监督检查财税法规、政策的执行情况，检查反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。

15、承办市委、市政府交办的其他事项。
该项目资金由曲阜市财政局资产科向曲阜市财政申请，财政局批复资金100万元，2022年2月由财政局支付至由曲阜鲁国文化旅游发展有限公司，该资金主要承担曲阜鲁国故城国家考古遗址公园文物保护和展示工作。
二、项目绩效目标

（一）长期目标

以服务国家战略、优化国有资本布局、提升产业竞争力为目标，在关系国家安全、国民经济命脉的重要行业和关键领域，按照政府确定的国有资本布局和结构优化要求，推动曲阜市文化产业的升级，通过开展投资融资、产业培育和资本运作等，发挥投资引导和结构调整作用，推动产业集聚、化解过剩产能和转型升级，培育核心竞争力和创新能力，积极参与国际竞争，着力提升国有资本控制力、影响力提高国有资本使用效率，更好发挥国有资本经营预算的宏观调控作用。结合政府性融资担保发挥政策。
（二）年度目标

依据曲阜市财政局2022年《财政支出项目绩效目标申报表》，年度目标具体情况如下。

目标1：及时支付国有企业成立及发展运营所需资金。

目标2：优化国有资本布局，推动文化产业升级。
表3. 2022年项目支出绩效目标申报表

	一级指标
	二级指标
	指标内容
	指标值

	产出指标
	数量指标
	国有企业注册资本增加额
	≥100万元

	
	
	新增企业营业
	≥1家

	
	
	促进就业人数
	≥5人

	
	质量指标
	注资合规率
	100%

	
	时效指标
	拨付及时率
	100%

	
	成本指标
	注入企业资本金金额
	≤625万元

	效益指标
	社会效益指标
	优化国有资本布局，推动文化产业升级
	显著

	
	可持续影响指标
	提升企业可持续发展程度
	显著

	满意度指标
	服务对象满意度指标
	被注资公司满意度
	≥98%


三、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

本次评价旨在通过对曲阜市财政局企业投资发展资金项目绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，考核曲阜市财政局企业投资发展资金支出效率和资金发挥的效益，查找问题并分析原因，总结项目管理与执行经验，为相关部门决策、管理提供参考依据，推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度，提升财政资金科学化、精细化管理水平，为下一步的预算管理工作开展提供决策依据。

（二）评价对象与范围

本次绩效评价对象为2022年曲阜市财政局企业投资发展资金项目市级财政资金（625万元）；评价范围包括2022年曲阜市财政局企业投资发展资金项目绩效目标的设定情况，资金投入和使用情况，为实现绩效目标指定的制度、采取的措施，绩效目标的实现程度及效果，影响目标实现的因素及其他内容。范围覆盖曲阜市财政局项目相关的财政专项资金的管理和使用、质量和效果情况。
（三）评价依据

企业投资发展资金项目评价依据列示如下：
1.《中华人民共和国预算法》；

2.中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

3.中共山东省委山东省人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；

4.《曲阜市委市政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（曲发〔2020〕13号）；
5.关于印发《曲阜市市级项目支出绩效自评工作规程》和《曲阜市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知（曲财绩〔2022〕6号）；
6.《曲阜市委托第三方机构参与预算绩效管理工作暂行办法》（曲财绩〔2021〕15号）；
7.曲阜市人民政府办公室关于印发《曲阜市市级部门单位预算绩效管理办法》的通知（曲政办字〔2021〕14号）；
8.项目立项申请及批复文件、预算指标下达、项目资金管理文件、项目收支账薄、凭证、审计报告、项目绩效目标、项目绩效自评报告（表）等资料。

（四）评价原则、评价方法

1.评价原则

（1）科学规范原则。本次绩效评价注重资金的落实情况，侧重测算依据及各项扶持政策发挥的效益，本次评价采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。本次绩效评价采用客观、公正、统一的评价标准，公正公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。本次绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。
2.绩效评价方法

本次绩效评价工作采用比较法、因素分析法和公众评议法等方法相结合的方式进行。

（1）比较法。是指通过项目计划达到的实施效果与项目实际达到的实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度。此评价方法主要用于实际完成率、质量达标率、社会效益等指标。

（2）因素分析法。是指通过综合分析影响曲阜市财政局企业投资发展资金项目绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。主要用于项目决策、项目过程等指标。

（3）公众评判法。是指通过受益对象问卷等对曲阜市财政局企业投资发展资金项目实施效果进行调查时，主要采用调查问卷的方式收集信息，形成评价结论。主要用于社会公众或受益对象满意度。

（五）绩效评价指标体系

山东长恒信会计师事务所有限公司自承接该绩效评价工作以来，组织相关专家成立专门的绩效评价小组，从项目实施的全过程出发重点结合“绩”“效”两要素和委托方及被评价项目相关单位充分沟通的基础上进行指标体系设计。指标权重按照自上而下的层次分步确定。将座谈结果与文案研究、数据判断、社会调查等多种渠道来获取信息，对信息进行综合定性分析后得出结论。
评价指标满分为100分，其中决策类指标（20分）、过程类指标（20分）、产出类指标（35分）、效益类指标（25分），每项指标的指标解释、指标权重、评价标准、数据来源和取数方式等详见《绩效评价指标体系》附件1。

（六）评价人员组成

山东长恒信会计师事务所有限公司拟选派优秀、具备相关绩效评价业务经验及丰富事业单位财务审计经验的注册会计师担任项目经理，抽调协调能力强和具备相关绩效评价业务经验的执业人员作为项目助理组成绩效评价工作小组。

本次绩效评价由统一的负责人张西锋领导，注册会计师，绩效评价方面的资深研究人。项目成员主要有：刘会粉、卞靖、冯慧茹，注册会计师，具备财务审计和绩效评价项目经验。绩效评价项目组人员名单及分工见表3
表3.效评价项目组成员名单及分工表

	姓名
	项目组职务
	资格/职称
	职责分工

	冯慧茹
	主评人
	注册会计师
	负责项目评价实施方案和思路的总体设计、项目决策、过程、产出、效果审核，撰写报告和总结。

	张西锋
	项目复核人
	注册会计师
	负责项目评价过程中的协调，对项目评价资料和报告进行复核，内部稽核，组织评审。

	刘会粉
	项目经理
	注册会计师
	总体组织协调，负责与被评价项目单位沟通协调，评价工作思路的制定，对整个项目组进行督导。

	卞靖
	项目助理
	注册会计师
	设计绩效评价指标体系，根据现场评价抽样范围，对项目进行实地勘察、资料核实、社会调查、分析评价，实施书面及现场评价，辅助主评人完成资料归集和报告撰写工作。


（七）绩效评价工作过程

1.前期准备

（1）2023年9月10日-9月14日，绩效评价工作组成立后，由项目负责人带领评价工作组成员认真学习项目相关政策文件，根据政策文件总结开展本次绩效评价的有关要求和相关注意事项。

（2）2023年9月15日，评价工作组成员与曲阜市财政局、鲁国公司相关工作人员进行座谈、沟通，了解被评价项目的相关情况，查阅和收集项目立项、预算安排、组织管理、绩效目标、项目完成情况和实施效果等相关基础资料，为制定工作方案提供依据。

2.方案设计

根据前期对曲阜市财政局企业投资发展资金项目的初步了解，结合项目支出目标管理情况、资金投入和使用情况、项目产出和效果等，由项目负责人设计全面、细化、量化、指标可衡量的评价指标体系，理清每个评价要点需核实的内容、需获取的评价证据、评分方法，并按照评价要求制定具体评价实施方案，并由项目负责人进行审核形成实施方案初稿。评价实施方案初稿完成后，由评价工作组项目复核人组织召开论证会，征求项目相关负责部门意见，并根据论证会形成的意见进一步修改完善，确定评价实施方案终稿。

3.非现场评价

（1）绩效评价工作组向项目责任部门下发需要提交绩效评价资料清单，2023年9月15日开始收集相关资料，主要收集相关政策文件、业务管理制度、财务管理制度、项目实施档案等资料。

（2）评价工作组对项目管理单位、运营单位提供的资料进行梳理，分析核实资料的真实性、完整性和有效性，并汇总整理问题关键点。通过审阅项目管理制度、资金管理办法，以评价制度设计的完善性、有效性；通过审阅项目档案，以评价项目的立项、实施等情况；通过审阅财务资料，以评价项目资金支付情况。

（3）评价工作组对获取的所有项目相关文件资料进行全面分类、整理和分析，对照评价指标体系，形成非现场评价结果，同时做好资料标注，以便日后形成工作底稿，方便查阅。由项目负责人、质量审核人员对非现场评价结果进行审核，审核完成后，形成最终的非现场评价结果。

4.现场评价

绩效评价工作组全员于2023年9月16日-9月30日对项目实施情况等进行现场评价。

（1）调研访谈。评工作组全员与项目运营单位相关人员进行座谈，了解被评价项目相关情况，包括项目立项、预算安排、实施内容、组织管理、绩效目标设置等内容，明确项目完成情况、资金拨付情况、实施过程中存在的问题等，并由评价工作组相关成员进行记录，形成相应调研记录。

（2）制定抽查计划。根据项目涉及的项目点，确定现场评价量工作量及现场评价占比。

（3）资料核查。评价工作组现场考察项目实施情况，与项目运营人员进行座谈交流，对非现场评价时获取的资料进行复核，以确保数据资料的准确性。

（4）实地勘察及现场访问。评价工作组按照计划现场考察项目运营情况、实施效果及满意度等，并形成现场考察记录（包括相关影像资料）。社会调查部分主要通过问卷调查方式完成，充分了解服务对象和社会公众对项目的知晓度、满意度和改进意见。

（5）梳理问题清单。评价工作组成员在现场审核及勘察中，及时做好问题汇总，详细列明现场评价和非现场评价发现的问题，并向项目实施部门就问题的真实性等征询意见，记入评价工作底稿。

（6）分析评价。现场评价工作组以现场收集资料、访谈记录、会议纪要、现场勘查记录和调查问卷等相关资料为基础，对项目进行分析评价，形成现场评价结果。

5.综合分析

评价工作组所有人员共同对现场评价和非现场评价情况进行梳理、汇总、分析，对项目总体情况进行综合评价，对评价的重点、难点和疑点问题进行讨论，在此基础上形成评价结论。

6.撰写报告

在认真梳理、研究、分析现场评价和非现场评价情况的基础上，本着依据充分、真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、客观公正的原则，项目主评人按照规定格式撰写绩效评价报告，并提出有针对性、可行性和应用性的意见，与被评价部门单位充分交换意见，由项目复核人审核后，形成报告初稿。

7.提交审核

由项目复核人组织召开包括被评价部门单位、有关行业专家和绩效专家参加的论证会，对评价报告的完整性、合理性、充分性、逻辑性等征求意见。针对论证意见，由项目负责人补充相关资料，形成报告终稿。

8.文件归档

评价工作组成员将相关文件资料按照档案管理要求，分门别类，建立索引，装订成册，妥善保存。

四、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价结论及分析

通过非现场评价及现场评价取得的信息，曲阜市财政局企业投资发展资金项目能够按照相关政策要求，开展对国有企业的设立和运营的资金支付工作。通过对国有企业支付注册资本金等工作，完成了相关政策的任务目标。但支付金额方面，未达到相关政策的任务目标。使用绩效评价项目组编制的《曲阜市财政局企业投资发展资金项目绩效评价实施方案》的指标和评分标准，对曲阜市财政局企业投资发展资金项目进行了综合评价，评分结果为83.25分。评价等级为良。其中：决策类指标分值20分，得分15.00分；过程类指标分值20分，得分14.32分；产出类指标分值35分，得分31分；效益类指标分值25分，得分22.93分，详见表4。
表4. 曲阜市财政局企业投资发展资金项目绩效评分结果

	指标
	分值
	得分

	决 策
	20
	15.00

	过 程
	20
	14.32

	产 出
	35
	31.00

	效 益
	25
	22.93

	合 计
	100
	83.25


（二）非现场评价总体情况分析

评价工作组对该项目所涉及的项目立项、资金投入等情况进行了非现场评价，通过前期对项目相关政策法律的学习、与项目主管部位的沟通及实地调研结果，经多次修改后制定了符合该项目的绩效评价实施方案及绩效评价指标体系。评价工作组在全面整理分析项目各实施单位提供的绩效目标表、政策文件、账簿凭证、管理制度、项目开展的工作总结等材料的基础上，综合分析项目决策、过程、产出和效果。经过对基础材料的分析，曲阜市财政局企业投资发展资金项目存在立项依据不充分、立项程序不够规范等情况。
（三）现场评价总体情况分析

本次绩效评价是在项目实施单位报送资料的基础上，根据项目实施目的、资金投向、项目实施情况等的差异，运用现场座谈和现场勘查相结合的方法，对项目产出、项目效益进行现场评价，范围涵盖曲阜市财政局投资的鲁国公司及其实施项目。针对现场勘察发现的问题，评价工作组随时与项目主管部位及项目实施单位开展座谈，了解项目实施的具体细节和存在的问题，掌握第一手材料，进一步核实书面核查阶段存在的问题。经现场梳理各项审批文件及项目资料、资金支付凭证以及现场发放调查问卷，对实际完成率、质量达标率、完成及时率、预算成本控制率进行了核定，发现经营管理不规范、缺乏制度规范、注册资金未设专门账户管理等问题。

五、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况

项目决策包括项目立项、绩效目标和资金投入三部分，标准分值20分，综合得分15分。具体情况见表5。

表5. 决策类指标评分结果

	指标
	分值
	得分
	得分率

	立项依据充分性
	3
	0
	0.00%

	立项程序规范性
	2
	0
	0.00%

	绩效目标合理性
	3
	3
	100.00%

	绩效指标明确性
	5
	5
	100.00%

	预算编制科学性
	4
	4
	100.00%

	资金分配合理性
	3
	3
	100.00%

	合 计
	20
	15
	75.00%


1. 立项依据充分性：分值3分，得分0分。

根据《关于拨付曲阜鲁国文化旅游发展有限公司注册资金的通知》，曲阜市财政局应拨付至鲁国文化注册资本金100万元，但曲阜财政局未能提供相关政策依据，立项依据不充分。

2. 立项程序规范性：分值2分，得分0分。

曲阜市财政局作为本项目资金支出方，未提供选择鲁国公司作为被投资企业的相关依据。
3. 绩效目标合理性：分值3分，得分3分。

本项目2022年绩效目标1：及时支付国有企业成立及发展运营所需资金。目标2：优化国有资本布局，推动文化产业升级。通过我们现场访谈与查阅曲阜市财政局的财务资料得知，该项目预算资金625万元主要用于支持国有企业发展，该绩效目标符合国家相关法律法规，国民经济发展规划和党委政府决策，绩效目标基本合理。
4. 绩效指标明确性：分值5分，得分5分。

该项目产出指标考虑了拟投资的企业数量及企业投资发展资金的支付金额指标。指标设置较为明确。
5. 预算编制科学性：分值4分，得分4分。

根据曲阜市财政局提供的2022年该项资金的支付凭证，该项目2022年度实际支出金额100万元，2022年绩效目标中拟支出的金额为不少于100万元，计划支出的资金与实际到位资金基本一致，预算编制具有科学性。 
6. 资金分配合理性：分值3分，得分3分。

根据鲁国公司提供的《关于申请曲阜鲁国文化旅游发展有限公司注册资金的请示》，鲁国公司需注册资金100万元，曲阜市财政局提供的企业投资发展资金分配明细表中拟分配至鲁国公司的资金为100万元，资金分配情况与补助单位的实际情况相符，资金分配较合理。
（二）项目过程情况

项目过程包括资金管理和组织实施两部分，标准分值20分，综合得分14.32分。具体情况见表6。

表6. 过程指标绩效评价得分表

	指标
	分值
	得分
	得分率

	资金到位率
	3
	1.32
	44.00%

	预算执行合规性
	4
	4
	100.00%

	资金使用合规性
	4
	4
	100.00%

	管理制度健全性
	4
	2
	50.00%

	制度执行有效性
	5
	3
	60.00%

	合计
	20
	14.32
	71.60%


1.资金到位率：分值3分，得分1.32分。

主要包括项目资金到位率、项目资金到位及时率。资金到位率：2022年曲阜市财政局企业投资发展资金项目预算资金总额为625.00万元，2022年度实际到位资金100.00万元，资金到位率16%，该项指标得分0.32分；资金到位及时率：通过查看曲阜市财政局国库集中支付凭证，2022年曲阜市财政局拨付鲁国公司共100.00万元，资金到位及时率为100%，该项指标得分为1分。
2. 预算执行率：分值4分，得分4分。

根据曲阜市财政局国库集中支付凭证，曲阜市财政局2022年实际拨付资金100万元，实际应支付资金100万元，预算执行率100%。

3. 资金使用合规性：分值4分，得分4分。

经现场勘查及查阅银行支付资料、资金支付凭证等，绩效评价小组未发现挤占、挪用、截留、改变资金用途情况；项目资金的使用范围、支出依据合理，程序合法合规；项目支出符合预算要求。

4. 管理制度健全性：分值4分，得分2分。

通过查阅财务和项目管理制度文件得知，曲阜市财政局作为项目实施单位，针对项目实施制定了相关的规章制度，包括《财务管理制度》等制度，财务制度强调财务收支计划、控制、核算工作。曲阜市财政局还应建立对鲁国公司的监管制度及措施以及过程管理的规范流程，从而保证该项资金在企业设立和发展中规范使用。
5. 制度执行：分值5分，得分3分。

通过与曲阜市财政局的相关人员座谈得知，曲阜市财政局根据内部财务管理支付及资金支付流程，将鲁国公司的注册资金支付至其公司账户，申请及支付流程符合制度要求。

曲阜市财政局作为项目主管单位，对项目资金使用效益进行监督检查，年终对该预算项目开展项目自评工作，形成项目支出自评表，指导下年度预算的编制工作，但未进行事前预测规划和定期（按周、按月、按季度、按年）对财务监控的结果进行总结，财务监控机制较不健全。
（三）项目产出情况

项目产出包括产出的数量、质量、时效、成本四部分，标准分值35分，综合得分31分。具体情况见表7。

表7. 产出指标绩效评价得分表

	指标
	分值
	得分
	得分率

	实际完成率
	12
	8
	66.66%

	质量达标率
	10
	10
	100.00%

	完成及时率
	8
	8
	100.00%

	预算成本控制率
	5
	5
	100.00%

	合计
	35
	31
	88.57%


1. 实际完成率：分值12分，得分8分。

（1）新增企业营业完成率：本项得4分。

经项目绩效评价小组现场了解，2022年度曲阜市财政局拟通过该项资金新增企业1家，2022年鲁国公司成立并正常经营，该项指标完成率100%。

（2）支付注册资本完成率：本项得4分。

经项目绩效评价小组现场了解，曲阜市财政局计划投入注册资本不少于100万元，曲阜市财政局实际收到项目资金100万元，向鲁国公司实际支付注册资本金100万元，支付注册资本完成率为100%。
（3）促进就业人数完成率：本项0分。
经项目绩效评价小组查看资料，鲁国公司由曲阜文化旅游发展投资（集团）有限公司代管，未招聘其他工作人员，公司无缴纳社保的记录，因此未能满足促进人员就业的指标要求。该指标完成率为0%。
2. 质量达标率：分值10分，得分10分。

（1）财政局支付注册资本的合规性：本项得5分。

评价组通过查看2022年《关于拨付曲阜鲁国文化旅游发展有限公司注册资金的通知》（曲国资字[2022]9号）、财务凭证及附件，曲阜市财政局已按照文件要求完成注册资本金的支付。

（2）鲁国公司使用注册资本的合规性：本项得5分。

评价组通过查看《关于申请曲阜鲁国文化旅游发展有限公司注册资金的请示》（曲国资字[2022]5号），现场查看鲁国公司承担的鲁国古城国家考古遗址公园项目建设情况及财务凭证，鲁国公司已按照文件要求规范使用收到的资本金。
3. 完成及时性：分值8分，得分8分。

通过现场查看鲁国公司注册资本金的申请、批复文件及财务凭证，曲阜市财政局的支付工作已按照文件要求及时完成，在时间节点前已完成有关工作。
4. 预算成本控制率：分值5分，得分5分。

2022年曲阜市财政局企业投资发展资金项目预算资金总额为625元，2022年度实际成本支出100万元，实际成本小于预算成本。

（四）项目效益情况

项目效益包括产出社会效益、可持续影响、满意度三部分，标准分值25分，综合得分22.93分。具体情况见表8。

表8. 效益指标绩效评价得分表

	指标
	分值
	得分
	得分率

	社会效益
	10
	10
	100.00%

	可持续影响
	10
	9
	90.00%

	满意度
	5
	3.93
	78.60%

	合计
	25
	22.93
	91.72%


1. 社会效益：分值10分，得分10分。

项目实施有助于推动国有资本按照政府确定的国有资本布局和结构优化要求，更多投向关系国家安全和国民经济命脉的重要行业和关键领域，通过开展投资融资、产业培育和资本运作等，发挥投资引导和结构调整作用，推动产业集聚、化解过剩产能和转型升级，培育核心竞争力和创新能力，不断增强国有经济活力、控制力、影响力。
2. 可持续影响：分值10分，得分9分。

项目通过对国有企业的资金投入，促进国有企业健康可持续发展，实现国有经济布局与结构的战略性调整，促进国有资本金的保值增值。但是项目缺少长期的工作计划。

3. 满意度：分值5分，得分3.93分。

本次调查对象为曲阜鲁国文化旅游发展有限公司领导及员工，满意度调查问卷发放10份，取回调查问卷10份，全部为有效调查问卷。调查问卷的调查结果显示，57.50%的受访者表示对2022年曲阜市财政局企业投资发展资金项目感觉非常满意；35.00%的受访者表示对2022年曲阜市财政局企业投资发展资金项目感觉基本满意；7.50%的受访者表示对2022年曲阜市财政局企业投资发展资金项目感觉不满意。根据评分标准，非常满意赋分5分，基本满意赋分3分，不满意赋分0分，此项得分为57.50%*5+35.00%*3=3.93分。因此满意度调查分数为3.93分。

调查问卷的详细调查结果如下：

表9. 调查问卷详细调查结果
	问题编号
	非常满意
	基本满意
	不满意
	合计

	题目1
	20.00%
	60.00%
	20.00%
	100.00%

	题目2
	60.00%
	40.00%
	0.00%
	100.00%

	题目3
	80.00%
	10.00%
	10.00%
	100.00%

	题目4
	70.00%
	30.00%
	0.00%
	100.00%


（五）项目成本分析
1. 工作任务分解
该项目的工作任务为促进国有企业设立及发展，主要包括：
（1）运用国有资本调整产业结构，新增营业企业。优化国有资本布局、提升产业竞争力为目标，按照政府确定的国有资本布局和结构优化要求，推动曲阜市文化产业的升级，新增与文化产业相关的国有企业并引导其发展路径。
（2）为国有企业设立投入注册资本金。为新设立的国有企业投入注册资本金，使国有企业在法律规定和公司章程规定的范围内使用注册资本金从而保证新设国有企业能开展并维持公司的经营活动、直购设备、员工薪资等。

（3）新增就业岗位，增加就业人数。通过新设立的国有企业促进就业，新增就业岗位，提升曲阜市与文化产业相关的就业能力。
2.预计产出分析
（1）新增国有企业数量
该项目2022年度预计新增国有企业数量为1个，投入注册资本金100万。2022年度，曲阜市财政局通过设立企业投资发展资金项目预算，并根据《关于拨付曲阜鲁国文化旅游发展有限公司注册资金的通知》（曲国资字[2022]9号）要求，完成注册资本金的支付，有效新增一个国有企业。
（2）新增就业岗位
该项目2022年度新增就业岗位目标为5个。根据《关于成立曲阜鲁国文化旅游发展有限公司的请示》曲国资字[2021]16号要求，新成立的鲁国公司由曲阜文化旅游发展投资（集团）有限公司代为管理，因此未增加新就业人数，鲁国公司相应工作岗位由曲阜文化旅游发展投资（集团）有限公司的人员兼职。该项目标未完成。
（3）规范投入注册资本
该项目目标为规范投入注册资本金。通过查看2022年《关于拨付曲阜鲁国文化旅游发展有限公司注册资金的通知》（曲国资字[2022]9号）、财务凭证及附件，曲阜市财政局已按照文件要求完成注册资本金的支付。
（4）及时投入注册资本金
该项目标为及时投资注册资本金。通过现场查看鲁国公司注册资本金的申请、批复文件及财务凭证，曲阜市财政局的支付工作已按照文件要求及时完成。
3.成本测算分析
根据项目实施单位的账面记载内容及现场了解到的信息，企业投资发展资金项目的投入成本主要为国有企业成立的注册资本金。
2022年度计划投入一家企业即鲁国公司，保证其充分发挥公司平台优势，推进鲁国故城国家考古遗址公园文物保护与展示项目建设和融资，不断完善基础设施建设，优化文旅环境，丰富文旅产品，盘活曲阜文化遗产资源，促进曲阜文化旅游事业创新性发展。为使鲁国公司开展公司的经营活动、购置设备等，2022年需投入成本总额为100万元，即企业投资发展资金项目需向鲁国公司投入注册资本金100万元。
六、主要经验做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验做法

1. 推进结构调整

曲阜市财政局通过运用该项资金，积极引导国有资本向政府计划的重要领域集聚，推动市管企业做优做强优势产业，依据曲阜市本地的文化历史优势，积极发展相关产业。被投资国有企业结合自身战略规划，创新思路，更新观念，充分发挥国有资本功能，不断深化改革创新，适时调整产业结构和产业布局，推动国有资本向基础设施、公共服务、文化创新等产业领域聚集。

2. 强化国资监管

构建国资监管大格局。深入落实国企国资改革政策要求，由曲阜市国有资产事务中心对被投资的国有企业进行监管，对标出台政策文件，加强对国资监管机构的监督指导，完善国资监管制定体系，推动曲阜市国资监管大格局的全面发展。

3.促进国企发展

曲阜市财政局围绕曲阜市政府中心工作，加快新旧动能转换，深入实施产业倍增工程，推进曲阜市文化产业的发展，形成国有企业产业群，促进国有资产保值增值，推动国有经济高质量发展，不断开创国资国企改革发展新局面。
（二）存在的问题及原因分析
1.存在问题：

（1）项目立项依据不充分。根据《关于拨付曲阜鲁国文化旅游发展有限公司注册资金的通知》，曲阜市财政局应拨付至鲁国文化注册资本金100万元，但曲阜财政局未能提供相关政策依据，立项依据不充分。

（2）项目立项程序不完善。曲阜市财政局作为本项目资金支出方，未提供选择鲁国公司作为被投资企业的相关依据。

（3）资金到位不及时。2022年曲阜市财政局企业投资发展资金项目预算资金总额为625.00万元，2022年度实际到位资金100.00万元，资金到位率16%。

（4）资金监控机制不健全。曲阜市财政局作为项目主管单位，对项目资金使用效益进行监督检查，年终对该预算项目开展项目自评工作，形成项目支出自评表，指导下年度预算的编制工作，但未进行事前预测规划和定期（按周、按月、按季度、按年）对财务监控的结果进行总结，财务监控机制较不健全。

（5）缺乏长期投资计划。项目通过对国有企业的资金投入，促进国有企业健康可持续发展，实现国有经济布局与结构的战略性调整，促进国有资本金的保值增值。但是项目缺少长期的工作计划。
2.原因分析：

（1）曲阜市财政局缺乏对该项资金的整体投资计划

曲阜市财政局作为主管部门，对项目的投资缺乏客观充分的筛选依据，且缺乏对该项资金使用的长期具体的投资计划。

（2）曲阜市财政局绩效意识不强

曲阜市财政局作为主管部门，在该项目管理上绩效意识淡薄，重投入轻管理，没有发挥资金的最大效益，没有做到花钱必问效。
七、有关建议
（一）曲阜市财政局切实履行项目资金监管职责，加强预算资金跟踪问效。

1.科学论证立项合规性。该项资金由曲阜市财政局资产科列支预算进行保障。曲阜市财政局应依据事权与支出责任，科学论证项目立项合规性。

2.完善预算编制。科学的预算编制机制的建立和运行，能保障决策的执行，推动相关部门自觉接受预算的约束，认真执行预算方案，形成人人关心预算管理、人人接受预算约束、人人执行预算方案的良好管理环境。建议曲阜市财政局强化工作责任，确保编报质量，坚持客观的原则，科学合理的提出年度国有企业投资预算建议草案。

3.强化绩效考核。建议曲阜市财政局制定一套专门的预算绩效考核办法，根据单位实施和管理要求的情况制定和调整考核指 标，提高单位预算效率，提高单位内部控制有效性。促进预算绩效管理工作的制度化、规范化、科学化。提高财政资金使用效益，切实发挥财政资金使用效益。

（二）鲁国公司作为被投资单位，应提升经营管理能力，加强对国有资金的管理。

鲁国公司为独立的市场主体，依法取得法人资格，对于收到的国有资金的投资，应进行独立核算，将国有资金按照文件要求投入到鲁国古城国家考古遗址公园的文物保护与展示工作中，且，并对投入情况进行严格监管。
八、其他需要说明的问题

1.项目组及评价人员与项目实施单位之间不存在任何特殊的、需要回避的利害关系，评价人员在评价过程恪守了职业道德规范。

2.本报告使用人对评价结果的把握，应建立在对本报告所提供的有关评价结果的各项条件及说明认真阅读和理解的基础之上。

3.项目实施单位的责任是提供与形成本项目绩效评价报告相关的基础工作材料和项目资金财务核算等相关资料，并对其真实性、合法性、完整性负责。

4.在社会公众或服务对象满意度进行评价的过程中，本次评价采用调查问卷的方式，但调查问卷是由调查对象根据主观感受填写，具有很强的主观性。由于上述因素的存在，本次绩效评价存在着一定的局限性。

5.受客观条件、工作人员主观判断、负责单位提供资料的限制，部分资料和信息的完整性、可靠性可能受到影响。绩效评价结果以反映真实状况为目的，报告中涉及的资料分析除本次绩效评价外不作其他用途。

山东长恒信会计师事务所有限公司

二〇二三年十月九日

附件：1.绩效评价得分表

2.问题清单

3.调查分析报告

附件1

2022年度曲阜市财政局企业投资发展资金项目绩效评价指标体系

	一级指标及分值
	二级指标及分值
	三级指标及分值
	四级指标及分值
	指标解释
	评价标准
	得分
	依据
	依据来源
	证据收集方式

	决策（20分）

决策（20分）
	项目立项（5分）
	立项依据充分性（3分）
	项目决策相符性（2分）
	项目立项是否符合国家相关政策、中长期发展规划。项目立项申报条件与项目立项要求的相符程度。
	该项分值2分。项目立项符合国家相关政策、中长期发展规划得1分，项目立项申报条件与项目立项要求相符得1分。
	0
	曲阜市财政局2022年预算
	部门预算公开，国家相关政策、
	案卷研究、资料分析

	
	
	
	项目立项文件相符性（1分）
	项目所提交的文件、材料是否符合相关要求
	该项分值1分。项目提交的文件、材料符合相关要求得1分。否则不得分。
	0
	
	
	

	
	
	立项程序规范性（2分）
	项目立项程序规范完整性（2分）
	项目立项过程是否符合相关要求
	该项分值2分。项目申报立项程序合规得1分，否则不得分；程序完整得1分，否则不得分。
	0
	
	
	

	
	绩效目标（8分）

绩效目标（8分）
	绩效目标合理性（3分）
	绩效目标的政策相符性（1分）
	对项目的绩效目标是否符合相关政策进行评价
	该项分值1分。项目所设定的绩效目标符合国家、省、市发展规划，得1分，否则酌情扣分。
	1
	项目目标和内容、有关法律法规要求、项目依托单位职责
	绩效目标申报表、相关法律法规、单位职责、项目建设内容
	案卷研究、互联网检索

	
	
	
	绩效目标与项目单位职责相关性（1分）
	对绩效目标是否与部门职责、承担单位职责密切相关
	该项分值1分。项目绩效目标与部门职责、承担单位职责密切相关，得1分，否则酌情扣分。
	1
	
	
	

	
	
	
	绩效目标的业绩水平相符性（1分）
	对项目预期产出效益和效果是否符合正常业绩水平进行评价
	该项分值1分。项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，得1分，否则酌情扣分。
	1
	
	
	

	
	
	绩效指标明确性（5分）
	绩效目标细化程度（2分）
	对绩效目标是否细化进行评价
	该项分值2分。项目绩效目标（含长期目标和年度目标）在数量、质量、时效、效益、满意度等方面设置了细化的绩效指标，指标内容清晰合理，得2分，否则酌情扣分。
	1
	项目目标和内容、绩效目标申报表
	《项目支出绩效自评表》和《预算项目支出绩效目标表》
	案卷研究、互联网检索

	
	
	
	绩效目标量化程度（2分）
	对绩效目标是否量化进行评价
	该项分值2分。项目绩效目标（含长期目标和年度目标）在数量、质量、时效、效益、满意度等方面设置了可以量化的绩效指标，得2分，否则酌情扣分。
	1
	
	
	

	
	
	
	绩效目标与任务计划的相符性（1分）
	对绩效目标是否与年度计划和预算相符进行评价
	该项分值1分。项目绩效目标与项目年度计划数、资金量相符，得1分，否则酌情扣分。
	1
	
	
	

	
	资金投入(7分)
	预算编制科学性（4分）
	预算编制依据充分性（2分）
	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准
	该项分值2分。项目预算经过科学论证，并有明确的支付标准，得2分，否则酌情扣分。
	2
	年度绩效目标
	绩效目标申报表
	案卷研究、现场核查、分析

	
	
	
	预算额度与年度目标匹配度（2分）
	项目预算资金额度与年度目标是否相适应
	该项分值2分。项目预算额度与年度目标一致，得2分，否则酌情扣分。
	1
	
	
	

	
	
	资金分配合理性（3分）
	资金分配依据充分性（2分）
	项目预算资金分配是否有测算依据
	该项分值2分。项目预算资金分配经过了细致测算，得2分，否则酌情扣分。
	2
	
	
	

	
	
	
	资金分配与实际情况相符性（1分）
	项目预算资金分配与补助单位或地方实际是否相适应
	该项分值1分。项目预算资金分配与实际情况一致，得1分，否则酌情扣分。
	1
	
	
	

	过程（20分）

过程（20分）

过程（20分）


	资金管理(11分)

 资金管理(11分)
	资金到位率（3分）
	项目资金到位率（2分）
	实际到位资金与预算资金的比率（资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%），实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。
预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。
	该项分值2分。指标分值=资金到位率*指标满分值2分，指标得分不超过2分。
	0.32
	资金到位数、预算资金
	银行转账回单
	案卷研究、现场核查、凭证分析

	
	
	
	项目资金到位及时率（1分）
	对项目资金到位及时性进行评价（到位及时率=及时到位资金/应到位资金×100%），及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。
应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。
	该项分值1分。指标分值=到位及时率*指标满分值1分，指标得分不超过1分。
	1
	资金到位时间、预算资金到位时间
	记账凭证、银行转账回单
	

	
	
	预算执行合规性（4分）
	项目预算执行率（4分）
	项目预算资金是否按照计划执行（预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%），实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。
	该项分值4分。指标分值=预算执行率*指标满分值4分，指标大于100%，则为统筹使用其他资金，预算执行不合规，酌情扣分，预算指标得分不超过4分。
	4
	实际支出资金金额、实际到位资金金额
	记账凭证、银行转账回单
	

	
	
	资金使用合规性（4分）
	资金使用合规性（4分）
	对资金的使用范围、支出依据、资金审批、支付手续，支付程序，支付进度是否规范进行评价
	该项分值4分。支出依据不合规的，发现1处扣0.5分；发现挤占、挪用、截留、改变用途问题，扣0.5分；审批、支付手续不够规范、程序不够严谨，发现1处扣0.5分若项目20%以上资金存在问题则二级指标整体不得分。
	4
	资金使用、支出的规范性和合规性
	记账凭证
	现场核查、案卷研究

	
	组织实施（9分）

组织实施（9分）
	管理制度健全性（4分）
	财务与业务管理制度的健全性（2分）
	对项目单位是否建立健全的财务与业务管理制度进行评价
	该项分值2分。若项目单位具有完善财务制度和业务管理制度健全得2分，否则酌情扣分；若项目单位未制定完善财务制度和业务管理制度，则该三级指标得0分。
	1
	财务管理制度、国家法律、法规、政策与该业务有关的规定
	财务管理制度
	案卷研究、互联网检索

	
	
	
	财务与业务管理制度的合法、合规、完整性（2分）
	对项目单位财务与业务管理制度的合法、合规、完整性进行评价
	该项分值2分。若项目单位财务与业务管理制度合法、合规、完整得2分，否则酌情扣分。
	1
	
	
	

	
	
	制度执行有效性（5分）

制度执行有效性（5分）
	项目执行的规范性（1分）
	对项目实施是否严格执行相关项目管理制度进行评价
	该项分值1分。项目单位日常管理、项目的实施能够完全按照管理制度执行，符合相关法律法规，得1分，否则酌情扣分。
	0.5
	管理制度、日常执行情况
	公司成立及资本注册资料
	实地核查、案卷研究、电话调查、互联网检索



	
	
	
	项目档案资料齐全性（1分）
	对项目档案资料是否齐全进行评价
	该项分值1分。项目档案资料齐全，得1分，评价专家发现应有未有的资料，缺一项扣0.2分，扣完为止。
	1
	项目档案资料
	
	

	
	
	
	项目实施条件的落实情况（1分）
	对项目实施条件是否落实、是否达到实施的条件要求进行评价  
	该项分值1分。项目实施条件的落实情况好，得1分，否则酌情扣分。
	1
	人员安排情况、项目运转情况
	
	

	
	
	
	财务监控执行的有效性（2分）
	对财务监控机制是否健全、财务监控措施与制度的执行是否有效进行评价
	该项分值1分。财务监控机制健全、财务监控措施与制度的执行有效得1分，否则酌情扣分。
	0.5
	财务凭证与记录
	财务管理制度、财务凭证与记录
	案卷研究

	产出（35分）


	项目产出（35分）


	实际完成率（12分）
	新增企业完成率（4分）
	新增企业完成率=（实际新增的企业数量/计划新增的企业数量）×100%。
	按照新增的企业数量与实际新增的企业数量比例酌情扣分
	4
	财务凭证与记录
	财务凭证、绩效目标申报表
	案卷研究

	
	
	
	投入注册资本完成率（4分）
	投入注册资本完成率=（实际支付的资本金/计划支付的资本金）×100%。
	按照计划支付的资本金与实际支付的资本金比例酌情扣分
	4
	财务凭证与记录
	财务凭证、绩效目标申报表
	案卷研究

	
	
	
	促进就业人数完成率（4分）
	促进就业人数完成率完成率=（实际新增就业人数/计划新增就业人数）×100%。
	按照计划新增就业人数与实际新增就业人数的比例酌情扣分
	0
	财务凭证与记录
	财务凭证、绩效目标申报表
	案卷研究

	
	
	质量达标率（10分）


	注册资本支付的合规性（5分）
	对财政支付相关资金的规范情况进行评价
	该项分值2.5分。每发现一处不合格，扣0.5分，扣完为止。
	5
	相关申请及批复文件
	相关申请及批复文件
	实地查看、案卷研究


	
	
	
	实施单位使用注册资本的合规性（5分）
	对实施单位使用注册资本的规规范性进行评价
	该项分值2.5分。每发现一处不合格，扣0.5分，扣完为止。
	5
	相关申请及批复文件
	相关申请及批复文件
	

	
	
	完成及时率（8分）


	注册资本支付的及时率（8分）
	对项目实施的及时性进行评价【及时率=注册资本金实际支付时间／注册资本金计划支付时间×100%】
	按照计划支付的资本金时间与实际支付的资本金时间比例酌情扣分
	8
	财务凭证、申请及批复文件
	财务凭证、申请及批复文件
	案卷研究


	
	
	预算成本控制率（5分）
	成本节约率（5分）
	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。
实际成本：项目单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。
计划成本：一般以项目预算为参考。
	按照相关合同与制定的针对本项目资金使用计划，项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。符合得5分，否则不得分。
	5
	财务凭证
	财务凭证
	案卷研究、财务资料搜集

	效益（25分）


	项目效益（25分）


	社会效益（10分）
	优化国有资本布局（10分）
	按照政府确定的国有资本布局和结构优化要求，推动产业升级。
	该项分值10分，指标得分不超过10分。其他情况酌情扣分。
	10
	问卷调查、现场走访
	问卷调查、现场走访
	案卷研究、现场走访

	
	
	可持续影响（10分）
	可持续影响（10分）
	是否有利于促进国有企业可持续发展
	该项分值10分，指标得分不超过10分。其他情况酌情扣分。
	9
	相关政策、项目档案资料
	相关政策、项目档案资料
	案卷研究、互联网检索

	
	
	满意度（5分）
	被投资企业满意度（5分）
	被投资企业满意度
	该项分值5分，指标分值=满意度*指标满分值5分，指标得分不超过5分。
	3.93
	问卷调查、电话访问
	问卷调查、电话访问
	现场走访、电话访问

	得分合计
	83.25

	评价等次
	良


附件2

2022年度曲阜市财政局企业投资发展资金项目问题清单

	问题分类
	序号
	问题描述
	项目责任单位

	项目决策存在的问题
	1
	项目立项依据不充分。根据《关于拨付曲阜鲁国文化旅游发展有限公司注册资金的通知》，曲阜市财政局应拨付至鲁国文化注册资本金100万元，但曲阜财政局未能提供相关政策依据，立项依据不充分。
	曲阜市财政局

	
	2
	项目立项程序不完善。曲阜市财政局作为本项目资金支出方，未提供选择鲁国公司作为被投资企业的相关依据。
	曲阜市财政局

	
	1
	资金到位不及时。2022年曲阜市财政局企业投资发展资金项目预算资金总额为625.00万元，2022年度实际到位资金100.00万元，资金到位率16%。
	曲阜市财政局

	
	2
	资金监控机制不健全。曲阜市财政局作为项目主管单位，对项目资金使用效益进行监督检查，年终对该预算项目开展项目自评工作，形成项目支出自评表，指导下年度预算的编制工作，但未进行事前预测规划和定期（按周、按月、按季度、按年）对财务监控的结果进行总结，财务监控机制较不健全。
	曲阜市财政局

	项目产出存在的问题
	1
	未能促进人员就业。经项目绩效评价小组查看资料，鲁国公司由曲阜文化旅游发展投资（集团）有限公司代管，未招聘其他工作人员，公司无缴纳社保的记录，因此未能满足促进人员就业的指标要求。
	曲阜市财政局

	项目效益存在的问题
	1
	缺乏长期投资计划。项目通过对国有企业的资金投入，促进国有企业健康可持续发展，实现国有经济布局与结构的战略性调整，促进国有资本金的保值增值。但是项目缺少长期的工作计划。
	曲阜市财政局


附件3

2022年度曲阜市财政局企业投资发展资金项目
绩效评价社会满意度

调查分析报告
一、调查背景

为评价2022年度曲阜市财政局企业投资发展资金项目的组织实施、实施内容及被投资企业的满意度情况，绩效评价小组设计了2022年度曲阜市财政局企业投资发展资金项目绩效评价满意度调查问卷,对项目实施效果进行评价。

二、调查问卷内容

（一）调查对象基本信息

调查对象主要包括：曲阜鲁国文化旅游发展有限公司领导及员工
（二）调查对象基本问题

为评价2022年度曲阜市财政局企业投资发展资金项目的实施情况、政策的宣传落实情况，调查问卷设置了基本问题，具体如下：

1. 曲阜鲁国文化旅游发展有限公司领导及员工
（1）您对曲阜市财政局支付至鲁国公司的资本金金额是否满意？
（2）您对曲阜市财政局支付至鲁国公司的资本金及时性是否满意？
（3）您对曲阜市财政局支付资本金的审批程序是否满意？
（4）您对鲁国公司使用资本金的合规性及合理性是否满意？
三、调查方式及计划

2022年度曲阜市财政局企业投资发展资金项目主要采用文件检查、文献分析、访谈、研讨会、问卷调查及实地观察、询问等多种方式结合。

本次调查问卷计划对2022年度曲阜市财政局企业投资发展资金项目所涉及的鲁国公司领导及员工发放。

四、问卷的发放和回收

因鲁国公司人员较少，本次问卷随机选取10名调查对象，采用现场发放调查问卷的方式进行，调查问卷现场发放，现场收回。共收回10份有效问卷。

五、调查结果分析

调查问卷的详细调查结果如下：

调查问卷详细调查结果

	问题编号
	非常满意
	基本满意
	不满意
	合计

	题目1
	20.00%
	60.00%
	20.00%
	100.00%

	题目2
	60.00%
	40.00%
	0.00%
	100.00%

	题目3
	80.00%
	10.00%
	10.00%
	100.00%

	题目4
	70.00%
	30.00%
	0.00%
	100.00%


本次调查对象为曲阜鲁国文化旅游发展有限公司领导及员工，满意度调查问卷发放10份，取回调查问卷10份，全部为有效调查问卷。调查问卷的调查结果显示，57.50%的受访者表示对2022年曲阜市财政局企业投资发展资金项目感觉非常满意；35.00%的受访者表示对2022年曲阜市财政局企业投资发展资金项目感觉基本满意；7.50%的受访者表示对2022年曲阜市财政局企业投资发展资金项目感觉不满意。根据评分标准，非常满意赋分5分，基本满意赋分3分，不满意赋分0分，此项得分为57.50%*5+35.00%*3=3.93分。因此满意度调查分数为3.93分。

附件：调查问卷（样表）

曲阜市财政局企业投资发展资金项目绩效评价满意度调查问卷

您好！

财政支出使用绩效是曲阜市政府为了提高专项资金管理水平和使用效率，推动服务型政府建设的一项重要举措。为了切实做好2022年度曲阜市财政局企业投资发展资金项目绩效评价工作，我们绩效评价小组现展开问卷调查。欢迎您填写本调查问卷。

2022年度曲阜市财政局企业投资发展资金项目绩效评价小组

请问：

1.您对曲阜市财政局支付至鲁国公司的资本金金额是否满意？

□非常满意    □基本满意    □不满意

2.您对曲阜市财政局支付至鲁国公司的资本金及时性是否满意？

□非常满意    □基本满意    □不满意

3.您对曲阜市财政局支付资本金的审批程序是否满意？

□非常满意    □基本满意    □不满意

4.您对鲁国公司使用资本金的合规性及合理性是否满意？

□非常满意    □基本满意    □不满意

请在调查结果列中的□中打“√”。

感谢您真挚合作！
- 1 -
- 3 -


