2021年曲阜市部门整体支出

绩效评价报告

仁兴咨字 (2022) 1015号

委托单位：曲阜市财政局                  

被评价部门：曲阜市应急管理局                   

评价机构：济宁市仁兴会计师事务所（普通合伙）
2022年10月

	一、部门基本概况

	部门负责人
	王琦
	联系电话
	0537-6500068

	地址
	曲阜市大同路8号
	邮编
	273100

	项目起止时间
	2021年1月1日至2021年12月31日

	2021年度预算资金：

	预算资金
	695.06万元
	到位资金
	695.06万元

	其中：市级财政
	695.06万元
	其中：市级财政
	695.06万元

	2021年度专项资金：

	预算资金
	473.06万元
	到位资金


	473.06万元

	其中：省级财政
	 0万元
	其中：省级财政
	0万元

	市级财政
	473.06万元
	市级财政
	473.06万元

	合计：
	1,168.12万元
	合计：
	1,168.12万元

	上年结转资金
	0.00万元

	2021年可用资金
	1609.90万元

	2021年结余资金
	0.00万元

	实际支出
	1609.90万元

	二、评价人员

	姓名
	职称/职务
	单位
	签字

	王晶
	高级会计师
	济宁市仁兴会计师事务所（普通合伙）
	

	霍霜霜
	注册会计师
	济宁市仁兴会计师事务所（普通合伙）
	

	付坤鹏
	注册会计师
	济宁市仁兴会计师事务所（普通合伙）
	

	韩东亚
	注册会计师
	济宁市仁兴会计师事务所（普通合伙）
	

	张秀明
	注册会计师
	济宁市仁兴会计师事务所（普通合伙）
	

	陈霞
	注册税务师
	济宁市仁兴会计师事务所（普通合伙）
	

	崔夏夏
	注册税务师
	济宁市仁兴会计师事务所（普通合伙）
	

	刘东
	中级会计师
	济宁市仁兴会计师事务所（普通合伙）
	


	填报人（签字）：                                              年    月    日

评价组组长（签字）：                                          年    月    日

评价单位负责人（签字并盖章）：                                年    月    日


目 录
- 1 -一、部门情况概述


- 1 -（一）部门职能职责


- 4 -（二）机构设置情况


- 9 -（三）整体绩效目标


- 17 -（四）预算资金安排


- 18 -二、评价工作简述


- 18 -（一）基本情况


- 22 -（二）评价组织实施


- 25 -三、绩效情况及总体评价结论


- 25 -（一）部门整体支出绩效情况


- 27 -（二）评价结论及得分情况


- 28 -四、绩效实现过程评价分析


- 28 -（一）战略及职责目标情况


- 29 -（二）资金资源配置情况


- 32 -（三）管理效率情况


- 39 -（四）运行成本情况


- 41 -（五）履职效能情况


- 45 -（六）可持续发展能力情况


- 47 -（七）满意度情况


- 47 -五、存在的主要问题及建议


- 47 -（一）存在的主要问题


- 48 -（二）建议





摘 要

为全面推进预算绩效管理，进一步增强部门财政支出责任和效率意识，树立“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，曲阜市财政局于2022年7月委托济宁市仁兴会计师事务所（普通合伙），对曲阜市应急管理局2021年度整体支出实施绩效评价。本次评价旨在通过对部门整体支出资金拨付和管理使用情况、预算配置、履职效益、预算管理、职责履行、预算执行等方面的执行情况及其效果、重点项目支出的管理、使用、效益情况进行科学、客观、公正地衡量和评判，综合评价预算配置的合理性、资金管理活动的效率性和投入产出的效益性。

曲阜市应急管理局2021年度认真履行职责，按照年初制定的绩效目标积极开展各项工作,规范执行部门预算，严格控制“三公”经费支出等。

由注册会计师、高级会计师、中级会计师组成的绩效评价小组，除对本部门整体支出核实外，还落实了重点项目支出，如新冠疫情应急保障用品、安检员工资保险、167家重点企业政府购买服务等专项业务活动，小组成员奔赴项目实施单位，查看现场，核对资金拨付、使用和监管情况。

曲阜市应急管理局

2021年部门整体支出绩效评价报告
一、部门情况概述

曲阜市应急管理局贯彻党中央关于应急管理工作的方针政策和决策部署，落实省市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对统计工作的集中统一领导。单位核定编制80名，现有58名。

（一）部门职能职责

1.负责应急管理工作，指导全市应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
2.贯彻执行应急管理、安全生产、防灾减灾救灾有关法律法规和方针政策。组织编制全市安全生产和综合防灾减灾、应急体系建设规划，起草相关规范性文件草案。组织落实应急管理、安全生产国家标准、行业标准以及地方标准和规程，并监督实施。指导、监督全市应急管理行政执法工作。

3.指导应急预案体系建设，建立完善全市事故灾难和自然灾害分级应对制度。组织编制全市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

4.牵头建立全市统一的应急管理信息系统，负责全市信息传输渠道的规划、布局和建设。建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调全市安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援。综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥我市应急救援队伍，建立应急协调联动机制。推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设，负责市级专业应急救援力量建设和管理，指导镇街、部门专业应急救援力量以及全市社会应急救援力量建设。

8.负责消防工作，指导镇街、部门消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9.指导协调森林和草原（地）火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，下达指令调拨救灾储备物资，管理、分配各类救灾款物并监督使用。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
11.贯彻执行国家、省市制定的防震减灾工作法律、法规和方针政策规定；编制并组织实施本市防震减灾事业中长期发展规划；承担本市地震烈度区划、震害预测和重要城镇、重大工程以及有严重次生灾害工程建设场地地震安全性评价监督管理职责；组织实施地震灾害损失评估，制定地震灾区重建计划。
12.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和各镇街、园区安全生产工作，组织开展全市安全生产督查、考核工作。受市政府委托或授权，依法组织事故调查处理工作。监督检查事故防范和整改措施的落实情况。参与事故责任追究落实情况的监督检查。负责全市应急管理、安全生产、防灾减灾的统计分析工作，通报有关情况。
13.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。负责监督管理工矿商贸企业安全生产工作，指导监督中央和省属（管）和济宁市属驻曲工矿商贸行业企业安全生产工作。
14.负责危险化学品安全监督管理综合工资和烟花爆竹安全生产监督管理工作。负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。
15.指导协调全市安全生产检测检验工作，监督管理应急管理类、安全生产类社会中介机构和安全评价工作。负责实施注册安全工程师职业资格制度有关工作。
16.会同有关部门制定应急物资储备和应急救援装备规划，建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度，保障救灾工作。
17.负责全市应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。开展对外交流与合作。
18.承担防汛抗旱、抗震救灾、森林防火相关指挥部日常工作，承担市委、市政府安全生产委员会日常工作。
19.贯彻落实全面从严治党要求，切实履行机关党建工作、党风廉政建设和意识形态主体责任，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，领导所属单位抓好党的建设工作。
20.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

曲阜市应急管理局设下列内设机构：

1.办公室。负责文电、会务、机要、保密、档案、信访、安全等机关日常运转工作；承担政府信息和政务公开、建议提案办理等工作；开展应急管理方面的合作与交流。

2.党建科。负责局机关和所属单位党的建设和群团工作，组织指导应急管理系统思想政治建设、干部队伍建设、纪检监察和教育训练工作；承担应急管理、安全生产和防灾减灾救灾新闻宣传、舆情应对、文化建设等工作，开展面向公众的有关法律法规和政策、防灾减灾知识普及工作；组织、指导、协调全市素质固安工作。

3.应急指挥中心。承担应急值守、政务值班等工作；负责综合研判应急信息，提出工作对策，指导镇街开展应急信息研判工作；拟订全市事故灾难和自然灾害分级应对制度，发布预警和灾情信息，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与救援工作；统筹应急救援力量建设，拟订全市专业性应急救援队伍管理保障办法并组织实施，管理市级专业性应急救援队伍，并指导、协调综合性救援队伍；指导部门、镇街及社会应急救援力量建设。承担自然灾害、生产安全事故救援指挥的现场协调保障工作；统筹应急预案体系建设，组织编制全市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案并负责各类应急预案衔接协调，承担预案演练的组织实施和指导监督工作；指导社会力量参与应急救援。

4.规划财务和人事科。编制全市安全生产和综合防灾减灾、应急体系建设规划并组织实施；研究提出安全生产责任保险、灾害民生综合保险等相关经济政策建议；推动应急重点工程和避难设施建设；承担局机关和直属单位机构编制、人事管理、社会保障、离退休人员管理等工作；负责组织实施注册安全工程师职业资格制度的有关工作；承担局机关财务、国有资产管理工作，指导局直属单位财务、国有资产管理工作，组织开展内部审计工作；指导协调全市安全生产检测检验工作，监督管理应急管理类、安全生产类社会中介机构。

5.政策法规科。组织起草有关规范性文件草案，组织指导全市应急管理法制建设及有关综合性应急管理规程、标准的贯彻落实；承担规范性文件的合法性审查和行政复议、行政应诉等相关工作；监督指导有关行政执法工作；承担本系统行政审批制度改革、职能转变相关工作；负责重大事项和领导重要批示落实情况的督办；负责局机关综合性文稿起草等工作；负责实施应急管理的调查研究工作；负责对镇街和市有关行业主管部门年度应急管理工作情况的考核工作；负责国家、省、市年度应急管理综合业务考核工作。

6.安全生产综合协调科。依法依规指导协调和监督镇街、园区和有专门安全生产主管部门的行业和领域安全生产监督管理工作；组织协调全市性安全生产检查、专项督查、专项整治和情况通报等工作，负责对主管部门行业领域和镇街贯彻执行安全生产法律法规、方针政策等工作的督导、督查；负责安全生产重大事故隐患的挂牌督办和整改销号等工作，负责实施安全生产重点关注、约谈、通报等工作。
7.风险监测和综合减灾救灾科。建立重大安全生产风险监测预警和评估论证机制, 承担自然灾害综合监测预警工作,组织开展自然灾害综合风险与减灾能力调查评估；组织建立减灾协调工作机制，拟订综合防灾减灾政策、制度并组织实施，指导镇街、部门防灾减灾工作；贯彻执行国家、省、济宁市制定的防震减灾工作法律、法规和方针政策规定；编制并组织实施本市防震减灾事业中长期发展规划；承担本市地震烈度区划、震害预测和重要城镇、重大工程以及有严重次生灾害工程建设场地地震安全性评价监督管理职责；组织协调地震和地质灾害应急救援工作；指导协调地质灾害防治相关工作，组织实施地震灾害损失评估，制定地震灾区重建计划；承担本市重大工程的指导、监督和地震次生灾害和防灾管理职责；承担灾情核查、损失评估、救灾捐赠等灾害救助工作,拟订市级救灾物资储备规划和需求计划,组织建立应急物资共用共享和协调机制,组织协调重要应急物资的储备、调拨和紧急配送,承担全市救灾款物的管理、分配和监督使用工作,会同有关方面组织协调紧急转移安置受灾群众、因灾毁损房屋恢复重建补助和受灾群众生活补助。
8.火灾防治管理科。监督实施消防法律法规，指导城镇、农村、森林等消防工作规划编制并推进落实,指导消防监督、火灾预防、火灾扑救工作；组织协调水旱灾害应急救援工作，协调指导重要河道水库和重要水工程实施防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度工作，组织协调台风防御工作。
9.危险化学品安全监督管理科。负责化工(含石油化工)、医药、危险化学品和烟花爆竹安全生产监督管理工作，指导监督相关行业企业安全生产标准化、安全预防控制体系建设等工作；监督检查危险化学品重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作；监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况；组织危险化学品登记工作，承担危险化学品安全监督管理综合工作；指导非药品类易制毒化学品生产经营监督管理工作；指导监督油气管道安全生产工作。
10.安全生产基础科。负责全市矿山(含地质勘探)、石油(炼化、成品油管道除外)、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等工矿商贸行业安全生产基础工作，依法监督检查相关行业生产经营单位贯彻落实安全生产法律法规、规程和标准情况，指导监督相关行业企业安全生产标准化、安全预防控制体系建设等工作；监督检查相关行业重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作；监督检查职责范围内相关行业新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况；指导监督不具备安全生产条件的非煤矿矿山关闭工作。
11.科技和信息化科。承担应急管理、安全生产的科技和信息化建设工作，规划建设信息传输渠道，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，拟订有关科技规划、计划并组织实施；指导建立完善全市安全生产风险管控和隐患排查治理双重预防机制；承担全市应急管理、安全生产、防灾减灾救灾科研、专家队伍和科技创新基地的协调服务工作；依法承担生产安全事故调查处理工作，监督检查事故防范和整改措施的落实情况，监督事故查处和责任追究情况；组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作；负责应急管理、安全生产、防灾减灾救灾的统计分析工作；组织指导并监督特种作业人员和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全管理人员的安全培训、考试、考核工作。

（三）整体绩效目标

市应急管理局2021年度整体绩效自评表，基本按照要求逐项完整填报绩效指标内容，并且按照总体绩效目标分解为了具体绩效指标，指标内容较为清晰。绩效产出设置与部门工作任务相对应，绩效自评表中效益指标也能够反映出部门整体支出的效益。

	（2021）年度部门整体绩效自评表

	部门名称（盖章）：曲阜市应急管理局

	预算
 执行情况
（10分）
	　预算执行情况（10分）
	年初预算数（单位：万元）（A）
	全年执行数（单位：万元）（B）
	执行率（B/A)
	分值
	得分
	得分计算方法

	
	年度资金总额
	1168.12
	1609.907356
	138%
	10
	10
	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。

	
	其中：中央资金
	　
	　
	　
	　-
	　-
	

	
	      省级资金
	　
	　
	　
	　-
	　-
	

	
	      市级资金
	　
	　
	　
	-
	-
	

	
	  县（市、区）本级资金
	1168.12
	1609.907356
	138%
	-
	-
	

	
	      对下转移支付资金
	　
	　
	　
	-　
	-　
	

	职责
序号
	部门职责
	职责目标
	绩效指标
	2021年度目标值（A）
	实际完成指标值（B）
	分值
	得分
	未完成原因分析
	得分计算方法

	1
	安全生产监管
	组织指导并监督全市工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全管理人员的安全培训、考试、考核工作。　
	全市工矿商贸企业主要负责人、安全管理人员每年开展安全生产再培训，并持证上岗。
	　工矿商贸企业主要负责人、安全管理人员培训数量
	50家次/年
	50家次/年
	9
	9
	
	定量指标计算：完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。

定性指标计算：根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。

	
	
	指导建立完善全市安全生产风险管控和隐患排查治理双重预防体系。
	全市工矿商贸企业正常运行风险隐患双重预防体系，定期开展隐患排查工作。
	双重预防体系建设评估企业数量
	200家次/年
	200家次/年
	9
	9
	
	

	
	
	危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
	指导监督相关行业生产经营单位贯彻落实安全生产法律法规、规程和标准情况。
	167家重点企业政府购买服务检查家次
	272家次/年
	272家次/年
	9
	9
	
	

	
	
	负责煤矿安全生产监督管理工作。
	监督煤矿企业严格遵守国家法律法规定和国家标准和行业标准。
	聘请专家对煤矿进行安全检查（含复查）次数
	8次/年
	8次/年
	9
	9
	
	

	
	
	迎接国务院、省、市专项整治检查
	排查各类安全隐患和风险点，及时发现安全生产和应急管理盲区，提高安全监管和应急管理的效率和质量。
	国务院、省、市专项督导检查次数
	≥70家次
	≥70家次
	9
	9
	
	

	
	
	　发放劳务派遣安检员工资保险
	　在全市镇街实行安全生产检查员制度，采取政府购买服务的方式面向社会招聘劳务派遣安全生产检查员。
	　加强安全生产基层基础工作，维护安全生产形势稳定。
	65人/年
	57人/年
	9
	7
	年中有离职人员
	

	2
	应急保障　
	　指导应急预案体系建设，建立完善全市事故灾难和自然灾害分级应对制度。
	　组织编制全市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，组织开展预案演练，提高应急能力和水平，高效应对突发事件，保障社会公共人身财产安全。　
	　应急预案编制个数、市级综合应急演练次数
	1次/年；200本预案；
	1次/年；200本预案；
	9
	9
	
	

	
	
	指导全市应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。
	制定应急物资储备和应急救援装备规划，配备应急装备、救援物资储备，应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。
	应急救援装备数量
	10件
	10件
	9
	9
	
	

	3
	减灾救灾　
	　负责综合防灾减灾救灾工作，自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。
	　开展防灾减灾知识宣传教育，增强市民群众防灾减灾意识，引导市民群众关注身边灾害风险，增强防灾减灾意识，提升避险自救互救能力。
	购买防灾减灾物资；印制宣传教育资料　
	5件；1000份/年
	减灾救灾物资：3件

发放宣传资料：1.4万余份

悬挂防灾减灾警示标语：82余幅

展板：42余块
	9
	9
	
	

	
	
	　负责抗震救灾指挥部日常工作，指导协调地震和地质灾害等防治工作，
	开展地震应急避难场所标准化建设和地震科普宣传教育，对突发事件可供居民紧急疏散、临时生活的安全场所。科普教育活动，增强市民防震减灾意识和自觉性。提高自救自护能力
	　地震科普宣传材料数量；地震监测设备维护次数
	5000册；1次/年
	地震监测设备维护:1次

发放地震应急知识宣传资料：2000余份

避难场所宣传明白纸：1000余份

悬挂防灾减灾警示标：14幅
	9
	9
	
	

	总分
	98

	自评总分在80分以下的部门分析原因及拟采取的措施：
	　

	注：1.得分最高不能超过该指标分值上限。
	　
	　
	　
	　
	　
	

	    2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。

	    3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

	    4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

	    5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

	    6.年度资金总额包括上级、本级使用资金及管理或分配的对下转移支付资金。


（四）预算资金安排

2021年曲阜市财政局批复的公共预算拨款1,168.12万元，其中：基本支出695.06万元；项目支出资金473.06万元，其中：卫生健康支出50.00万元，灾害防治及应急管理支出423.06万元。

市应急管理局2021年度预算、上年结转资金及结余资金情况如下：
 曲阜市应急管理局2021年预算、决算资金汇总表 

单位：万元
	项  目
	基本支出
	项目支出
	其他支出
	小  计
	专项资金
	结余率（结余/年初预算）

	年初预算
	695.06
	473.06
	
	1,168.12
	
	

	上年结转
	
	
	
	
	
	

	小  计
	695.06
	473.06
	
	1,168.12
	
	

	收入决算
	718.19
	891.71
	
	1,609.91
	
	

	上年结转
	
	
	
	
	
	

	支出决算
	718.19
	791.71
	
	1,609.91
	
	

	结  余
	
	
	
	
	
	


从上表可以反映：市应急管理局2021年度预算资金为1,168.12万元；本年结余为0.00万元；专项资金为0.00万元。
二、评价工作简述

（一）基本情况

1.评价目的

通过对市应急管理局2021年度整体编制预算资金实际使用和七项年度绩效目标完成情况的评价，分析预算资金使用的科学性和会计核算的客观性、真实性，评价预算资金在保障完成统计工作任务上所发挥的作用和效能，为下一步各项工作合理安排预算经费提出合理化建议，更好的发挥经费及项目专项资金在工作开展中的保障作用。

2.评价依据

（1）《山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2021〕2号）；

（2）《中共济宁市委 济宁市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济发〔2021〕21号）；

（3）《中共曲阜市委、曲阜市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》；

（4）《济宁市人民政府关于深化市级预算管理改革的实施意见》（济政发[2021]13号）；
（5）《济宁市市级部门单位预算绩效管理办法》和《济宁市市对下转移支付资金预算绩效管理办法》（济政办发〔2021〕56号）；

（6）《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

（7）《济宁市市级项目支出第三方机构绩效评价工作规程（试行）》（济财绩〔2020〕5号）。

3.评价方法

本次对市应急管理局2021年度整体支出绩效评价采取综合评价方法，本次绩效评价从多层面、多维度进行综合分析，同时结合现场抽样核实和民意调查，评价该项工作的整体绩效，更有利于总结经验，发现问题，为进一步提高工作效果提供思路和依据。绩效评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等，现场评价与非现场资料相结合的方式进行审阅资料。

（一）成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。 

比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（四）最低成本法。是指对效益确定却不易计量的多个

同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度。

（五）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样。

（六）调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

（七）其他评价方法。

4.绩效评价指标体系

（1）指标体系设计的总体思路

根据市应急管理局总体工作任务和绩效目标、预算编制、预算管理、预算执行和预算分析,围绕应急管理局开展的工作，济宁市仁兴会计师事务所（普通合伙）自承接该绩效评价工作以来，组织注册会计师、高级会计师、中级会计师成立专门的绩效评价小组，遵循“科学规范、客观公正”的原则，结合被评价单位年度内工作任务目标及市财政批准的预算资金编制数为基础，对照工作要点和有关法律法规要求，评价工作任务目标完成情况，专项资金的拨付使用状况；对照资金管理办法，评价资金使用的合理性；跟踪重点项目，查核资金的到位、管理和使用情况；对照工作任务了解资金支付进度，分析各阶段产生的效益，制定涵盖预算资金投入、过程、产出、效果等方面的评价指标体系。

绩效评价小组对被评价单位相关政策落实情况进行实地考评，对初步打分情况进行权重修正后，形成绩效评价结果。根据绩效评价得分不同，将绩效评价结果划分为优、良、中和差四类等次。其中，90分以上（含90分）为优，80～90分（含80分）为良，60～80分（含60分）为中，60分以下为差。

（2）指标体系

投入类指标：投入类指标包含部门决策、目标设定和预算配置。对部门提供的职能、战略规划、部门年度工作计划进行分析；对财政供养的在职人员情况及从事岗位分工情况进行分析，评价绩效目标设定依据充分性、目标设定合理性和绩效指标明确性；评价2021年度内“三公经费”管理及年初确定的重点工作任务和业务工作目标支出安排情况。部门决策，具体分为部门职能、部门战略规划、部门年度工作计划等3个三级指标；目标设定，具体为目标设定合理性和绩效指标明确性等2个三级指标。预算配置情况，细分人员结构、控制和重点项目支持保障三级指标。

过程类指标：过程类指标包括预算执行和部门管理。预算执行细分为预算完成率、预算调整率、支付进度率、预算信息公开性等4个四级指标。部门管理细分为公用经费控制率、“三公经费”控制率、管理制度健全性、资金使用合规性、资产管理安全性、资产利用率等6个四级指标。

产出类指标：产出类指标衡量职责履行的完成情况，反映完成工作的数量、质量、时效和成本的个性指标。细分为实际完成率、完成及时率、质量达标率成本节约率等4个四级指标。
效果指标：效果指标反映履职效益，包括社会效益、可持续影响、社会公众或服务对象满意度等3个四级指标。是以市应急管理局2021年度制定和实施的七项绩效目标所带来的效果进行评价的。

（二）评价组织实施

前期准备工作：围绕七项绩效目标多次与市应急管理局有关负责人沟通，并取得七项绩效目标的资料、文件、凭证、账簿和项目完成情况的总结等，详细列出需要提供绩效评价资料清单，并通知被评价单位准备相关材料。

方案设计：济宁市仁兴会计师事务所（普通合伙）接受委托后，经对被评价项目初步了解，设计了绩效评价指标体系，按照评价要求制定具体评价实施方案。

实施评价：本次绩效评价采用定量与定性相结合，根据评价项目的具体情况，本次绩效评价主要通过审阅资料、现场调研、实地评价、公众评判法、数据分析等方法，对部门管理、部门整体支出情况、部门产出和社会效益等方面进行现场评价，从而对该部门整体支出计划达到的投入、过程、产出及效果进行量化打分。

1.审阅资料

收集与部门预算、管理、绩效相关的评价资料，形成绩效评价的基础资料，并对基础资料的真实性、可靠性进行审阅。查阅曲阜市应急管理局的部门预决算报表、财务核算数据、档案管理资料、资金管理资料、内部控制制度、第三方报告等，对需要现场调查的问题做好记录。具体为：

①对单位的绩效目标和工作计划进行认真审阅，评价完成的效果和质量，收集绩效评价的基础数据；②对部门管理和人员编制情况进行调研，对填报的年度预算及批复情况、资金使用情况表进行审阅，对资金使用通过实地调查、原始凭证查阅等进行核实；③收集与部门整体支出绩效的相关资料并结合问卷调查、座谈访谈结果对部门整体支出绩效进行客观评价。

2.现场调研

通过现场调研，进一步了解该部门的部门管理、部门规划、人员编制、资金管理情况、项目实施及绩效目标申报和实现情况，结合项目特点制定部门整体支出绩效评价指标体系。

3.实地评价

绩效评价工作组根据分工，采用资料收集与数据填报、案卷研究、人员访谈、问卷调查等方式，组织开展实地评价。在绩效评价实施过程中，根据评价对象的具体情况，收集评价数据、资料；同时发放调查问卷调查部门服务对象的满意度及其他与评价相关的信息。

①公众评判

通过现场调查与座谈、发放调查问卷等方式，了解部门决策和部门管理情况，发现部门管理中存在的问题，寻求完善相关政策和部门管理的建议，着重对部门产出和效果情况进行调查了解，为部门产出和效果提供定性与定量评价的基础。

②数据分析

依据部门职能定位、部门长远规划和工作计划、绩效目标设定和人员结构与控制，评价部门投入情况；依据相关政策文件，评价预算管理、资产管理、财务管理是否按照相关管理办法等文件执行；依据项目资金计划文件和凭证，评价项目资金下拨、到位及使用情况；将部门绩效目标与实施结果对比分析，判断部门目标的实现情况；将部门预期效益与实施效果数据进行对比分析，结合开展的问卷调查，评价部门预期效果和效益实现程度。

从市财政部门资金拨付拨付到统计部门，落实专项资金是否到位，对项目执行情况和补助资金使用情况的有无监督、检查，追踪问效，项目完成后是否及时组织验收。针对结余资金，我们采取核对分析的方法，分析资金的使用及结余的情况。然后，采用书面评价（非现场评价）和现场评价相结合的方式进行，并以书面评价为主的方式，收集核实被评价项目（单位）的有关资料，并进行分类、整理和分析；对评价的重点、难点和疑点问题，组织相关人员进行会审，在此基础上形成评价结论。

撰写报告：在依据充分、数据真实的基础上，按照规定的文本格式和协议要求撰写绩效评价报告。

提交审核：整理相关资料，初步形成第三方评价报告，并与被评价单位沟通，双方无异议后，交由市财政预算绩效管理中心审核，针对审核意见，补充相关资料，形成报告终稿。

三、绩效情况及总体评价结论

（一）部门整体支出绩效情况

绩效完成情况汇总表

	绩效目标及实施计划完成情况

	序号
	工作内容
	实际完成情况

	1
	国务院、省、市专项整治检查业务
	迎接国务院、省、市专项整治检查70家次，通过安全生产检查、巡查、督导，排查各类安全隐患和风险点，及时发现安全生产和应急管理盲区；加强全市生产监管与督导，有效发现安全生产盲区，及时发现问题，有效杜绝安全生产事故发生。

	2
	双重预防体系建设评估
	定期对全市重点工矿商贸企业200家，开展风险隐患双重预防体系运行情况评估。

	3
	加强安全生产基层基础工作，维护安全生产形势稳定
	按时发放65名劳务派遣安全生产检查员保险、工资、管理费用。

	4
	防灾减灾知识宣传
	开展防灾减灾知识宣传教育，增强市民群众防灾减灾意识，引导市民群众关注身边灾害风险，增强防灾减灾意识，提升避险自救互救能力。印刷自然灾害宣传教育资料，开展教育培训，减灾救灾物资：3件、发放宣传资料：1.4万余份、悬挂防灾减灾警示标语：82余幅、展板：42余块

	5
	地震科普宣传
	开展地震应急避难场所标准化建设和地震科普宣传教育，对突发事件可供居民紧急疏散、临时生活的安全场所。科普教育活动，增强市民防震减灾意识和自觉性。提高自救自护能力，印刷自然灾害宣传教育资料，开展宣传教育，地震监测设备维护:1次、发放地震应急知识宣传资料：2000余份、避难场所宣传明白纸：1000余份、悬挂防灾减灾警示标：14幅。

	6
	应急救援装备
	市应急局指导全市应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作，要求配备应急装备、救援物资储备；应急救援装备个数10件。


（二）评价结论及得分情况

通过书面评价及现场评价取得的信息，使用评价小组编制的《2021年度曲阜市应急管理局部门整体支出绩效评价工作方案》的指标和评分标准，评价小组对市应急管理局2021年度预算整体支出的绩效目标投入、过程、产出与效果进行客观、公正的评价。经评价，市应急管理局2021年度整体支出项目绩效评价情况优，具体表现在：预算目标编制较为及时；认真执行各项财经纪律，财务管理制度较为健全；项目实施取得一定的经济和社会效益。但是，在预算编制的完整性上有待提高，还存在个别预算资金超支情况。

绩效评价得分为91分，评价等级为“优”。详见下表：

              绩效评价得分情况表
	指  标
	分值（权重）
	得  分

	战略及职责目标
	4
	4

	资金资源配置
	9
	6

	管理效率
	27
	26.6

	运行成本
	6
	6

	履职效能
	40
	36.4

	可持续发展能力
	4
	4

	满意度
	10
	8

	合  计
	100
	91

	评价等级
	优


四、绩效实现过程评价分析

（一）战略及职责目标情况

该指标满分4分，实得4分，总体得分率为100%，主要评价部门整体战略及职责目标的设定情况，包括绩效目标合理性、绩效指标明确性。

主要指标得分情况表

	一级指标
	三级指标
	得分

	战略及职责目标 （4分）
	绩效目标合理性（2分）
	2

	
	绩效指标明确性（2分）
	2


该指标整体未进行扣分，主要原因为部门按照要求填报整体绩效目标表，填报内容合理且设置的指标明确，具体分析如下：

1.绩效目标合理性（满分为2分，得分为2分，得分率为100%）

评价要求：该项指标主要考核是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；是否符合《曲阜市应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》曲办发[2019]35号文件确定的部门职责；考察部门的活动是否在职责范围之内并符合部门中长期规划，用以反映和评价部门活动目标与部门履职、年度工作任务的情况；部门所设立的活动是否明确合理、活动的关键性指标设置是否可衡量，用以反映和评价部门活动目标设定的合理性。

评分说明：曲阜市应急管理局按照要求填报了绩效目标申报表，并且部门组织开展的活动均在职责范围内，严格履行部门职责，目标清晰合理，因此本指标得分为2分。

2.绩效指标明确性（满分为2分，得分为2分，得分率为100%）

评价要求：该项指标主要考核是否将部门整体的绩效目标细化，分解为具体的工作任务；是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;是否与部门年度的任务数或计划数相对应；是否与本年度部门预算资金相匹配，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。

评分说明：曲阜市应急管理局分项目进行绩效指标的设置，通过清晰、可衡量的指标值进行体现，通过查看部门整体绩效目标表，该部门绩效指标设置合理，因此本指标得分为2分。

综上所述，一级指标“战略及职责目标”最后评分为4分。

（二）资金资源配置情况

该指标满分9分，实得5分，总体得分率为55.56%，主要评价部门的人员控制情况、预算分配情况、“三公经费”变动情况及重点支出安排情况。

表2：主要指标得分情况表

	一级指标
	三级指标
	得分

	资金资源配置（9分）
	在职人员控制率（3分）
	3

	
	预算安排合理性（3分）
	3

	
	“三公经费”变动率（3分）
	0


该指标整体得分较好，主要原因为单位人员控制情况良好，且预算安排合理，但“三公经费”控制方面较差，因此资金资源配置扣掉3分，最后评分为6分。具体分析如下：

1.在职人员控制率（满分为3分，得分为3分，得分率为100%）

评价要求：该项指标主要考核部门本年度在编人数与核定编制数的比率，考查部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和评价部门对人员成本的控制程度。（在职人员控制率≤100%的，得3分；在职人员控制率在100%-140%（含）范围内，每超过1%，扣除2%权重分，在职人员控制率＞140%，该指标整体不得分）

评分说明：通过查阅中共曲阜市委办公室文件《曲阜市应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》、《关于下达2021年度市直部门预算批复的通知》曲财﹝2021﹞4号预算的批复、实地调查和询问等得知，应急管理局本年度应编制人数为80人，实际在职人数58人，在职人员控制率=在职人员数/编制数×100%=58/80×100%=72.50%，故本指标不扣分，得分为3分。

2.预算安排合理性（满分为3分，得分为3分，得分率为100%）

评价要求：该项指标主要考核预算支出结构是否与部门职能匹配；预算支出结构与履职需求是否相符；项目资金安排是否合理，用以反映和评价部门预算安排的合理性。

评分说明：曲阜市应急管理局根据部门年度工作计划内容编制部门预算，且预算支出结构及项目资金安排合理，是本部门履职所需，因此，本指标得分3分。

3.“三公经费”变动率（满分为3分，得分为0分，得分率为0%）

评价要求：该指标主要考核部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。当“三公经费”变动率≦20%时，得3.0分；20%＜“三公经费”变动率≦50%时，得2分；“三公经费”变动率>50%时，该指标不得分。

评分说明：2020年“三公经费”预算数43.08万元，本年度“三公经费”预算数43.82万元，“三公经费”变动率=（43.82-43.08）/43.08*100*=1.72%,根据评分细则，“三公经费”变动率>0时，该指标不得分，因此，本指标不得分。

综上所述，一级指标“资金资源配置”扣掉3分，最后评分为6分。

（三）管理效率情况

该指标满分27分，实得22.99分，总体得分率为85.15%，主要评价部门的预算管理情况、资产管理情况、财务管理情况及采购管理情况。

	一级指标
	三级指标
	得分

	管理效率

（27分）
	预算编制情况（2分）
	2

	
	预算执行效率（4分）
	4

	
	预算刚性约束（2分）
	2

	
	管理制度和机制健全性（3分）
	3

	
	绩效信息收集的及时性和完整性（2分）
	2

	
	预决算公开情况（2分）
	2

	
	资产管理规范性（2分）
	2

	
	固定资产利用率（2分）
	2

	
	基础信息完善性（2分）
	2

	
	资金使用合规性（2分）
	1.6

	
	政府采购规范性（2分）
	2

	
	政府采购执行率（2分）
	2


该指标整体得分相对良好，主要原因为部门预算管理、资产管理、采购管理情况较为良好，由于项目财务管理未合理分配，导致资金使用合规性存在扣分项，具体情况分析如下：

1.预算管理（满分为15分，得分为15分，得分率为100%）

Ⅰ.预算编制情况

评价要求：该项指标主要考核部门本年度基本支出预算编制是否规范；项目预算编制是否规范；预算编制是否足够细化；政府采购预算编制是否完整，用以反映和评价部门预算编制情况。（每条要素占权重分的25%，每有一条不符合，扣除对应权重分，扣完为止）

评分说明：曲阜市应急管理局编制预算时，基本支出预算按照人员经费和公用经费进行编制，项目支出按照资金性质、不同项目及不同金额进行编制，预算编制足够细化，政府采购编制比较完整，故本指标不扣分，本指标得为2分。

Ⅱ.预算执行效率

评价要求：该指标包含两项内容①预算完成率：该项指标主要考核部门本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算完成程度；（预算完成率=100%时，得100%权重分；算完成率小于100%时，每降低1%，扣除1%权重分，扣完为止）②结转结余变动率：该项指标主要考核部门本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率，用以反映和考核部门对控制结转结余资金的努力程度。（结转结余变动率≤0%得满分；结转结余变动率＞0%不得分）

评分说明：①曲阜市应急管理局预算金额1,168.12 万元，实际支出金额1,609.91万元，预算完成率=（1,609.91/1,168.12 ）*100%=137.82%，根据评分细则，预算完成率大于100%时，不扣除分，②曲阜市应急管理局结转结余变动率为0，结转结余变动率得分2分。故本指标得分为4分。

Ⅲ.预算刚性约束

评价要求：该项指标主要考核部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算的调整程度；（预算调整率≤5%得满分；预算调整率在5%-50%（含）范围内，每增加1%，扣除2%权重分；预算调整率>50%时，该指标整体不得分）

评分说明：①单位本年度有追加的项目预算，追加金额为1,609.91 万元，过查看项目追加资金的申请报告，发现该部分追加的项目资金属于落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整，因此本年无预算调整，根据评分细则，本指标得2分。

Ⅳ.管理制度和机制健全性

评价要求：该项指标主要考核部门是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；相关管理制度是否合法、合规、完整；相关管理制度是否得到有效执行，用以反映和评价部门管理制度和机制健全性。（每条要素占权重分的1/3，每有一条不符合，扣除对应权重分，扣完为止）

评分说明：曲阜市应急管理局制定了合同管理制度、收支业务管理制度、固定资产管理制度、预算业务管理制度、政府采购管理制度等，根据评分细则，本指标得2分。

Ⅴ.绩效信息收集的及时性和完整性

评价要求：该项指标主要考核部门本年度是否按照规定编制绩效预算；是否对绩效信息进行汇总分析并上报济宁市财政局北湖分局，用以反映和评价部门绩效信息收集的及时性和完整性。（每条要素占权重分的50%，每有一条不符合，扣除对应权重分，扣完为止）

评分说明：曲阜市应急管理局严格按照规定编制绩效预算，绩效预算编制完整，且材料齐全，及时按照要求将绩效信息进行汇总分析上报给区财政局，并对于上报的资料及时进行存档，因此，本指标得为2分。

Ⅵ.预决算信息公开性

评价要求：该项指标主要考核部门是否按规定内容公开预决算信息；是否按规定时限公开预决算，用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。

评分说明：通过查看“济宁市太白湖新区管理委员会”网站发现，曲阜市应急管理局公开了部门2021年的预算信息，且公开信息都按规定内容进行填写；由于区财政局还未确定决算信息公开的具体时间，因此，决算信息还未进行公开。综合考虑本指标不扣分，最终得分为2分。

综上所述，二级指标“预算管理”，最后评分为15分。

2.资产管理（满分为4分，得分为4分，得分率为100%）

Ⅰ.资产管理规范性

评价要求：该项指标主要考核部门资产保存是否完整；资产配置是否合理；资产处置是否规范；资产账务管理是否合规，是否帐实相符；资产是否定期进行盘点，用以反映和考核部门资产管理规范情况。（每条要素占权重分的20%，每有一条不符合，扣除对应权重分，扣完为止）

评分说明：根据产权登记报告发现国有资产管理软件系统内资产合计与财务报表固定资产合计一致，通过查看凭证发现账务管理合规，通过与部门财务人员进行沟通得知，资产及时进行定期盘点，能及时了解资产情况，根据评分细则，最终得分为2分。

Ⅱ.固定资产利用率

评价要求：该项指标主要考核部门实际在用固定总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门固定资产使用效率程度。（固定资产利用率=100%得100%权重分；固定资产利用率在60%（含）-100%范围内，每降低1%，扣除2%权重分，固定资产利用率低于60%时，该指标整体不得分）

评分说明：通过计算的得知固定资产利用率为100%，根据评分规则，最终得分为2分。

综上所述，二级指标“资产管理”，最后评分为4分。

3.财务管理（满分为4分，得分为3.6分，得分率为90%）

Ⅰ.基础信息完善性

评价要求：该项指标主要考核部门基础数据信息和会计信息资料是否真实；基础数据信息和会计信息资料是否完整；基础数据信息和会计信息资料是否准确。（每条要素占权重分的1/3，每有一条不符合，扣除对应权重分，扣完为止）

评分说明：通过查看2021年曲阜市应急管理局记账凭证发现，对于相关支出均有分管领导、主要领导签字，差旅费报销后附差旅费报销单、发票，大额工程支出后面均附有合同、验收报告、考核表等原始单据、经查看并核对从国有资产管理系统中导出的固定资产明细表及财政一体化系统固定资产管理模块导出的固定资产明细表，基础数据信息和会计信息资料比较真实、完整，因此本指标得分2分。

Ⅱ.资金使用合规性

评价要求：该项指标主要考核部门资金使用是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；项目的重大开支是否经过评估论证；是否符合部门预算批复的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。（每条要素占权重分的20%，每有一条不符合，扣除对应权重分，扣完为止）

评分说明：通过查看2021年曲阜市应急管理局记账凭证发现，对于相关支出均有分管领导、主要领导签字，差旅费报销后附差旅费报销单、机关出差审批表、发票，大额工程支出后面均附有合同、验收报告、考核表等原始单据、资金的拨付有完整的审批程序，审批报销支出手续完整，存在挪用支出情况，不存在截留、挤占、虚列支出等情况，本指标得分为1.6分。

综上所述，二级指标“财务管理”扣掉0.4分，最后评分为3.6分。

4.采购管理（满分为4分，得分为4分，得分率为100%）

Ⅰ.政府采购规范性

评价要求：该项指标主要考核部门本年度是否按照政府采购规定的程序进行申报与审批；政府采购的方式符合相关法律法规和部门管理制度规定；政府采购实施过程按照相关法律法规和部门管理制度规定执行。用以反映和考核部门政府采购规范性。

评分说明：曲阜市应急管理局2021年度相关购程序符合相关法律法规和部门管理制度规定，且按照规定的程序进行申报与审批、相关手续完整真实，本指标得分为2分。

Ⅱ.政府采购执行率

评价要求：该项指标主要考核部门本年度实际政府采购金额与政府采购预算数的比率，用以反映和考核部门政府采购预算执行情况。（政府采购执行率=100%得100%权重分，每超过（降低）1%扣2%权重分，扣完为止）

评分说明：曲阜市应急管理局本年度实际政府采购金额为6.26万元，年初政府采购预算数为10.00万元，本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率为62.60%，根据评分规则，每超过（降低）1%扣2%权重分，计算得出需扣除1.5分，本指标最终得分0.5分。

综上所述，二级指标“采购管理”扣除1.5分，最后评分为2.5分。

综合预算管理、资产管理、财务管理及采购管理，一级指标“管理效率”总共扣除1.9分，最后评分为25.1分。

（四）运行成本情况

该指标满分6分，实得6分，总体得分率为100%，主要评价单位年度内一般性支出控制情况。运行成本指标评价得分情况见表4。

表4：主要指标得分情况表

	一级指标
	三级指标
	得分

	运行成本

（6分）
	公用经费控制率（3分）
	3

	
	“三公”经费控制率（3分）
	3


该指标整体得分较高，主要原因为曲阜市应急管理局在本年度各项经费都在可控的范围内进行支出，且未超出预算，具体情况分析如下：

1.公用经费控制率（满分3分，得分3分，得分率为100%）

评价要求：该项指标主要考核部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门对机构运转成本的实际控制程度。评分细则：公用经费控制率≤100%时得100%权重分；公用经费控制率在100%-110%（含）范围内，每增加1%，扣除5%权重分；当公用经费控制率>110%时，该指标整体不得分）

评分说明：曲阜市应急管理局2021年度预算安排“公用经费”总额80.31万元，2021年实际支出公用经费74.00万元，公用经费控制率为92.14%，按照评分细则，本指标得3分。

2.“三公经费”控制率（满分3分，得分3分，得分率为100%）

评价要求：该项指标主要考核部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门对“三公经费”的实际控制程度。评分细则： “三公经费”控制率≤100%时得100%权重分；“三公经费”控制率100%-110%（含）范围内，每增加1%，扣除5%权重分；当“三公经费”控制率>110%时，该指标整体不得分）

评分说明：部门年初安排“三公经费”预算资金1万元，该部分资金为公务接待费，由于2021年未发生公务接待支出，根据计算公式得出“三公经费”控制率=（43.26/43.28）*100%=98.72%，实际控制程度较好，因此，本指标得3分。

综上所述，一级指标“运行成本”最后评分为6分.

（五）履职效能情况

该指标满分40分，实得37.9分，总体得分率为94.75%，主要评价被评价单位的职责履行情况及履职效益情况。

主要指标得分情况表

	一级指标
	三级指标
	得分

	履职效能

（40分）
	安全生产监管（18分）
	17.6

	
	应急保障（6分）
	6

	
	减灾救灾（6分）
	6

	
	社会效益（10分）
	8.3


该指标整体得分良好，主要原因为单位职责履行情况良好，产生的社会效益明显，具体分析如下：

1.职责履行

Ⅰ.安全生产监管（满分18分，得分17.6分，得分率为97.78%）

评价要求：该指标包含六项内容①组织指导并监督全市工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全管理人员的安全培训、考试、考核工作：该指标主要考核部门的是工矿商贸企业主要负责人、安全管理人员培训数量。评分规则为：是否本年安排培训、考试、考核50家次，每减少1家次，扣除0.06分。②指导建立完善全市安全生产风险管控和隐患排查治理双重预防体系：该指标主要考核部门的是双重预防体系建设评估企业数量。评分细则：本年指导建立完善全市安全生产风险管控和隐患排查治理双重预防体系200家次，每减少1家次，扣除0.015分。③危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作：该指标主要考核部门的是167家重点企业政府购买服务检查家次。评分细则：本年监督管理危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产工作272家次，每减少1家次，扣除0.01分。④负责煤矿安全生产监督管理工作：该指标主要考核部门的是双重预防体系建设评估企业数量。评分细则：本年指导建立完善全市安全生产风险管控和隐患排查治理双重预防体系200家次，每减少1家次，扣除0.015分。⑤迎接国务院、省、市专项整治检查：该指标主要考核部门的是国务院、省、市专项督导检查次数。评分细则：本年迎接国务院、省、市专项整治检查70家次，每减少1家次，扣除0.04分。⑥发放劳务派遣安检员工资保险：该指标主要考核部门的是加强安全生产基层基础工作，维护安全生产形势稳定。评分细则：本年度发放劳务派遣安检员工保险65人，每减少1人，扣除0.04分。

评分说明：①组织指导并监督全市工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全管理人员的安全培训、考试、考核工作：本年度市应急管理局对工矿商贸企业主要负责人、安全管理人员培训数量50家次。②指导建立完善全市安全生产风险管控和隐患排查治理双重预防体系：本年度市应急管理局完成双重预防体系建设评估企业数量200家次。③危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作：本年度市应急管理局完成272家重点企业政府购买服务检查。④负责煤矿安全生产监督管理工作：本年度市应急管理局完成聘请专家对煤矿进行安全检查（含复查）8次。⑤迎接国务院、省、市专项整治检查：本年度市应急管理局迎接国务院、省、市专项督导检查70家次。⑥发放劳务派遣安检员工资保险：本年度市应急管理局发放57名劳务派遣安检员工资保险。因此本指标得分为17.6分。

Ⅱ.应急保障（满分6分，得分6分，得分率为100%）

评价要求：该指标包含两项内容①指导应急预案体系建设，建立完善全市事故灾难和自然灾害分级应对制度：该指标主要考核部门的是应急预案编制个数、市级综合应急演练次数。评分规则为：本年度指导应急预案体系建设，建立完善全市事故灾难和自然灾害分级应对制度1次/年或200本预案，减少1次或1本，按分值权重扣分。②指导全市应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作：指标主要考核部门的是应急救援装备数量。评分规则为：本年度指导全市应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作10件，没减少1件，扣0.3分。减少1件，按分值权重扣分。

评分说明：①指导应急预案体系建设，建立完善全市事故灾难和自然灾害分级应对制度：本年度市应急管理局完成应急预案编制个数、市级综合应急演练次数1次/年或200本预案。②指导全市应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作：本年度市应急管理局完成应急救援装备数量10件。因此本指标得分为6分。

Ⅲ.减灾救灾（满分6分，得分6分，得分率为100%）

评价要求：该指标包含两项内容①负责综合防灾减灾救灾工作，自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作：该指标主要考核部门的是购买防灾减灾物资；印制宣传教育资料。评分规则为：本年度负责综合防灾减灾救灾工作，自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作5件或1000份/年，减少1件或1份，按分值权重扣分。②负责抗震救灾指挥部日常工作，指导协调地震和地质灾害等防治工作：该指标主要考核部门的是地震科普宣传材料数量；地震监测设备维护次数。评分规则为：本年度负责抗震救灾指挥部日常工作，指导协调地震和地质灾害等防治工作5000册或1次/年，按分值权重扣分。

评分说明：①负责综合防灾减灾救灾工作，自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作：本年度市应急管理局购买减灾救灾物资：3件、发放宣传资料：1.4万余份、悬挂防灾减灾警示标语：82余幅、展板：42余块。②负责抗震救灾指挥部日常工作，指导协调地震和地质灾害等防治工作：本年度市应急管理局完成地震监测设备维护:1次、发放地震应急知识宣传资料：2000余份、避难场所宣传明白纸：1000余份、悬挂防灾减灾警示标：14幅。因此本指标得分为6分。

2.履职效益

Ⅰ.社会效益（满分10分，得分8.3分，得分率为83%）

评价要求：应急管理局履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响（确保事故起数和死亡人数继续下降并控制在指标之内，确保不发生较大以上安全责任事故，确保不发生重大安全事故，确保安全生产三项相对指标继续下降，促进全县的稳定和谐，实现社会效益最大化，该条要素占权重分的100%，根据满意度问题得分，满意度≥90%，则得100%权重分，满意度在60%（含）至90%范围内，每降低1%在100%权重分的基础上扣2%权重分，当满意度低于60%时，该指标不得分。）

评分说明：通过问卷调查结果显示，问卷调查相应问题得分率为85.22在60%以上，还有对安全事故、安全生产调查较好的实现社会效益，因此扣1.7分，本指标最后得分为8.3分。

（六）可持续发展能力情况

该指标满分4分，实得4分，总体得分率为100%，主要评价部门人才培养情况和中长期规划建设情况，用以衡量部门的可持续发展能力。

主要指标得分情况表

	一级指标
	三级指标
	得分

	可持续发展能力

（4分）
	人才培养情况（2分）
	2

	
	中长期规划建设情况（2分）
	2


该指标整体得分较差，主要原因为“人才培养情况”没有获取到相关资料，具体情况分析如下：

1.人才培养情况（满分2分，得分2分，得分率为100%）

评价要求：用以考核单位人才培养工作开展情况，反映单位是否有健全的人才培养机制和计划，用以保证工作正常开展和提高工作效率以提升可持续发展能力。（该条要素占权重分的100%，若符合，则得100%权重分，若不符合，扣除对应权重分。）

评分说明：曲阜市应急管理局制订人才培养机制和计划，因此本指标得2分，最终得分2分。

2.中长期规划建设情况（满分2分，得分2分，得分率为100%）

评价要求：用以考核单位中长期规划建设情况，反映单位是否将工作划分为中长期计划，分阶段完成长期持续的工作和战略性的规划。（该条要素占权重分的100%，若符合，则得100%权重分，若不符合，扣除对应权重分。）

评分说明：曲阜市应急管理局制定部门中长期规划符合《曲阜市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》。因此，根据评分细则，三级指标“中长期规划建设情况”得分2分。

综上所述，一级指标“可持续发展能力”，最终得分为4分。

（七）满意度情况

该指标满分10分，实得8分，总体得分率为80%，主要评价部门履职效果的满意程度情况，用以衡量部门的社会公众满意度。

曲阜市应急管理局2021年度部门履职满意度得分率为80%。

评分说明：社会公众满意度＝调查问卷得分率。满意度达在90%（含）以上，得权重分的100%，满意度在60%（含）至90%范围内，每降低1%在100%权重分的基础上扣2%，当满意度低于60%时，该指标整体不得分，经计算，社会公众满意度为80%，达到了预期目标，整体得分为8分。

五、存在的主要问题及建议

（一）存在的主要问题

1.绩效管理制度可以更加健全。虽然制定了相关的管理办法及工作流程，但是目前处于探索推进的阶段，随着绩效管理工作的逐步深入，管理办法需要进一步完善，相关的管理制度也需健全。

2.未合理控制项目经费，超过年初预算。
（二）建议

1.做精做细预算工作，预算工作是部门工作的一项重要工作，预算的准确性对于部门有着重要的意义。建议部门做预算时多做论证，尽量做精做细。

2.控制项目经费不要超过预算和变化比率较大。
济宁市仁兴会计师事务所（普通合伙）

         （单位盖章）             
                   中国    济宁        

二0二二年十月十六日


