曲阜市涉粮补贴资金项目

绩效评价报告

委托单位：曲阜市财政局

主管部门：曲阜市粮食和物资储备局

评价机构：山东长恒信会计师事务所有限公司

2022年3月

目 录

摘  要	- 1 -

一、项目基本情况	- 1 -

（一）项目立项	- 1 -

（二）项目预算	- 2 -

（三）项目补贴标准	- 2 -

（四）项目计划实施内容	- 5 -

二、项目绩效目标	- 7 -

三、评价基本情况	- 7 -

（一）评价目的	- 7 -

（二）评价对象与范围	- 8 -

（三）评价依据	- 8 -

（四）评价原则、评价方法	- 10 -

（五）绩效评价指标体系	- 11 -

（六）评价人员组成	- 14 -

（七）绩效评价工作过程	- 15 -

四、评价结论及分析	- 17 -

（一）综合评价结论及分析	- 17 -

（二）现场评价情况分析	- 17 -

五、项目主要绩效	- 26 -

六、项目存在的主要问题	- 27 -

七、意见建议	- 28 -

八、其他需说明的问题	- 28 -

附件：	- 29 -

# 摘  要

一、评价情况概述

评价对象：2021年度曲阜市涉粮补贴资金项目。

评价范围：包括2021年曲阜市涉粮补贴资金项目绩效目标的设定情况，资金投入和使用情况，为实现绩效目标指定的制度、采取的措施，绩效目标的实现程度及效果，影响目标实现的因素及其他内容。

评价总体目标：本次评价旨在通过对2021年曲阜市涉粮补贴资金项目的绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，查找问题，分析原因，总结项目管理与执行经验，为相关部门决策、管理提供参考依据，进一步促进曲阜市涉粮补贴资金项目的顺利实施；推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度，提升财政资金科学化、精细化管理水平；为以后年度科创孵化中心项目预算安排提供重要依据。

二、评价工作基本情况

本次绩效评价工作由山东长恒信会计师事务所有限公司负责评价工作的具体实施。山东长恒信会计师事务所有限公司自2022年2月上旬开始，组成联合评价组，并制定绩效评价方案，布置工作任务和试点工作时间安排。由评价组督促曲阜市涉粮补贴资金项目的相关方完成基础资料的整理和移交工作，并由评价组根据曲阜市涉粮补贴资金项目基础资料汇总分析情况，并与相关方进行沟通核实确定。评价组负责形成试点工作报告初稿，并将报告问题、结论等与财政局确认后形成报告终稿。

三、评价结论和绩效分析

基于对曲阜市涉粮补贴资金项目资料收集、整理、汇总和分析，绩效评价小组以项目实施单位现场收集资料形成的工作底稿、会议纪要、访谈记录、现场勘查记录和调查问卷等相关资料为基础，对项目资料和数据进行汇总分析，并对照绩效目标和评价指标及标准，对项目实施单位的决策、过程、产出和效益等方面进行分析评价，计算各项目绩效得分，总结项目的成效与存在的问题，进行相关原因分析。曲阜市涉粮补贴资金项目绩效评分结果为91.16分，评价等级为优。主要面临项目管理制度健全性有待提升、预算绩效管理精细化有待加强等问题。

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目立项

1.项目立项背景及目的

粮食安全是实现经济发展、社会稳定和国家安全的重要基础，为构建国家粮食安全保障体系，保障市场粮油质量安全，加强粮食仓储物流设施建设和管理，优化、完善粮食应急供应保障体系，继续深化国有粮食企业改革，解决国有粮食企业历史遗留问题，加强粮食市场监测、分析和信息发布，2017年以来，曲阜市财政局深入贯彻习近平总书记关于国家粮食安全系列重要讲话和重要指示批示精神，认真落实党中央决策部署和省、济宁市工作安排，紧紧围绕粮食生产、储备、流通、供应相关环节，深化责任落实、加大财政投入力度，强化粮食安全保障，积极争取上级补贴资金，推进粮食仓储设施建设，及时拨付政策性粮食保管、轮换及贷款利息资金，确保全市粮食安全。

2017年8月份，市政府决定成立曲阜市国有资本投资运营公司，将曲阜市国家粮食储备库有限公司划入曲阜市国有资本投资运营公司，成为曲阜市国有资本投资运营公司的子公司，由曲阜市国有资本投资运营公司和当时的粮食局双方共同监管，该企业由此实现了资本的统一监管。2018年8月，按照济宁市对县属国有企业公司制改革的统一要求，该企业完成了公司制改革，由原来的全民所有制企业改制为公司制企业，完善了公司法人治理结构。企业由曲阜市国家粮食储备库更名为曲阜市国家粮食储备库有限公司。

曲阜市国家粮食储备库有限公司依据国务院《关于建立健全粮食安全省长责任制的若干意见》（国发〔2014〕69号）、国家发展改革委 国家粮食局 财政部关于印发《粮食收储供应安全保障工程建设规划（2015–2020年）》的通知（发改粮食〔2015〕570号）、山东省政府《关于贯彻国发〔2014〕69号文件落实粮食安全省长责任制的实施意见》（鲁政发〔2015〕28号）、山东省粮食局财政厅《关于下达2014年“粮安工程”危仓老库维修改造投资计划的通知》（鲁粮发〔2014〕12号）、济宁市财政局《关于下达2020年中央商品粮大省奖励资金（品牌建设和储备监管）预算指标的通知》（济财建指〔2020〕45号）、曲阜市发展和改革局曲阜市财政局中国农业发展银行曲阜市支行《关于下达增加地方储备粮计划的通知》等文件要求，设立曲阜市涉粮补贴资金项目。

（二）项目预算

2021年度曲阜市涉粮补贴资金项目预算资金总额为8,897,952.00元。2021年度实际到位资金8,820,818.41元。

（三）项目补贴标准

曲阜市涉粮补贴资金包含：地方储备粮保管费用、地方储备食用油保管费用、地方储备粮利息补贴、地方储备食用油利息补贴、地方储备粮轮换补贴、地方储备食用油轮换补贴、应急成品粮保管费用、应急成品粮利息补贴、动态监控工程建设补贴。

1.地方储备粮保管费补贴标准

济宁市财政局文件《关于调整市级储备粮保管费补贴标准的通知》（济财建〔2012〕31号）：自2012年1月1日起，市级储备粮（含小麦、稻谷）保管费补贴标准由原来的每年每斤0.04元，调整为每年每斤0.046元。

曲阜市发展和改革局、曲阜市财政局、中国农业发展银行曲阜市支行、曲阜市粮食局《关于调整市级储备小麦承储企业的通知》（曲发改〔2006〕27号）：地方储备粮总规模为1000万公斤（即10000吨）；曲阜市发展和改革局、曲阜市财政局、中国农业发展银行曲阜市支行、曲阜市粮食局《关于下达新增地方储备粮计划的通知》（曲发改〔2013〕31号）：我市增加地方储备小麦1000万斤（即5000吨）；曲阜市发展和改革局、曲阜市财政局、中国农业发展银行曲阜市支行、曲阜市粮食局《关于下达新增地方储备粮计划的通知》（曲发改〔2014〕42号）：我市增加地方储备小麦1000万斤（即5000吨）；曲阜市发展和改革局、曲阜市财政局、中国农业发展银行曲阜市支行《关于下达增加地方储备粮计划的通知》（曲发改〔2020〕45号）：于2020年9月底前完成地方储备小麦10000吨增储任务。

截至2021年12月31日，曲阜市国家粮食储备库有限公司地方储备小麦3.5万吨，储备粮保管费每年3,220,000.00元。

2.地方储备食用油保管费补贴标准

曲阜市发展和改革局、曲阜市财政局、中国农业发展银行曲阜市支行、曲阜市粮食局《关于建立曲阜市食用植物油地方储备的通知》（曲粮字〔2010〕36号）：我市食用植物油地方储备规模为390吨，由曲阜市粮食储备库负责储存，集中存放；保管费一年500元/吨。

3.成品粮保管费补贴标准

曲阜市发展和改革局、曲阜市财政局《关于下达1000吨成品粮应急储备计划的通知》（曲发改〔2020〕77号）：建立常态化成品粮应急储备规模为1000吨面粉，由市国家粮食储备库有限公司统一安排承储，务于2020年9月份全部到位；每年保管费120元/吨。

4.地方储备粮轮换费用补贴标准

山东省发展改革委等四部门关于印发《山东省省级储备粮轮换管理办法》的通知（鲁粮储字〔2010〕67号）: 储备粮在规定或经批准的轮空期内给予正常标准（0.08元/公斤·年）的费用补贴。

5.储备食用油轮换费用补贴标准

曲阜市发展和改革局、曲阜市财政局、中国农业发展银行曲阜市支行、曲阜市粮食局《关于建立曲阜市食用植物油地方储备的通知》（曲粮字〔2010〕36号）：轮换费用600元/吨，轮换完毕验收合格后拨付。

6.贷款利息补贴

曲阜市发展和改革局、曲阜市财政局、中国农业发展银行曲阜市支行《关于下达增加地方储备粮计划的通知》（曲发改〔2020〕45号）：所需贷款利息、轮换费用、保管费用、轮换价差损失以及动用价差损失从粮食风险基金中据实拨付，粮食风险基金不足时，由市财政预算内据实列支。粮食风险基金补贴由市财政按季拨付。

曲阜市发展和改革局、曲阜市财政局、中国农业发展银行曲阜市支行、曲阜市粮食局《关于建立曲阜市食用植物油地方储备的通知》（曲粮字〔2010〕36号）：贷款利息和保管费用从市粮食风险基金中列支，不足部分由市财政统筹解决。

曲阜市发展和改革局、曲阜市财政局《关于下达1000吨成品粮应急储备计划的通知》（曲发改〔2020〕77号）：成品粮应急储备价格按市国家粮食储备库有限公司与存储企业签订合同之日市场价格确定，市财政只承担贷款利息和各项费用，取消时形成的盈亏均由存储企业承担。

（四）项目计划实施内容

项目主管部门：曲阜市粮食和物资储备局

1.项目实施内容

（1）维修改造“危仓老库”

集中资金,突出重点，加快维修改造“危仓老库”进度，重点对仓房保温隔热、防潮防雨、气密性等进行改造，配置先进适用的仓储作业设备，提升粮情检测、机械通风、环流熏蒸等功能。对达到报废年限、无维修价值的“危仓老库”，按照调整结构、优化布局的原则报废重建或异地新建。

（2）粮食保障应急演练

根据自然灾害、事故灾难、公共卫生事件、社会安全事件等不同类型突发事件的特点，有针对性地加强粮食应急供应体系建设，促进储存、加工、运输、供应等各环节的有效衔接，促进应急供应网络与现有储备体系有效配套、衔接，组织应急演练培训。按规定要求建立和充实成品粮油应急储备，确保随时投放市场，保证应急需要。

（3）曲阜市地方储备粮动态监管体系建设

曲阜市国家粮食储备库有限公司主要对下辖中心库、静轩分库、有朋分库、彭村分库四个库区进行储备粮动态监管视频监控系统建设，安装业务核心应用、智能出入库、多功能粮情检测、智能仓储应用、智能安防等系统，运用现代数字技术将传感、识别、物联网、信号传输、视频、控制、计算机等技术及设备，以数字化信息的形态反应粮库的购销、储藏、管理等业务流程，并运用信息技术最终实现粮库作业自动化和管理智能化。并与省、市的综合管理信息化平台衔接，实现系统的互联互通和主要业务数据的实时动态传输和远程监管。

2.项目实施目标

（1）通过实施维修改造，消除粮食储存过程中的安全隐患，保证仓房及配套设施的安全使用，全面提升粮库作业功能，改善粮食仓储条件，运用先进储粮技术，减少存粮损失，确保储备粮油数量真实、质量良好，确保我市粮食安全。

（2）按照年度工作计划，组织实施粮食保障应急演练、粮食宣传、安全生产管理、粮食执法检查等工作，完成全年粮食工作任务，保证粮食安全。

（3）粮库信息化系统是粮食行业信息化的基础，能够极大的提升企业经营管理水平，同时与全省粮食流通管理云平台互联互通、数据共享，进一步提高粮食行政管理和社会公共服务水平。做到以信息化建设促进规范化管理，以规范化管理带动智能化升级。深入推进曲阜市智能化粮食工程建设，开展粮库智能化升级，与省、市综合信息化管理平台衔接，建成结构完整、功能齐全、安全稳定、信息共享、多级联动、覆盖全市的较为完善的粮食流通管理信息化体系，信息资源开发利用和社会服务水平全面提升，推进粮食宏观调控科学决策和产业发展转型升级。

二、项目绩效目标

项目的总体目标：通过财政专项资金支持，改善粮食仓储设施条件，确保储备粮储存安全；创新实施科学储粮新技术，全面提升粮食收储和供应保障能力；制订应急预案，开展针对性应急演练；服务三农，义务为农民指导；保障粮食应急、安全生产、粮食执法、宣传等专项业务的组织和管理，保证全年粮食工作任务的顺利实施；保证粮食质量，保障粮食安全。

三、评价基本情况

（一）评价目的

本次评价旨在通过对2021年曲阜市涉粮补贴资金项目的绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，查找问题，分析原因，总结项目管理与执行经验，为相关部门决策、管理提供参考依据，进一步促进曲阜市涉粮补贴资金项目的顺利实施；推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度，提升财政资金科学化、精细化管理水平；为以后年度涉粮补贴资金项目预算安排提供重要依据。

（二）评价对象与范围

本次绩效评价对象为曲阜市2021年涉粮补贴资金项目资金的使用绩效；评价范围包括地方储备粮保管费用、地方储备食用油保管费用、地方储备粮利息补贴、地方储备食用油利息补贴、地方储备粮轮换补贴、地方储备食用油轮换补贴、应急成品粮保管费用、应急成品粮利息补贴、动态监控工程建设补贴。围绕曲阜市涉粮补贴相关的财政专项资金的管理和使用、补助的质量和效果。其中项目完成的进度指涉粮补贴资金使用目标完成进度，项目完成的质量指涉粮补贴资金使用目标完成的效果，是否符合项目的总体目标。

（三）评价依据

曲阜市涉粮补贴资金项目评价依据列示如下：

1.相关政策、规章、文件制度

（1）国家粮食和物资储备局办公室关于印发《国家粮食和物资储备投资项目管理办法》的通知（国粮办规〔2020〕55号）；

（2）国家粮食和物资储备局关于印发《政府储备粮食仓储管理办法》的通知（国粮仓规〔2021〕18号）；

（3）《山东省粮食收购管理办法》；

（4）《省发展改革委等四部门关于印发《山东省省级储备粮轮换管理办法》的通知》（鲁粮储字〔2010〕67号）；

（5）《山东省地方储备粮管理办法》新版；

（6）《济宁市地方储备粮管理办法》（济政发〔2008〕40号）；

（7）《关于调整市级储备粮保管费补贴标准的通知》（济财建〔2012〕31号）；

（8）《关于调整市级储备小麦承储企业的通知》（曲发改〔2006〕27号）；

（9）《关于下达新增地方储备粮计划的通知》（曲发改〔2013〕31号）；

（10）《关于下达新增地方储备粮计划的通知》（曲发改〔2014〕42号）；

（11）《关于下达增加地方储备粮计划的通知》（曲发改〔2020〕45号）；

（12）《关于建立曲阜市食用植物油地方储备的通知》（曲粮字〔2010〕36号）；

（13）《关于下达1000吨成品粮应急储备计划的通知》（曲发改〔2020〕77号）；

（14）济宁市财政局《关于下达2020年中央商品粮大省奖励资金（品牌建设和储备监管）预算指标的通知》（济财建指〔2020〕45号）。

2.绩效评价相关文件制度

（1）财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

（2）《中共济宁市委 济宁市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕21号）；

（3）济宁市政府办公室《济宁市市级部门单位预算绩效管理办法》和《济宁市对下转移支付资金预算绩效管理办法》（济政办发〔2019〕56号）；

（4）济宁市财政局《济宁市市级项目支出第三方机构绩效评价工作规程（试行）》（济财绩〔2020〕5号）。

（四）评价原则、评价方法

1.评价原则

（1）科学规范原则。本次绩效评价严格执行曲阜市财政局制定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。本次绩效评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）分类分级原则。本次绩效评价由财政部门、各预算部门根据评价对象的特点分类组织实施。

（4）绩效相关原则。本次绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.评价方法

曲阜市涉粮补贴资金项目是以曲阜市财政局为主导，对整个项目立项、实施过程和资金运用等实行全方位、全过程指导、监督管理，为评价项目绩效目标的实现程度，是否产生了较好的经济效果、社会效果和服务对象满意度，本次绩效评价应从多层面、多维度进行综合分析，根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》的规定，主要采用成本效益法、因素分析法和公众评判法等方法，以现场评价为主，对评价的重点、难点和疑点问题，组织相关人员进行会审，在此基础上形成评价结论。

（1）成本效益分析法。是指将评价期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

（2）因素分析法。是指通过综合分析曲阜市涉粮补助资金项目绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（3）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷、抽样调查等对曲阜市涉粮补贴资金项目效果进行评判，评价绩效目标实现程度。在评价项目数量指标、质量指标和时效指标等方面，结合书面评审、抽样现场调查，借助有关绩效评价方面的专家对其进行评价；在评价项目的实施效果（社会效益、可持续影响、群众满意度）时，主要采用公众问卷的方式收集信息，形成评价结论。

（五）绩效评价指标体系

1.指标体系设计的总体思路

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、济宁市财政局《济宁市市级项目支出第三方机构绩效评价工作规程（试行）》（济财绩〔2020〕5号）、曲阜市财政局《关于开展2020年度部门项目支出重点绩效评价工作的通知》（曲财绩〔2021〕4号）等相关文件的要求，山东长恒信会计师事务所有限公司自承接该绩效评价工作以来，组织相关专家成立专门的绩效评价小组，遵循“科学规范、客观公正”的原则，在与委托方及被评价项目相关单位充分沟通的基础上，考虑到实用性、可操作性和可实现性等因素，依据相关性、重要性、可比性、系统性、经济性等原则，制定了涵盖项目决策、项目过程、项目产出、项目效益等4项一级指标、9项二级指标、16项三级指标和37项四级指标的科学的绩效评价指标体系。

项目绩效评价小组对曲阜市涉粮补贴资金项目情况进行实地考评，对初步打分情况进行修正后，形成绩效评价结果。根据绩效评价得分不同，将绩效评价结果划分为优良中差四个等级。其中，高于或等于90分的为“优”，80分（含）-90分为“良”，60分（含）-80分为“中”，低于60分的为“差”。

2.指标体系

绩效评价指标是衡量绩效目标实现程度的考核工具，包括共性指标和个性指标。共性指标根据济宁市财政局印发的关于《济宁市市级项目支出第三方机构绩效评价工作规程（试行）》的通知（济财绩〔2020〕5号），依据《中华人民共和国预算法》、财政部《项目支出绩效评价管理方法》（财预〔2020〕10号）有关规定制定；曲阜市涉粮补贴资金项目评价小组根据项目的实际情况设置个性指标，以充分体现项目的特点，准确、客观反映项目的产出和效果。

指标权重是指某一指标在评价指标体系中的比重，曲阜市涉粮补贴资金项目评价小组综合考虑各个指标在整体指标体系中的重要程度，选用科学方法、合理设置各指标权重。

3.各项指标定义、评价标准、评分细则

（1）项目决策类指标要求

项目决策类指标为共性指标，共19分，包含以下内容：一是项目立项指标（4分），考察项目立项依据充分性、程序规范性；二是绩效目标指标（8分），考察项目绩效目标合理性、绩效指标明确性；三是资金投入指标（7分），考察项目预算资金编制科学性和资金分配合理性。

（2）项目过程类指标要求

项目过程类指标为共性指标，共20分，包括资金管理指标和组织实施指标。资金管理类指标（9分）用于考察项目资金到位率、预算执行率和资金使用合规性。组织实施类指标（11分）用于考察项目管理制度健全性和制度执行有效性。

管理制度健全性主要考察财务与业务管理制度是否健全、是否完善，财务与业务管理制度健全性指标要具体，要与被评价项目相关，要完整、科学、合理。

制度执行有效性主要考察业务管理制度是否科学合理及制度在执行中是否有效、项目质量是否可控、资金的使用是否合规性、财务监控是否有效。

（3）项目绩效类指标要求

项目绩效类指标包括项目产出指标和项目效益指标。

针对曲阜市涉粮补贴资金项目的特点，分别制定反映数量、质量、时效和成本的个性指标。项目产出的指标（25分）包括实际完成率（9分）、质量达标率（10分）、完成及时率（6分）指标，又根据项目自身特点，设置了粮库维修改造及设备购置完成率、粮库维修改造及设备购置目标达成率、服务三农、宣传粮食安全等专项业务及时率等个性指标，分别用以反映和考核项目产出数量目标、项目质量目标、产出时效目标的实现程度。

项目效益指标（36分）考察项目执行后的效益。包括社会效益（10分）、可持续影响（10分）、社会公众或服务对象满意度（16分）三大方面。社会效益指标主要考评通过项目实施，实现地方粮油储备数量充足、质量良好、调用高效，增强粮油流通能力、保障区域市场稳定，确保粮油食品安全、充分满足居民的消费需求，促进粮食产业健康发展；可持续影响主要衡量通过项目实施，使粮食收储供应安全保障能力得到持续提高；服务对象满意度是对项目是否具有良好的社会基础的衡量。

评价指标满分为100分，其中项目决策满分19分，项目管理过程满分20分，项目产出满分25分，项目效益满分36分。每项指标的指标解释、指标权重、评价标准、数据来源和取数方式等详见《绩效评价指标体系》附件1。

（六）评价人员组成

考虑到曲阜市涉粮补贴资金项目的特点，为了更好地完成曲阜市涉粮补贴资金项目的绩效评价工作，拟选派优秀、具备相关绩效评价业务经验及丰富事业单位财务审计经验的注册会计师担任项目经理，抽调协调能力强和具备相关绩效评价业务经验的执业人员作为项目助理组成绩效评价工作小组。

本次绩效评价由统一的负责人刘倩领导，注册会计师，绩效评价方面的资深研究人。

项目成员主要有：卞靖，注册会计师，绩效评价方面的资深研究人；陈静、尚磊，注册会计师，具备财务审计和绩效评价项目经验。

具体人员分工如下表1所示：

表1.评价人员组成

| 成员 | 职务 | 职称 | 工作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 刘倩 | 总负责人 | 注册会计师 | 总体组织协调，负责与被评价项目单位沟通协调，评价工作思路的制定，对整个项目组进行督导。 |
| 卞靖 | 项目经理 | 注册会计师 | 负责与被评价单位沟通，组织协调，组织项目组实施书面工作、现场评价工作，编制绩效评价工作方案，撰写绩效评价正式报告。 |
| 陈静 | 项目助理 | 注册会计师 | 设计绩效评价指标体系，根据现场评价抽样范围，对项目进行实地勘察、资料核实、社会调查、分析评价，实施书面及现场评价，辅助项目经理完成资料归集和报告撰写工作。 |
| 尚磊 | 项目助理 | 注册会计师 | 设计绩效评价指标体系，根据现场评价抽样范围，对项目进行实地勘察、资料核实、社会调查、分析评价，实施书面及现场评价，辅助项目经理完成资料归集和报告撰写工作。 |

（七）绩效评价工作过程

1.前期准备

自2022年3月山东长恒信会计师事务所有限公司接受委托以来，事务所专门成立了绩效评价小组。2022年3月14日-3月18日，收集评价项目相关政策文件、资金管理办法、项目管理办法，进行分析研究,初步明确评价的关键点，设计绩效评价指标体系，撰写工作方案。

2.实施评价

2022年3月18日-3月25日，工作小组进驻现场后，与被评价单位召开碰头会议，获取被评价单位承诺书，并进行资料搜集工作，要求被评价单位报送相关材料和部门自评资料，评价小组在此基础上进行书面评价，形成书面评价底稿。现场评价时，审核该项目所有档案资料，包括专项资金申请、管理、拨付和支出相关资料。深入项目现场，核实有关情况，开展社会调查，并进行分类、整理和分析；对评价的重点、难点和疑点问题，组织相关人员进行会审，在此基础上形成评价结论。

3.撰写报告

2022年3月26日-3月30日，绩效评价小组在依据充分、数据真实的基础上，按照规定的文本格式和协议要求撰写绩效评价报告，并向项目单位反馈。绩效评价小组以项目实施单位现场收集资料形成的工作底稿、会议纪要、访谈记录、现场勘查记录和调查问卷等相关资料为基础，对项目资料和数据进行汇总分析，并对照绩效目标和评价指标及标准，对项目实施单位的决策、过程、产出和效益等方面进行分析评价，计算各项目绩效得分，总结项目的成效与存在的问题，进行相关原因分析。对现场评价的重点、难点和疑点问题，及时汇报至项目负责人，项目负责人组织相关人员进行会审，在此基础上形成评价结论，根据项目单位反馈意见，进一步完善报告，提交财政局审定。

四、评价结论及分析

## （一）综合评价结论及分析

通过现场评价取得的信息，使用绩效评价小组编制的《2021年曲阜市涉粮补贴资金项目绩效评价指标体系》的指标和评分标准，对曲阜市涉粮补贴资金项目的绩效评分结果为91.16分。评价等级为优。其中：决策类指标权重为19分，得分为15分；过程类指标权重为20分，得分为17.96分；产出类指标权重为25分，得分为24.2分；效益类指标权重为36分，得分为34分。详见表1所示。

表1.曲阜市涉粮补贴资金评分结果

| 指标 | 权重 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 决策 | 19 | 15 |
| 过程 | 20 | 17.96 |
| 产出 | 25 | 24.2 |
| 效益 | 36 | 34 |
| 合计 | 100 | 91.16 |

## （二）现场评价情况分析

1.决策类指标分析

决策类指标评分结果详见表2所示。

表2.决策类指标评分结果

| 指标 |  | 权重 | 得分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目立项 | 立项依据充分性 | 2 | 2 |
|  | 立项程序规范性 | 2 | 1.5 |
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 3 | 3 |
|  | 绩效指标明确性 | 5 | 2.5 |
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 4 | 4 |
|  | 资金分配合理性 | 3 | 2 |
| 合计 |  | 19 | 15 |

（1）立项依据充分

曲阜市涉粮补贴资金项目符合《关于下达增加地方储备粮计划的通知》（曲发改〔2020〕45号）、《关于建立曲阜市食用植物油地方储备的通知》（曲粮字〔2010〕36号）、《关于下达1000吨成品粮应急储备计划的通知》（曲发改〔2020〕77号）等政策性文件精神，立项依据充分，与国家法律法规和主管部门的职能一致。

此项得分为2分。

（2）立项程序规范性

曲阜市涉粮补贴资金项目，均按照规定的程序申请设立，立项过程符合相关规定的要求，立项程序较完整。

此项得分为1.5分。

（3）绩效目标合理性

曲阜市国家粮食储备库有限公司在以前年度绩效目标设置及完成情况的基础上，结合当地实际情况，制定了2021年度的绩效目标，该绩效目标符合国家相关法律法规，国民经济发展规划和党委政府决策，与单位职责密切相关，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，做到了合理可行。

此项得分为3分。

（4）绩效指标明确性有待进一步提高

曲阜市国家粮食储备库有限公司根据相关文件要求，制定的涉粮补贴资金项目工作绩效指标较为模糊，指标量化程度较低，2021年年度计划较为简单，时效、效益、满意度等方面指标明确性有待进一步提高。

此项得分为2.5分。

（5）预算编制科学性

曲阜市涉粮补贴资金项目预算资金总额为8,833,152.00元，有明确的支付标准。2021年度实际所需资金8,820,818.41元，预算额度与实际项目所需资金有较小差异。

此项得分为4分。

（6）资金分配合理性有待进一步提高

曲阜市涉粮补贴资金项目预算资金经过了细致测算，但项目预算资金分配与实际情况稍有差异，酌情扣1分。

此项得分为2分。

2.过程类指标分析

过程类指标评分结果详见表3所示。

表3.过程类指标评分结果

| 指标 |  | 权重 | 得分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资金管理 | 资金到位率 | 3 | 2.96 |
|  | 预算执行率 | 3 | 3 |
|  | 资金使用合规性 | 3 | 3 |
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 5 | 3 |
|  | 制度执行有效性 | 6 | 6 |
| 合计 |  | 20 | 17.96 |

（1）资金到位率

主要包括项目资金到位率、项目资金到位及时率。资金到位率：2021年曲阜市涉粮补贴资金项目预算资金总额为8,897,952.00元，2021年度实际到位资金8,820,818.41元（包括2020年第四季度应急面粉保管费用和利息费用64,800.00元），资金到位率99.13%，该项指标得分1.98分；资金到位及时率：通过查看资金支付凭证，2021年除应急面粉保管费用尚有30,000.00元未支付、应急面粉利息费用尚有34,800.00元未支付外，其余银行贷款利息均已支付，资金到位及时率为98.40%，该项指标得分为0.98分。

本项得分2.96分。

（2）预算执行率

曲阜市财政局依据相关规定按季度拨付资金，曲阜市国家粮食储备库有限公司收到市财政局拨付的资金后，拨付至贷款银行账户，通过贷款银行账户支付贷款利息、发放人员工资、地方储备粮保管费等，通过检查相关资金支付凭证，实际到位资金均已支付。

此项得分为3分。

（3）资金使用合规性

经现场勘查及查阅银行支付资料、资金支付凭证等，绩效评价小组未发现挤占、挪用、截留、改变资金用途情况；项目资金的使用范围、支出依据合理，程序合法合规；项目支出符合预算要求。

此项得分为3分。

（4）管理制度健全性

通过查阅财务和项目管理制度文件得知，曲阜市国家粮食储备库有限公司针对项目实施制定了相关的财务管理制度，如《国家粮食储备库财务管理制度》，但未专门强调预算编制和执行、专项资金管理的重要性；未根据项目特点制定相关的进度管理办法、进度监控措施、质量控制措施、沟通和监控机制，管理制度较不完整。

此项得分为3分。

（5）制度执行有效性

曲阜市国家粮食储备库有限公司日常管理、项目的实施能够按照山东省粮食和物资储备局管理制度执行，资金支付制定了审批流程，从申请、受理审核到资金支付都有相关规定，符合相关法律法规。

档案资料由专人负责保管，保管人员根据档案的内容和性质，分类别对档案进行封存保管。项目实施条件落实良好，未发现因财务监控机制不健全、财务监控措施不到位而影响财务制度的执行有效性的情况。

此项得分为6分。

3.产出类指标分析

产出类指标评分结果如表4所示。

表4.产出类指标评分结果

| 指标 |  | 权重 | 得分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 实际完成率 | 针对性应急演练完成率 | 1.8 | 1.5 |
|  | 服务三农、宣传粮食安全等专项业务完成率 | 1.8 | 1.8 |
|  | 动态监控体系建设完成率 | 1.8 | 1.8 |
|  | 粮库维修改造及设备购置完成率 | 1.8 | 1.8 |
|  | 2021年小麦出入库质量检测完成率 | 1.8 | 1.8 |
| 质量达标率 | 动态监控体系建设目标达成率 | 5 | 5 |
|  | 粮库维修改造及设备购置目标达成率 | 5 | 5 |
| 完成及时率 | 针对性应急演练及时率 | 1.5 | 1 |
|  | 服务三农、宣传粮食安全等专项业务及时率 | 1.5 | 1.5 |
|  | 动态监控体系建设及时率 | 1.5 | 1.5 |
|  | 粮库维修改造及设备购置及时率 | 1.5 | 1.5 |
| 合计 |  | 25 | 24.2 |

（1）实际完成率

经项目绩效评价小组现场了解:①2021年度曲阜市国家粮食储备库有限公司制订应急预案，开展针对性应急演练，每年均进行春季和秋季两次安全生产知识培训和消防演练活动，但2021年因为疫情原因有所推迟；②成立“筑梦青春、百舸战队” 青春志愿者服务队，由青年职工组成专业特色鲜明的服务队伍，积极为农民、种植户进行志愿服务，常年奔赴在田间地头、种植户粮点，义务为农民指导传授科学储粮技术及设备，联系销售市场，帮助粮食种植户增产增收；③对下辖中心库、静轩分库、有朋分库、彭村分库四个库区进行储备粮动态监管视频监控系统建设，安装业务核心应用、智能出入库、多功能粮情检测、智能仓储应用、智能安防等系统，运用现代数字技术将传感、识别、物联网、信号传输、视频、控制、计算机等技术及设备，以数字化信息的形态反应粮库的购销、储藏、管理等业务流程，并运用信息技术最终实现粮库作业自动化和管理智能化。并与省、市的综合管理信息化平台衔接，实现系统的互联互通和主要业务数据的实时动态传输和远程监管；④曲阜市国家粮食储备库有限公司对2021年轮换出入库的小麦进行质量检测，通过委托山东中质华检测试检验有限公司，共检测出入库小麦9,119,408.00kg，检测结论为：所检品质指标为“宜存”；所检食品安全指标复核标准要求。⑤通过对老旧库房实施维修改造，消除粮食储存过程中的安全隐患，保证仓房及配套设施的安全使用。

此项得分为8.7分。

（2）质量达标率

评价组现场抽查了视频、音频、图片、影像等资料、资金拨付购置资料，中心库、静轩分库、有朋分库、彭村分库四个库区的储备粮动态监管视频监控系统建设已完成，资金已拨付；通过加强粮油仓储设施建设，消除露天存粮和“危仓老库”，推广绿色、高效、实用的仓储新技术，改善粮食储存设施条件,完成建设粮油仓储设施规划任务，明显降低粮食收储环节的损失。

此项得分为10分。

（3）完成及时率

曲阜市涉粮补贴资金每季度拨付一次，通过查看资金支付凭证，贷款利息按时支付；通过实施维修改造，消除粮食储存过程中的安全隐患，保证仓房及配套设施的安全使用，全面提升粮库作业功能，改善粮食仓储条件，运用先进储粮技术，减少存粮损失，确保储备粮油数量真实、质量良好。按照年度工作计划，组织但因疫情原因推迟的粮食保障应急演练工作；通过查看曲阜市地方储备粮动态监管体系建设项目资料汇编，根据曲阜市发展和改革局文件《关于曲阜市地方储备粮动态监管体系建设实施方案的请示》（曲发改〔2020〕107号），曲阜市国家粮食储备库有限公司确保2021年1月完成建设任务。根据《曲阜市国家粮食储备库有限公司地方储备粮动态监管体系建设项目总结》和山东大舜会计师事务所（特殊普通合伙）2021年3月18日出具的《2020年“中央商品粮大省奖励资金”（品牌建设和储备监管）项目专项审计报告》：该项目2021年1月23日完工，1月25日项目单位初步验收，2月26日已完成投资额92.8万元，项目严格按照编制的计划实施，执行了规定的程序。

此项得分为5.5分。

4.效益类指标分析

效益类指标评分结果如表5所示。

表5.效益类指标评分结果

| 指标 |  | 权重 | 得分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 社会效益 | 通过项目实施，实现地方粮油储备数量充足、质量良好、调用高效，增强粮油流通能力、保障区域市场稳定，确保粮油食品安全、充分满足居民的消费需求，促进粮食产业健康发展 | 10 | 10 |
| 可持续影响 | 通过项目实施，使粮食收储供应安全保障能力得到持续提高 | 10 | 10 |
| 服务对象满意度 | 服务对象对项目实施效果的满意程度 | 16 | 14 |
| 合计 |  | 36 | 34 |

（1）项目产生的社会效益

通过项目实施，实现地方粮油储备数量充足、质量良好、调用高效，增强粮油流通能力、保障区域市场稳定，确保粮油食品安全、充分满足居民的消费需求，促进粮食产业健康发展。

此项得分为10分。

（2）可持续影响能力强

加强粮油仓储设施建设，完善相关配套设施，切实解决农民卖粮难问题，极大方便农民售粮，直接增加种粮农民收入；全面增强粮油食品安全监管能力，从源头大幅提升粮食质量安全保障水平，明显提高城乡居民食品消费的营养健康水平，对维护人民群众身体健康和生命安全具有可持续的重要意义。

此项得分为10分。

（3）服务对象满意度

项目绩效评价小组以发放问卷的形式对2021年曲阜市涉粮补贴资金项目的实施效果进行调查，并进行现场进点调研，了解项目实施过程，询问项目实施情况和项目实施效果，以评价项目的实施效果。

本次调查共发放调查问卷100份，取回调查问卷100份，全部为有效调查问卷。调查问卷的调查结果显示，84.00%的受访者表示对2021年度曲阜市涉粮补贴资金项目感觉非常满意；5.6%的受访者表示对2021年度曲阜市涉粮补贴资金项目感觉基本满意；10.4%的受访者表示对2021年度曲阜市涉粮补贴资金项目感觉不满意。根据评分标准，非常满意赋分16分，基本满意赋分10分，不满意赋分0分，此项得分为84.00%*16+5.60%*10=14.00分。调查问卷的详细调查结果如下表6所示：

表6.调查问卷详细调查结果

| 问题编号 | 非常满意 | 基本满意 | 不满意 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 题目1 | 86 | 2 | 12 | 100 |
| 题目2 | 80 | 11 | 9 | 100 |
| 题目3 | 85 | 2 | 13 | 100 |
| 题目4 | 79 | 3 | 18 | 100 |
| 题目5 | 90 | 10 | 0 | 100 |

# 五、项目主要绩效

（一）粮食收储能力大幅增强

通过实施维修改造，消除粮食储存过程中的安全隐患，保证仓房及配套设施的安全使用，全面提升粮库作业功能，改善粮食仓储条件，运用先进储粮技术，减少存粮损失，确保储备粮油数量真实、质量良好，确保我市粮食安全。

（二）粮油质量安全综合保障能力全面提升

通过项目实施，实现地方粮油储备数量充足、质量良好、调用高效，增强粮油流通能力、保障区域市场稳定，确保粮油食品安全、充分满足居民的消费需求，促进粮食产业健康发展。

（三）粮情监测预警体系全面建成

通过项目实施，建设了曲阜市地方储备粮动态监管体系，该项目包括储备粮实物和库区安防远程视频监管设备、非法入侵报警系统、粮食出入库业务全过程视频图像追溯系统、库区消防重点区域24小时定点监控系统，与省、市综合信息化管理平台衔接，建成结构完整、功能齐全、安全稳定、信息共享、多级联动、覆盖全市的较为完善的粮食流通管理信息化体系，信息资源开发利用和社会服务水平全面提升，推进粮食宏观调控科学决策和产业发展转型升级。

（四）应急保障能力明显提升

粮食应急供应网络更加完善，应对突发事件应急保障能力显著提升，救助受灾群众口粮供应得到基本保障，应急粮食储备物资可以快速运抵灾区集结点，确保灾区不断粮，供应有保障。

# 六、项目存在的主要问题

（一）项目资金未设立银行专户专款专用

在现场勘查中，评价小组发现曲阜市国家粮食储备库有限公司对补贴资金未设立银行专户，专款专用，而是与储备粮油的采购与销售、中储粮出库损耗、公司的日常开支在同一个银行账户中。

（二）项目管理制度健全性有待提升

检查过程中，绩效评价小组发现曲阜市国家粮食储备库有限公司针对项目实施制定了相关的财务管理制度，但未专门强调预算编制和执行、专项资金管理的重要性；未根据项目特点制定相关的进度管理办法、进度监控措施、质量控制措施、沟通和监控机制，管理制度较不完整。

（三）绩效目标不够明确细化及量化，绩效目标设立了原则性目标要求，部分指标设定细化、量化程度不够，绩效目标可实现程度衡量性可考核性不足。

# 七、意见建议

（一）项目资金应设立银行专户专款专用

专款专用是保障项目顺利实施、不至于出现资金被挪用和占用而使项目被拖延或搁浅的重要措施，项目单位应按照国家相关财务会计法律、法规和其它有关规定，明确内部财务职能机构、分工和权限，提高财务管理效率，建立健全项目财务管理和完整的会计核算体系，对项目进行独立核算。

（二）健全项目管理制度

建议曲阜市国家粮食储备库有限公司根据项目实际情况，对相关监管制度进行梳理，制定更为完善的项目管理机制，加强对资金使用的监督检查，跟踪项目质量。

（三）绩效目标应当在数量、质量、社会效益和可持续性等方面进行细化，尽量进行定量描述，不能以量化形式表述的，可以采用定性的分级分档形式表述。

# 八、其他需说明的问题

本评价报告是在相关部门提供的原始资料的基础上，通过案卷研究、会议、访谈、实地勘察、现场及问卷调查等方式编制的，提供真实完整的资料是相关资料提供部门的责任，我们的责任是在搜集、整理与分析相关资料的基础上撰写绩效评价报告。受客观条件、工作人员主观判断、负责单位提供资料的限制，部分资料和信息的完整性、可靠性可能受到影响。绩效评价结果以反映真实状况为目的，报告中涉及的资料分析除本次绩效评价外不作其他用途。

# 附件：

1.绩效评价指标体系及得分表

2.问题清单

3.调查分析报告

4.营业执照、执业证书复印件

山东长恒信会计师事务所有限公司

二〇二二年三月三十日

附件1

2021年度曲阜市涉粮补贴资金项目绩效评价指标体系

| 一级指标及分值 | 二级指标及分值 | 三级指标及分值 | 四级指标及分值 | 指标解释 | 评价标准 | 得分 | 依据 | 依据来源 | 证据收集 方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策（19分） | 项目立项（4分） | 立项依据充分性（2分） | 项目决策相符性（1分） | 项目立项是否符合国家相关政策、中长期发展规划。项目立项申报条件与项目立项要求的相符程度。 | 该项分值1分。项目立项符合国家相关政策、中长期发展规划得0.5分，项目立项申报条件与项目立项要求相符得0.5分。 | 1 | 立项办法或通知列明的具体条款 | 《山东省地方储备粮管理办法》 | 案卷研究、资料分析 |
|  |  |  | 项目立项文件相符性（1分） | 项目所提交的文件、材料是否符合相关要求 | 该项分值1分。项目提交的文件、材料符合相关要求得1分。否则不得分。 | 1 |  |  |  |
|  |  | 立项程序规范性（2分） | 项目立项程序规范完整性（2分） | 对项目立项过程是否符合相关要求 | 该项分值2分。项目申报立项程序合规得1分，否则不得分；程序完整得1分，否则不得分。 | 1.5 |  |  |  |
|  | 绩效目标（8分） | 绩效目标合理性（3分） | 绩效目标的政策相符性（1分） | 对项目的绩效目标是否符合相关政策进行评价 | 该项分值1分。项目所设定的绩效目标符合国家、省、市发展规划，得1分，否则酌情扣分。 | 1 | 项目目标和内容、有关法律法规要求、省市相关战略方向及要求、项目依托单位职责 | 公司简介、相关法律法规 | 案卷研究、互联网检索 |
|  |  |  | 绩效目标与项目单位职责相关性（1分） | 对绩效目标是否与部门职责、承担单位职责密切相关 | 该项分值1分。项目绩效目标与部门职责、承担单位职责密切相关，得1分，否则酌情扣分。 | 1 |  | 公司简介、相关法律法规 | 案卷研究、互联网检索 |
|  |  |  | 绩效目标的业绩水平相符性（1分） | 对项目预期产出效益和效果是否符合正常业绩水平进行评价 | 该项分值1分。项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，得1分，否则酌情扣分。 | 1 |  |  |  |
|  |  | 绩效指标明确性（5分） | 绩效目标细化程度（2分） | 对绩效目标是否细化进行评价 | 该项分值2分。项目绩效目标（含长期目标和年度目标）在数量、质量、时效、效益、满意度等方面设置了细化的绩效指标，指标内容清晰合理，得2分，否则酌情扣分。 | 1 | 年度总结 | 年度总结中列明的项目目标 | 案卷研究、互联网检索 |
|  |  |  | 绩效目标量化程度（2分） | 对绩效目标是否量化进行评价 | 该项分值2分。项目绩效目标（含长期目标和年度目标）在数量、质量、时效、效益、满意度等方面设置了可以量化的绩效指标，得2分，否则酌情扣分。 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 绩效目标与任务计划的相符性（1分） | 对绩效目标是否与年度计划和预算相符进行评价 | 该项分值1分。项目绩效目标与项目年度计划数、资金量相符，得1分，否则酌情扣分。 | 0.5 |  |  |  |
|  | 资金投入(7分) | 预算编制科学性（4分） | 预算编制依据充分性（2分） | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准 | 该项分值2分。项目预算经过科学论证，并有明确的支付标准，得2分，否则酌情扣分。 | 2 | 年度绩效目标、资金分配表 | 银行存款支出明细账 | 案卷研究、现场核查、分析 |
|  |  |  | 预算额度与年度目标匹配度（2分） | 项目预算资金额度与年度目标是否相适应 | 该项分值2分。项目预算额度与年度目标一致，得2分，否则酌情扣分。 | 2 |  |  |  |
|  |  | 资金分配合理性（3分） | 资金分配依据充分性（2分） | 项目预算资金分配是否有测算依据 | 该项分值2分。项目预算资金分配经过了细致测算，得2分，否则酌情扣分。 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 资金分配与实际情况相符性（1分） | 项目预算资金分配与补助单位或地方实际是否相适应 | 该项分值1分。项目预算资金分配与实际情况一致，得1分，否则酌情扣分。 | 1 |  |  |  |
| 过程（20分） | 资金管理(9分) | 资金到位率（3分） | 项目资金到位率（2分） | 实际到位资金与预算资金的比率（资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%） | 该项分值2分。指标分值=资金到位率*指标满分值2分，指标得分不超过2分。 | 1.98 | 资金到位数 | 会计凭证凭证、资金到账凭证等 | 案卷研究、现场核查、凭证分析 |
|  |  |  | 项目资金到位及时率（1分） | 对项目资金到位及时性进行评价（到位及时率=及时到位资金/应到位资金×100%） | 该项分值1分。指标分值=到位及时率*指标满分值1分，指标得分不超过1分。 | 0.98 | 资金到位时间 | 会计凭证凭证、资金到账凭证等 | 案卷研究、现场核查、凭证分析 |
|  |  | 预算执行率（3分） | 项目预算执行率（3分 | 项目预算资金是否按照计划执行（预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%） | 该项分值3分。指标分值=预算执行率*指标满分值3分，指标得分不超过3分。 | 3 | 实际支出资金金额、实际到位资金金额 | 资金支付凭证、资金到位凭证 |  |
|  |  | 资金使用合规性（3分） | 资金使用合规性（2分） | 对资金的使用范围、支出依据是否合理进行评价 | 该项分值2分。支出依据不合规的，发现1处扣1分；发现挤占、挪用、截留、改变用途问题，扣1分。若项目20%以上资金存在问题则二级指标整体不得分。 | 2 | 资金使用、支出的规范性和合规性 | 资金管理办法，项目单位支出凭证等相关财务资料 | 现场核查、案卷研究 |
|  |  |  | 资金支付合规性（1分） | 对资金审批、支付手续，支付程序，支付进度是否规范进行评价 | 该项分值1分。审批、支付手续不够规范、程序不够严谨，发现1处扣0.5分。若项目20%以上资金违反资金管理办法相关规定，则二级指标整体不得分。 | 1 | 拨付流程 | 与资金支付相关的凭证和资料 | 案卷研究 |
|  | 组织实施（11分） | 管理制度健全性（5分） | 财务与业务管理制度的健全性（3分） | 对项目单位是否建立健全的财务与业务管理制度进行评价 | 该项分值3分。若项目单位具有完善财务制度和业务管理制度健全得3分，否则酌情扣分；若项目单位未制定完善财务制度和业务管理制度，则该三级指标得0分。 | 2 | 业务管理制度、财务管理制度、国家法律、法规、政策与该业务有关的规定 | 实施方案、国家法律、法规、政策 | 案卷研究、互联网检索 |
|  |  |  | 财务与业务管理制度的合法、合规、完整性（2分） | 对项目单位财务与业务管理制度的合法、合规、完整性进行评价 | 该项分值2分。若项目单位财务与业务管理制度合法、合规、完整得2分，否则酌情扣分。 | 1 |  |  |  |
|  |  | 制度执行有效性（6分） | 项目执行的规范性（3分） | 对项目实施是否严格执行相关项目管理制度进行评价 | 该项分值1分。项目单位日常管理、项目的实施能够完全按照管理制度执行，符合相关法律法规，得1分，否则酌情扣分。 | 3 | 管理制度、日常执行情况 | 相关业务管理制度，项目实施的有关档案资料 | 实地核查、网络、电话调查、案卷研究 |
|  |  |  | 项目档案资料齐全性（1分） | 对项目档案资料是否齐全进行评价 | 该项分值1分。项目档案资料齐全，得1分，评价专家发现应有未有的资料，如项目实施方案等，缺一项扣0.2分，扣完为止。 | 1 | 项目档案文档、档案目录、存档资料 | 资金审批拨付材料、管理制度、有关会议纪要等 | 案卷研究、现场核查 |
|  |  |  | 财务监控执行的有效性（2分） | 对财务监控机制是否健全、财务监控措施与制度的执行是否有效进行评价 | 该项分值2分。财务监控机制健全、财务监控措施与制度的执行有效得2分，否则酌情扣分。 | 2 | 财务凭证与记录 | 财务管理制度 | 案卷研究 |
| 产出（25分） | 产出数量（9分） | 实际完成率（9分） | 针对性应急演练完成率 | 制订应急预案，开展针对性应急演练，每年均进行春季和秋季两次安全生产知识培训和消防演练活动 | 该项分值1.8分。指标分值=实际完成率*指标满分值，指标得分不超过1.8分。若项目实际完成量达不到计划完成量的80%，则二级指标整体不得分。 | 1.5 | 实时现场记录情况、财务凭证与记录 | 视频、音频、图片、影像等资料、资金拨付购置资料 | 案卷研究、现场核查 |
|  |  |  | 服务三农、宣传粮食安全等专项业务完成率 | 义务为农民指导传授科学储粮技术及设备的次数每年不少于3次 | 该项分值1.8分。指标分值=实际完成率*指标满分值，指标得分不超过1.8分。若项目实际完成量达不到计划完成量的80%，则二级指标整体不得分。 | 1.8 |  |  |  |
|  |  |  | 动态监控体系建设完成率 | 下辖中心库、静轩分库、有朋分库、彭村分库四个库区进行储备粮动态监管视频监控系统建设 | 该项分值1.8分。指标分值=实际完成率*指标满分值，指标得分不超过1.8分。若项目实际完成量达不到计划完成量的80%，则二级指标整体不得分。 | 1.8 |  |  |  |
|  |  |  | 粮库维修改造及设备购置完成率 | 通过实施维修改造，消除粮食储存过程中的安全隐患，保证仓房及配套设施的安全使用 | 该项分值1.8分。指标分值=实际完成率*指标满分值，指标得分不超过1.8分。若项目实际完成量达不到计划完成量的80%，则二级指标整体不得分。 | 1.8 |  |  |  |
|  |  |  | 2021年小麦出入库质量检测完成率 | 将2021年轮换出入库的小麦进行质量检测，保障粮食安全。 | 该项分值1.8分。指标分值=实际完成率*指标满分值，指标得分不超过1.8分。若项目实际完成量达不到计划完成量的80%，则二级指标整体不得分。 | 1.8 |  |  |  |
|  | 产出质量（10分） | 质量达标率（10分） | 动态监控体系建设目标达成率 | 以数字化信息的形态反应粮库的购销、储藏、管理等业务流程，并运用信息技术最终实现粮库作业自动化和管理智能化 | 该项分值5分。建设目标达标率占比达全部到100%，得5分，现场核查中，每发现1处未达到100%，扣1分。 | 5 | 实时现场记录情况、财务凭证与记录 | 视频、音频、图片、影像等资料、资金拨付购置资料 | 案卷研究、现场核查 |
|  |  |  | 粮库维修改造及设备购置目标达成率 | 消除粮库严重安全隐患，改良粮食储存条件，减少存粮损失，提高粮食出入库效率，加快粮食轮换进度，实施储粮安全 | 该项分值5分。建设目标达标率占比达全部到100%，得5分，现场核查中，每发现1处未达到100%，扣1分。 | 5 | 实时现场记录情况、财务凭证与记录 |  |  |
|  | 产出时效（6分） | 完成及时率（6分） | 针对性应急演练及时率 | 对项目实施的及时性进行评价【演练及时率=及时演练次数／计划演练次数×100%】 | 该项分值1.5分。指标分值=资金及时率*指标满分值1.5分，指标得分不超过1.5分。 | 1 | 实时现场记录情况、财务凭证与记录 | 视频、音频、图片、影像等资料、资金拨付购置资料 | 实地核查、案卷研究、电话访谈、座谈 |
|  |  |  | 服务三农、宣传粮食安全等专项业务及时率 | 对项目实施的及时性进行评价【服务三农、宣传粮食安全及时率=及时服务、宣传次数／计划服务、宣传次数×100%】 | 该项分值1.5分。指标分值=资金及时率*指标满分值1.5分，指标得分不超过1.5分。 | 1.5 | 实时现场记录情况、财务凭证与记录 |  |  |
|  |  |  | 动态监控体系建设及时率 | 对项目实施的及时性进行评价【建设及时率=完工进度百分比】 | 该项分值1.5分。指标分值=资金及时率*指标满分值1.5分，指标得分不超过1.5分。 | 1.5 | 实时现场记录情况、财务凭证与记录 |  |  |
|  |  |  | 粮库维修改造及设备购置及时率 | 对项目实施的及时性进行评价【改造及时率=完工进度百分比】 | 该项分值1.5分。指标分值=资金及时率*指标满分值1.5分，指标得分不超过1.5分。 | 1.5 | 实时现场记录情况、财务凭证与记录 |  |  |
| 效益（36分） | 项目效益（36分） | 实施效益（20分） | 社会效益（10分） | 通过项目实施，实现地方粮油储备数量充足、质量良好、调用高效，增强粮油流通能力、保障区域市场稳定，确保粮油食品安全、充分满足居民的消费需求，促进粮食产业健康发展 | 该项分值10分，指标得分不超过10分。其他情况酌情扣分。 | 10 | 项目实施情况 | 行业专家意见表、项目实施记录、现场调研记录表 | 咨询、座谈、实地核查、专家判断 |
|  |  |  | 可持续影响（10分） | 通过项目实施，使粮食收储供应安全保障能力得到持续提高 | 该项分值10分，指标得分不超过10分。其他情况酌情扣分。 | 10 | 项目实施情况 | 行业专家意见表、项目实施记录、现场调研记录表 | 咨询、座谈、实地核查、专家判断 |
|  |  | 满意度（16分） | 服务对象满意度（16分） | 服务对象对项目实施效果的满意程度 | 该项分值16分，指标分值=满意率*指标满分值16分，指标得分不超过16分。 | 14 | 服务对象意见、建议 | 问卷调查表、电话、网络调查记录表、座谈记录 | 咨询、座谈、实地核查、专家判断 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 91.16 |  |  |  |

附件2

2021年度曲阜市涉粮补贴资金项目问题清单

| 问题分类 | 序号 | 问题描述 | 项目责任单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目决策存在的问题 | 1 | 项目资金未专款专用 | 曲阜市国家粮食储备库有限公司 |
|  | 2 | 项目绩效目标（含长期目标和年度目标）设置绩效指标在数量、质量、时效、效益、满意度等方面细化、量化程度不足 | 曲阜市国家粮食储备库有限公司 |
|  | 3 | 资金分配合理性有待进一步提高。2021年度曲阜市涉粮补贴资金经过了测算，但因实际情况发生变动，资金分配与实际情况有一定偏差。 | 曲阜市国家粮食储备库有限公司 |
| 项目过程存在的问题 | 1 | 曲阜市国家粮食储备库有限公司针对项目实施制定了相关的财务管理制度，但未专门强调预算编制和执行、专项资金管理的重要性；未根据项目特点制定相关的进度管理办法、进度监控措施、质量控制措施、沟通和监控机制，管理制度较不完整 | 曲阜市国家粮食储备库有限公司 |
|  | 2 | 项目单位财务与业务管理制度的完整性不足 | 曲阜市国家粮食储备库有限公司 |
| 项目产出存在的问题 | 1 | 针对性应急演练因疫情原因推迟，也未采取弥补措施，如在线技术学习与考核、网络会议的召开与宣讲等 | 曲阜市国家粮食储备库有限公司 |

附件3

2021年度曲阜市涉粮补贴资金

项目绩效评价社会满意度

调查分析报告

一、调查背景

为评价2021年度曲阜市涉粮补贴资金项目的组织实施、实施内容及社会公众的满意度情况，绩效评价小组设计了2021年度曲阜市涉粮补贴资金项目绩效评价满意度调查问卷,对项目实施效果进行评价。

二、调查问卷内容

（一）调查对象基本信息

调查对象主要包括：2021年度曲阜市涉粮补贴资金项目所涉及的服务对象。

（二）调查对象基本问题

为评价2021年度曲阜市涉粮补贴资金项目的实施情况、政策的宣传落实情况，调查问卷设置了基本问题，具体如下：

1. 您对曲阜市粮、油、成品粮价格是否满意？

□非常满意    □基本满意    □不满意

2.疫情期间，您对曲阜市粮、油、成品粮的供应及时性是否满意？

□非常满意    □基本满意    □不满意

3.您对曲阜市粮、油、成品粮的安全性是否满意？

□非常满意    □基本满意    □不满意

4. 您对曲阜市粮、油、成品粮的价格稳定性是否满意？

□非常满意    □基本满意    □不满意

5.您对曲阜市粮、油、成品粮储备数量充足性的满意程度？

□非常满意    □基本满意    □不满意

三、调查方式及计划

2021年度曲阜市涉粮补贴资金项目主要采用文件检查、文献分析、访谈、研讨会、问卷调查及实地观察、询问等多种方式结合。

本次调查问卷计划对2021年度曲阜市涉粮补贴资金项目所涉及的服务对象进行发放。

四、问卷的发放和回收

本次问卷随机选取100名调查对象，采用现场发放调查问卷的方式进行，调查问卷现场发放，现场收回。共收回100份有效问卷。

五、调查结果分析

1、服务对象满意度调查

调查问卷的详细调查结果如下：

| 问题编号 | 非常满意 | 基本满意 | 不满意 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 题目1 | 86 | 2 | 12 | 100 |
| 题目2 | 80 | 11 | 9 | 100 |
| 题目3 | 85 | 2 | 13 | 100 |
| 题目4 | 79 | 3 | 18 | 100 |
| 题目5 | 90 | 10 | 0 | 100 |
| 占比 | 84.00% | 5.60% | 10.40% | 100% |

调查问卷的调查结果显示，84.00%的受访者表示对2021年度曲阜市涉粮补贴资金项目感觉非常满意；5.60%的受访者表示对2021年度曲阜市涉粮补贴资金项目感觉基本满意；10.40%的受访者表示对2021年度曲阜市涉粮补贴资金项目感觉不满意。根据评分标准，非常满意赋分16分，基本满意赋分10分，不满意赋分0分，此项得分为84.00%*16+5.60%*10=14.00分。

附件：调查问卷（样表）

曲阜市涉粮补贴资金项目

实施情况调查问卷

您好！

财政支出使用绩效是曲阜市政府为了提高专项资金管理水平和使用效率，推动服务型政府建设的一项重要举措。为了切实做好2021年度曲阜市涉粮补贴资金项目绩效评价工作，我们绩效评价小组现展开问卷调查。欢迎您填写本调查问卷。

2021年度曲阜市涉粮补贴资金项目绩效评价小组

请问：

1. 您对曲阜市粮油成品粮价格是否满意？

□非常满意    □基本满意    □不满意

2.疫情期间，您对曲阜市粮油成品粮的供应及时性是否满意？

□非常满意    □基本满意    □不满意

3.您对曲阜市粮油成品粮的安全性是否满意？

□非常满意    □基本满意    □不满意

4. 您对曲阜市粮油成品粮的价格稳定性是否满意？

□非常满意    □基本满意    □不满意

5.您对曲阜市粮油成品粮储备数量充足性的满意程度？

□非常满意    □基本满意    □不满意

请在调查结果列中的□中打“√”。

感谢您真挚合作！