曲阜市交通基础设施提升

工程PPP项目绩效再评价报告

仁兴咨字〔2022〕1009号

济宁市仁兴会计师事务所（普通合伙）

二○二二年十月

目录

摘  要	- 1 -

一、项目概况	- 1 -

（一）项目名称	- 1 -

（二）项目类型	- 1 -

（三）建设内容及规模	- 1 -

（四）项目运作模式	- 6 -

（五）项目主要相关方	- 7 -

（六）项目资产权属	- 7 -

（七）合作期限	- 8 -

（八）回报机制	- 8 -

（九）付费依据	- 8 -

（十）项目合作安排	- 8 -

二、绩效再评价工作情况	- 10 -

（一）再评价的对象	- 10 -

（二）绩效再评价的主要内容及范围	- 10 -

（三）评价方式和指标体系	- 11 -

（四）绩效再评价工作程序	- 11 -

（五）再评价结果及应用	- 14 -

三、PPP项目公司绩效再评价分析	- 14 -

（一）建设期绩效评价	- 14 -

（二）绩效评价的具体方法	- 15 -

（三）建设期绩效评价指标体系	- 15 -

（四）建设期绩效开展情况	- 15 -

（五）建设期绩效评价结果分析	- 16 -

四、实施机构绩效评价	- 22 -

（一）实施机构建设期绩效评价	- 22 -

五、PPP项目绩效再评价结论	- 25 -

（一）建设期绩效再评价结论	- 25 -

（二）实施机构绩效评价结论	- 25 -

六、存在的问题	- 25 -

（一）项目公司建设期绩效再评价发现的问题	- 25 -

（二）项目实施机构在评价发现的问题	- 26 -

七、相关建议	- 26 -

（一）对项目公司的建议	- 26 -

（二）对项目实施单位的建议	- 26 -

# 摘  要

为全面推进预算绩效管理，进一步增强项目财政支出责任和效率意识，树立“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，曲阜市财政局委托济宁市仁兴会计师事务所（普通合伙），对曲阜市交通基础设施提升工程PPP项目实施绩效评价。本次评价旨在通过对曲阜市交通基础设施提升工程PPP项目资金支出的管理、使用及项目实施的效益情况，进行科学、客观、公正地衡量和评判，综合评价预算配置的合理性、资金管理活动的效率性和投入产出的效益性。提高财政资金配置效率和使用效益、提升管理效率和行政效能。

曲阜市交通基础设施提升工程PPP项目实施机构认真履行职责，按照工作制定的绩效目标积极开展建设期各项工作，规范执行PPP项目预算，强化服务意识、提高工作效率，促进曲阜市交通基础设施提升工程PPP项目工作可持续进行。

由注册会计师、中级会计师组成的绩效评价小组，核实全周期支出专项业务活动，小组成员奔赴实施单位，查看现场，核对资金拨付、使用和监管情况。

曲阜市交通基础设施提升工程PPP项目绩效再评价报告

曲阜市财政局：

我们接受委托对2021年度曲阜市交通基础设施提升工程PPP项目开展绩效再评价工作，本次评价以《关于印发〈政府和社会资本合作（PPP）项目绩效管理操作指引〉的通知》（财金〔2020〕13 号）、《关于开展政府和社会资本合作（PPP）“绩效管理年”活动的指导意见》（鲁财合〔2019〕3号）及有关法律、法规、规章制度、PPP项目有关合同等文件，对2021年度曲阜市交通基础设施提升工程PPP项目建设期（截至2021年12月31日）以及实施机构开展绩效再评价工作，现将绩效再评价情况汇报如下：

# 一、项目概况

- （一）项目名称

2021年度曲阜市交通基础设施提升工程PPP项目。

- （二）项目类型

本项目为新建项目，所属行业为交通运输二级公路。

- （三）建设内容及规模

根据《PPP项目合同》及补充协议，

(1)七路一桥项目工程规模

- ①姚王公路提升工程路线全长15.792公里；路基挖方25.966千立方米，填方120.005千立方米；路面142.331千平方米；全线大桥1座，长120米；小桥5座，长120.2米。

- ②X080曲双公路张家村至双山口段提升工程路线全长11.995公里；路基挖方84.133千立方米，填方95.771千立方米；路面 72.339千平方米；全线中桥2座，长112米。

- ③曲双公路北复线工程路线全长9.581公里；路基挖方97.449千立方米，填方57.613千立方米；路面55.232千平方米；全线中桥1座，长56米。

- ④X079曲尼公路提升工程路线全长22.371公里；路基挖方138.602千立方米，填方68.772千立方米；路面243. 939千平方米； 全线中桥1座，长56米；小桥1座，长19.1米。

- ⑤X076曲宁公路孔林角至颜子大道段提升工程路线全长4.886公里；路基挖方4.658千立方米，填方5.928千立方米；路面42.231千平方米；全线大桥1座，长305.9米。

- ⑥Y083环库南线提升工程路线全长9.942公里；路基挖方54.035千立方米，填方63.309千立方米；路面71.590千平方米； 全线大桥1座，长140米；中桥1座，长60.9米；小桥1座，长32.3 米。

- ⑦曲阜市第二实验小学西路（静轩路）工程路线全长3.276公里;路基挖方32.949千立方米，填方36.568千立方米；路面26.136千平方米。

- ⑧曲阜市钱家村沂河大桥工程全长345.08米，桥梁采用17-20m 装配式先张法预应力混凝土空心板，桥涵净宽7米，两侧各设置0. 5米防撞护栏。

- (2)四条连接线道路建设工程和站前广场和地下停车场、匝道桥项目工程。

- ①盛爱东路道路建设工程起点与站前路相交，终点与站东路相交。规划为城市次干道，双向四车道，道路红线30.0米，路绿线60.0米，设计全长1.168千米。

- ②杏坛路道路建设工程起点位于滨河大道，终点与站东路相交，道路东西走向，东高西低。规划为城市次干道，双向六车道，道路红线45.0 米，道路绿线75. 0米，设计全长1.579千米。

- ③盛文路道路建设工程起点位于京沪高铁以西，终点与滨河大道相交，道路东西走向，东高西低。规划为城市次干道，双向六车道，道路红线45.0米，道路绿线75.0米，设计全长1.719米。

- ④站东路道路建设工程起点与盛文路相交，终点与盛爱东路相交，道路南北走向，南高北低。规划为城市次干道，双向八车道，道路红线 50.0米，道路绿线80. 0米，设计全长2.223千米。

- ⑤上落客平台匝道桥广场南北侧对称设置上落客平台匝道桥，长度各260米，总长520米，桥面最大坡度为3.9%；上部结构均采用现浇连续箱梁，下部结构采用柱式墩、花瓶墩、钻孔灌注桩基础；桥台采用柱式台、桩基础。东广场地下空间及广场地面景观站前广场为站东路、广场北路、广场南路三面围绕的区域，总面积9.6hm^2,以站房为中心，呈对称式布局。东广场地下空间为社会车辆和出租车停车场，总建筑面积约4.4hm^2，具体内容见表1和表2.

表1.项目计划表

| 序号 | 分类 | 项目名称 | 公里数(km) | 项目性质 | 产出内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 县乡道路升级改造 | 姚王公路提升工程 | 15.79 | 新建 | 道路标准提升、路面加宽，提升通行质量 |
| 2 |  | X080曲双公路张家村至双山口段提升工程 | 12.00 | 新建 | 道路标准提升、路面加宽，提升通行质量 |
| 3 |  | 曲双公路北复线工程 | 9. 58 | 新建 | 道路标准提升、路面加宽，提升通行质量 |
| 4 |  | X079曲尼公路提升工程 | 22.37 | 新建 | 道路标准提升、路面加宽，提升通行质量 |
| 5 |  | X076曲宁公路孔林角至颜子大道段提升工程 | 4.89 | 新建 | 道路标准提升、路面加宽，提升通行质量 |
| 6 |  | Y083环库南线提升工程 | 9.94 | 新建 | 道路标准提升、路面加宽，提升通行质量 |
| 7 |  | 曲阜市第二实验小学西路 (静轩路) | 3.28 | 新建 | 道路标准提升、路面加宽，提升通行质量 |
| 8 |  | 钱家村桥工程 | 345.08米 | 新建 | 新建连接沂河两岸信息产业园与滨产业园与滨片区的通行桥梁 |
| 9 | 四个连接 线道路、上落客平台匝道桥、东广场地下空间及广场 地面景观建设项目 | 盛爱东路建设工程 | 1.168 | 新建 | 城市次干道新建 |
| 10 |  | 杏坛路建设工程 | 1.579 | 新建 | 城市次干道新建 |
| 11 |  | 盛文路建设工程 | 1.719 | 新建 | 城市次干道新建 |
| 12 |  | 站东路建设工程 | 2.223 | 新建 | 城市次干道新建 |
| 13 |  | 上落客平台匝道桥建设工程 | 0.52 | 新建 | 上落客平台匝道桥 |
| 14 |  | 东广场地下空间及广场地面景观建设工程 | 4.4 hm2 | 新建 | 地下停车场 |

表2项目产出技术指标(七路一桥)

| 项目名称 | 区间桩号 | 长度(km ) | 公路等级 | 设计速度 ( km) | 路基宽度(m) | 路面宽度(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姚王公路提升工程 | K0+000〜K0+680 | 0. 68 0 | 三级 | 40 | 15 | 12 |
|  | K0+680〜K11+008 K11+158—K15+791. 322 | 14.9 61 | 三级 | 40 | 12 | 9 |
|  | K11+008—K11+158 | 0. 15 0 | 三级 | 30 | 8.5 | 7.5 |
| X080曲双公路张家村至双山口段提升工程 | K6+670〜K7+280 K7+700〜K8+200 | 1.11 0 | 二级 | 60 | 10 | 9 |
|  | K7+280〜K7+700 K8+200〜K10+000 | 2. 22 0 | 二级 | 60 | 12 | 9 |
|  | K10+000—K14+000 K14+520〜K15+630 K15+560〜K16+150 | 5.43 0 | 三级 | 40 | 9.25 | 7 |
|  | K14+000〜K14+520 K15+360〜K15+560 | 0. 72 0 | 三级 | 40 | 8.5 | 7 |
|  | 支路K0+000 K2+514. 655 | 2. 51 4 | 四级 | 20 | 9 | 7 |
| 曲双公路北复线工程 | K0+000〜K6+213 | 6. 21 3 | 二级 | 60 | 12 | 9 |
|  | 支路 K0+000〜K1+600 | 1. 60 0 | 四级 | 20 | 9 | 7 |
|  | 支路K0+000 K1+767.690 | 1. 76 8 | 四级 | 20 | 9 | 7 |
| X079曲尼公路提升工程 | K0+000〜K4+693.991 K7+326.763 〜K14+084.44 | 11.4 52 | 二级 | 60 | 12 | 9 |
|  | K4+693.991 K7+326.763 | 2. 63 3 | 二级 | 60 | 32 | 16 |
|  | K14+084. 44— K15+297.44 | 1. 21 3 | 三级 | 40 | 21.5 | 13.5 |
|  | K15+297.44 K22+370.69 | 7. 07 3 | 三级 | 40 | 12 | 9 |
| X076曲宁公路孔林角至颜子大道段提升工程 | K0+000〜K3+490 | 3.49 0 | 三级 | 40 | 10 | 7 |
|  | K3+490〜K4+886.224 | 1. 39 6 | 三级 | 40 | 15 | 12 |
| Y083环库南线提升工程 | K0+000〜K5+100 | 5. 10 0 | 四级 | 20 | 9 | 7 |
|  | K5+100〜K9+942.478 | 4. 84 2 | 三级 | 30 | 9 | 7 |
| 曲阜市第二实验小学西路（静轩路） | K0+000〜K3+275.5 | 3. 27 6 | 城市次干路 | 50 | 40 | 22 |
| 静轩东路改建工 程 | K0+00〜K0+345 K0+345〜K3+150 | 3. 150 | 次干路 | 50 | 31 | 24 |
| 钱家村桥工程 | K0+000〜K0+345. 08 | 0. 34 5 | 三级 | 30 | 8 | 7 |

## （四）项目运作模式

根据《曲阜市交通基础设施提升工程PPP项目合同》（以下简称“PPP项目合同”相关表述，本项目采用BOT（建设、运营、移交）方式运作，实施机构主要负责项目立项、入库、用地协调等前期准备工作和项目的监督管理、绩效评价、移交等工作；项目公司负责本项目建设、运营、移交等具体实施，社会资本按合同约定对项目承担补充责任。

合作期限14年，其中建设期2年。

## （五）项目主要相关方

1.政府授权实施机构

曲阜市交通运输局由曲阜市人民政府授权，作为本项目实施机构。

2.中标社会资本方

中交一公局集团有限公司和中交一公局海威工程建设有限公司

3.政府方出资代表

曲阜市方兴城市建设经营有限公司

4.项目公司

中交一公局（曲阜）城市建设投资有限公司，具体各股东出资明细表见表3.

表3.股东出资明细表

| 出资方 | 名称 | 出资金额（万元） | 股权比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 社会资本 | 中交一公局集团有限公司（联合体牵头人） | 23366.87 | 89.5% |
| 社会资本 | 中交一公局海威工程建设有限公司 | 130.54 | 0.5% |
| 政府方出资代表 | 曲阜市方兴城市建设经营有限公司 | 2610.82 | 10% |
| 合计 |  | 26108.23 | 100% |

## （六）项目资产权属

本项目建设期内投资建设形成的项目资产，以及本项目运营期内因更新重置或升级改造投资形成的项目资产，项目合作期满移交后，项目公司将项目设施或资产的所有权及使用权移交给曲阜市交通运输局或曲阜市政府指定的机构。

## （七）合作期限

- 本项目整体合作期限为14年，包含项目建设期与运营期两

- 部分；建设期2年，运营期12年，建设期延长相应运营期缩短。

- （八）回报机制

- 本项目为城市配套公共设施提升建设项目，具有很强的公益性，建设完成后进入运营阶段，运营期存在部分使用者付费收入，但不足以弥补建设成本和运营成本，因此采用可行性缺口补助模式，由政府以财政补贴的形式对可行性缺口部分进行补助。

- （九）付费依据

- PPP项目绩效评价结果是按效付费的重要依据。财政部门按照绩 效评价结果安排相应支出，项目实施机构按照项目合同约定及时支付。政府补贴付费金额的确定，除根据评价得分计算绩效扣款额或比 例外，还与建安费、建设总投资、运维内容与计费、经营收益、时间节点等密切相关。项目执行中需符合项目合同、《政府投资条例》等相关规定。通过绩效评价，反映各计算要素在形成、具备过程中的履约情况。对出现的不及时、不全面等问题，应进行分析、提出建议。

- （十）项目合作安排

### 1.项目资产权属

本项目用地由曲阜市交通运输局无偿提供给项目公司使用，合作期内土地使用权不发生转移。用地审批手续由曲阜市交通运输局负责办理，项目用地取得及使用期间发生的所有税、费由项目公司承担，并计入项目总投资。

本项目建设期内投资建设形成的项目资产，以及本项目运营期内因更新重置或升级改造投资形成的项目资产，项目合作期满移交后，项目公司将项目设施或资产的所有权及使用权移交给曲阜市政府指定的机构。

2.融资情况

（1）资金来源

根据项目可行性研究报告，项目建设投资125000万元。本项目按照建设期两年，第一年投入55000.00元，第二年投入70000.00万元来测算。考虑建设期贷款利息，经计算本项目建设期利息5541.17万元，建设总投资为130541.17万元（包括建设投资和建设期贷款利息）。具体金额以实际投资决算数额为准。

项目公司成立时资本金按照实际总投资的20%筹措，即 26108.23万元，剩余80%由项目公司通过银行贷款等方式自行筹集，即104432.94万元。项目建设内容包括“七路一桥”工程、盛爱东路、杏坛路、盛文路、站东路四条连接线道路建设工程和站前广场、地下停车场、匝道桥项目工程，项目分两个施工阶段施工，项目公司分阶段根据工程建设进度按项目实际开工时间按时交纳资本金，其中“七路一桥”工程项目需要交纳的资本金为15730.49万元，四条连接线道路建设工程和站前广场、地下停车场、匝道桥项目工程需要交纳的资本金为10377.69万元。

（2）融资方案

项目融资金额104432.94万元，由于本项目合作期限较长，且2017年金融市场融资利率偏高，参照目前中国人民银行5年以上贷款基准利率4.9%，本方案融资利率在基准利率基础上上浮25%取6.125%测算，略高于建设期贷款利率。具体融资方案以项目公司实际提报的融资方案为准，项目公司的融资方案须经股东会审议通过并报政府方审核备案后执行。

# 二、绩效再评价工作情况

- （一）再评价的对象

- 2021年度曲阜市交通基础设施提升工程PPP项目。

- （二）绩效再评价的主要内容及范围

- 绩效再评价包括对项目公司绩效评价开展再评价和对实施机构开展部门绩效评价。

- 1.项目公司绩效再评价

- 对项目公司绩效再评价主要评价实施机构已组织开展的PPP项目绩效评价结果的真实性、完整性、准确性。

- 项目公司绩效再评价的评价范围是对截至2021年12月31日已开展的项目建设期绩效评价质量进行绩效再评价。

- 2.实施机构绩效评价

- 对实施机构开展绩效评价。主要考核实施机构PPP工作的规范性、财政资金使用的合规性和有效性、项目公共产品及服务产出的实现性。

- 实施机构绩效评价范围是对实施机构自开展PPP项目以来的PPP工作进行评价。

- （三）评价方式和指标体系

- 绩效再评价采取指标评价法。分别设置PPP项目公司绩效再评价指标体系和实施机构绩效指标体系。

- （四）绩效再评价工作程序

### 1.成立再评价工作组

根据再评价工作任务进行分工，安排本部门工作人员及参与再评价工作的会计师事务所人员共同组成再评价工作组。工作组组长由市财政局人员担任，副组长和组员由会计师事务所人员担任，共同负责再评价具体实施工作，并承担相应的责任。

### 2.制定绩效再评价工作方案

结合本年度再评价工作的实际需要，制定再评价具体实施方案，确定参与评价会计师事务所人员的工作任务，明确工作要求和时间安排等具体事项。

### 3.下达绩效评价通知

市财政局确定绩效再评价工作开展时间后，应至少提前5个工作日通知项目实施机构及项目公司（社会资本）及做好准备和配合工作。

### 4.组织实施绩效再评价

### (1)收集再评价资料

①评价工作组及时与“实施机构及项目公司”（以下统称“项目单位”）进行沟通，明确资料准备要求，项目单位根据再评价工作组要求，准备再评价资料。

②项目单位在约定的时间内向评价工作组提交再评价资料。

③评价工作组对项目单位提交的评价资料依据指标体系进行审核整理，记录相关问题，必要时提示实施机构及项目公司补充资料。

### (2)遴选再评价专家

遴选绩效管理专家、财务专家和行业专家，组成再评价专家组，专家组成员为3人。

### (3)形成专家组初步意见

将评价资料提交再评价专家组，再评价专家通过对资料的全面审核，熟悉项目情况，查找存在的问题。

### (4)再评价工作组进行初步评分

专家组根据现场查勘及资料审核情况对实施机构PPP工作质量评价和PPP项目绩效评价质量指标体系进行初步评分，并详细提出每一指标扣分依据及理由。

采取的主要评分方式有：

①直接证明法。根据外部权威部门出具的数据、鉴证、报告证明的方法，通常适用于常见的官方统计数据等。

②情况统计法。按规定口径对有关数据和情况进行清点、核实、计算、对比、汇总等整理的方法。

③情况说明法。对于定性指标等难以通过量化指标衡量的情况，由部门根据设置绩效目标时明确的绩效指标来源和指标值设定依据, 对指标完成的程度、进度、质量等情况进行说明并证明，并依据说明对完成等次进行判断。

④问卷调查法。运用统一设计的问卷向被选取的调查对象了解情况或征询意见的调查方法。

### (5)撰写再评价报告

①编制绩效再评价报告

PPP项目绩效再评价报告应当依据充分、真实完整、数据准确、客观公正。

②上报再评价报告

咨询机构将再评价报告及再评价指标评分表上报财政部门审核。

- ③调整再评价报告

- 会计师事务所根据财政部门审核意见调整再评价报告并再次上报。

- ④资料归档

- 绩效评价报告通过后，会计师事务所将绩效评价过程中收

- 集的全部有效资料，主要包括绩效再评价工作方案、专家论证意见和建议、实地调研和座谈会记录、调查问卷、绩效再评价报告等一归档，并按照有关档案管理规定妥善管理。

- ⑤评价结果反馈

- 市财政局向项目单位反馈绩效再评价结果。

- （五）再评价结果及应用

- 再评价结论是由PPP项目绩效评价质量评价结论和实施机构PPP工作质量评价结论分别构成。PPP项目绩效评价质量评价结论进行差异分析。PPP工作质量评价实行百分制。85（含）分-100分为“优秀”；75（含）分-85分为“良好”；60（含）分-75分为“一般”;60分以下为“较差”。

- 市财政局将再评价报告及时反馈实施机构，要求实施机构根据再评价报告提出的问题和建议及时进行整改，并将整改结果反馈市财政局。对于PPP项目绩效评价质量低于实施机构组织的绩效评价结果并对PPP项目绩效付费造成影响的，要求项目单位予以澄清并视具体情况提请预算单位核减相应绩效付费。

- 三、PPP项目公司绩效再评价分析

- 根据PPP合同，在建设期开展PPP项目（项目公司）绩效评价。

## （一）建设期绩效评价

- 建设期，曲阜市交通运输局有权根据合同约定的绩效考核标准及方式对项目公司建设绩效水平进行考核。

- 建设期绩效考核每季度进行一次，在项目公司向政府方提交季度进度情况报告后5日内进行，并应在7日内完成。政府方需提前48小时通知项目公司开始考核的时间，政府方在项目公司陪同下，在规定的考核现场对项目管理质量和能力、技术力量和社会信誉、内部控制制度、职业道德和廉政建设、配合态度和程度等方面进行考核打分，以各次考核得分的平均值作为建设期绩效考核的最终得分。

- （二）绩效评价的具体方法

- 本项目运营期绩效评价采取以现场检查为主的考核方式。第三方机构根据《绩效评价工作方案》约定的运营期绩效评价指标体系组织专家评审会议。考核结果经曲阜市交通运输局、曲阜市财政局、项目公司共同确认后作为财政资金拨付和项目公司整改的依据。

- （三）建设期绩效评价指标体系

- 项目公司指标体系根据财政部《关于印发〈政府和社会资本合作（PPP）项目绩效管理操作指引〉的通知》（财金2020） 13号）、省财政厅《关于印发〈关于推动山东省政府和社会资本合作（PPP）规范发展的意见〉的通知》（鲁财投2021）2号）等文件规定，一级指标分为产出（50分）、效果（30分）和管理（20分），二级指标竣工验收（50分）、社会影响（10分）、可持续性(10分）、满意度（10分）、组织管理（5分）、资金管理（5分）、档案管理（5分）、信息公开（5分）。

## （四）建设期绩效开展情况

- 项目建设期绩效评价开展1次，评价于2022年3月完成。评价由第三方咨询机构山东省建设监理咨询有限公司负责绩效工作的具体实施，并出具了绩效评价报告。

- （五）建设期绩效评价结果分析

- 指标分值满分为100分。建设期绩效评价结果分别为97.15分，再评价得96分。

- 1.产出指标得分明细见表4：

- 表4.产出指标得分表

| - 指标名称 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 工程验收情况 | 20 | 20 |
| 进度计划 | 15 | 15 |
| 进度控制 | 15 | 15 |
| 合计 | 50 | 50 |

- ①工程验收情况     指标分值20分，评价得20分。

- (1)七路一桥"项目工程规模

- ①姚王公路提升工程路线全长15.792公里；路基挖方25.966千立方米，填方120.005千立方米；路面142.331千平方米；全线大桥1座，长120米；小桥5座，长120.2米。

- ②X080曲双公路张家村至双山口段提升工程路线全长11.995公里；路基挖方84.133千立方米，填方95.771千立方米；路面 72.339千平方米；全线中桥2座，长112米。

- ③曲双公路北复线工程路线全长9.581公里；路基挖方97.449千立方米，填方57.613千立方米；路面55.232千平方米；全线中桥1座，长56米。

- ④X079曲尼公路提升工程路线全长22.371公里；路基挖方138.602千立方米，填方68.772千立方米；路面243. 939千平方米； 全线中桥1座，长56米；小桥1座，长19.1米。

- ⑤X076曲宁公路孔林角至颜子大道段提升工程路线全长4.886公里；路基挖方4.658千立方米，填方5.928千立方米；路面42.231千平方米；全线大桥1座，长305.9米。

- ⑥Y083环库南线提升工程路线全长9.942公里；路基挖方54.035千立方米，填方63.309千立方米；路面71.590千平方米； 全线大桥1座，长140米；中桥1座，长60.9米；小桥1座，长32.3 米。

- ⑦曲阜市第二实验小学西路（静轩路）工程路线全长3.276公里;路基挖方32.949千立方米，填方36.568千立方米；路面26.136千平方米。

- ⑧曲阜市钱家村沂河大桥工程全长345.08米，桥梁采用17-20m 装配式先张法预应力混凝土空心板，桥涵净宽7米，两侧各设置0. 5米防撞护栏。

- (2)四条连接线道路建设工程和站前广场和地下停车场、匝道桥项目工程。

①盛爱东路道路建设工程起点与站前路相交，终点与站东路相交。规划为城市次干道，双向四车道，道路红线30.0米

路绿线60.0米，设计全长1.168千米。

②杏坛路道路建设工程起点位于滨河大道，终点与站东路相交，道路东西走向，东高西低。规划为城市次干道，双向六车道，道路红线45.0米，道路绿线75. 0米，设计全长1.579千米。

③盛文路道路建设工程起点位于京沪高铁以西，终点与滨河大道相交，道路东西走向，东高西低。规划为城市次干道，双向六车道，道路红线45.0米，道路绿线75.0米，设计全长1.719米。

④站东路道路建设工程起点与盛文路相交，终点与盛爱东路相交，道路南北走向，南高北低。规划为城市次干道，双向八车道，道路红线50.0米，道路绿线80. 0米，设计全长2.223千米。

⑤上落客平台匝道桥广场南北侧对称设置上落客平台匝道桥，长度各260米，总长520米，桥面最大坡度为3.9%；上部结构均采用现浇连续箱梁，下部结构采用柱式墩、花瓶墩、钻孔灌注桩基础；桥台采用柱式台、桩基础。东广场地下空间及广场地面景观站前广场为站东路、广场北路、广场南路三面围绕的区域，总面积9.6hm^2,以站房为中心，呈对称式布局。东广场地下空间为社会车辆和出租车停车场，总建筑面积约4.4hm^2.

以上内容通过了项目的验收。

②进度计划    指标分值15分，评价得15分。

项目公司提供了《施工组织方案》中的项目进度计划表以及进度计划横道图，项目进度计划表，计划完成工期经现场监理未见进度调整计划，存在未根据施工度情况适时优化、调整进度计划的情况。

③进度控制  指标分值15分，评价得15分。

2021年11月16日，项目组织交（竣）工验收会议，项目公司提供上述会议形成的各项签字表及交（竣）工验收意见，项目交竣工验收予以通过。

- 2.效果指标得分表见表5：

- 表5.效果指标得分表

| - 指标名称 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 社会影响 | 10 | 10 |
| 可持续性 | 10 | 10 |
| 满意度 | 10 | 10 |
| 合计 | 30 | 30 |

- ①社会影响   指标分值10分，评价得10分。

- 道路、桥梁等交通基础设施的提升，主要为七路一桥及上落客平台匝道桥、东广场地下空间、广场地面景观、四条连接线道路的建设，包含盛爱东路建设工程、杏坛路建设工程、盛文路建设工程、站东路建设工程、上落客平台匝道桥建设工程、东广场地下空间及广场地面景观建设工程、姚王公路、曲尼公路东段及北复线、曲宁公路南段、Y083环库南线、曲阜市第二实验小学西路（静轩路）及钱家村桥建设提升能极大提升人民群众的出行，社会影响好。

- ②可持续性   指标分值10分，评价得10分。

- 项目公司各方面运营准备充分，监理单位及相关政府部门确认，未发现存在拖欠分包商工程款和劳务人员工资的情况。

- ③满意度    指标分值10分，评价得10分。

- 通过网上问卷调查，群众对实施该工程的满意度达98%，部分不满意者未充分了解工程的真正意义。

- 2.管理指标得分表见表6：

- 表6.管理指标得分表

| - 指标名称 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 施工组织管理 | 5 | 5 |
| 资金落实 | 5 | 3 |
| 资料收集、整理和质量 | 5 | 5 |
| 全国PPP综合信息平台录入 | 5 | 3 |
| 合计 | 20 | 16 |

- ①施工组织管理    指标分值5分，评价得5分。

- 组织管理方面项目公司提供了《施工组织方案》以及《开工报审表》、《开工报告》、《开工令》等资料，未发现存在施工组织设计或施工方案未经监理进行设工根据投标文件，综上，评价组认为不扣分。

- ②资金落实   指标分值5分，评价得3分。

- 根据公司章程、出资协议，财政预算文件、项目融资计划，银行相关凭证等资料得出各股东出资到位资金见表7。

- 表7.各股东资金到位情况

| 股东名称 | 认缴出资额 | 到位金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 曲阜市方兴城市建设经营有限公司 | 2610. 82 | 2610. 82 | 政府方 |
| 中交一公局集团有公司 | 23366. 86 | 20000 | 社会资本方 |
| 中交一公局海威工程建设有限公司 | 130. 54 | 100. 0000 | 社会资本方 |
| 合计 | 26108. 23 | 22710. 82 |  |

- 资本金到位率=22710. 82/26108. 23* 100%=86. 99%.

- ③资料收集、整理和质量   指标分值5分，评价得5分。

- 项目公司在项目实施过程中对项目资料进行汇编整理，提供了项目《工程创优目录》、《合规性文件目录》、《基建程序目录》、《全生命周期策划管理目录》、《设计变更管理目录》、《设计技术管理体系目录》、《项目设计流程管理目录》、《质量控制管理目录》等，项目公司提供了《项目档案管理情况说明》并提供资料备查档案管理质量好。

- ④全国PPP综合信息平台录入   指标分值5分，评价得3分。

- 信息公开方面在全国PPP综合信息平台录入能够查到曲阜市交通基础设施提升工程政府和社会资本合作（PPP）项目的公示信息本次评价项目公司提供的平台信息截图，经核实发现部分信息存在不完整情况。

- 四、实施机构绩效评价

- （一）实施机构建设期绩效评价

- 1.评分说明

- 根据财政部《关于印发〈政府和社会资本合作（PPP）项目绩效管理操作指引〉的通知》（财金﹝2020〕13号）、省财政厅《关于印发〈关于推动山东省政府和社会资本合作（PPP）规范发展的意见〉的通知》（鲁财投2021）2号）等文件规定，对PPP项目实施机构绩效评价工作开展评价，为确保绩效评价结果公平与公正，绩效评价工作小组各成员在绩效评价过程，对指标存在问题进行赋分。

- 2.评分结果

- 再评价专家组通过资料查阅、问题分析、座谈了解、市场

- 调查、现场勘察等工作、结合实施机构、项目公司自评报告及相关说明为依据，根据再评价工作方案对项目实施机构绩效评价工作质量最终综合评分为98分。

- 3.绩效分析

- 指标分值100分，其中产出指标50分，效果指标30分，管理指标20分。

- ①产出指标得分见表8。

- 表8.产出指标得分表

| - 指标名称 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 履约情况 | 40 | 40 |
| 成本控制 | 10 | 10 |
| 合计 | 50 | 50 |

根据PPP项目合同约定及实地调研，实施机构能及时、有

效履行PPP项目合同约定的义务。

- 根据其提供项目实施方案、PPP合同、设计文件等预期产出资料 对项目实际成本与工作内容的匹配程度相吻合，项目实施单位对成本控制有效，没有超过项目的投资预算。

- ②效果指标得分表见表9。

- 表9.效果指标得分表

| - 指标名称 | - 分值 | - 得分 |
| --- | --- | --- |
| 满意度 | 10 | 10 |
| 可持续性 | 20 | 20 |
| 合计 | 30 | 30 |

- 对项目公司或社会资本对项目实施机构工作开展的满意程度进行评价，根据对调查问卷，共计回收55分有效问卷，满意度平均得分为9.9分通过网上问卷调查，社会群众对项目实施单位对该项目实施的满意度达99%。

- 可持续方面，项目实施单位各方面运营准备充分，监理单位及相关政府部门确认，未发现存在拖欠分包商工程款和劳务人员工资，建立了有效的工作保障和沟通协调机制。

- ③管理指标得分见表10。

- 表10.管理指标得分表

| - 指标名称 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 前期工作 | 5 | 5 |
| 资金管理 | 5 | 5 |
| 监督管理 | 5 | 5 |
| 信息公开 | 5 | 3 |
| 合计 | 20 | 18 |

- 前期工作中实施机构、政府方出资代表参与主体合规性。根据行业发展规划、政策要求、立项办法或通知列明的具体条款,

- 本项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策根据立项办法或通知列明的具体条款，本项目符合申报立项程序合规性。

- 依据政府相关授权文件，社会资本投标文件等，未发现实施机构、政府方出资代表参与主体不合规性情况。根据本项目签订的PPP项目合同，政府方出资代表出资2610. 82万元，资金到位金额2610.82万元；资本金到位率100%。

- 依据PPP项目合同、项目计划和进度报告、工程进度款、工程结算书等报告和批复相关机构资料，实施机构对履行PPP合同约定的监督项目进度和质量符合要求；实施机构对履行PPP合同约定的监督项目公司申报的工程进度款、工程结算书等符合要求。

- 信息公开方面在全国PPP综合信息平台录入能够及时、但没有完全整开曲阜市交通基础设施提升工程政府和社会资本合作（PPP）项目的信息。

- 五、PPP项目绩效再评价结论

- （一）建设期绩效再评价结论

- 建设期评价得分97.15分，再评价96分，再评价得分小于1.15分，差异产生的主要原因是：评价的指标不同，考核依据的标准不同，原来的指标没有相关财务指标，在评价设置资金管理指标，项目公司失分较多。

- （二）实施机构绩效评价结论

- 项目实施机构评价实行百分制，结评价组综合评定建设期98分，评定“优”。

- 六、存在的问题

- （一）项目公司建设期绩效再评价发现的问题

- 1.根据本项目签订的PPP项目合同，本项目资本金由中标社会资本方出资23497.41万元，政府方出资代表出2610.82万元，合计 26108. 23万元。经核实截至评价基准日项目公司实际资本金到位金额20100万元，未到位资本金金额3397. 41万元。

- 2.项目平台信息录入不完整。在项目公司提供平台录入信息截图发现有部分信息不完整，因项目公司在录入过程中有部分内容暂未确定，平台部分信息存在缺项问题。

- （二）项目实施机构在评价发现的问题

- 项目实施单位应加大对项目公司的监管工作。

- 七、相关建议

- （一）对项目公司的建议

- 1.项目资本金

- 督促社会资本方积极履约资本金出资义务，尽快完成落实资本金到位情况。鉴于当前的融资形式，社会资本方应积极提供担保及通过合理路径筹集资金，增强项目融资能力。

- 2.项目平台信息完整及时

- 项目公司或社会资本方应真实、完整、准确、及时地提供PPP项目信息，履行信息公开义务的及时性与准确性。定期查看信息平台要求，及时更新项目信息。

## （二）对项目实施单位的建议

- 项目实施单位应加强对项目公司的日常监督和考核。

- 附表：1.项目公司建设期指标体系及得分表

- 2.项目实施机构建设期指标体系及得分表

- 3.问题清单

- 4.调查分析报告

- 济宁市仁兴会计师事务所（普通合伙）

- 山东   济宁

- 二0二二年十月