2022年曲阜市机关事业单位养老保险缺口

补助资金项目绩效评价报告
仁兴咨字〔2023〕1002号

委 托 单 位 ：曲阜市财政局                       
项目主管部门 ：曲阜市人力资源和社会保障局           
评  价 机 构 ： 济宁市仁兴会计师事务所（普通合伙）
2023年9月
目录

- 1 -一、项目基本情况


- 1 -（一）项目背景


- 1 -（二）项目主要内容及实施情况


- 3 -（三）资金投入及使用情况


- 3 -（四）项目组织管理


- 5 -二、项目绩效目标


- 5 -（一）长期目标


- 5 -（二）年度目标


- 6 -三、绩效评价工作开展情况


- 6 -（一）评价目的


- 7 -（二）评价对象与范围


- 7 -（三）评价依据


- 8 -（四）评价原则、评价方法


- 9 -（五）绩效评价指标体系


- 12 -（六）评分人员组成


- 13 -（七）绩效评价工作过程


- 16 -四、评价结论及分析


- 16 -（一）综合评价结论及分析


- 17 -（二）非现场评价情况分析


- 18 -（三）现场评价情况分析


- 19 -五、项目主要绩效


- 19 -（一）项目决策情况


- 20 -（二）项目过程情况


- 23 -（三）项目产出情况


- 25 -（四）项目效益情况


（五）项目成本分析..........................................................................- 28 -

- 30 -六、项目主要经验做法、存在的问题及原因分析


- 30 -（一）项目主要经验做法


- 30 -（二）项目存在的问题及原因分析


- 31 -七、意见建议


- 31 -（一）认真严格编制绩效目标


- 32 -（二）科学合理测算编制预算


- 32 -（三）加强资金监管及信息系统比对力度


- 32 -（四）提升待遇领取对象对政策的了解程度




摘  要
一、评价情况概述

评价对象：2022年曲阜市机关事业单位养老保险缺口补助资金项目
评价对象：通过对2022年曲阜市机关事业单位养老保险缺口补助资金项目资金绩效情况进行全面客观评价，查找项目资金管理使用中存在的问题，有针对性地提出完善加强管理、提高使用效益的意见建议，切实将工作落到实处。

二、评价工作基本情况
本次绩效评价工作由曲阜市财政局委托济宁市仁兴会计师事务所具体负责实施，2022年8月底济宁市仁兴会计师事务所成立绩效评价工作组，制定绩效评价方案，布置工作任务和时间安排。评价工作组督促曲阜市机关事业单位养老保险缺口补助资金项目的相关负责人员完成基础资料的整理和移交工作，与相关方沟通核实，形成报告初稿，将报告问题、结论等与财政局确认后形成报告终稿。
评价工作组运用比较分析法、因素分析法、询问查证法及公众评判法等方法对曲阜市机关事业单位养老保险缺口补助资金项目的基础资料汇总分析；坚持遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，依据“绩效导向、突出结果”的评价思路，从项目实施的全过程出发重点结合“绩”“效”两要素以及相关法律法规、项目绩效目标及管理办法，根据项目特点和行业属性，进行指标体系设计绩效评价指标体系，共设置四个一级指标、7个二级指标、18个三级指标。

评价工作组遵循独立性、公正性、专业性的执业原则，出具本次绩效评价报告。
三、评价结论及绩效分析
通过非现场评价及现场评价取得的信息，综合评价认为，2022年曲阜市机关事业单位养老保险缺口补助资金项目总体情况较好，能够按照相关政策要求，开展机关事业单位养老保险筹集与发放等工作，评价得分90.4。通过完成曲阜市机关事业单位养老保险缺口补助资金项目工作，完成了相关政策的任务目标，但是在绩效指标明确性、预算编制科学性、制度执行情况、社会效益、政策宣传等方面有待提高。
曲阜市2022年度机关事业单位养老保险缺口补助资金项目绩效评价报告
一、项目基本情况

（一）项目背景

为统筹机关养老保障体系建设，建立更加公平、可持续的养老保险制度，按照全覆盖、保基本、有弹性、可持续的方针，以增强公平性、适应流动性、保证可持续性为重点，全面推进和不断完善覆盖全体机关事业单位的基本养老保险制度，充分发挥社会保险对保障人民基本生活、调节社会收入分配、促进城乡经济社会协调发展的重要作用。坚持和完善社会统筹与个人账户相结合的制度模式，巩固和拓宽个人缴费、政府补贴相结合的资金筹集渠道，完善基础养老金和个人账户养老金相结合的待遇支付政策，强化长缴多得、多缴多得等制度的激励机制，建立基础养老金正常调整机制，健全服务网络，提高管理水平，为机关事业单位退休人群提供方便快捷的服务。依据《济宁市机关事业单位工作人员养老保险制度改革实施方案的通知》（济政发〔2015〕23号）等文件对该项目进行立项实施。
（二）项目主要内容及实施情况

1.项目名称：2022年度曲阜市机关事业单位养老保险缺口补助资金项目。
2.项目实施时间：项目实施时间为2022年1月-2022年12月。
3.项目主要内容：2022年度曲阜市机关事业单位养老保险缺口补助资金项目依据《济宁市机关事业单位工作人员养老保险制度改革实施方案的通知》（济政发〔2015〕23号）文件，建立机关事业单位养老保险实行社会统筹与个人账户相结合的基本养老保险制度，基本养老保险费由单位和个人共同负担，全市执行统一的机关事业单位基本养老保险制度和政策，统一基本养老保险缴费比例和缴费基数，统一基本养老金计发办法、统筹项目和标准以及基本养老金调整办法，统一编制和实施基本养老保险基金预算，统一基本养老保险业务经办规程和管理制度，基本养老保险基金实行统一管理。

4.项目实施情况
（1）养老保险实施范围

曲阜市机关事业单位基本养老保险实施范围包括：按照公务员法管理的机关事业单位、参照公务员法管理的机关（单位）、事业单位及其编制内的在职工作及退休人员。

（2）养老保险的征缴

从2019年5月1日起，按照《山东省人民政府办公厅关于印发山东省降低社会保险费率综合实施方案的通知》鲁政办发〔2019〕14号文件规定，单位缴费工资基数总额的16%缴费，个人按照本人工资基数的8%缴费，单位代扣代缴的保险费由单位向税务部门申报缴纳，基本养老保险费由经办机构按月核定，税务部门按月征收。

2022年末实际参保职工22218人，实际征缴金额27569万元。
（3）养老金的发放

机关事业养老保险基金用于机关事业养老保险支出，包含基本养老金支出，转移支出和其他支出，基本养老金由基础养老金、过渡性养老金、个人账户养老金、基本养老金退休（职）费等四部分组成。养老金领取范围为：达到法定退休年龄且符合退休条件的人员，按照合理衔接、平稳过渡的原则，在发给基础养老金和个人账户养老金的基础上，再依据视同缴费年限长短发给过渡性养老金。发放方式按社保经办机构和银行签订的合作协议规定社银系统对接社会化发放。

2022年末实际发放7831人次，实际发放金额53903万元。

（三）资金投入及使用情况

曲阜市机关事业单位养老金预算资金53557万元，其中缺口补助资金23740万元。2022年实际发放金额为53903万元，发放养老保险7831人。发放金额来源包含：2022年度期初结余2912万元，2022年当期实际征缴额27569万元，缺口补助收入24640万元（较年初预算增加900万元，主要原因是退休人员较上年增加277人，加大了养老保险金缺口），上级转移收入971万元，其他收入5万元，利息收入31万元。期末结余2225万元。
（四）项目组织管理

1.职责分工

曲阜市人力资源和社会保障部门、税务机关等有关单位，按照“统一管理、统筹收支、分级负责、分步实施”的原则，做好基本养老保险基金的筹集、支付和管理工作。

（1）人力资源和社会保障部门

曲阜市人力资源和社会保障部门负责社会保险制度建设；负责编制机关事业单位养老保险缺口补助资金预算、决算；负责对保险费征收、支付、管理、运营情况进行监督。曲阜市人力资源和社会保障局下辖的曲阜市社会保险事业中心负责编制基金预算、决算草案，按规定执行预算、决算；负责社会保险登记、征收基数核定和稽核工作；负责社会保险基金核算、个人账户管理和保险待遇发放工作，并提供缴费单位和个人账户清单；负责及时将社会保险费征收计划和清欠计划提交税务机关；协助地方税务机关开展社会保险费征缴的检查和清欠工作。

（2）税务部门

曲阜市税务局按照征收计划和清欠计划征收社会保险费；按时足额将社会保险费缴入财政专户；定期与有关部门对账；及时向社保经办机构、财政局反馈社会保险费征收情况；参与社会保险费征收计划和清欠计划的研究制定，负责社会保险费清欠工作。

2.业务管理流程

（1）保费征缴

基本养老保险费由社保经办机构按月核定，税务部门按照社保经办机构提供的应征清册，做到应收尽收，确保每月25日前完成基本养老保险费的征收工作。

（2）资金拨付
社保经办机构根据机关事业单位退休人员养老保险基金预算，按月针对缺口部分编制支出用款计划，经人社部门审核后，财政部门拨付社保基金财政专户。

3.资金管理情况

基本养老保险基金纳入社保基金财政专户，单独建账，实行收支两条线管理，按照规定开设财政专户和社保经办机构支出户；实行严格的预决算管理，社保经办机构根据财政部门规定编制年度基金财务报告，报财政部门审核，由同级政府批准的作为基金决算；建立财政、税务、经办机构、银行四方定期对账工作机制。
二、项目绩效目标

（一）长期目标

根据职工工资增长和物价变动等情况，统筹安排机关事业单位退休人员的基本养老金调整，落实养老保险待遇正常调整机制。建立覆盖全区域内的机关事业单位的养老保险制度，实现机关事业单位人员老有所养的目标；保障机关事业单位养老保险基金安全、稳定运行。
（二）年度目标
2022年通过按月完成机关事业单位退休人员养老金发放工作，共计发放机关事业单位养老保险缺口补助7550人次，发放缺口补助资金23740万元，机关单位养老补贴年收入人均增加3.14万元，不断提高机关事业单位退休职工养老金保障水平。2022年项目支出绩效目标申报表见表1。

表1. 2022年预算项目支出绩效目标表
	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值

	年度绩效指标
	产出指标
	数量指标
	享受机关事业单位养老保险缺口补助人数
	7550人

	
	
	质量指标
	财政补助发放覆盖
	100%

	
	
	时效指标
	补助按时发放率
	100%

	
	
	成本指标
	财政补助金额
	23740万元

	
	效益指标
	经济效益指标
	人均增加收入
	3.14万元

	
	
	社会效益指标
	机关事业单位退休职工养老金保障水平
	不断提高

	
	
	可持续影响指标
	提高保障和改善民生能力
	不断增强

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	享受机关事业单位养老保险补助人员满意度
	≥95%


三、绩效评价工作开展情况
（一）评价目的

1.通过全面评价曲阜市2022年度机关事业单位养老保险缺口补助资金项目，形成真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、客观公正的绩效评价结论，为后期强化预算绩效管理提供重要依据。通过绩效评价，可以从效率的角度分析，准确掌握项目年度绩效目标的完成情况、资金安排使用的运行情况、政策措施落实情况等，发现目标与现实之间的差异程度，总结项目管理中的经验和教训，为后续项目管理提供有益借鉴。

2.通过对项目绩效评价，督促项目实施单位提升项目实施水平。一方面通过考核项目绩效目标的完成程度，增强项目实施单位对项目资金使用的责任感，规范资金管理，确保资金安全与高效使用。

3.通过对预算资金的产出和效益进行评价，发现预算执行、资金使用管理中存在的问题，优化资金资源，提高资金使用效率，为下一年度预算安排提供参考依据。
（二）评价对象与范围

评价对象为2022年1月—2022年12月曲阜市机关事业单位养老保险缺口补助资金24640万元县级财政支出项目。评价范围围绕产出、效果、满意度等，评价项目相关单位是否按照专项经费管理使用办法，实行专账管理，规范审批程序，做到按时拨付、专款专用、有无改变开支标准、支出凭证是否真实合法有效、专项补贴带来的效益等。

（三）评价依据

1.《中华人民共和国预算法》；

2.《山东省社会保险基金内部控制制度》鲁社保发〔2021〕11号；

3.《山东省人民政府办公厅关于印发山东省降低社会保险费率综合实施方案的通知》鲁政办发〔2019〕14号；
4.《济宁市机关事业单位工作人员养老保险制度改革实施方案的通知》（济政发〔2015〕23号）；
5.《关于2022年调整退休人员基本养老金的通知》（济人社发〔2022〕16 号）；
6.曲阜市财政局关于印发《曲阜市市级政策和项目预算绩效目标管理办法》的通知（曲财〔2022〕18号）；

7.关于印发《曲阜市市级项目支出绩效自评工作规程》和《曲阜市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知（曲财绩〔2022〕6号）；

8.《曲阜市委托第三方机构参与预算绩效管理工作暂行办法》（曲财绩〔2021〕15号）；

9.项目立项申请及批复文件、项目方案、预算指标下达（调整）、项目资金管理文件、项目收支账簿、凭证、领取待遇人员花名册、项目绩效目标、项目绩效自评报告（表）等资料；

10.满意度调查等与绩效相关的其他材料。
（四）评价原则、评价方法

1.评价原则

（1）科学规范原则。本次绩效评价注重机关事业单位退休人员养老金补贴的落实情况，侧重测算依据及各项机关事业单位退休人员养老金补贴支出政策发挥的效益，本次评价采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。本次绩效评价采用客观、公正、统一的评价标准，公正公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。本次绩效评价针对项目支出及其产出绩效进行，评价结果反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.评价方法

本次绩效评价工作采用比较法、因素分析法和公众评议法等方法相结合的方式进行。

（1）比较分析法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况，综合分析绩效目标实现程度。结合曲阜市2022年度机关事业单位养老保险缺口补助资金项目，考核项目的产出及实施效果；参照以前年度的实施效果，与本年度相比，比较历史与当期的情况；通过对项目的实施效果的综合对比，综合评价曲阜市2022年度机关事业单位养老保险缺口补助资金项目绩效目标实现程度。

（2）因素分析法。是指通过综合分析影响曲阜市2022年度机关事业单位养老保险缺口补助资金项目绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。主要用于项目决策、项目过程等指标。

（3）公众评判法。是指通过公众问卷、抽样调查等对项目资金投入项目资金效果进行评判，评价绩效目标实现程度。在评价项目的实施效果（社会效益、经济效益、群众满意度）时，主要采用公众问卷的方式收集信息，形成评价结论。

本次绩效评价从多层面、多维度进行综合分析，同时结合现场抽样核实和民意调查，评价该项工作的整体绩效，更有利于总结经验，发现问题，为进一步提高工作效果提供思路和依据。

（五）绩效评价指标体系

根据《关于印发〈曲阜市市级项目支出绩效自评工作规程〉和〈曲阜市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（曲财绩〔2022〕6号）等文件要求，绩效评价项目组遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，依据“绩效导向、突出结果”的评价思路，从项目实施的全过程出发重点结合“绩”“效”两要素和文件要求进行指标体系设计。指标权重按照自上而下的层次分步确定。将座谈结果与文案研究、数据判断、社会调查等多种渠道来获取信息，对信息进行综合定性分析后得出结论。

1.决策类指标（14分）

（1）项目立项，设置立项依据充分性、立项程序规范性两项指标，用以反映和考核项目立项依据情况和项目立项的规范情况。

（2）绩效目标，设置绩效目标合理性、绩效指标明确性两项指标，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况和项目预算编制的科学性、合理性等情况。

（3）资金投入，设置预算编制科学性指标和资金分配合理性等指标，用以反映和考核项目预算编制和预算资金分配的科学性、合理性情况。

2.过程类指标（26分）

（1）资金管理，设置资金到位率、预算执行率、资金使用合规性三项指标，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度、项目预算执行情况以及项目资金的规范运行情况。

（2）组织实施，设置管理制度健全性和制度执行两项指标，用以反映和考核财务、业务管理制度对项目顺利实施的保障情况以及相关制度的有效执行情况，包括项目是否进行了公示、档案资料是否齐全、是否进行了考核评估等。

3.产出类指标（30分）

（1）产出数量，设置参保人数目标完成情况、征缴率、待遇发放人数目标完成情况三个指标，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

（2）产出质量，设置基本养老保险参保情况、基本养老保险待遇足额发放情况两个指标，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

（3）产出时效，设置待遇发放及时性一个指标，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

（4）产出成本，设置养老金发放的标准一个指标，用以反映和考核项目产出成本目标的实现程度。

4.效益类指标（30分）

（1）社会效益，设置待遇变动影响、政策知晓率两个指标，用以反映和考核2022年曲阜市机关事业单位养老保险缺口补助资金项目是否达到政策的目标要求。

（2）可持续影响，设置本年基金收支平衡、结余资金平衡率两个指标，用以反映和考核2022年曲阜市机关事业单位养老保险缺口补助资金项目是否有助于推进机关事业养老保障体系建设。

（3）满意度，设置受益对象满意度一个指标，用以反映和考核社会公众对实施效果的满意程度。
（六）评分人员组成

1.人员结构

为开展绩效评价工作我们成立了评价小组，根据被评价单位的实际情况，合理分配具有多年工作经验的注册会计师对项目组织开展绩效评价工作，项目负责人为注册会计师，对评价工作底稿进行汇总并及时向区财政局领导汇报，以确保绩效评价工作保质保量按时完成。成立了由韩东亚、张秀明、付坤鹏、周永祥、沈凤君、刘伟莹组成的绩效评价项目组，负责绩效评价的实施工作。

2.人员分工

绩效评价项目组人员名单及分工见表2。

表2. 绩效评价项目组成员名单及分工表

	姓名
	项目组职务
	资格/职称
	职责分工

	韩东亚
	项目负责人
	注册会计师
	负责项目评价实施方案和思路的总体设计、项目决策、过程、产出、效果审核，撰写报告和总结。

	张秀明
	二级复核
	注册会计师
	负责项目评价过程中的协调，对项目评价资料和报告进行二级复核，内部稽核，组织评审。

	付坤鹏
	项目质量审核
	注册会计师
	负责项目资料的收集整理、数据汇总分析、审核等工作。设计绩效评价指标体系，制定绩效评价工作方案，制定社会调查方案，对现场评价资料进行分析，列明问题清单，与被评价单位交换意见后形成初步评价结论，材料审核并撰写绩效评价初稿。

	周永祥
	三级复核
	注册会计师
	负责项目评价过程中的协调，对项目评价资料和报告进行三级复核，内部稽核，组织评审。

	沈凤君
	评价员
	中级会计师
	根据现场评价抽样范围，对项目进行实地勘察、资料核实、社会调查、分析评价，辅助项目经理进行评价工作，实施现场评价。

	刘伟莹
	评价员
	中级会计师
	收集、整理项目相关资料和各种公开数据资料进行分类、汇总和分析，辅助项目主评人进行评价工作，实施书面评价。


（七）绩效评价工作过程

本绩效评价工作实施步骤包括前期准备、组织实施、撰写与提交绩效评价报告、质量控制与档案管理等环节和程序。

1.前期准备

（1）绩效评价工作组成立后，由项目负责人带领评价工作组成员认真学习项目相关政策文件，根据政策文件总结开展本次绩效评价的有关要求和相关注意事项。

（2）评价工作组成员与曲阜市人力资源和社会保障局相关工作人员进行座谈、沟通，了解被评价项目的相关情况，查阅和收集项目立项、预算安排、组织管理、绩效目标、项目完成情况和实施效果等相关基础资料，为制定工作方案提供依据。

2.方案设计

根据前期对曲阜市2022年机关事业单位养老保险缺口补助项目的初步了解，结合项目支出目标管理情况、资金投入和使用情况、项目产出和效果等，由项目负责人设计全面、细化、量化、指标可衡量的评价指标体系，理清每个评价要点需核实的内容、需获取的评价证据、评分方法，并按照评价要求制定具体评价实施方案，并由质量审核人员进行审核形成实施方案初稿。评价实施方案初稿完成后，由评价工作组质量监管负责人组织召开论证会，征求项目相关负责部门及行业专家意见建议，并根据论证会形成的意见进一步修改完善，确定评价实施方案终稿。
3.非现场评价
（1）绩效评价工作组向项目责任部门下发需要提交绩效评价资料清单，2023年8月20日开始收集相关资料，主要收集相关政策文件、业务管理制度、财务管理制度、项目实施档案等资料。

（2）评价工作组对项目管理单位、运营单位提供的资料进行梳理，分析核实资料的真实性、完整性和有效性，并汇总整理问题关键点。通过审阅项目管理制度、资金管理办法，以评价制度设计的完善性、有效性；通过审阅项目档案，以评价项目的立项、实施等情况；通过审阅财务资料，以评价项目资金支付情况。

（3）评价工作组对获取的所有项目相关文件资料进行全面分类、整理和分析，对照评价指标体系，形成非现场评价结果，同时做好资料标注，以便日后形成工作底稿，方便查阅。由项目负责人、质量审核人员对非现场评价结果进行审核，审核完成后，形成最终的非现场评价结果。

4.现场评价

绩效评价工作组全员于2023年9月1日-9月5日对项目实施情况等进行现场评价。

（1）调研访谈。评价工作组全员与项目实施单位相关人员进行座谈，了解被评价项目相关情况，包括项目立项、预算安排、实施内容、组织管理、绩效目标设置等内容，明确项目完成情况、资金拨付情况、实施过程中存在的问题等，并由评价工作组相关成员进行记录，形成相应调研记录。

（2）制定抽查计划。根据项目涉及的项目点，确定现场评价量工作量及现场评价占比。

（3）资料核查。评价工作组现场考察项目实施情况，与项目实施人员进行座谈交流，对非现场评价时获取的资料进行复核，以确保数据资料的准确性。

（4）实地勘察及现场访问。评价工作组按照计划现场考察项目实施情况、实施效果及满意度等，并形成现场考察记录（包括相关影像资料）。社会调查部分主要通过问卷调查方式完成，充分了解服务对象和社会公众对项目的知晓度、满意度和改进意见。

（5）梳理问题清单。评价工作组成员在现场审核及勘察中，及时做好问题汇总，详细列明现场评价和非现场评价发现的问题，并向项目实施部位就问题的真实性等征询意见，记入评价工作底稿。

（6）分析评价。现场评价工作组以现场收集资料、访谈记录、会议纪要、现场勘查记录和调查问卷等相关资料为基础，对项目进行分析评价，形成现场评价结果。
5.综合分析

评价工作组所有人员共同对现场评价和非现场评价情况进行梳理、汇总、分析，对项目总体情况进行综合评价，对评价的重点、难点和疑点问题进行讨论，在此基础上形成评价结论。  

6.撰写报告

在认真梳理、研究、分析现场评价和非现场评价情况的基础上，本着依据充分、真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、客观公正的原则，项目负责人按照规定格式撰写绩效评价报告，并提出有针对性、可行性和应用性的意见，与被评价部门单位充分交换意见，由质量审核人员审核后，形成报告初稿。

7.提交审核
由质量监管负责人组织召开包括被评价部门单位、有关行业专家和绩效专家参加的论证会，对评价报告的完整性、合理性、充分性、逻辑性等征求意见。针对论证意见，由项目负责人补充相关资料，形成报告终稿。

8.文件归档

评价工作组成员将相关文件资料按照档案管理要求，分门别类，建立索引，装订成册，妥善保存。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论及分析

通过非现场评价及现场评价取得的信息，曲阜市机关事业单位养老保险缺口补助资金项目能够按照相关政策要求，开展机关事业单位养老保险筹集与发放等工作。通过完成曲阜市机关事业单位养老保险缺口补助资金项目工作，完成了相关政策的任务目标。但是在绩效指标明确性、预算编制科学性、制度执行情况、政策宣传等方面有待提高。结合绩效评价项目组编制的《曲阜市2022年度机关养老保险补贴支出项目绩效评价实施方案》的指标和评分标准，对曲阜市2022年度机关事业单位养老保险缺口补助资金项目进行了综合评价，评分结果为90.4分，评价等级为“优”。其中：决策类指标分值14分，得分12分；过程类指标分值26分，得分25分；产出类指标分值30分，得分29分；效益类指标分值30分，得分24.4分，详见表3。

表3. 曲阜市机关事业单位养老保险缺口补助资金项目

绩效评分结果
	指标
	分值（权重）
	得分

	决策
	14
	12

	过程
	26
	25

	产出
	30
	29

	效益
	30
	24.4

	合计
	100
	90.4


（二）非现场评价情况分析

评价工作组对该项目所涉及的2022年曲阜市机关事业单位养老保险缺口补助资金项目进行了非现场评价，通过前期对项目相关政策文件的学习、与曲阜市人力资源和社会保障局的沟通及实地调研结果，经多次修改后制定了符合该项目的绩效评价实施方案及绩效评价指标体系。评价工作组在全面整理分析项目各实施单位提供的绩效目标表、政策文件、账簿凭证、管理制度、项目开展的工作总结等材料的基础上，综合分析项目决策、过程、产出和效果。经过对基础材料的分析，该项目在绩效指标明确性、预算编制科学性、参保人数目标完成情况、政策宣传等方面有待提高。
（三）现场评价情况分析

本次绩效评价是在项目实施单位报送资料的基础上，根据项目资金投向、项目实施主体规模等的差异，运用现场座谈和现场勘察相结合的方法，对2022年曲阜市机关事业单位养老保险缺口补贴项目进行现场评价，范围涵盖领取机关事业单位养老保险的全部人员。评价小组对曲阜市机关事业单位养老保险缺口补助资金项目情况进行现场调查，曲阜市社会事业管理中心经办窗口按照省级对机关事业单位事业养老保险基金统筹暂行办法的要求，业务操作熟练、经办流程规范；养老金计发及调整办法、信息管理系统进行统一，各级业务经办流程较为规范，服务满意度较好。但是从项目的实施成效来看，由于社会经济增速放缓及退休人员数量增加等影响因素，导致养老保险缴费收入增长趋势慢，基金支出逐年增大，对财政补助资金的依赖度较高。
五、项目主要绩效

（一）项目决策情况

该项指标分值为14分，评价得分12分，得分率85.71%。具体包括立项依据充分性、项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性及资金分配合理性6个三级指标。具体情况见表4。
表4. 决策指标绩效评价得分表
	指标
	分值（权重）
	得 分
	得分率

	立项依据充分性
	3
	3
	100%

	项目立项规范性
	1
	1
	100%

	绩效目标合理性
	3
	3
	100%

	绩效指标明确性
	3
	2
	66.67%

	预算编制科学性
	2
	1
	50%

	资金分配合理性
	2
	2
	100%

	合计
	14
	12
	85.71%


（1）立项依据充分性：指标分值3分，评价得分3分。
项目依据《济宁市机关事业单位工作人员养老保险制度改革实施方案的通知》（济政发〔2015〕23号）等文件要求进行立项，基金设立规范、依据充分。
（2）立项程序规范性：指标分值1分，评价得分1分。
项目按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求立项程序规范完整。
（3）绩效目标合理性：指标分值3分，评价得分3分。

项目设有具体的绩效目标，该项目资金预算申报时，绩效目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现，绩效目标合理，绩效目标与政策相符、绩效目标与项目单位职责相关性，项目预期业绩水平和效果符合正常的业绩水平。
（4）绩效指标明确性：指标分值3分，评价得分2分。

通过查看项目绩效目标申报表，该项目产出、效益、满意度等方面设置绩效指标，绩效指标内容明确。但部分指标值设置不规范，指标内容设置不合理。如“社会效益指标”“可持续影响指标”设置为“不断提高”“不断增强”，反映的指标不够准确。
（5）预算编制科学性：指标分值2分，评价得分1分。
评价小组通过查阅项目单位2022年预算报表及年度工作计划，2022年预算财政补贴收入23740万元，2022年决算财政补贴收入24640万元，差额为900万元。年初预算与年末决算差异较大，预算编制存在不规范问题，年初预算未考虑机关事业单位离退休人员增减及待遇调整情况，未考虑参保人员保费缴纳情况。综合上述因素，预算编制科学性有待提高。
（6）资金分配合理性：指标分值2分，评价得分2分。
项目单位预算资金分配以每年调整后的待遇发放标准为依据，资金申请符合实际情况，与当地的实际情况相适应，项目资金预算资金分配依据、分配额度合理。
（二）项目过程情况

该项指标分值为26分，评价得分25分，得分率96.15%。具体包括资金到位率、预算执行率、资金合规性、管理制度健全性及制度执行有效性5个三级指标。具体情况见表5。

表5.过程指标绩效评价得分表
	指标
	分值（权重）
	得 分
	得分率

	资金到位率
	2
	2
	100%

	预算执行率
	2
	2
	100%

	资金使用合规性
	6
	6
	100%

	管理制度健全行
	8
	8
	100%

	制度执行有效性
	8
	7
	87.5%

	合计
	26
	25
	96.15%


（1）资金到位率：指标分值2分，评价得分2分。

资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。该项目2022年年初预算资金23740万元，追加预算900万元，全年预算资金24640万元，实际到位资金24640万元，资金到位率100%。
（2）预算执行率：指标分值2分，评价得分2分。
预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。通过查阅该项目财务资料，2022年实际到位资金24640万元，实际支出资金24640万元，预算执行率100%。
（3）资金使用合规性：指标分值6分，评价得分6分。

资金的使用范围、支出依据符合《济宁市机关事业单位工作人员养老保险制度改革实施方案的通知》（济政发〔2015〕23号）等相关文件规定的项目资金的使用范围，社保基金均存入社会保障基金财政专户，实行收支两条线管理；不存在挤占、挪用、截留、改变用途等问题；资金拨付程序合法、合规，审批、拨付手续、拨付程序符合《社会保险基金财务制度》的规定，资金的使用符合项目预算批复规定的用途。
（4）管理制度健全性：指标分值8分，评价得分8分。
保费征收规范性：该项目制定了统一规范的保险征缴管理办法和经办流程；参保登记、变更、注销等环节均按照规定办理了参保登记管理；保险缴费基数的确定均有依据，并按照规定的依据核定及执行；缴费基数上下限控制的比例均符合政策规定。
个人养老金账户管理规范性：社保经办机构已为参保人员建立基本养老保险个人账户，用于记录个人缴费及利息等权益信息，并根据国家确定并公布的浮动利率，依据上年度个人账户存储额计算个人账户利息并计入个人账户。参保人员因特殊情况（死亡、达到法定退休年龄前丧失国籍等情况）支取个人账户养老金符合相关规定。参保人员可以通过社保经办机构网点、网络及移动终端等方式查询缴费情况及个人权益等信息。

养老金发放管理规范性：在待遇人员管理方面，对符合退休条件的参保人员，参保单位在提交相关资料后，由社保经办机构相关资料进行审核；在待遇资格确认方面，目前主要与退休人员原工作单位建立联系机制，通过原工作单位全面掌握退休人员待遇资格的变化情况，一年定期开展养老金领取资格认证工作，养老金待遇的发放对象均符合规定；待遇调整方面，根据调整退休人员基本养老金通知的要求，对养老保险待遇进行调整，养老金待遇的发放标准、待遇发放金额均符合规定。
信息系统建设应用：曲阜市使用的信息化系统包括社保业务系统、基金报表系统、财务核算系统、统计报表系统，前三个系统由省级人社部门筹建并统一集中管理，依托省级统筹系统，构建事前预防控制、事中核验比对、事后稽核检查的功能，以实现规范化、信息化和专业化管理。在岗位权限管理方面，按照内部控制的要求建立不相容岗位相分离的制度。
  （5）制度执行有效性：指标分值8分，评价得分7分。
监督检查管理情况：曲阜市财政部门、社保部门均按照各自职责，对社保基金的收支、管理和运营情况实施监督检查。监督检查中发现6人重复申报，1人判刑开除机关事业单位，涉及重复领取养老金49779.51元，以上问题均已完成整改。社会监督方面，项目单位已对2022年养老保险基金的收支、结余、收益、运行等情况进行了公开。
档案管理规范性：项目实施单位指定专人负责项目档案的管理，为全部参保人员建立电子档案，档案均及时归档，项目档案资料均完整、齐全、规范。
（三）项目产出情况

该项指标分值为30分，评价得分29分，得分率96.67%。具体包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个三级指标。具体情况见表6。
表6. 产出指标绩效评价得分表
	指标
	分值（权重）
	得 分
	得分率

	产出数量
	10
	9
	90%

	产出质量
	10
	10
	100%

	产出时效
	5
	5
	100%

	产出成本
	5
	5
	100%

	合计
	30
	29
	96.67%


（1）产出数量：指标分值10分，评价得分9分。
参保人数目标完成率：2022年预算计划目标参保职工人数22489人，当期机关养老保险实际参保职工人数22218人；参保职工人数目标完成率=（养老保险实际参保职工人数/预算计划目标参保职工人数）×100%=98.79%；预算计划参保职工人数目标完成情况有待提高。
征缴率：2022年当期应征缴额27569万元，2022年当期实际征缴额27569万元；征缴率=2022年当期实际征缴额/2022年当期应征缴额×100%=100%；社保基金应征尽征的完成情况较好。

待遇发放人数目标完成率：2022年当期预算计划目标待遇发放7550人次，2022年当期实际发放待遇7831人次，相比2021年实际发放待遇7554人增加277人；待遇发放人数目标完成率=（2022年当期实际发放待遇人数/2022年当期预算计划目标待遇发放人数）*100%=103.71%；待遇发放人数目标完成情况较好。
（2）产出质量：指标分值10分，评价得分10分。
基本养老保险参保情况：曲阜市2022年机关养老保险应参保职工人数22218人，实际参保职工人数22218人。参保率=（养老保险实际参保职工人数/应参保职工人数）×100%=100%；养老保险应保尽保的完成情况较好。
基本养老保险待遇足额发放情况：曲阜市2022年机关事业单位养老保险待遇应发放数为53903万元，实际发放数为53903万元，实际发放人数为7831人，待遇发放率为100%；保险待遇应发尽发、足额发放的完成情况较好。

（3）产出时效：指标分值5分，评价得分5分。
待遇发放及时性：通过查阅项目资料，曲阜市社会事业中心建立养老金发放调度和检查机制，严格执行《济宁市机关事业单位工作人员养老保险制度改革实施方案的通知》（济政发〔2015〕23号）和《基金内部控制制度》，依据政策规定按时对符合领取待遇资格的人员全额发放养老金，每月将当月养老金发放至个人社会保险卡中，未发现延迟现象，该项目完成时效性强。

（4）产出成本：指标分值5分，评价得分5分。
养老金发放的标准：经现场勘察抽查，曲阜市社会保险事业中心严格执行上级规定的标准发放基本养老保险金，2022年按照《关于2022年调整退休人员基本养老金的通知》（济人社发〔2022〕16 号）调整退休人员基本养老金通知的要求，对养老保险待遇进行调整后发放。
（四）项目效益情况

该项指标分值为30分，评价得分24.4分，得分率81.33%。具体包括社会效益、可持续影响及社会公众满意度3个三级指标。具体情况见表7。
表7. 效益指标绩效评价得分表
	指标
	分值（权重）
	得 分
	得分率

	社会效益
	10
	6.46
	64.6%

	可持续影响
	10
	7.94
	79.4%

	受益对象满意度
	10
	10
	100%

	合计
	30
	24.4
	81.33%


（1）社会效益：指标分值10分，评价得分6.46分。

待遇变动影响：根据曲阜市人力资源和社会保障局公布的数据，近三年统筹内养老金分别每人月均5662.76元、5515.77元、5695.68元，平均增长率为4%；曲阜市影响待遇变动的因素以山东省为基准，根据山东省统计局公布的数据，山东省近三年职工社会平均工资分别为6243元、6633元、7296元，平均增长率为8.2%；根据山东省统计局公布的数据，山东省近三年居民消费价格指数分别上涨2.8%、1.2%、1.7%，平均增长率为1.9%。

①较社会平均工资变动程度：人均养老金三年平均增长率/社会平均工资三年平均增长率=4%/8.2%=48.78%，说明人均养老金增长不及社会平均工资变动，主要是由于养老金正常调整机制和职工平均工资增长导致。

②较CPI变动程度：人均养老金三年平均增长率/三年平均居民消费价格指数增长率=4%/1.9%=210.52%，说明人均养老金增长率大于居民消费价格指数增长率，主要是居民消费价格指数放缓导致。

综上，曲阜市机关事业单位退休人员退休待遇的保障程度有待提高。
政策知晓率：根据调查问卷第3题“您对机关事业单位养老金发放政策的知晓程度”得出政策知晓率为86.4%。由于政策宣传不到位，导致政策知晓率较低。
[image: image1.png]TR 0.8%
FATHE129% —

— IEETHE 50%
TR 364% —

QOFETHE OTHE @FKTE OFTHE





（2）可持续影响：指标分值10分，评价得分7.94分。

本年基金收支平衡：2022年度该项目基金收入53216万元，其中：统筹内征缴收入27569万元，转移收入971万元，其他收入5万元，利息收入31万元，财政补贴收入24640万元；基金支出53903万元，基金收入小于基金支出，基金的过渡平衡情况有待提高。
结余资金平衡率：2020年结余2231万元，2021年度结余2912万元，2022年基金结余2225万元，本年累计结余波动率= （1一本年累计结余/近3平均每年累计结余资金）×100%=10.38%，通过本年累计结余波动率得出，保险基金管理效果有待提高，结余资金平衡率波动较大。主要是受地方财政状况影响，财政补贴收入多或者不足造成波动较大。
（3）社会公众或服务对象满意度：指标分值10分，评价得分10分。

[image: image2.png]—MEHE 3.1%
pove —\
R 184%

N e 78.6%

Q@ FERE O FBE @ KRS O THE




通过满意度调查收回调查问卷141份，通过问卷获取的反馈信息进行分析，领取待遇人员对机关事业单位养老补贴项目非常满意的人数占比78.6%，满意的人数占比18.4%，一般满意的人数占比3.1%，领取待遇人员对机关事业单位养老保险项目的满意度为满意，此项不扣分。

（五）项目成本分析
1.任务分解

该项目2022年实际发放退休人员养老保险金7831人，共计53903万元。通过该项目的实施，提高了退休人员收入，保障了退休人员生活水平，促进了社会公平和谐稳定。
2.产出分析

参保人数目标完成率：2022年预算计划目标参保职工人数22489人，当期机关养老保险实际参保职工人数22218人，参保职工人数目标完成率98.79%，预算计划参保职工人数目标完成情况有待提高。
征缴率：2022年当期应征缴额27569万元，2022年当期实际征缴额27569万元，征缴率100%，社保基金应征尽征的完成情况较好。

待遇发放人数目标完成率：2022年当期预算计划目标待遇发放7550人次，2022年当期实际发放待遇7831人次，相比2021年实际发放待遇7554人增加277人，待遇发放人数目标完成率103.71%，待遇发放人数目标完成情况较好。
3.成本分析
2022年度该项目基金预算总支出53557万元，其中缺口补助资金23740万元，预算发放待遇7550人，实际基金总支出53903万元，其中缺口补助资金24640万元，实际发放待遇7831人，人均每月领取养老保险金5736元。通过分析该项目实施方案及待遇调整方案，该项目资金的发放严格执行上级规定的标准。
六、项目主要经验做法、存在的问题及原因分析
（一）项目主要经验做法

1.规范经办权限设置，规避业务经办风险。依据上级部门岗位配置对科室赋权，调整人员权限。待遇支付、待遇审核等初审复核权限分开设置，明确信息系统岗位职责，根据“三员”管理制度，杜绝岗位之间兼职，确保信息系统的经办安全。

2.加强待遇领取资格认证。建立认证登记制度，定期对认证情况进行登记记录。对未认证人员暂停待遇发放，通过多种途径通知本人或家属进行认证，确保基金安全。

3.落实社会保险基金账务制度，加强账户管理，规范账务处理流程。单独开立代发支出户、资金单独储存、单独使用，账套处理集中在同一账套，支出户银行明细与账务明细核对一致。规范金融机构合作协议，签订银行协议，对银行发放通知预警及支出户余额变动提示进行规定，开通设置分管领导账户变动提醒。完善社银直连发放系统使用，实行社银直连发放。

（二）项目存在的问题及原因分析

1.项目绩效申报和目标设置方面有待进一步明确

部分指标值设置不规范，指标内容设置不合理。如“社会效益指标”“可持续影响指标”设置为“不断提高”“不断增强”，反映的指标不够准确。
2.预算编制测算科学性、规范性有待进一步提高
年初预算与年末决算差异较大，预算编制存在不规范问题，年初预算未考虑机关事业单位离退休人员增减及待遇调整情况，未考虑参保人员保费缴纳情况。

3.数据不共享导致风险防范能力低

通过查阅项目单位机关养老保险参保资料，截至2022年末，监督检查中发现6人重复申报，1人判刑开除机关事业单位，涉及重复领取养老金49779.51元。曲阜市社保经办机构能够查询和共享的数据较为有限，跨部门的业务协同、数据共享机制尚未完全建立。因数据共享机制不健全、风险预防能力低，导致核查认证时差错事项不能被及时发现和纠错。

4.政策宣传不到位，导致政策知晓率较低

根据调查问卷第3题“您对机关事业单位养老金发放政策的知晓程度”得出政策知晓率为86.4%。由于政策宣传不到位，导致政策知晓率较低。
七、意见建议

（一）认真严格编制绩效目标
绩效目标应符合客观实际，合理可行，指向明确，符合国民经济和社会发展规划、部门职能及事业发展规划，并与相应的财政支出范围、方向、效果紧密相关；且应从产出、效益、满意度等方面进行细化，尽量进行定量表述，不能以量化形式表述的，可以采用定性的分级分档形式表述。

绩效目标设置作为项目入库和申请预算的前置条件，建议项目单位在后续绩效目标编制工作中，在结合项目实际，客观、科学、全面地设置项目绩效目标的同时，以充分、细化、量化、可衡量的指标予以体现。

（二）科学合理测算编制预算
部门编制预算时应根据财政部门预算部署要求，分解细化各项工作要求，结合本地区本部门实际情况，充分考虑影响预算测算的诸多因素，采取科学、准确的计算方法，组织客观、合理性的论证，做到测算依据充分、合理、明确。建议项目主管单位进一步加强预算编制工作的科学性、合理性研究，充分考虑待遇调整等因素，客观、全面地测算增长幅度，从源头上提高预算编制的科学性和准确性。

（三）加强资金监管及信息系统比对力度

多渠道搜集本地数据资源，获得待遇领取人员死亡、服刑、国籍变更等关键信息，利用大数据技术构建数据确认、数据稽核的分析模型，提高数据分析能力，及时比对退休人员领取信息，杜绝出现重复发放、重复参保、重复领取、冒名顶替等问题。

（四）提升待遇领取对象对政策的了解程度

建议项目实施单位借助门户网站、微信公众号等媒介，推进完善政策公开公示等制度。同时加大业务培训力度，提高业务人员业务水平，促进机关事业单位退休人员养老保险事业的发展。

附件：1. 绩效评价得分表

2. 问题清单

3. 调查分析报告

济宁市仁兴会计师事务所（普通合伙）

               2023年9月


