2021年曲阜市商贸流通业促进中心关停中百商城补偿款项目绩效评价报告

仁兴咨字〔2022〕1012号

委托单位：曲阜市财政局

主管部门：曲阜市商务局（曲阜市商贸流通业促进中心）

评价机构：济宁市仁兴会计师事务所（普通合伙）

2022年10月

| 一、项 目 基 本 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  | 王新宏 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  | 4498623 |  |
| 地 址 |  |  | 曲阜市春秋路1号 |  |  |  |  |  | 邮 编 |  |  | 272000 |  |
| 项目起止时间 |  |  |  |  | 2021年1月1日到2021年12月31日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划安排资金（万元） |  |  |  |  | 110.00 |  |  | 实际到位资金（万元） |  |  |  | 110.00 |  |
| 其中：中央财政 |  |  |  |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  |  |
| 省级财政 |  |  |  |  |  |  |  | 省级财政 |  |  |  |  |  |
| 市县级财政 |  |  |  |  | 110.00 |  |  | 市县级财政 |  |  |  | 110.00 |  |
| 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |
| 实际支出（万元） |  |  |  |  | 110.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、项 目 绩 效 情 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目绩效目标及实施计划完成情况 | 预 期 |  |  |  |  |  | 实 际 |  |  |  |  |  |  |
|  | 该项目的年度总目标保障关停中百商城后，涉及到职工的养老保险、医疗保险等按时缴纳，切实保障职工权益，维护社会和谐稳定。 |  |  |  |  |  | 根据核定的数额，在2021年预算阶段，把关停中百商城补偿款110万列入本年度预算，保障本年度职工保险的缴纳以及其他必须的支出，维护企业的稳定。2021年根据实际需要，分阶段拨付实施，完成了中百批发商城补偿款年度计划的拨付和实施。 |  |  |  |  |  |  |
| 2021年关停中百商城补偿款项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 |  | 分值 |  |  | 三级指标 |  |  |  | 分值 |  | 得分 |
| 决策 | 14.00 | 项目立项 |  | 4.00 |  | 项目立项规范性 |  |  |  |  | 4.00 |  | 4.00 |
|  |  | 绩效目标 |  | 6.00 |  | 绩效目标合理性 |  |  |  |  | 3.00 |  | 3.00 |
|  |  |  |  |  |  | 绩效指标明确性 |  |  |  |  | 3.00 |  | 1.00 |
|  |  | 资金投入 |  | 4.00 |  | 预算编制科学性 |  |  |  |  | 2.00 |  | 2.00 |
|  |  |  |  |  |  | 资金分配合理性 |  |  |  |  | 2.00 |  | 2.00 |
| 过程 | 26.00 | 资金管理 |  | 14.00 |  | 资金到位率 |  |  |  |  | 2.00 |  | 2.00 |
|  |  |  |  |  |  | 预算执行率 |  |  |  |  | 2.00 |  | 2.00 |
|  |  |  |  |  |  | 资金使用合规性 |  |  |  |  | 10.00 |  | 10.00 |
|  |  | 组织实施 |  | 12.00 |  | 管理制度健全性 |  |  |  |  | 4.00 |  | 4.00 |
|  |  |  |  |  |  | 制度执行有效性 |  |  |  |  | 8.00 |  | 7.00 |
| 产出 | 30.00 | 产出数量 |  | 10.00 |  | 实际完成率 |  |  |  |  | 10.00 |  | 10.00 |
|  |  | 产出质量 |  | 8.00 |  | 质量达标率 |  |  |  |  | 9.00 |  | 6.80 |
|  |  | 产出时效 |  | 6.00 |  | 完成及时率 |  |  |  |  | 5.00 |  | 4.80 |
|  |  | 产出成本 |  | 6.00 |  | 成本节约率 |  |  |  |  | 6.00 |  | 6.00 |
| 效益 | 30.00 | 实施效益 |  | 30.00 |  | 社会效益 |  |  |  |  | 10.00 |  | 9.00 |
|  |  |  |  |  |  | 可持续影响 |  |  |  |  | 10.00 |  | 9.00 |
|  |  |  |  |  |  | 社会公众或服务对象满意度 |  |  |  |  | 10.00 |  | 8.00 |
| 得分 |  | 90.60分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价等级 |  | 良 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、评 价 人 员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  |  |  |  |  | 职 责 |  |  |  | 签 字 |  |  |  |
| 韩东亚 |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 张秀明 |  |  |  |  |  | 质量复核 |  |  |  |  |  |  |  |
| 付坤鹏 |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 周永祥 |  |  |  |  |  | 所长 |  |  |  |  |  |  |  |
| 陈 霞 |  |  |  |  |  | 项目组成员 |  |  |  |  |  |  |  |
| 杨景梅 |  |  |  |  |  | 项目组成员 |  |  |  |  |  |  |  |
| 沈凤君 |  |  |  |  |  | 项目组成员 |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报人（签字）： 年 月 日 评价组组长（签字）： 年 月 日 评价单位负责人（签字并盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

目    录

摘  要	- 1 -

一、项目基本情况	- 2 -

（一）项目背景	- 2 -

（三）项目主要内容及实施情况	- 2 -

（二）资金投入及使用情况	- 3 -

（四）项目组织及管理	- 3 -

二、项目绩效目标	- 3 -

（一）项目绩效总目标	- 3 -

（二）项目绩效具体目标	- 3 -

三、评价基本情况	- 3 -

（一）评价目的	- 4 -

（二）评价对象与范围	- 4 -

（三）评价依据	- 4 -

（四）评价原则和方法	- 5 -

（五）绩效评价指标体系	- 6 -

（六）评价人员组成	- 7 -

（七）绩效评价工作过程	- 8 -

四、评价结论及分析	- 11 -

（一）综合评价结论及分析	- 11 -

（二）非现场评价情况分析	- 12 -

（三）现场评价情况分析	- 12 -

五、绩效评价指标分析	- 12 -

（一）项目决策情况	- 12 -

（二）项目过程情况	- 16 -

（三）项目产出情况	- 18 -

（四）项目效益情况	- 19 -

六、项目主要经验做法及存在问题	- 20 -

（一）项目主要经验做法	- 20 -

（二）存在问题及原因分析	- 20 -

七、意见建议	- 21 -

（一）指标设置方面	- 21 -

（二）制度执行有效性方面	- 21 -

（三）项目资金到位率和及时性方面	- 21 -

八、其他需要说明的问题	- 21 -

# 摘  要

为全面推进预算绩效管理，进一步增强项目财政支出责任和效率意识，树立“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，曲阜市财政局委托济宁市仁兴会计师事务所（普通合伙），对2021年曲阜市商贸流通业促进中心关停中百商城补偿款项目支出实施绩效评价。本次评价旨在通过对2021年曲阜市商贸流通业促进中心关停中百商城补偿款项目资金支出的管理、使用及项目实施的效益情况，进行科学、客观、公正地衡量和评判，综合评价预算配置的合理性、资金管理活动的效率性和投入产出的效益性。提高财政资金配置效率和使用效益、提升管理效率和行政效能。

2021年曲阜市商贸流通业促进中心就关停中百商城补偿款项目认真履行职责，按照年初制定的绩效目标积极开展各项工作，规范执行项目预算，强化服务意识、提高工作效率，促进关停中百商城补偿款项目工作可持续进行。

由注册会计师、中级会计师组成的绩效评价小组，核实重点项目支出专项业务活动，小组成员奔赴实施单位，查看现场，核对资金拨付、使用和监管情况。

2021年关停中百商城补偿款项目

绩效评价报告

# 一、项目基本情况

## （一）项目立项

中百批发商场因消防设施不达标，存在重大火灾隐患，2018年被济宁市政府挂牌督办整改，因企业无资金无能力整改，安全生产责任重大，2018年曲阜市人民政府召开了第24次常务会议，会上听取了关于中百百货公司安全隐患整改工作有关情况的汇报，会议决定：为实现中百百货公司火灾隐患彻底整改，消除济宁挂牌督办，同意对中百百货公司商场实施拆除，把所占土地进行收储。三产办、财政局对老中百百货员工保险数额进行核算、确认，原来通过租赁收入来确保的集体承担部分的职工保险费用，因拆除商场失去来源，改由财政负担替代。

- 结合2018处曲阜市人民政府常务会议纪要（第24次）精神，曲阜市三产办公室关于对中百百货公司火灾隐患整改推进工作向市政府进行了情况汇报 ，会上市领导批示按照《关于对中百百货公司火灾隐患整改推进工作情况汇报》（曲三产字〔2018〕44号）文件中的第一种方案补偿，每年拨付110万，主要用于解决企业职工保险、企业留守人员基本开支等事项。

- （二）项目预算

关停中百商城补偿款项目2021年申请预算资金110万元。

- （三）项目计划实施内容

根据核定的数额，在2021年预算阶段，把关停中百商城补偿款110万列入本年度预算，保障本年度企业职工保险的缴纳以及其他必须的支出，维护企业的稳定。2021年根据实际需要，分阶段拨付实施。截止2021年12月31日，该项目资金实际支出110万元。

（四）项目组织及管理

2021年关停中百商城补偿款项目由曲阜商务局主管，曲阜市商贸流通业促进中心具体负责实施。该项目资金自2019年开始拨付，每年110万。资金拨付到位后，企业根据保险缴纳等需求提出支付申请，由企业负责为职工办理退休等事宜。2019年-2020年，该项资金每年拨付一次，2021年该项资金共分7次分批拨付给企业，每别在3月、6月、8月各二次，11月一次，该项目2021年初总预算110万元，实际拨付总金额110万元。

# 二、项目绩效目标

## （一）总体绩效目标

解决关停中百商场后该企业职工养老、医疗保险等费用支出问题，促进社会和谐稳定。

## （二）年度绩效目标

在产出方面及时、准确拨付项目资金110万元，成本控制在预算成本范围内。

在社会效益方面，通过拨付项目资金，促进社会和协稳定，使上访率保持零上访，提高企业职工满意度，达到100%满意。

# 三、评价基本情况

## （一）评价目的

根据预算绩效管理要求，聚焦资金安排、使用、监管、成效等重点环节，对2021年关停中百商城补偿款项目资金绩效情况进行全面客观评价，评价重点工作项目的组织实施情况、产生的效益及专项资金管理使用情况，查找资金管理使用中存在的问题，有针对性地提出完善加强管理、提高使用效益的意见建议，切实将工作落到实处。

## （二）评价对象与范围

评价对象为2021年关停中百商城补偿款项目，评价的范围是项目2021年实际支出的资金110万元。

## （三）评价依据

1.《中共济宁市委济宁市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕21号）；

2.关于转发财政部《项目支出绩效评价管理办法》的通知（济财绩〔2020〕2号）；

3.《关于印发〈济宁市市级项目支出第三方机构绩效评价工作规程（试行）〉的通知》（济财绩〔2020〕5号）；

4.关于印发《济宁市市级项目支出绩效自评工作规程》和《济宁市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知（济财绩〔2020〕6号）；

5.关于印发《曲阜市市级项目支出绩效单位自评工作规程》和《曲阜市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知（曲财绩〔2022〕6 号）；

6.《关于对中百百货公司火灾隐患整改推进工作情况汇报》曲三产字〔2018〕44号；

7.《曲阜市人民政府常务会议纪要》第24次；

8.项目年度绩效目标申报表、项目管理制度、项目资金管理使用情况以及会计账簿、财务报表、会计凭证等；

## （四）评价原则和方法

1.评价原则

（1）科学规范。绩效评价应当运用科学合理的方式方法，按照规范的程序实施，做到科学、公正、客观、真实。

（2）绩效相关。绩效评价应当清晰反映绩效目标的实现情况以及预算支出和绩效之间的对应关系。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.评价方式和方法

（1）比较分析法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况，综合分析绩效目标实现程度。结合关停中百商城补偿款项目，考核项目的产出及实施效果；参照以前年度的实施效果，与本年度相比，比较历史与当期的情况；通过对项目的实施效果的综合对比，综合评价关停中百商城补偿款项目绩效目标实现程度。

（2）因素分析法。是指通过综合分析影响关停中百商城补偿款项目绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（3）公众评判法。是指通过公众问卷、抽样调查等对关停中百商城补偿款项目资金投入项目资金效果进行评判，评价绩效目标实现程度。在评价项目的实施效果（社会效益、可持续效益、群众满意度）时，主要采用公众问卷的方式收集信息，形成评价结论。

（4）询问查证法。指评价人员以口头或书面、正式或非正式会谈等方式，直接或间接了解评价对象的信息，从而形成初步判断的方法。

本次绩效评价从多层面、多维度进行综合分析，同时结合现场抽样核实和民意调查，评价该项工作的整体绩效，更有利于总结经验，发现问题，为进一步提高工作效果提供思路和依据。

## （五）绩效评价指标体系

1.指标体系设计的总体思路

依据《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)规定和指标体系框架，以及相关法律法规、项目绩效目标及管理办法，根据项目特点和行业属性，对本次绩效评价指标体系进行了细化和调整，最终确定2021年关停中百商城补偿款项目指标体系由4个一级指标，11个二级指标，17个三级指标，24个四级指标(绩效评价指标体系详见附件1)。

2.绩效评价级次

本次绩效评价级次分为4个等级：

综合得分在90分（含90分）以上为“优”；

综合得分在80-90分（含80分）为“良”；

综合得分在60-80分（含60分）为“中”；

综合得分在60分以下为“差”。

其中“优”表示成效显著，“良”表示成效明显，“中”表示成效一般，“差”表示成效较差。

## （六）评价人员组成

为开展绩效评价工作我们成立了评价小组，根据被评价单位的实际情况，合理分配具有多年工作经验的注册会计师对项目组织开展绩效评价工作，小组经理为注册会计师，对评价工作底稿进行汇总并及时向县财政局领导汇报，以确保绩效评价工作保质保量按时完成。具体岗位分工为：

1.项目总负责人由具有多年绩效评价经验的高级经济师/注册会计师担任，由具有注册会计师资格的人员负责审核，项目小组经理根据被评价单位的实际情况对本小组工作任务进行合理分配，并负责对收集资料的审核、工作底稿整理、列明问题清单及时向领导小组汇报评价工作进度、审查问题落实等情况，与被评价单位交换意见后形成初步评价结论，编制绩效评价报告及调研报告。

2.项目负责人被评价单位进行前期调研，通过调研等方式了解被评价项目及相关单位业务情况，查阅和收集项目立项、预算安排、组织管理、绩效目标、项目完成情况和实施效果等相关基础资料，编制绩效评价工作方案、指标体系及社会调查方案；通过现场和非现场收集整理的资料，分析总结，撰写绩效评价正式报告及调研报告。

3.项目小组经理负责对被评价单位进行现场和非现场的资料收集工作，根据现场评价抽样范围，对项目进行实地勘察、资料核实、社会调查、分析评价，辅助项目总负责人进行评价工作，实施现场评价；对收集整理的书面评价资料进行分析、总结，详列项目评价问题，实施书面评价，与被评价单位交换意见后，形成初步评价结论。

## （七）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作共分四个阶段，评价工作时间为2022年8月18日至2022年10月18日，包括前期准备、组织实施、撰写与提交评价报告和调研报告、档案归集和质量控制四个阶段。具体情况如下：

1.前期准备

（1）成立评价工作组。成立由具有专业胜任能力的相关专业人员组成的工作组，工作组由具有注册会计师、中级会计职称人员组成，具有业务胜任能力，无相关利益关系且能保持工作组成员的稳定性。

（2）开展前期调研。通过座谈、调研等方式，了解被评价项目及相关单位业务情况，收集相关资料，充分了解项目立项、预算安排、实施内容、组织管理、绩效目标设置等内容，为编制评价实施方案奠定基础。

（3）制定评价实施方案。在调研、了解评价项目相关单位基本情况的基础上，按照规定拟定评价实施方案。实施方案包括人员配置及人员分工、工作进度及时间安排、评价依据、评价工作程序、评价方法、评价指标体系、实施步骤、现场评价抽样范围、社会调查方案、评价质量控制措施及工作纪律等内容。

（4）组织专家论证。专家组按照绩效评价有关要求，结合项目特点，从各项目绩效评价的思路和方法、指标设计、指标解释、现场调查样本选择等方面，评价组根据评审意见，结合评审会上指出的问题，对评价实施方案进行修改和完善。修改完善后，评价实施方案报曲阜市财政局审核，同意后组织实施评价。

2.组织实施

（1）下达绩效评价通知书。拟定绩效评价通知书，明确评价任务、对象、内容、工作进程安排、需被评价单位提供的资料等。

（2）非现场评价。对收集的基础资料进行分类整理，并进行核实和全面分析，要求被评价单位对缺失的资料及时补充，对存在疑问的重要基础数据资料进行解释说明。

（3）现场评价。根据具体评价要求，对项目管理层级少、实施单位数量少、地域相对集中的项目，应尽量实现现场评价全覆盖，不再开展非现场评价。确定现场评价抽样范围，组成现场评价工作小组，深入被评价项目主管部门、项目单位及项目现场，进行实地考察验证。

（4）梳理绩效评价问题清单。根据现场评价和非现场评价情况，详列项目评价中发现的问题，送被评价单位就反映问题的真实性等征询意见，计入评价工作底稿。

（5）形成评价初步结论。对现场评价和非现场评价情况进行梳理、汇总、分析，对项目总体情况进行综合评价，形成绩效评价初步结论。

（6）交换意见。根据工作底稿、评价指标体系、工作记录等情况，形成初步评价结论，与被评价单位充分交换意见。

3.撰写与提交评价报告和调研报告

在认真梳理、研究、分析现场评价和非现场评价情况的基础上，按照规定格式撰写绩效评价报告。评价报告全面阐述所评价项目的基本情况，说明评价工作组织实施情况，对照评价指标体系作出具体绩效分析和结论。对项目绩效、主要问题分析等，做到数据真实、内容完整、案例详实、依据充分、分析透彻、结论准确，所提建议具有针对性和可行性。

档案归集和质量控制

建立和落实档案管理制度。评价单位建立健全档案归集、保管、借阅、使用和销毁等制度。需要存档的资料包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、委托评价协议（合同）、基础数据表、评价工作底稿及附件、会议纪要、访谈记录、现场勘查记录、调查问卷、调查问卷统计结果、绩效评价指标体系及评分表、绩效评价报告、问题清单及所反映问题的佐证材料等。其中，评价基础数据表、评价报告、问题清单等重要资料保存10年，其他资料保存5年。档案存续期内，评价单位积极配合曲阜市财政局、曲阜市审计部门、纪检监察部门等随时查阅、调取、复印受托项目相关资料，不以任何理由推诿、扯皮、拒不提供。

评价单位对被评价项目涉及的信息资料有保守秘密的义务，未经曲阜市财政局同意，不擅自采用或以任何形式对外提供、泄露、公开。

评价机构健全评价质量控制机制，自觉接受曲阜市财政局在评价工作过程中的全程监督指导，按照要求及时向是曲阜市财政局反馈评价工作相关情况、提供相关材料。

# 四、评价结论及分析

## （一）综合评价结论及分析

综合评价认为，项目总体上立项依据充分、立项程序规范、制度执行有待改善，产出质量有待进一步提升，项目实施取得较为明显的社会效益和可持续效益。评价得分为90.60分，评价等级为“优”。项目指标得分情况详见表3。

表1. 2021年关停中百商城补偿款项目评价得分情况表

| 指标 | 分值（权重） | 得 分 |
| --- | --- | --- |
| 决策 | 14.00 | 12.00 |
| 过程 | 26.00 | 25.00 |
| 产出 | 30.00 | 27.60 |
| 效益 | 30.00 | 26.00 |
| 合计 | 100.00 | 90.60 |

- （二）绩效评价结果分析

- 1.非现场评价情况分析

- 评价小组认真查阅了被评价项目单位提供的文件制度、实施方案、财务资料、工作总结等资料，分析情况如下：

- （1）项目立项认真贯彻了济宁市和曲阜市关于关停中百商城补偿款项目工作部署要求，2021年度目标任务清晰明确，编制了项目支出预算、项目支出绩效目标表。但项目绩效目标申报表中部分绩效指标设置不够明确清晰和准确。

- （2）项目建立健全了项目实施方案，制度执行总体有效、资金支出合法合规、项目档案基本完整、信息支撑到位，资金进度控制方面有待完善。

- 2.现场评价情况分析

通过现场查看项目实施情况，补偿资金足额拨付到位，资金使用单位主要用于解决企业职工保险、企业留守人员基本开支等事项，但缴纳企业职工保险的及时性方面有待提高。

# 五、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况

该项指标分值为14.00分，评价得分12.00分，得分率85.7%。具体包括项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性及资金分配合理性5个三级指标。

表2. 项目决策得分情况表

| 三级指标 | 分值（权重） | 得 分 |
| --- | --- | --- |
| 项目立项规范性 | 4.00 | 4.00 |
| 绩效目标合理性 | 3.00 | 3.00 |
| 绩效指标明确性 | 3.00 | 1.00 |
| 预算编制科学性 | 2.00 | 2.00 |
| 资金分配合理性 | 2.00 | 2.00 |
| 合计 | 14.00 | 12.00 |

1.项目立项规范性  指标分值4.00分，评价得分4.00分

（1）立项依据充分性方面

一是项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策。中百批发商场因消防设施不达标，存在重大火灾隐患，2018年被济宁市政府挂牌督办整改，因企业无资金无能力整改，安全生产责任重大，2018年曲阜市人民政府召开了第24次常务会议，会上听取了关于中百百货公司安全隐患整改工作有关情况的汇报，会议决定：为实现中百百货公司火灾隐患彻底整改，消除济宁挂牌督办，同意对中百百货公司商场实施拆除，把所占土地进行收储。三产办、财政局对老中百百货员工保险数额进行核算、确认，原来通过租赁收入来确保的集体承担部分的职工保险费用，因拆除商场失去来源，改由财政负担替代。

结合2018处曲阜市人民政府常务会议纪要（第24次）精神，曲阜市三产办公室关于对中百百货公司火灾隐患整改推进工作向市政府进行了情况汇报 ，会上市领导批示按照《关于对中百百货公司火灾隐患整改推进工作情况汇报》（曲三产字〔2018〕44号）文件中的第一种方案补偿，每年拨付110万，主要用于解决企业职工保险、企业留守人员基本开支等事项。

二是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需。

曲阜市商贸流通业促进中心职责包括：开展流通业相关课题的调查研究、统计分析，编制相关 报告，为商贸流通业发展规划等提供决策支撑和研究咨询服务；协助推进全市国有商贸流通企业改组改制工作，建立现 代企业制度；承担原商业、物资、二轻等市属国有流通业改制清算等 相关事务性工作；协助做好职工信访稳定相关事务工作。

三是项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则。《中华人民共和国预算法》指出一般公共预算支出按照其功能分类，本项目资金支出为一般公共服务支出中的国有资本经营支出，属于公共财政支持范围。

四是项目与相关部门同类项目和部门内部相关项目不重复。经查阅相关项目批复文件，评价发现项目与相关部门同类项目和部门内部相关项目不重复。

综上，评价认为，该项目立项依据较充分。

- （2）立项程序规范性方面

项目按照规定程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求。根据2018年曲阜市人民政府召开了第24次常务会议精神，按照《关于对中百百货公司火灾隐患整改推进工作情况汇报》 （曲三产字〔2018〕）文件中的第一种方案补偿，计划对2021年关停中百商城补偿款项目下拨预算资金110万元。

2.绩效目标合理性  指标分值3.00分，评价得分3.00分

一是绩效目标与实际工作内容具有相关性。

该项目绩效目标的设置符合曲阜市商贸流通业促进中心相关工作任务的要求，与实际的工作内容相关。

二是项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。

曲阜市商贸流通业促进中心依据实际需要的资金额向财政进行申请，财政局再根据申请下拨所需资金，资金的下拨符合资金使用单位的实际的需要。

三是与预算确定的项目资金量相匹配。

2021年项目实际支出110万元，年初预算110万元，实际拨付110万元，并没有超出年初预算数，可以认为该项目与预算确定的资金量相匹配。

3.绩效指标明确性方面  指标分值3.00分，评价得分1.00分

一是项目绩效目标部分未被细化分解为具体的绩效指标。

该项目是长期项目，应设置可持续性指标，项目虽然设置了可持续性指标，但未设置相应指标值。

二是部分指标值设置不够明确清晰和准确。

项目支出绩效申报报表产出指标里的数量指标、质量指标及时效指标设置的不够清晰可量化。数量指标指标内容为“解决职工养老保险等问题”，指标值设为“110万”，内容与指标值不够清晰；质量指标指标内容为“及时缴纳养老保险”，指标值为“准确率100% ”，内容与指标值不匹配；时效性指标指标内容为“拨付后立即支付”，指标值为“1年期”，不够清晰可量化。

4.预算编制科学性方面  指标分值2.00分，评价得分2.00分

一是预算编制经过科学论证，预算额度测算依据充分。

根据《关于对中百百货公司火灾隐患整改推进工作情况汇报》（曲三产字〔2018〕44号）文第一种补偿方式，依据充分。

二是预算内容与项目内容相匹配。

《2021年商贸流通业促进中心预算批复》中明确列示预算金额110万元主要用于国有资本经营支出，预算内容与项目内容相匹配。

三是预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。

该项目资金主要用于中百百货公司职工保险及留守员工基本开支，截至2021年12月31日，该项目实际支出专项资金110万元，财政实际拨付资金110万元，未超出财政拨付资金数。

5.资金分配合理性方面  指标分值2.00分，评价得分2.00分

根据企业实际情况，分别以养老保险、医疗保险及留守员工基本开支进行合理分配。

- （二）项目过程情况

该项指标分值为26.00分，评价得分25.00分，得分率96.15%。具体包括资金到位率、预算执行率、资金合规性、管理制度健全性及制度执行有效性5个三级指标。

表3. 项目过程得分情况表

| 指标 | 分值（权重） | 得 分 |
| --- | --- | --- |
| 资金到位率 | 2.00 | 2.00 |
| 预算执行率 | 2.00 | 2.00 |
| 资金合规性 | 10.00 | 10.00 |
| 管理制度健全性 | 4.00 | 3.50 |
| 制度执行有效性 | 8.00 | 7.00 |
| 合计 | 26.00 | 25.00 |

1.资金到位率  指标分值2.00分，评价得分2.00分

资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。项目实际到位资金110万元，预算资金110万元，资金到位率100%。

2.预算执行率  指标分值2.00分，评价得分2.00分

预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。实际支出资金110万元，实际到位资金110万元，预算执行率100%。

3.资金使用合规性  指标分值10.00分，评价得分10.00分

一是资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关 专项资金管理办法的规定。资金的使用未发现不符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法规定方面的问题。

二是资金拨付审批程序和手续完整。根据查看提供的资金支出凭证，审批程序和手续完整。

三是符合项目预算批复的用途。根据《关于对中百百货公司火灾隐患整改推进工作情况汇报》（曲三产字〔2018〕44号）文第一种补偿方式，符合项目预算批复的用途。

四是项目资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

现场查账未发现该项目存在上述情况，资金使用合规。

4.管理制度健全性方面  指标分值4.00分，得分4.00分

曲阜市商贸流通业促进中心提供了《机关财务制度》、项目专项资金管理办法和相关业务制度。

5.制度执行有效性  指标分值8.00分，得分7.00分

一是未发现有未遵守相关法律法规和相关管理规定情况

二是项目在实施过程中未见有调整事项。

三是缺乏绩效执行监督管理，绩效执行过程中虽然有绩效执行监控表，但是并无项目执行的相应考核制度及对企业资金使用过程的有效监督措施。

## （三）项目产出情况

该项指标分值为30.00分，评价得分27.60分，得分率92.00%。具体包括实际完成率、质量达标率、完成及时性和预算（成本）控制率4个三级指标。

表4. 项目产出得分情况表

| 指标 | 分值（权重） | 得 分 |
| --- | --- | --- |
| 实际完成率 | 10.00 | 10.00 |
| 质量达标率 | 8.00 | 6.80 |
| 完成及时性 | 6.00 | 4.80 |
| 预算（成本）控制率 | 6.00 | 6.00 |
| 合计 | 30.00 | 27.60 |

1.实际完成率  指标分值10.00分，评价得分9.00分

根据查看项目资金支出资料，当年预算资金110万元已经全部拨付给企业，企业已经用该项资金为员工缴纳养老保险医疗保险及留守员工的基本生活保障支出。

2.质量达标率  指标分值8.00分，评价得分6.80分

根据察看项目资金支出资料，2021年实际缴纳养老保险83.67万元，有二名企业员工的养老保险自己先行代垫10万元，直到项目资金到位后才又退给员工本人，资金到位率88.00%；另外，资金的到位质量不高，大部分没有按月给职工缴纳保险，而是一次性补交的。

3.完成及时性  指标分值6.00分，评价得分4.80分

工作完成及时率方面，项目资金110万元分七批在当年全部拨付给企业，工作完成及时率100%。

养老医疗保险缴纳及时率方面，2021年实际缴纳养老保险83.67万元，有二名企业员工的养老保险自己先行代垫10万元，直到项目资金到位后才又退给员工本人，养老医疗保险缴纳及时率88%。

4.预算（成本）控制率  指标分值6.00分，评价得分6.00分

成本方面，该项目实际支出专项资金110万元，财政实际拨付资金110万元，未超出财政拨付资金数。

## （四）项目效益情况

该项指标分值为30.00分，评价得分26.00分，得分率86.67%。具体包括社会效益、生态效益、可持续影响及社会公众满意度四个三级指标。

表5. 项目效益得分情况表

| 指标 | 分值（权重） | 得 分 |
| --- | --- | --- |
| 社会效益 | 10.00 | 9.00 |
| 可持续影响 | 10.00 | 9.00 |
| 企业职工满意度 | 10.00 | 8.00 |
| 合计 | 30.00 | 26.00 |

1.社会效益  指标分值10.00分，评价得分9.00分

通过实施该项目，使中百百货公司员工的职工养老保险及医疗保险得以持续交纳，但缴纳的及时性有待提高；留守人员的基本生活得到有效保障，降低企业员工的上访率，促进社会和协稳定发展。

2.可持续影响  指标分值10.00分，评价得分9.00分

该项目为长期项目，通过实施该项目解决了火灾发生的安全隐患，同时也确保了中百百货公司员工的合法权益得到有效保障，对当地的社会和经济起到了持续性影响作用。

3.企业职工满意度  指标分值10.00分，评价得分8.00分

此次问卷主要采用网络投放的方式采集相关数据。共回收有效问卷22份，总体满意度91.7%。问卷对象为涉及该项目资金的企业人员，问卷从对是否了解项目政策、养老保险是否及时缴纳、资金发放过程有无投诉等方面进行了满意度调查，问卷结果显示，企业员工对资金发放的及时性满意度相对较低，对相关政策了解度不高，其他相关情况表示基本满意。

# 六、取得的成效

根据核定的数额，在2021年预算阶段，把关停中百商城补偿款110万列入本年度预算，保障本年度职工保险的缴纳以及其他必须的支出，维护企业的稳定。

2021年根据实际需要，分阶段拨付实施，完成了中百批发商城补偿款年度计划的拨付和实施。

# 七、存在的问题及原因分析

## （一）部分指标值设置不够细化、明确清晰和准确

项目支出绩效目标表中效益指标中的可持续影响指标没有设定指标值；产出指标里的数量指标、质量指标和时效性指标指标值设置不够明确清晰和可量化。

## （二）制度执行力度有待加强

绩效执行过程中虽然有绩效执行监控表，但是并无项目执行的相应考核制度及对企业资金使用过程的有效监督措施。

## （三）项目资金到位率和及时性有待提高

通过查看企业2021年支出情况统计表发现，有二人的养老保险是员工自己先行垫付的，项目资金到位后才退还给员工；另外，资金的到位质量不高，大部分没有按月给职工缴纳保险，而是一次性补交的。资金到位率和及时性有待提高。

- 八、有关建议

## （一）指标设置方面

在设置指标时要全方位考虑项目的实施内容，使指标能细化量化；另外要加强绩效方面的学习和培训，树立项目绩效意识，加强规范化管理。

## （二）制度执行有效性方面

要加强绩效的监督与考核，确保资金使用单位合理合规使用资金。

## （三）项目资金到位率和及时性方面

加强与企业沟通，了解企业真实需求，合理制定资金拨付计划，确保及时足额拨付资金，使企业员工合法权益得到有效保障。

# 九、其他需要说明的问题

附件：1.绩效评价得分表

- 2.问题清单

- 3.调查分析报告

济宁市仁兴会计师事务所（普通合伙）

山东    济宁

2022年10月