曲阜市市场监督管理局

2021年度部门整体绩效评价报告

委托单位：济宁市财政局

预算单位：曲阜市市场监督管理局

评价机构：山东长恒信会计师事务所有限公司

2022年10月

目  录

摘要	- 1 -

一、部门基本情况	- 1 -

（一）部门职能和机构设置	- 1 -

（二）年度收入情况	- 7 -

（三）年度支出情况	- 8 -

（四）部门资产情况	- 8 -

二、评价组织实施	- 9 -

（一）评价目的	- 9 -

（二）评价依据	- 10 -

（三）评价方式方法	- 10 -

（四）指标体系	- 11 -

（五）评价工作安排	- 11 -

（六）评价人员组成	- 12 -

三、总体评价结论及意见	- 14 -

（一）综合评价结论	- 14 -

（二）总体评价意见	- 14 -

四、部门整体绩效分析	- 15 -

（一）管理效率分析	- 15 -

（二）履职效能分析	- 26 -

（三）可持续发展能力分析	- 32 -

（四）社会公众满意度分析	- 33 -

五、存在的问题	- 33 -

六、相关建议	- 35 -

# 摘要

一、评价情况概述

评价对象：曲阜市市场监督管理局2021年度部门整体绩效评价。

评价范围：曲阜市市场监督管理局2021年度部门管理效率、履职效能、可持续发展能力及满意度。

评价总体目标：通过全面梳理曲阜市市场监督管理局部门年度工作计划和行业中长期发展规划、部门预算管理、资金管理、资产管理、项目管理、履职效能、可持续发展能力、服务对象满意度等方面的情况，发现问题，提出建议，进一步改进部门管理，提升部门整体绩效。

二、评价工作基本情况

本次绩效评价工作由山东长恒信会计师事务所有限公司负责评价工作的具体实施。山东长恒信会计师事务所有限公司自2022年7月上旬开始，组建绩效评价工作组，与被评价单位进行沟通，收集被评价单位相关发展规划、工作计划、预决算报告、年度绩效目标、绩效自评报告、绩效评价报告等资料。工作组在收集整理相关资料的基础上，制定工作方案，对评价对象、评价内容、评价依据、评价指标、评价方式方法、评价程序和时间安排、评价人员安排等做出具体规定。评价组负责形成绩效评价报告初稿，并将报告问题、结论等与曲阜市市场监督管理局、财政局确认后形成报告终稿。

三、评价结论

曲阜市市场监督管理局2021年度部门整体绩效评价得分为84.43分，综合评价等级为“良”。其中：管理效率类指标权重为55分，得分为43.64分；履职效能指标权重为30分，得分为29分；可持续发展能力指标权重为10分，得分为7分；满意度指标权重为5分，得分为4.79分。

正文部分

# 一、部门基本情况

（一）部门职能和机构设置

1.部门职能

（1）负责全市市场综合监督管理。贯彻执行市场监督管理方面法律法规和方针政策，起草有关政策规定、规范性文件。落实国家质量强国战略、食品安全战略、标准化战略和知识产权战略，拟订全市有关战略、规划、政策并组织实施。规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

（2）负责全市有关市场主体登记注册。组织指导全市有关企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册、备案、出质登记工作。负责有关市场监督管理领域的行政许可、备案。建立全市市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

（3）负责全市市场秩序的监督管理。依法监督管理市场交易、网络商品交易以及有关服务的行为。统筹推进竞争政策实施，组织指导公平竞争审查制度实施，按照权限，开展反垄断执法工作。组织查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯知识产权和制售假冒伪劣行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。组织查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导全市消费环境建设，指导曲阜市消费者协会开展消费维权工作。承担市打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作领导小组日常工作。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

（4）负责全市市场监管综合执法工作。组织查处跨区域和重大违法案件，集中行使法律法规明确由市级承担的执法职责。负责市市场监管综合执法和执法队伍建设工作。规范市场监管行政执法行为，推动实行统一的市场监管。

（5）负责全市宏观质量管理。组织实施质量发展的制度措施,推进国家质量基础设施建设与应用。参与重大质量事故调查,统一实施缺陷产品召回制度,监督管理产品防伪工作。承担市质量强市工作领导小组日常工作。

（6）负责全市产品质量安全监督管理。组织实施产品质量安全风险监控和监督抽查。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责纤维质量监督工作。

（7）负责全市特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。

（8）负责全市食品安全监督管理综合协调。统筹全市食品安全工作。负责食品安全应急体系建设，组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。组织实施食品安全重要信息直报制度。承担市食品安全委员会日常工作。

（9）负责全市食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、餐饮服务全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立落实食品生产经营者落实主体责任的机制，落实国家食品安全全程追溯协作机制，指导企业建立食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险交流工作，承担风险预警相关工作，组织实施特殊食品监督管理。

（10）负责统一管理全市计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度，管理计量器具，组织量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

（11）负责统一管理全市标准化工作。推动实施国家标准、行业标准和地方标准，组织制定和发布市级地方标准，开展标准实施的监督评估工作。组织参与制定国际标准、国家标准、行业标准和地方标准。指导、监督团体标准和企业标准化工作。

（12）负责统一管理全市认证认可工作。按照授权对认证活动实施监督管理。负责管理全市检验检测工作，推进检验检测机构改革，完善检验检测体系，规范检验检测市场，推动检验检测认证行业发展。

（13）负责全市知识产权工作。贯彻执行知识产权方面法律法规和方针政策，起草有关政策规定、规范性文件。负责保护知识产权，建立知识产权公共服务体系，促进知识产权运用，推进知识产权转移转化。承担市知识产权工作领导小组日常工作。

（14）扶持个体私营经济发展，负责小微企业名录建设和应用，承担推动全市民营经济发展有关工作。

（15）负责全市药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理和质量管理。依职责实施和监督药品、医疗器械和化妆品行政许可。监督实施国家药典等药品、医疗器械、化妆品标准以及分类管理制度，监督实施医疗机构制剂标准和中药饮片炮制规范等地方标准。监督实施药品、医疗器械、化妆品生产、经营、使用质量管理规范。组织开展药品、化妆品监督抽样检验和医疗器械抽查检验工作。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作。配合实施国家基本药物制度。贯彻执行执业药师资格准入制度。

（16）负责市场监督管理的科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。承担技术性贸易措施有关工作。

（17）在职责范围内负责本单位、本行业领域的安全生产和消防安全工作。负责相关产业的招商引资工作。

（18）负责贯彻落实全面从严治党要求，切实履行机关党建工作、党风廉政建设和意识形态主体责任，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，领导所属单位抓好党的建设工作。按照市委非公有制经济组织和社会组织工委委员单位职责分工做好相关工作。

（19）完成市委、市政府交办的其他任务。

（20）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省市深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。

①大力推进质量提升。全面加强质量管理和计量、标准、检验检测、认证认可质量基础设施体系建设，推广先进质量管理标准和方法，完善质量激励制度，推进质量共治和品牌建设。强化生产经营者质量安全主体责任，加快建立企业产品质量安全事故强制报告制度及经营者首问和赔偿先付制度，创新第三方质量评价。深化标准化改革，全面实施企业产品与服务标准自我声明公开和监督制度，培育发展技术先进的团体标准，以标准化支撑推动质量强市建设和高质量发展。

②深入推进简政放权。深化商事制度改革。加快检验检测机构市场化社会化改革。进一步减少评比达标、认定奖励、示范创建等活动，促进优化营商环境。

③严守安全底线。遵循“最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责”要求，依法加强食品安全、药品安全、工业产品质量安全、特种设备安全监管，强化现场检查，严惩违法违规行为，有效防范系统性风险，让人民群众买得放心、用得放心、吃得放心。

④加强事中事后监管。加快清理废除全市妨碍统一市场和公平竞争的各种规定和做法，加强反垄断、反不正当竞争统一执法，维护公平竞争市场秩序。强化依据标准监管，强化风险管理，全面推行“双随机、一公开”和“互联网+监管”，加快推进全市监管信息共享，构建以信息公示为手段、以信用监管为核心的新型市场监管体系。

⑤深化综合行政执法改革。整合市场监管执法职能和执法队伍，减少执法层级，推动执法力量下沉。完善执法程序，严格执法责任，规范执法行为，加强执法监督，强化激励约束。落实属地管理责任，理顺职责关系，创新监管执法方式，提高执法队伍履职尽责能力。加强市场监管执法队伍建设，提高职业化水平。

⑥提高服务水平。加快整合消费者投诉、质量监督举报、食品药品投诉、知识产权投诉、价格举报专线。主动服务新技术新产业新业态新模式发展，运用大数据加强对市场主体服务，积极服务个体工商户、私营企业和办事群众，促进大众创业、万众创新。加大全市知识产权信息开放和利用程度，对政府掌握的知识产权信息资源，除涉及国家经济技术安全的以外，逐步免费向知识产权服务机构和社会公众开放。推进知识产权信息公共服务平台建设，实现知识产权服务便利集约高效。

2.部门机构设置

曲阜市市场监督管理局内设20个科室，包括办公室（挂综合规划科、新闻宣传科牌子）、党建科（挂人事科、对外合作科牌子）、法规科、信用监督管理科（挂登记服务科、个体私营经济发展促进科、中共曲阜市个体私营企业综合委员会办公室牌子）、价格监督检查科、反不正当竞争科（挂规范直销与打击传销办公室牌子）、网络交易监督管理科、广告监督管理科（挂知识产权保护与运用促进科、消费者权益保护科牌子）、产品质量安全监督管理科（挂质量发展科、计量科、标准化科、认证认可科牌子）、食品安全协调科、食品生产安全监督管理科、食品流通安全监督管理科（挂集贸市场规范管理科牌子）、餐饮服务食品安全监督管理科、特种设备安全监察科、科技和财务科、药品、医疗器械监督管理科（挂化妆品监督管理科牌子）。

曲阜市市场监督管理局管辖15个市场监督管理所，3个事业单位（曲阜市知识产权事业发展中心、曲阜市计量检定测试所、曲阜市市场监管综合执法大队）。

（二）年度收入情况

曲阜市市场监督管理局2021年初收入预算3,012.76万元，其中一般公共收入预算财政拨款3,012.76万元。

2021年收入决算数为2,892.41万元，其中一般公共收入预算财政拨款2,892.41万元。预算调整金额较大的原因是单位在职员工减少，从严控制成本费用。

（三）年度支出情况

部门支出预算：曲阜市市场监督管理局2021年初部门支出预算3,012.76万元，包括基本支出2,401.26万元，项目支出611.50万元。调整后支出预算为2,892.41万元。

部门支出决算：2021年曲阜市市场监督管理局支出决算2,892.41万元，预算执行率为100%。其中：基本支出2,247.77万元，项目支出644.64万元。

（四）部门资产情况

截至2021年12月31日，曲阜市市场监督管理局（本级）资产总额713.19万元，其中：流动资产167.74万元、固定资产净值545.26万元、无形资产0.19万元。

固定资产中土地、房屋及构筑物295.02万元，占固定资产的54.11%，全部为房屋；通用设备174.30万元，占31.97%（其中车辆78.39万元，占14.38%）；专用设备29.96万元，占5.49%；家具、用具、装具及动植物45.98万元，占8.43%。固定资产构成情况如下图：

图1-1.固定资产构成情况图

2021年度曲阜市市场监督管理局（本级）新增固定资产共计13.66万元，全部为通用设备。

# 二、评价组织实施

（一）评价目的

按照省、市对预算绩效管理工作的整体部署，曲阜市财政局委托山东长恒信会计师事务所有限公司对曲阜市市场监督管理局2021年度部门整体开展绩效评价工作。通过全面梳理曲阜市市场监督管理局整体战略目标和年度职能目标、部门年度工作计划和行业中长期发展规划、部门预算管理、资金管理、资产管理、项目管理、履职效能、可持续发展能力、服务对象满意度等方面的情况，发现问题，提出建议，进一步改进部门管理，提升部门整体绩效。

（二）评价依据

1.《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

2.《山东省省级部门和单位整体绩效管理暂行办法》 （鲁财绩〔2021〕1号）；

3.济宁市财政局关于印发《济宁市市级部门和单位整体绩效管理暂行办法》的通知（济财绩〔2021〕2号)；

4.被评价单位提交的反映部门管理的佐证材料，包括但不限于部门整体战略和职能目标、“三定”方案、部门年度工作计划和总结、行业规划、管理制度文件、财务资料、预算审查及批复资料、预算执行过程资料、决算报告等；

5.被评价单位提交的反映部门履职结果的佐证材料；

6.评价工作组通过公开渠道查询、社会调查收集或专家咨询获取的相关资料；

7.其他资料。

（三）评价方式方法

1.案卷研究法。通过全面梳理、分析曲阜市市场监督管理局提供的有关财务、资产、项目执行等方面的资料，对曲阜市市场监督管理局年度工作内容、预算收支安排、年度预算资金支持内容的完成情况及预期效果实现情况等进行研究。

2.现场调查法。通过对曲阜市市场监督管理局开展现场调研和访谈，了解单位职能履行情况、单位管理情况以及年度任务完成情况，并听取相关科室对部门管理、资金分配等方面的意见建议。

3.专家咨询法。在评价过程中，适时邀请绩效管理、财政管理和业务专家参与评价工作，对评价指标体系设计、部门绩效分析等提出咨询建议。

（四）指标体系

本次评价设置了管理效率、履职效能、可持续发展能力及满意度4个方面的一级评价指标，10个二级评价指标，20个三级指标，41个四级指标。其中管理效率为共性的评价指标，包括预算管理、资金管理、资产管理和项目管理四个方面；针对履职效能，根据部门职责，聚焦于市场信用监管、产品、食品、药品安全质量管理等方面，分析部门职责履行情况；部门可持续发展能力从信息化建设、规划建设方面进行分析；满意度根据社会公众或服务对象满意度进行评价。指标及评分标准详见附件1。

本次绩效评价综合评定级别分为4个等级：

综合得分在90-100分为优；

综合得分在80-90分（不含90分）为良；

综合得分在60-80分（不含80分）为中；

综合得分在0-60分（不含60分）为差。

（五）评价工作安排

1.前期准备阶段（2022年7月15日前）

（1）成立评价工作组。评价机构正式组建工作组，开展内部培训和资料收集工作。

（2）收集相关资料。与被评价单位进行沟通，收集被评价单位相关发展规划、工作计划、预决算报告、年度绩效目标、绩效自评报告、绩效评价报告等资料。

（3）编制评价实施方案。工作组在收集整理相关资料的基础上，制定工作方案，对评价对象、评价内容、评价依据、评价指标、评价方式方法、评价程序和时间安排、评价人员安排等做出具体规定。

2.实施阶段（2022年8月30日前）

（1）现场勘查。工作组到被评价单位重点了解部门绩效目标实现情况，同时了解部门整体预算管理、组织管理情况等。

（2）汇总分析。对现场掌握的有关信息资料进行分类、整理和初步分析，出具绩效评价意见。

3.撰写与提交报告阶段（2022年9月10日前）

评价机构根据绩效评价意见，结合收集的资料和现场勘查情况等，撰写《曲阜市市场监督管理局2021年度部门整体绩效评价报告》，经内部三级审核后，报委托方征求意见。

（六）评价人员组成

考虑到曲阜市市场监督管理局2021年度部门整体绩效评价的特点，为了更好地完成部门整体绩效评价工作，拟选派优秀、具备相关绩效评价业务经验及丰富事业单位财务审计经验的注册会计师担任项目经理，抽调协调能力强和具备相关绩效评价业务经验的执业人员作为项目助理组成绩效评价工作小组。

本次绩效评价由统一的负责人张西锋领导，注册会计师，绩效评价方面的资深研究人。

项目成员主要有：刘会粉、卞靖、王余利，具备财务审计和绩效评价项目经验。具体人员分工见表2-1。

表2-1.评价小组分工明细表

| 成员 | 职务 | 职称 | 工作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 张西锋 | 总负责人 | 注册会计师 | 总体组织协调，负责与被评价单位沟通协调，评价工作思路的制定，对整个项目组进行督导。 |
| 刘会粉 | 项目经理 | 注册会计师 | 负责与被评价单位沟通，组织项目组实施书面工作、现场评价工作，编制绩效评价工作方案，撰写绩效评价正式报告。 |
| 卞靖 | 项目助理 | 注册会计师 | 根据现场评价抽样范围，对被评价单位进行实地勘察、资料核实、社会调查、分析评价，实施书面及现场评价，辅助项目经理完成资料归集和报告撰写工作。 |
| 王余利 | 项目助理 | 中级会计师 | 根据现场评价抽样范围，对被评价单位进行实地勘察、资料核实、社会调查、分析评价，实施书面及现场评价，辅助项目经理完成资料归集和报告撰写工作。 |

# 三、总体评价结论及意见

## （一）综合评价结论

曲阜市市场监督管理局2021年度部门整体绩效评价得分为84.43分，综合评价等级为“良”，各一级指标得分情况如下表：

表3-1.曲阜市市场监督管理局2021年度部门整体绩效评价得分情况表

| 一级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 管理效率 | 55 | 43.64 |
| 履职效能 | 30 | 29 |
| 可持续发展能力 | 10 | 7 |
| 满意度 | 5 | 4.79 |
| 合计 | 100 | 84.43 |

## （二）总体评价意见

管理效率方面：个别绩效指标设置不够合理，不能充分反映市场监督管理局履职成效。如对强化消费者合法权益保护工作，设置了“市12315平台消费投诉及时办结率”指标，未从投诉举报人满意度方面设置指标，预算编制流程较为规范，但未提供预算内部审批资料；预算、决算编制严谨性待提升；固定资产管理执行力度有待加强；预算管理制度有待健全，内控管理制度执行有效性不足；预算绩效管理机制尚未落实到位，“三公经费”支出较上年减少，人均公用经费支出增长幅度较大，成本控制管理力度待加强。

履职效能方面：曲阜市市场监督管理局2021年部门整体绩效目标完成率较高，对全市市场综合监督做出了积极贡献。落实质量发展管理、产品质量监督等成效显著。

可持续发展能力方面：曲阜市市场监督管理局办公流程及业务培训机制有效落实，但尚未制定中长期发展规划。

满意度方面：根据问卷调查，群众满意度91.89%。

# 四、部门整体绩效分析

## （一）管理效率分析

1.预算管理评价分析

表4-1. 预算管理指标评分结果

| 指标 |  | 权重 | 得分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算编制（12分） | 整体绩效目标合理性 | 3 | 2.80 |
|  | 项目绩效目标编制完整性 | 2 | 2 |
|  | 预算编制完整性 | 3 | 3 |
|  | 预算编制规范性 | 3 | 3 |
|  | 预决算差异率 | 1 | 0.96 |
| 预算执行（13分） | 部门预算执行率 | 2 | 2 |
|  | 政府采购预算执行率 | 2 | 0 |
|  | 预算调整率 | 2 | 1.50 |
|  | 预决算信息公开性 | 2 | 2 |
|  | 绩效管理情况 | 5 | 4.60 |
| 合计 |  | 25 | 21.86 |

（1）整体绩效目标合理性

①部门整体绩效目标设置与部门职能相符

曲阜市市场监督管理局根据行业规划和部门职能设置了2021年度整体绩效目标，包含私营企业占比、强检完成率、食品安全监督抽检批次等8个整体战略目标，查处质量安全问题整改率、抽检结果通报率等18个年度整体绩效目标，指标较全面且细化量化、可衡量。整体战略目标、年度整体绩效目标设置情况如表4-2、表4-3所示。

表4-2.曲阜市市场监督管理局2021年度整体战略目标表

| 绩效指标 | 指标解释 | 指标值 |
| --- | --- | --- |
| 私营企业占比 | 反映个体私营经济市场主体结构不断优化改善的情况。私营企业/个体私营经济市场主体*100% | ≥3.4% |
| 强检完成率 | 完成检定的强检计量器具/备案送检的强检计量器具*100% | 100% |
| 食品安全监督抽检批次 | 食品安全抽检监测完成批次数 | ≥2512批次 |
| 检验检测机构监督抽查比例 | 反映对检验检测机构的监督管理情况，实际抽查检验检测机构数量/检验检测机构总数量*100% | 100% |
| 特种设备定检率 | 特种设备定期检验计划完成衡量指标。定检率=已检数/应检数*100% | 100% |
| 市12315平台消费投诉及时办结率 | 反映12315投诉处理时效情况。办结率=全国12315平台消费投诉及时办结数量/全国12315平台消费投诉数量*100% | 100% |
| 食品生产领域违法违规案件查处率 | 已查办案件/应查办案件*100% | 100% |
| 培育市长质量奖企业数量 | 市长质量奖企业数量存量 | ≥1个 |

表4-3.曲阜市市场监督管理局2021年度整体绩效目标表

| 绩效指标 | 指标解释 | 指标值 |
| --- | --- | --- |
| “双随机、一公开”监管覆盖率 | 年度内“双随机、一公开”监管覆盖情况 | 100% |
| 私营企业占比 | 反映个体私营经济市场主体结构不断优化改善的情况。私营企业/个体私营经济市场主体*100% | ≥3.4% |
| 培育市长质量奖企业数量 | 市长质量奖企业数量存量 | ≥1个 |
| 强检完成率 | 完成检定的强检计量器具/备案送检的强检计量器具*100% | 100% |
| 质量、计量、纤维执法办案数量 | 反映完成产品质量安全抽查任务情况 | ≥2项 |
| 查处质量安全问题整改率 | 查处质量安全问题整改数量/查处质量安全问题总数量*100% | 100% |
| 食品安全监督抽检批次 | 食品安全抽检监测完成批次数 | ≥2512次 |
| 抽检结果通报率 | 及时向有关部门通报抽检监测结果。实际通报批次数/应通报批次数*100% | 100% |
| 组织开展生产领域食品安全专项治理工作完成率 | 反映生产领域食品安全专项治理工作完成率。实际组织开展食品生产安全专项检查覆盖面或次数/计划开展食品生产专项检查覆盖面或次数*100% | 100% |
| 监督检查次数 | 反映组织开展食品流通环节监督检查的次数 | ≥1000次 |
| 餐饮服务领域重点监管单位监管覆盖率 | 反映对餐饮服务领域重点监管单位的监管情况 | 100% |
| 食品生产领域违法违规案件查处率 | 已查办案件/应查办案件*100% | 100% |
| 药品零售环节监督检查完成率 | 按照监督检查计划，开展药品零售企业实施药品经营质量管理规范和药品分类管理，及药品质量相关的随机检查、有因检查、GSP符合性检查。实际检查药店数量/计划检查药店数量*100% | 100% |
| 特种设备定检率 | 特种设备定期检验计划完成衡量指标。定检率=已检数/应检数*100% | 100% |
| 安全隐患整改率 | 专项检查发现的安全隐患由使用单位提交整改报告。整改率=已整改隐患数量/查处隐患数量*100% | 100% |
| 举办知识产权宣传活动场次 | 年度内举办知识产权宣传活动场次 | ≥1次 |
| 指导开展知识产权抵押融资企业的数量 | 年度指导开展知识产权抵押融资企业的数量 | ≥1家 |
| 市12315平台消费投诉及时办结率 | 反映12315投诉处理时效情况。办结率=全国12315平台消费投诉及时办结数量/全国12315平台消费投诉数量*100% | 100% |

②个别绩效指标设置不够合理，不能充分反映市场监督管理局履职成效

个别绩效指标设置不合理。绩效指标无法充分体现职能履行成效，如对强化消费者合法权益保护工作，设置了“市12315平台消费投诉及时办结率”指标，未从投诉举报人满意度方面设置指标。

根据评分体系，此项满分为3分，得分为2.8分。

（2）项目绩效目标编制完整性

曲阜市市场监督管理局2021年度共实施了5个项目，均按照要求编报了项目绩效目标，项目绩效目标编制完整。

根据评分体系，此项满分为2分，得分为2分。

（3）预算编制完整和规范

根据2021年曲阜市市场监督管理局提供的预算公开表，部门收入预算编制完整，包括公共预算拨款、政府性基金安排的拨款、财政专户管理资金、事业收入、事业单位经营收入、上年结转、其他收入等，单位预算编制完整、科学；政府购买服务与政府采购预算编制没有漏编现象。

曲阜市市场监督管理局基本支出预算由财务科根据国家政策和市级财政规定编制，符合市财政当年度有关预算编制的原则和要求的。

根据评分体系，此项满分为6分，得分为6分。

（4）预决算差异率

通过查阅预算审批表、决算表、实地调查和询问等得知，曲阜市市场监督管理局在2021年度决算支出合计数2,892.41万元，2021年度年初预算合计数3,012.76万元，预决算差异率=（决算支出合计数-年初预算合计数）/年初预算合计数*100%=3.99%。

根据评分体系，此项满分为1分，得分为0.96分。

（5）部门预算执行率

通过查阅2021年预决算公开表、实地调查和询问等得知, 曲阜市市场监督管理局在2021年度部门支出预算执行数2,892.41万元，2021年度预算调整后下达数2,892.41万元，部门预算执行率=部门支出预算执行数/年度预算下达数*100%=100%。

根据评分体系，此项满分为2分，得分为2分。

（6）政府采购预算执行率

根据曲阜市市场监督管理局2021年度部门预决算公开资料，2021年度曲阜市市场监督管理局政府采购预算共计70万元，2021年部门政府采购支出144.50万元，政府采购预算执行率为206.43%。

根据评分体系，此项满分为2分，得分为0分。

（7）预算调整率

通过查阅预算审批表、决算表、实地调查和询问等得知, 曲阜市市场监督管理局2021年初预算支出3,012.76万元，调整后2,892.41万元，预算调整率为3.99%。存在部分项目预算编制不够细化精准的情况，如2021年度部门预算中一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算26万元，部门决算中“三公”经费支出中填报的预算数76.80万元，决算数32.87万元，预、决算中填报的预算数不一致，政府采购预算、决算编制严谨性待提升。

根据评分体系，此项满分为2分，得分为1.5分。

（8）预决算信息公开性

通过查阅2021年预算双公开网站得知， 2021年预算按规定内容、在规定时限和范围内在曲阜市人民政府网站和曲阜市市场监督管理局进行双公开。

根据评分体系，此项满分为2分，得分为2分。

（9）预算绩效管理机制尚未落实到位

绩效评价小组通过现场核查、收集资料等，曲阜市市场监督管理局开展了4个项目绩效自评工作；公开绩效目标申报表和绩效自评项目为5个，占纳入公开的范围的比例为80.00%。

根据评分体系，此项满分为5分，得分为4.60分。

2.资金管理评价分析

表4-4.资金管理指标评分结果

| 指标 |  | 权重 | 得分 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资金管理情况 （15分） | 财务管理制度健全性 | 2 | 1 |  |
|  | 资金管理合规性 | 8 | 5.80 |  |
| 行政成本控制情况 （5分） | 公用经费控制情况 | 2 | 0 |  |
|  | 三公经费控制情况 | 3 | 3 |  |
| 合计 |  | 15 | 9.80 |

（1）财务管理制度健全

绩效评价小组通过查看曲阜市市场监督管理局管理制度，制定了部门财务管理制度，内部控制制度存在缺位。

根据评分体系，此项满分为2分，得分为1分。

（2）资金管理合规

经现场勘查及查阅相关资料，曲阜市市场监督管理局预算涉及调整，但未提供调整报批手续；资金支出程序规范，项目资金管理有待加强，如个别项目未完全做到专款专用，知识产权宣传经费6万元用于支付市场监管局2021工会经费。经查看曲阜市市场监督管理局会计凭证及相关制度，曲阜市市场监督管理局执行了规范会计核算制度，会计核算较为规范，重大项目支出经过评估论证和必要决策程序。

根据评分体系，此项满分为8分，得分为5.8分。

（3）人均公用经费支出增长幅度较大，公用经费管理力度待加强

曲阜市市场监督管理局2020年日常公用经费支出220.48万元，年末在职人数171人，人均公用经费1.29万元；2021年日常公用经费支出388.83万元，年末在职人数152人，人均公用经费2.59万元。人均公用经费支出数逐年上涨，且增长幅度较大，考虑到疫情防控监管任务重，公用经费开支有所提升，曲阜市市场监督管理局人均公用经费管理力度仍有待加强。

根据评分体系，此项满分为2分，得分为0分。

（4）三公经费控制情况

2021年度市场监管局通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共76.8万元，全部为公务用车购置及运行费。决算32.87万元，实际支出32.87万元，全部为公务用车购置及运行费。

曲阜市市场监督管理局2020年度“三公”经费预算为54万元，决算49万元，三公经费与实际支出数逐年下降，曲阜市市场监督管理局厉行节约、从严控制，三公经费控制管理有效。

根据评分体系，此项满分为3分，得分为3分。

3. 资产管理评价分析

表4-5.资产管理指标评分结果

| 指标 |  | 权重 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 固定资产管理情况 （5分） | 资产管理规范性 | 3 | 2 |
|  | 固定资产利用率 | 2 | 1.98 |
| 合计 |  | 5 | 3.98 |

（1）固定资产管理执行力度有待加强，截至2021年12月31日，曲阜市市场监督管理局账面固定资产总额原值1,749.23万元，累计折旧775.17万元，固定资产净值974.06万元。经查看相关资料，曲阜市食品药品监督管理局2019年报废固定资产原值94,676.00元，已由山东中绿资源再生有限公司（公共机构废旧商品济宁回收中心）回收，审批程序未完成，账面未做减少处理。

根据评分体系，此项满分为3分，得分为2分。

（2）实际在用固定资产总额1,739.76万元，全部固定资产总额1,749.23万元，固定资产利用率=99.46%。

根据评分体系，此项满分为2分，得分为1.98分。

4.项目管理分析

表4-6.项目管理指标评分结果

| 指标 |  | 权重 | 得分 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目管理(10分) | 项目立项程序 | 2 | 2 |  |
|  | 项目实施管理 | 4 | 3 |  |
|  | 项目绩效 | 4 | 3 |  |
| 合计 |  | 10 |  | 8 |

（1）项目立项程序

2021年曲阜市市场监督管理局的项目均属于公共财政支出范围，是经济社会发展必须安排，2021年曲阜市市场监督管理局的项目立项前经过了必要的可行性研究、专家论证、风险评估或集体决策等，决策程序合规。

根据评分体系，此项满分为2分，得分为2分。

（2）项目实施管理

通过查阅查看相关资料，实地调查和询问等得知，2021年曲阜市市场监督管理局内控管理制度缺位。制定项目实施方案、实施计划，保障项目顺利实施。项目实施过程规范，并且对项目建设开展有效的检查、监控、督促整改。

根据评分体系，此项满分为4分，得分为3分。

（3）项目绩效

通过查阅查看相关资料，实地调查和询问等得知，2021年度曲阜市市场监督管理局项目预算支出共计611.50万元，调整后项目预算支出共计644.64万元，主要投向知识产权事务、计量检定测试所人员经费、劳务派遣人员工资保险、食品安全监管检测费办公费等方向，资金投入符合部门履职需求。

根据评分体系，此项满分为4分，得分为3分。

## （二）履职效能分析

曲阜市市场监督管理局2021年度整体绩效目标完成度较高，对曲阜市发展做出了积极贡献。各项工作成效显著，但仍应加大工作力度，确保完成既定工作任务。具体如下：

1. 信用监管工作情况

表4-7.信用监管工作情况指标评分结果

| 指标 |  | 权重 | 得分 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 信用监管(4分) | 市场监管领域“双随机、一公开”监管 | 2 | 2 |  |
|  | 扶持个体私营经济发展 | 2 | 2 |  |
| 合计 |  | 4 |  | 4 |

（1）全面做好“双随机、一公开”监管，“双随机、一公开”覆盖率已达100%，认真组织开展各项抽查检查任务计划，市场监管系统开展双随机抽查计划14次，共抽查854户市场主体，紧密依托“互联网+监管”平台，发布监管动态信息、曝光台信息423条，汇聚监管行为数据104904条，监管行为覆盖率、及时率均实现100%。

（2）扶持个体私营经济发展，通过拓展小微企业名录应用，实施“个转企”，支持小微企业发展，有效助推全市民营经济高质量发展。

根据评分体系，此项满分为4分，得分为4分。

2. 优化营商环境情况

表4-8.优化营商环境情况指标评分结果

| 指标 |  | 权重 | 得分 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 优化营商环境(24分) | 质量发展管理工作 | 2 | 2 |  |
|  | 统一管理全市计量工作 | 2 | 2 |  |
|  | 深入开展“质量检查”活动 | 2 | 2 |  |
|  | 强化食品安全监管 | 10 | 9 |  |
|  | 抓牢药品安全监管 | 2 | 2 |  |
|  | 保证特种设备行业安全运行 | 4 | 4 |  |
|  | 知识产权应用保护 | 2 | 2 |  |
| 合计 |  | 24 |  | 23 |

（1）质量发展管理工作

引导企业不断增强质量意识和品牌意识，组织7家企业进行高端品牌培育企业申报，山东焦点福瑞达生物股份有限公司、曲阜市天利药用辅料有限公司被评为2021年度山东省制造业高端品牌培育企业；指导曲阜市三孔古建筑工程管理处申报山东省省长质量奖、中国质量奖，指导曲阜市三孔文化旅游服务有限责任公司申报中国质量奖，指导山东圣阳电源股份有限公司申报中国质量奖，推动加快实现质量强市的跨越转变。

根据评分体系，此项满分为2分，得分为2分。

（2）统一管理全市计量工作

加强计量技术管理，对用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测等方面的计量器具实施强制检定，全年共强制检定各类计量器具12900余台件次，强检完成率100%，保障了全市企业正常运行，助推了全市产品质量再攀新高。

根据评分体系，此项满分为2分，得分为2分。

（3）深入开展“质量检查”活动

开展加油站检查、成品油质量抽检工作，通过开展成品油、车用尿素专项整治月行动，各加油站已向社会做出“诚信计量、放心消费”承诺；开展口罩质量监管工作，检查非医用口罩生产企业2家、非医用口罩经营企业12家；开展建材质量排查整治工作，排查生产企业13家、建材经营企业36家，立案查处6家企业，罚款28.7172万元，查处整改落实率100%；开展劳动防护用品产品质量隐患排查整治、燃气器具产品质量安全排查整治、电线电缆质量安全监督检查、配镜场所产品质量核检以及儿童和学生用品安全守护行动，“质量月”活动和助企攀登制造强市工作座谈更将产品质量建设工作推向了新高点。

根据评分体系，此项满分为2分，得分为2分。

（4）强化食品安全监管

严把食品生产环节，按照《关于加强监管推动食品小作坊规范提升的通知》文件要求，加大对食品小作坊监督抽检力度和日常监管，对食品小作坊实现“一坊一档”管理；实施食品生产企业风险分级监管。全市85家食品生产企业全部纳入风险分级监管，其中A级26家、B级42家、C级15家、D级2家；高度重视学校食品安全监管，对学校食堂食品安全监管实施网格化监管，推行“智慧监管码·校园”管理平台，实施“一校一码”，全面完成学校食堂“明厨亮灶”建设，明厨亮灶覆盖率达到100%；开展三小、餐饮具、食品批发商、农批市场、学校食堂等专项抽检13次，完成抽检2159批次，抽检结果通报率100%；加大食品违法案件处罚力度，今年共查处食品安全违法案件58件，货值2.45万元，罚没款共计87余万元，食品生产领域违法违规案件查处率100%，查处质量安全问题整改率100%。

根据评分体系，此项满分为10分，得分为9分。

（5）抓牢药品安全监管

先后制订《曲阜市新冠病毒疫苗流通环节监管工作方案》、《药品网络销售违法违规行为专项整治工作方案》和《曲阜市化妆品专项整治“雷霆行动”工作方案》等，切实维护了药品市场正常流通秩序。联合检查做好疫苗监管，联合市卫健局对曲阜市疾控中心和疫苗接种单位特别是新冠疫情接种单位进行了专项检查，出动检查人员160余人次，涉及18家单位已全部覆盖，疫苗监管覆盖率100%。持续开展药品市场专项整治，目前已检查药店560家次，出动执法人员660余人次，药品监督抽检完成率100%，药品市场持续健康发展。

根据评分体系，此项满分为2分，得分为2分。

（6）保证特种设备行业安全运行

持续开展特种设备安全生产“三年行动”和特种设备安全“大排查大整治”专项整治活动、安全生产百日攻坚活动，共派出执法检查组136组次，出动检查人员454人次，检查特种设备使用单位183家，特种设备定检率100%，发现安全隐患问题236项，查处特种设备案件两件，安全隐患整改率100%；依次开展开闸电梯鼓式制动专项检查、油气管道监督检查、电站锅炉专项检查、气瓶充装专项治理、涉氨制冷专项治理、餐饮场所燃气领域大排查大整治等6项专项治理行动，并对山东国辉游乐场有限公司进行流动式驻点监管，督促曲阜辖区14家气瓶充装单位全部建立气瓶追溯系统。

根据评分体系，此项满分为4分，得分为4分。

（7）知识产权应用保护

全面推进知识产权创造、运用、保护、管理等各项工作。曲阜市拥有有效发明专利486件，万人发明拥有量达到7.81件，拥有高价值发明专利152件；查处假冒专利案件6件，结案6件，净化了市场环境，规范了市场秩序。重点服务企业，提升企业知识产权创新、运用及管理能力，做好“知识产权周”活动，开展政策宣传进企业活动和“政策上门精准对接”服务企业活动，关注企业知识产权质押融资需求，协助玉樵夫科技有限公司通过专利质押获得贷款500万元。

根据评分体系，此项满分为2分，得分为2分。

3. 强化消费者合法权益保护

表4-9.强化消费者合法权益保护情况指标评分结果

| 指标 |  | 权重 | 得分 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 强化消费者合法权益保护(2分) | 营造良好消费环境 | 2 | 2 |  |
| 合计 |  | 2 |  | 2 |

抓消费维权，进一步营造放心消费环境。做好12315平台投诉举报的分流和办理，全国12315平台共接到投诉举报3371件，其中分流辖区监管所办理1729件，移交办案线索7件，12315平台消费投诉及时办结率100%。开展“放心消费在济宁”推动工作，已指导42066户经营业户成为山东省放心消费创建单位，950户经营业户成为县级放心消费示范单位，提前完成市局下达的任务目标。建立健全基层消费维权网络体系，已建立消费维权服务站24个，ODR企业6个，线下七日无理由退货单位296家。

根据评分体系，此项满分为2分，得分为2分。

## （三）可持续发展能力分析

表4-10.可持续发展能力指标评分结果

| 指标 |  | 权重 | 得分 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 信息化建设 (7分) | 营造良好消费环境 | 5 | 3 |  |
|  | 中长期规划建设 | 2 | 1 |  |
| 培训机制(3分) | 业务培训 | 3 | 3 |  |
| 合计 |  | 10 |  | 7 |

1. 信息化建设

市场监管基层一体化系统的使用提高了工作效率和管理水平，规范办公流程，促进日常办公标准化、节约化、便捷化。树立了现代办公理念，进一步提升了工作质量和效率，同时也使中心的管理体制更加规范。尚未制定部门中长期发展规划，年度主体工作主要按照部门年度计划及上级部门工作部署执行，缺少相关规划指引。

根据评分体系，此项满分为5分，得分为3分。

2. 培训机制

2021年曲阜市市场监督管理局对学校食堂及周边食品安全隐患排查、“三小”整治等工作进行再安排、再要求、再强调，要求各基层工商所、食药监所加大工作力度、加大执法力度，坚决守住安全底线。对餐饮食品安全知识、特种设备安全监察知识、食品生产业务知识进行培训学习，坚持学用结合、学以致用，尽快成长为工作多面手，不断提高履职能力和监管水平。

根据评分体系，此项满分为3分，得分为3分。

## （四）社会公众满意度分析

绩效评价小组在曲阜市内随机抽取200名市民发放调查问卷，有效调查问卷共计200份，调查的结果显示，91.89%的受访者对曲阜市市场监督管理局2021年度的部门履职成效表示非常满意，6.56%的受访者对曲阜市市场监督管理局2021年度的部门履职成效满意度一般，1.56%的受访者对曲阜市市场监督管理局2021年度的部门履职成效不满意。

根据评分体系，此项满分5分，得分91.89%*5+6.56%*3=4.79分。

# 五、存在的问题

（一）绩效目标管理有待加强

本单位整合了原药监局、原质监局、原工商局三个单位全部职能，以及原属科技局的知识产权战略实施、原属物价局的价格监管、原盐务局（盐业公司）的盐业销售市场监管等职能职责，绩效目标设立达到既全面完整又突出重点存在一点困难，因此绩效目标设定还需进一步摸索，进一步完善。

（二）预算管理制度有待健全，项目资金管理有待加强

曲阜市市场监督局围绕预算管理、收入管理、支出管理、资产管理等建立各项管理制度，但缺少预算内部审批、预算调整相关规定。

项目资金管理有待加强。如个别项目未完全做到专款专用，知识产权宣传经费6万元用于支付市场监管局2021工会经费。

（三）预算、决算编制严谨性待提升

曲阜市市场监督管理局存在部分项目预算编制不够细化精准的情况，如2021年度部门预算中一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算26万元，部门决算中“三公”经费支出中填报的预算数76.80万元，决算数32.87万元，预、决算中填报的预算数不一致，政府采购预算、决算编制严谨性待提升。

（四）固定资产账实不符，管理水平有待提高

截至2021年12月31日，曲阜市市场监督管理局账面固定资产总额原值1,749.23万元，累计折旧775.17万元，固定资产净值974.06万元。经查看相关资料，曲阜市食品药品监督管理局2019年报废固定资产原值94,676.00元，已由山东中绿资源再生有限公司（公共机构废旧商品济宁回收中心）回收，审批程序未完成，账面未做减少处理。

（五）内部控制建设存在缺位

科室层面内部控制建设还没有制度化，存在岗位和流程设置不够合理，内部控制制度建设尚未落实到具体业务部门，缺乏刚性控制。

# 六、相关建议

（一）强化部门预算绩效管理意识，提高部门预算绩效管理质量

一是设置合理的绩效指标。绩效指标的设置应充分体现市场监管局职能履行成效。二是提高项目支出绩效自评工作质量。项目支出绩效自评表应重点说明项目执行情况，数量、时效、成本等指标的完成情况。针对未完成的绩效指标需深入剖析未完成的原因，并提出切实可行的改进措施。三是加强预算绩效管理机制建设。着重建立并落实全过程预算绩效管理机制，强化预算资金与项目绩效“双监控”，绩效评价工作需要结合具体评价项目的特点，以绩效评价指标体系为主要参照，切实反映项目实施中决策、过程、产出及效益的相关问题，发挥绩效评价推动整体工作高质量发展的应有作用。

（二）健全预算管理制度，加强项目资金管理

一是健全预算管理制度，制定预算内部审批、预算调整相关规定。规范预算内部审批、预算调整流程。二是规范项目过程管理，确保项目资金专款专用。对专项资金的使用按照标准和流程进行有效的管理，进一步完善专项资金管理制度，财务人员实时把握项目进度和资金流向，并认真审核预算资金在管理、使用方面相关的各项材料。

（三）提升预算、决算编制精确性

一是充分认识预算、决算编报工作的重要性，强化预算、决算编报工作的重视力度，建立责任机制、明确责任意识。二是要增强预算编制的科学性、精准性，细化预算编制，保证预算编制内容完整，达到预算“应编尽编”，结合部门年度工作任务，落实本年度重点工作资金需求。严格预算调整，强化部门预算执行的刚性约束。三是提升预算、决算编制人员的业务能力，认真做好预算决算编制及审核的培训工作，提高预算、决算编制水平，减少编报的技术性差错。四是强化预算决算编制的审核监督检查，审核预算决算编报的正确性和完整性，在核查过程中及时发现问题，总结经验，从而促进部门不断提升预算决算编报工作水平。

（四）健全资产管理体系和制度，明确管理主体与职责

从资产的购置、验收、使用、调拨、转让、报废等各个环节，要建立一套完整的资产管理制度，以防国有资产流失。单位要根据实际，至少指定1名人员负责本单位资产管理工作，完善岗位交接制度，规范交接手续。健全资产盘点制度，资产变动情况应及时进行账务调整，确保资产账实相符。按标准配置资产，避免配置浪费，影响资产使用率。

（五）强化主体履行责任，加大职责落实力度

一是理清职责分工。进一步明确履职责任主体，明确主要负责人、班子成员等责任主体内各自的职责，形成责任明晰、权责对等的责任体系；针对短期难以解决的诸如职能交叉或管理权属不清晰等重点问题，指定兜底部门负责解决，按时完成并反馈结果。二是强化责任落实。健全考核责任机制，加强各科室职责履行日常考核。

附件：1.部门整体绩效评价指标体系及得分情况表

2.部门整体绩效评价问题表

山东长恒信会计师事务所有限公司

二〇二二年十月八日

部门整体绩效评价指标体系及得分情况表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 指标解释 | 评分标准 | 得分 | 得/扣分依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理效率（55分） | 预算管理 （25分） | 预算编制 （12分） | 整体绩效目标合理性 （3分） | 考核部门是否按要求编报整体绩效目标，所设立的整体绩效目标与部门职能职责、事业发展规划、年度工作任务的相符程度，绩效指标是否清晰、可衡量，指标值是否符合正常业绩水平 | 1.部门战略目标和指标符合部门“三定方案”和中长期规划、体现部门使命和职责的核心指标的，得0.5分，有重大缺项的，每缺一项扣0.1分，扣完为止； 2.部门职责目标和指标反映部门主要职能的核心指标的，得1分，有重要缺项的，每缺一项扣0.1分，扣完为止； 3.绩效指标量化可衡量的，得0.5分，否则酌情扣分； 4.绩效指标值符合正常业绩水平，正向指标不低于历史平均值或行业标准值，反向指标不高于历史平均值或行业标准值，得1分，发现一个指标值明显背离，扣0.1分，扣完为止 | 2.80 | 编制了部门整体战略目标，编制了部门职责目标和指标，总体上能够反映部门主要职能，指标量化可衡量，指标值符合正常业绩水平，个别指标无法充分体现职能履行成效，个别目标指标不完整等问题 |
|  |  |  | 项目绩效目标编制完整性 （2分） | 考核部门是否按要求全部编报项目绩效目标 | 项目绩效目标按要求全部编报的，得2分，漏报项目绩效目标的，本项得分=实际编报绩效目标项目个数/按规定应编报绩效目标项目个数×2分； 应编报绩效目标项目个数：按年度预算编制通知规定的预算项目绩效目标编报范围 | 2 | 编制了绩效目标 |
| 管理效率（55分） | 预算管理 （25分） | 预算编制 （12分） | 预算编制完整性 （3分） | 考核部门预算编制是否符合完整性要求。具体包括：1.部门收入预算编制是否完整，包括公共预算拨款、 政府性基金安排的拨款、财政专户管理资金、事业收入、事业单位经营收入、上年结转、其他收入等；2.政府购买服务预算和政府采购预算等是否应编尽编 | 按照预算编报文件规定完整编制预算的，得满分。 1.部门收入预算编制是否完整，包括公共预算拨款、政府性基金安排的拨款、财政专户管理资金、事业收入、事业单位经营收入、上年结转、其他收入等，每漏报一项收入，扣0.2分； 2.政府购买服务预算和政府采购预算是否应编尽编，每漏报一项，扣 0.2分 | 3 | 预算编制完整、科学。 政府购买服务与政府采购预算编制没有漏编现象 |
|  |  |  | 预算编制规范性 （3分） | 考核部门预算编制是否符合市财政部门当年度有关预算编制的原则，规范性和细致程度方面是否符合要求等 | 预算编制符合市财政当年度有关预算编制的原则和要求的，得3分；发现一项没有满足的扣0.2分，扣完为止 | 3 | 预算编制符合预算编制的原则和要求 |
|  |  |  | 预决算差异率 （1分） | 反映部门预算的约束力。 预决算差异率=（决算支出合计数-年初预算合计数）/年初预算合计数*100% | 得分=（1-预决算差异率）*1 | 0.96 | 决算支出合计数=2,892.41万元，年数预算数=3,012.76万元，预决算差异率3.99% |
| 管理效率（55分） | 预算管理 （25分） | 预算执行 （13分） | 部门预算执行率 （2分） | 反映部门本年度支出预算执行情况。 支出预算执行率=部门支出预算执行数/年度预算下达数*100% | 得分=部门预算执行率*2 | 2 | 2021年度部门支出预算执行数3,012.76万元，2021年度预算下达3,012.76万元，支出预算执行率100% |
|  |  |  | 政府采购预算 执行率 （2分） | 考核部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门政府采购预算执行情况 | 本指标得分=本指标满分分值×政府采购执行率 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%； 如实际采购金额大于采购预算金额则本项不得分。 政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划 | 0 | 预算中采购金额为70万元，决算表格中144.5万元。 |
|  |  |  | 预算调整率 （2分） | 部门本年度预算调整数与年初预算批复数的比率，用以反映和考核部门预算的调整程度 | 预算调整率=0，得2分，每增加5%扣0.5分，扣完为止。 预算调整率=（预算调整数/年初预算批复数）×100%。 预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外） | 1.50 | 决算支出合计数=2,892.41万元，年数预算数=3,012.76万元，预算调整率3.99% |
| 管理效率（55分） | 预算管理 （25分） | 预算执行 （13分） | 预决算信息 公开性 （2分） | 主要考核部门是否按规定公开相关预决算信息，用以反映部门预决算管理的公开透明情况。实施整体评价时，被评价年度部门决算未批复的，评价上年度部门决算公开情况。 | 1.部门预算公开1分，按以下标准分档计分： （1）按规定内容、在规定时限和范围内公开的，得1分； （2）进行了公开，但未达到时限、内容或范围要求的，得0.6分； （3）没有进行公开的，得0分； （4）涉密部门按规定不需要公开相关信息的，计1分。 2.部门决算公开1分，按以下标准分档计分： （1）按规定内容、在规定时限和范围内公开的，得1分； （2）进行了公开，但未达到时限、内容或范围要求的，得0.6分； （3）没有进行公开的，得0分； （4）涉密部门按规定不需要公开相关信息的，计1分。 本指标得分=部门预算公开得分+部门决算公开得分 | 2 | 已公开 |
| 管理效率（55分） | 预算管理 （25分） | 预算执行 （13分） | 绩效管理情况 （5分） | 考核部门绩效评价、绩效运行监控、事前绩效评估工作的开展情况 | 1.部门绩效评价情况4分，其中： （1）绩效自评情况2分，本项得分=实际自评项目个数/纳入绩效目标管理项目个数×2分； （2）绩效公开情况2分，本项得分=实际公开的绩效目标申报表和绩效自评项目个数/纳入公开范围的绩效目标申报表和绩效自评项目个数×2分； 2.部门绩效运行监控情况1分，本项得分=实际开展绩效运行监控项目个数/应开展绩效运行监控项目个数×1分 | 4.60 | 1.4个项目开展了绩效自评工作 2.公开绩效目标申报表5个，绩效自评项目为4个，占纳入公开的范围的比例为80% 3.开展绩效监控工作 |
|  | 资金管理 （15分） | 资金管理情况 （10分） | 财务管理制度 健全性 （2分） | 反映部门财务管理、内部控制等制度的健全性 | 部门制订了财务管理、内部控制等制度的，得2分 | 1 | 制定了部门财务管理制度，内部控制制度存在缺位 |
| 管理效率（55分） | 资金管理 （15分） | 资金管理情况 （10分） | 资金管理 合规性 （8分） | 反映部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、合同管理、费用支出等制度是否严格执行；会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况 | 1.预算执行规范性2分，预算涉及调整的，按规定履行调整报批手续得2分，否则酌情扣分； 2.事项支出的合规性2分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得2分；超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重情况扣分，涉及金额≥20%的，财务管理情况整体不得分； 3.会计核算规范性2分，规范执行会计核算制度得2分；未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，酌情扣分； 4.重大项目支出经过评估论证和必要决策程序的得2分，否则酌情扣分； | 5.80 | 1.履行调整报批手续未提供，扣2分（查阅评价报告等资料） 2.资金支出程序规范，未专款专用，扣0.2分 3.会计核算规范 4.重大项目支出经过评估论证和必要决策程序 |
|  |  | 行政成本控制情况 （5分） | 公用经费控制 情况 （2分） | 反映部门人均公用经费实际支出年度间变化情况，是否较上年度进行有效控制 | 人均公用经费变动率≤0,得2分；人均公用经费变动率＞0，不得分； 人均公用经费变动率=（本年度人均公用经费实际支出数-上年度人均公用经费实际支出数）/上年度人均公用经费实际支出数 | 0 | 2020年人均公用经费1.29万元；2021年人均公用经费2.59万元 |
| 管理效率（55分） | 资金管理 （15分） | 行政成本控制情况 （5分） | “三公经费”控制情况 （3分） | 反映各部门“三公经费”实际支出年度间变化情况，是否较上年度进行有效控制 | “三公经费”变动率≤0，得 3分，“三公经费”变动率＞0，不得分； “三公经费”变动率=（本年度“三公经费”实际支出数-上年度“三公经费”实际支出数）/上年度“三公经费”实际支出数 | 3 | 2021年度“三公”经费决算32.87万元，2020年度“三公”经费决算49万元，三公经费与实际支出数逐年下降，三公经费控制管理有效。 |
|  |  | 固定资产管理情况 （5分） | 资产管理规范性 （3分） | 部门是否制定资产管理制度，资产是否配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用于反映和考核部门资产规范运行情况 | 1.制定或具有资产管理制度办法的，得1分； 2.资产配置合理，处置规范，得1分； 3.资产有偿使用、处置收入及时足额上缴的，得1分 | 2 | 制定资产管理制度，并且资产配置合理、处置欠规范、收入及时足额上缴 |
|  |  |  | 固定资产利用率 （2分） | 反映各部门实际在用固定资产占比情况 | 本项得分=本指标满分分值×固定资产利用率 固定资产利用率=实际在用固定资产总额/全部固定资产总额 | 1.98 | 实际在用固定资产总额1,739.76万元，全部固定资产总额1,749.23万元，固定资产利用率=99.46% |
|  | 项目管理 （10分） | 项目管理 （10分） | 项目立项程序 （2分） | 反映部门项目的申请、设立过程是否符合相关要求，反映和考核项目立项的规范性 | 1.立项项目是公共财政支出范围，是经济社会发展必须安排，得1分； 2.项目立项前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估或集体决策等，决策程序合规，得1分。评价时发现有项目不符合上述条件的，酌情扣分 | 2 | 立项项目是公共财政支出范围，是经济社会发展必须安排，项目立项前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估或集体决策等，决策程序合规 |
| 管理效率（55分） | 项目管理 （10分） | 项目管理 （10分） | 项目实施管理 （4分） | 部门对项目实施过程检查、监控、督促等管理情况 | 1.建立有效管理机制，且执行情况良好的，得1分（需查看有关管理制度和单位提供管理执行情况书面材料佐证）； 2.制定项目实施方案、实施计划，保障项目顺利实施的，得1分； 3.项目实施过程规范，无调整的，得1分； 4.按规定对项目建设开展有效的检查、监控、督促整改的，得1分（需提供检查底稿或其他材料证明，否则不得分）。评价时发现有项目不符合上述条件的，酌情扣分 | 3 | 管理制度缺位。制定项目实施方案、实施计划，保障项目顺利实施。项目实施过程规范，并且对项目建设开展有效的检查、监控、督促整改 |
|  |  |  | 项目绩效 （4分） | 反映部门项目完成后产生的绩效 | 按照项目完成个数评分，所有项目均按要求完成的，得满分。 1.部分项目未按要求完成的，本项得分=已按要求完成项目数/应按要求完成项目数×本项满分分值； 2.项目超预算的，酌情扣分； | 3 | 项目按要求完成，项目预算支出共计611.50万元，调整后项目预算支出共计644.64万元， |
| 履职效能（30分） | 信用监管（4分） | 市场监管领域“双随机、一公开”监管（2分） | “双随机、一公开”监管覆盖率（2分） | 年度内“双随机、一公开”监管覆盖情况 | “双随机、一公开”监管覆盖率100%，得2分；否则，每低一个百分点，扣0.2分，最多扣2分 | 2 | “双随机、一公开”覆盖率已达100% |
|  |  | 扶持个体私营经济发展（2分） | 私营企业占比（2分） | 反映个体私营经济市场主体结构不断优化改善的情况。私营企业/个体私营经济市场主体*100% | 私营企业占比≥3.4%，得2分；否则，每低一个百分点，扣0.2分，最多扣2分 | 2 | 私营企业占比≥3.4% |
| 履职效能（30分） | 优化营商环境情况（24分） | 质量发展管理工作（2分） | 培育市长质量奖企业数量（2分） | 市长质量奖企业数量存量 | 培育市长质量奖企业数量≥1家，得2分；否则，减少一家，不得分。 | 2 | 培育市长质量奖企业数量1家 |
|  |  | 统一管理全市计量工作（2分） | 强检完成率（2分） | 完成检定的强检计量器具/备案送检的强检计量器具*100% | 强检完成率100%，得2分；否则，每低一个百分点，扣0.2分，最多扣2分 | 2 | 全年共强制检定各类计量器具12900余台件次，强检完成率100% |
|  |  | 深入开展“质量检查”活动（2分） | 质量、计量、纤维执法办案数量（1分） | 反映完成产品质量安全抽查任务情况 | 办案数量≥2项，得1分；否则不得分 | 1 | 开展加油站检查、成品油质量抽检工作；开展口罩质量监管工作；开展建材质量排查整治工作等 |
|  |  |  | 查处质量安全问题整改率（1分） | 查处质量安全问题整改数量/查处质量安全问题总数量*100% | 查处质量安全问题整改率100%，得1分；否则不得分 | 1 | 开展建材质量排查整治工作，立案查处6家企业，罚款28.7172万元，查处整改落实率100% |
|  |  | 强化食品安全监管（10分） | 食品安全监督抽检批次（2分） | 食品安全抽检监测完成批次数 | 食品安全监督抽检批次≥2100次，得2分；酌情扣分 | 2 | 完成抽检2159批次 |
|  |  |  | 抽检结果通报率（2分） | 及时向有关部门通报抽检监测结果。实际通报批次数/应通报批次数*100% | 抽检结果通报率100%，得2分；否则，每低一个百分点，扣0.2分，最多扣2分 | 2 | 抽检结果通报率100% |
| 履职效能（30分） | 优化营商环境情况（24分） | 强化食品安全监管（10分） | 组织开展生产领域食品安全专项治理工作完成率（1分） | 反映生产领域食品安全专项治理工作完成率。实际组织开展食品生产安全专项检查覆盖面或次数/计划开展食品生产专项检查覆盖面或次数*100% | 组织开展生产领域食品安全专项治理工作完成率100%，得2分；否则，每低一个百分点，扣0.2分，最多扣2分 | 1 | 组织开展生产领域食品安全专项治理工作完成率100% |
|  |  |  | 监督检查次数（2分） | 反映组织开展食品流通环节监督检查的次数 | 监督检查次数≥1000次，得2分；酌情扣分 | 1 | 未能提供全部资料 |
|  |  |  | 餐饮服务领域重点监管单位监管覆盖率（2分） | 反映对餐饮服务领域重点监管单位的监管情况 | 餐饮服务领域重点监管单位监管覆盖率100%，得2分；否则，每低一个百分点，扣0.2分，最多扣2分 | 2 | 餐饮服务领域重点监管单位监管覆盖率100% |
|  |  |  | 食品生产领域违法违规案件查处率（1分） | 已查办案件/应查办案件*100% | 食品生产领域违法违规案件查处率100%，得1分；否则，每低一个百分点，扣0.2分，最多扣1分 | 1 | 食品生产领域违法违规案件查处率100% |
|  |  | 抓牢药品安全监管（2分） | 药品零售环节监督检查完成率（2分） | 按照监督检查计划，开展药品零售企业实施药品经营质量管理规范和药品分类管理，及药品质量相关的随机检查、有因检查、GSP符合性检查。实际检查药店数量/计划检查药店数量*100% | 药品零售环节监督检查完成率100%，得2分；否则，每低一个百分点，扣0.2分，最多扣2分 | 2 | 药品零售环节监督检查完成率100% |
|  |  | 保证特种设备行业安全运行（4分） | 特种设备定检率（2分） | 特种设备定期检验计划完成衡量指标。定检率=已检数/应检数*100% | 特种设备定检率100%，得2分；否则，每低一个百分点，扣0.2分，最多扣2分 | 2 | 特种设备定检率100% |
| 履职效能（30分） | 优化营商环境情况（24分） | 保证特种设备行业安全运行（4分） | 安全隐患整改率（2分） | 专项检查发现的安全隐患由使用单位提交整改报告。整改率=已整改隐患数量/查处隐患数量*100% | 安全隐患整改率100%，得2分；否则，每低一个百分点，扣0.2分，最多扣2分 | 2 | 安全隐患整改率100% |
|  |  | 知识产权应用保护（2分） | 举办知识产权宣传活动场次（1分） | 年度内举办知识产权宣传活动场次 | 举办知识产权宣传活动场次≥1次，得2分；否则不得分 | 1 | 做好“知识产权周”活动，开展政策宣传进企业活动和“政策上门精准对接”服务企业活动 |
|  |  |  | 指导开展知识产权抵押融资企业的数量（1分） | 年度指导开展知识产权抵押融资企业的数量 | 指导开展知识产权抵押融资企业的数量大于等于1个，得2分，否则不得分 | 1 | 协助玉樵夫科技有限公司通过专利质押获得贷款 |
|  | 强化消费者合法权益保护（2分） | 营造良好消费环境（2分） | 市12315平台消费投诉及时办结率（2分） | 反映12315投诉处理时效情况。办结率=全国12315平台消费投诉及时办结数量/全国12315平台消费投诉数量*100% | 平台消费投诉及时办结率100%，得1分；否则，每低一个百分点，扣0.2分，最多扣1分 | 2 | 12315平台消费投诉及时办结率100% |
| 可持续发展能力 （10分） | 信息化建设 （7分） | 信息化办公（5分） | 信息化办公实现程度(5分) | 考察办公流程、业务开展是否能通过单位的信息系统实现 | 根据实际情况酌情打分，评级“优”，得5分、评级“良”，得3分、评级“中”，得2分、评级“差”，不得分。 | 3 | 评级良好 |
| 可持续发展能力 （10分） | 信息化建设 （7分） | 中长期规划建设（2分） | 事业发展规划建设（2分） | 部门中长期事业发展规划等重大项目规划建设及落实情况 | 相关规划制定全面、清晰、明确、合理，得3分；其他情况酌情扣分 | 1 | 尚未制定部门中长期发展规划，年度主体工作主要按照部门年度计划及上级部门工作部署执行，缺少相关规划指引。 |
|  | 培训机制 （3分） | 业务培训（3分） | 监管人员培训情况（3分） | 年度内各类人员培训情况 | 培训机制得到落实，得3分；其他情况酌情扣分 | 3 | 对餐饮食品安全知识、特种设备安全监察知识、食品生产业务知识进行培训学习，坚持学用结合、学以致用 |
| 社会公众或服务对象满意度 （5分） | 社会评价 （5分） | 社会公众满意度（5分） | 社会公众满意度（5分） | 社会公众对部门履职效果的满意程度 | 该项分值10分，指标分值=满意度*指标满分值，非常满意赋值5分，一般赋值3分，不满意赋值0分，指标得分不超过5分 | 4.79 |  |
| 总分合计 |  |  |  |  |  | 84.43 |  |

部门整体绩效评价报告问题清单

| 问题分类 | 序号 | 问题描述 | 项目责任单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 管理效率存在的问题 | 1 | 部分部门整体绩效指标设置不够合理，不能充分反映曲阜市市场监督管理局履职成效 | 曲阜市市场监督管理局 |
|  | 2 | 预决算差异率较高 | 曲阜市市场监督管理局 |
|  | 3 | 政府采购预算编制严谨性待提升 | 曲阜市市场监督管理局 |
|  | 4 | 固定资产账实不符，管理水平有待提高 | 曲阜市市场监督管理局 |
|  | 5 | 内部控制建设存在缺位 | 曲阜市市场监督管理局 |
| 可持续发展能力存在的问题 | 1 | 缺少部门中长期发展规划 | 曲阜市市场监督管理局 |