曲政办字〔2022〕5号

曲阜市人民政府办公室

关于印发《曲阜市管道天然气居民用户室内

燃气软管更新行动工作方案》的通知

各镇人民政府、街道办事处，开发区管委会，市直有关部门、单位、管道天燃气企业：

《曲阜市管道天然气居民用户室内燃气软管更新行动工作方案》，经市政府研究同意，现印发给你们，请认真抓好贯彻落实。

曲阜市人民政府办公室

2022年2月28日

（此件主动公开）

曲阜市管道天然气居民用户室内燃气软管

更新行动工作方案

为彻底消除我市管道天然气居民用户室内燃气软管安全隐患，切实保障群众用气安全，根据济宁市安委会《关于印发济宁市管道天然气居民用户室内燃气软管更新行动工作方案的通知》精神，结合我市实际，制定本工作方案。

一、任务目标

深入贯彻落实习近平总书记坚持人民至上、生命至上的安全发展理念，坚守发展不能以牺牲人的生命为代价这条不可逾越的红线，提高政治站位，按照市级统筹、属地负责、政策推动、应改尽改的原则，组织全市管道天然气居民用户开展燃气软管更新行动，将现有管道天然气居民用户燃气橡胶软管根据燃气灶类别更换为燃气用具连接用不锈钢波纹管或符合标准的其他专用燃气连接软管，更换后的软管使用年限不低于燃具的判废年限。已安装且在保质期内的金属波纹管不再更换；新建居民用户由管道燃气企业负责，一律安装金属波纹管。

二、实施步骤

燃气软管更新行动自2022年3月1日开始起，至7月底结束。

（一）宣传发动。各镇街、燃气企业充分利用各类媒体，集中组织开展宣传活动，大力宣传相关政策以及软管更换的重要意义，为群众解疑释惑，引导用户主动联系、积极配合更换燃气软管工作。制定工作方案，明确集中更换时间，并将时间和注意事项宣传到每家每户，最大程度争取广大居民积极配合，在约定时间内家中留人，确保一次上门成功率。

（二）组织改造。富华、富弘燃气公司负责各自经营区域内燃气软管更换，根据用户家中燃气设施实际情况，逐户灵活确定更换方式。各镇街根据辖区内村居、社区、小区情况，制定更换计划，配合燃气企业进行更换，对即将进行更换的片区，提前一周通知用户更换时间，在规定时间上门服务。完成软管更换后，用户及更换人在《曲阜市管道天然气居民用户室内燃气软管更新行动更换台账》（附件1）签字确认。

（三）验收认定。各燃气企业每月3日前，将上月《曲阜市管道天然气居民用户室内燃气软管更新行动更换台账》（附件1）、《曲阜市2022年**月更换燃气软管统计表》（附件2）及相关登记和证明资料报属地镇街。各镇街对施工质量、完成户数进行验收后报市住建局审核，验收审核结果作为财政奖补依据。

三、奖补政策

燃气软管更换费用包括金属波纹管采购和安装、用户灶台打孔、扩孔及更换火嘴等内容。对验收审核合格的，市财政按60元/户标准补贴（其中济宁市级财政按30元/户标准奖补），不足部分由燃气经营公司兜底负担，管道燃气居民用户不承担任何费用。同时，结合软管更新行动，鼓励居民用户安装自闭阀、切断式泄漏报警器，凡自愿更新设备的，由市财政每户每项补贴100元，不足部分由用户承担。

四、任务分工

（一）市住建局负责统筹协调调度，定期通报工作开展情况；对各镇街验收后报送的材料进行审核；提出奖补建议。

（二）市财政局负责市级财政资金拨付。

（三）各镇街履行属地责任，具体负责组织项目的实施、验收；及时解决推进过程中存在的问题。

（四）管道燃气企业履行主体责任，负责编制更换工作计划、材料（产品）采购、施工组织、文明安全施工，确保按期完成更换任务，并对工程质量负总责，配合做好验收审核工作；在更换软管过程中对用户燃气设施同步进行全面排查，对无自动熄火装置、超过规定判废年限的燃气灶具提出更换要求，存在安全隐患的按照相关规定立即整改。

五、保障措施

（一）广泛组织动员。市级层面成立工作专班，由分管市长任组长，组织属地有关部门、街道、管道燃气企业、物业公司等加强配合，引导群众主动更换燃气软管，及时为群众解疑释惑，共同做好辖区内居民用户燃气软管更换工作。

（二）配强作业力量。管道燃气企业加强作业力量，集中开展、连续推进燃气软管更换工作，确保严格按照时间节点完成。要优化工作组织方案，合理安排上门时间，尽量方便用户，避免扰民。

（三）跟踪督导问效。市级设立督导检查组，对各镇街、燃气企业完成情况实行月通报制度，对责任不落实、进度不达标、质量不过关的，给予通报批评直至责任追究。同时，畅通监督渠道，加强对群众意见建议的收集反馈，确保把好事办好。

联系电话：6522788  邮箱：qfrqgl@163.com

附件：1. 曲阜市管道天然气居民用户室内燃气软管更新

行动更换台账

- 曲阜市2022年**月更换燃气软管统计表

附件1

曲阜市管道天然气居民用户室内燃气软管更新行动更换台账

填报单位：（盖章）                                联系人：                                          年  月  日

| 序号 | 镇街 | 小区名称 | 详细地址（具体到门牌号） | 用户联系人 （签字确认） | 联系电话 | 更换单位 | 更换人 （签字确认） | 更换时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件2

曲阜市2022年**月更换燃气软管统计表

填报单位：（盖章）                         联系人：            年  月  日

| 序号 | 镇街 | 小区（村居）名称 | 原有使用软管户数 | 更换户数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 本月共计（最后一页） |  | **** |  |

抄送：市委各部门，市人大常委会办公室，市政协办公室，市监委，

市法院，市检察院，市人武部。

曲阜市人民政府办公室                   2022年2月28日印发