2022年曲阜市城乡居民医疗保险

县级补助项目绩效评价报告
仁兴咨字〔2023〕1004号
委托单位：曲阜市财政局

项目单位：曲阜市医疗保障局
评价机构：济宁市仁兴会计师事务所（普通合伙）
2023年9月

目录

- 1 -一、基本情况


- 1 -（一）项目背景


- 1 -（二）项目主要内容及实施情况


- 2 -（三）资金投入及使用情况


- 2 -（四）项目组织管理


- 3 -二、项目绩效目标


- 3 -（一）长期目标


- 3 -（二）年度目标


- 4 -三、绩效评价工作开展情况


- 4 -（一）评价目的


- 4 -（二）评价对象与范围


- 4 -（三）评价依据


- 5 -（四）评价原则、评价方法


- 6 -（五）绩效评价指标体系


- 8 -（六）评分人员组成


- 9 -（七）绩效评价工作过程


- 12 -四、评价结论及分析


- 12 -（一）综合评价结论与分析


- 13 -（二）非现场评价情况分析


- 14 -（三）现场评价情况分析


- 14 -五、绩效评价指标分析


- 14 -（一）项目决策情况


- 16 -（二）项目过程情况


- 18 -（三）项目产出情况


- 19 -（四）项目效益情况


- 20 -（五）项目成本分析


- 22 -六、项目主要经验做法、存在的问题及原因分析


- 22 -（一）主要经验做法


- 22 -（二）存在的问题及原因分析


- 23 -七、有关建议


- 23 -（一）鼓励城乡居民长期、主动参保


- 24 -（二）健全医疗保险基金稽查机制


- 24 -（三）提升城乡居民对政策的了解程度及满意度


- 24 -（四）完善预算管理，建立基金运行分析和预警机制


- 24 -八、其他需要说明的问题





摘  要

一、评价情况概述

评价对象：2022年曲阜市城乡居民医疗保险县级补助资金

评价范围：项目决策立项、资金管理、组织实施以及项目实施后的产出和效益情况。

评价总体目标：从项目整体角度出发，了解2022年度城乡居民医疗保险县级补助项目工作的完成情况，以及项目资金运用状况，从项目相关制度建设及执行方面，项目投入、产出、效果以及影响力等方面分析评价，得出项目相关经验及问题解决方案，为以后城乡居民医疗保险工作提供有益经验，同时为业务单位提高绩效管理水平和支出效益提供决策依据，以便提高财政资金配置效率和使用效益，为以后该项目的预算申报与审批提供参考依据。

二、评价工作基本情况
本次绩效评价工作由曲阜市财政局委托济宁市仁兴会计师事务所具体负责实施，2022年8月底济宁市仁兴会计师事务所成立绩效评价工作组，制定绩效评价方案，布置工作任务和时间安排。评价工作组督促曲阜市医疗保险服务中心的相关负责人员完成基础资料的整理和移交工作，与相关方沟通核实，形成报告初稿，将报告问题、结论等与财政局确认后形成报告终稿。
评价工作组运用比较分析法、因素分析法、询问查证法及公众评判法等方法对曲阜市城乡居民医疗保险县级补助资金的基础资料汇总分析；坚持遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，依据“绩效导向、突出结果”的评价思路，从项目实施的全过程出发重点结合“绩”“效”两要素以及相关法律法规、项目绩效目标及管理办法，根据项目特点和行业属性，进行指标体系设计绩效评价指标体系，共设置四个一级指标、7个二级指标、17个三级指标。

评价工作组遵循独立性、公正性、专业性的执业原则，出具本次绩效评价报告。
三、评价结论及绩效分析
通过非现场评价及现场评价取得的信息，综合评价认为2022年曲阜市城乡居民医疗保险县级补助资金项目总体情况较好，能够按照相关政策要求，开展城乡居民医疗保险县级补助资金的筹集及发放等工作，评价得分93.97分。但在评价组实际评价过程中发现，该项目在预算准确性、制度健全性、医保基金长效机制、医保覆盖率、政策知晓度等方面存在部分问题，需要在以后的工作中予以调整和完善。
2022年曲阜市城乡居民医疗保险

县级补助项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目背景

为完善统筹城乡医疗保障制度，健全居民医疗保险体系，保障曲阜市城乡居民医疗需求，项目依据济宁市人民政府关于印发《济宁市居民基本医疗保险办法》的通知（济政发〔2017〕29号文）予以立项。曲阜市医疗保障局是使用资金的主体部门，负责根据政策要求和实际情况，合理分配和使用资金。实施该项目目的是为了提高城乡居民的医疗保障水平，减轻居民的医疗费用负担，改善医疗服务质量，促进居民健康水平。
（二）项目主要内容及实施情况


城乡居民医疗保险的主要内容包括基本医疗保险费用的补偿、基本医疗服务目录的确定、医疗保障制度的建立、管理与监控等。通过城乡居民医疗保险，可以实现城乡居民医疗费用的分担和风险的分散，促进社会公平和稳定。实施情况方面，截至2022年城乡居民医疗保险共参保487371人，其中普通居民个人缴费人员367081人，政府资助参保人员108497人，省属大学生参保11793人。项目实施情况详见表1。

表1. 项目实施情况明细表
	收入情况（元）
	支出情况（元）

	个人缴费
	129281840.00
	住院支出
	409960698.26

	利息收入
	795017.99
	门诊慢特病
	36352062.40

	县级补助
	87030774.00
	普通门诊统筹
	13628012.67

	上级补助
	511797209.31
	大病保险待遇支出
	45890640.00

	其他收入
	1151365.44
	其他支出
	10831338.11

	-
	-
	上解上级
	335774598.00

	收入合计
	730056206.74
	支出合计
	852437349.44

	城乡居民医疗保险基金滚动结余
	126989967.78


（三）资金投入及使用情况

该项目为经常性项目，资金来源为县级财政拨款。预算分配根据2022年城乡居民医疗保险收入预算参数表测算并经修正后确定。项目预算调整及执行情况详见表2。

表2. 项目预算调整及执行情况表

	预算安排项目名称
	年初预算（万元）
	全年预算数（万元）
	预算执行（万元）
	预算执行率（%）

	城乡居民医疗保险县级补助项目
	9097.63
	8703.08
	8703.08
	100%

	合 计
	9097.63
	8703.08
	8703.08
	100%


（四）项目组织管理
该项目主管部门为曲阜市医疗保障局，具体实施单位为曲阜市医疗保险服务中心。

主管部门主要负责拟订全市医疗保障制度的政策、规划、标准并组织实施；监督管理医疗保障基金，建立健全基金安全防控机制，推进保障基金支付方式改革；组织制定、贯彻实施医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制；健全完善大病保险制度，推进长期护理保险制度改革。
二、项目绩效目标

（一）长期目标

城乡居民医疗保险的长期目标是通过完善公平适度的待遇保障机制，健全稳健可持续的筹资运行机制，建立管用高效的医保支付机制，健全严密有力的医保基金监管机制，协同推进医药服务供给侧改革，优化医疗保障公共管理服务，全面提升医疗保障服务水平，建立一个全面、公平、可持续的医疗保障体系，确保城乡居民在面临疾病和医疗费用压力时能够得到及时、有效的医疗保障，实现基本医保、大病保险应保尽保，贫困人口基本医保、大病保险全覆盖。
（二）年度目标

2022年曲阜市城乡居民医疗保险县级补助资金的年度目标是通过开展居民医疗县级补助工作，使得资金足额及时补助到位，保障城乡居民医疗健康持续发展，保障城乡居民医保待遇。本年绩效目标确定为城乡居民参保率≥95%，医疗保险补助合规率100%，医疗保险待遇报销及时率100%，成本预算控制率≤100%，医疗保险报销比例≥55%，有效减少因病致贫，因病返贫的发生，服务对象满意度≥95%。
三、绩效评价工作开展情况
（一）评价目的

从项目整体角度出发，了解2022年度城乡居民医疗保险县级补助项目工作的完成情况，以及项目资金运用状况，从项目相关制度建设及执行方面，项目投入、产出、效果以及影响力等方面分析评价，得出项目相关经验及问题解决方案，为以后城乡居民医疗保险工作提供有益经验，同时为业务单位提高绩效管理水平和支出效益提供决策依据，以便提高财政资金配置效率和使用效益，为以后该项目的预算申报与审批提供参考依据。

（二）评价对象与范围

评价对象为2022年曲阜市城乡居民医疗保险县级补助资金共计8703.08万元。项目评价范围为项目决策立项、资金管理、组织实施以及项目实施后的产出和效益情况。采用现场核查与非现场核查相结合的方式开展，现场抽查比例为100%。

（三）评价依据

1.《中华人民共和国预算法》；

2.《济宁市居民基本医疗保险办法》 济政发〔2017〕29号；
3.《曲阜市委 市政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》曲发〔2020〕13号；

4.曲阜市财政局关于印发《曲阜市市级政策和项目预算绩效目标管理办法》的通知 曲财〔2022〕18号；

5.曲阜市财政局关于印发《曲阜市市级部门单位预算绩效运行监控办法》的通知 曲财〔2022〕19号；

6.曲阜市财政局关于印发《曲阜市财政局预算管理绩效评价办法（试行）》的通知 曲财〔2019〕86号；

7.项目立项申请及批复文件、项目实施方案、预算指标下达（调整）文件、项目资金管理文件、项目收支账簿、凭证、审计及监督检查报告、项目绩效目标、项目绩效自评报告（表）等资料；

8.满意度调查等与绩效相关的其他材料。
（四）评价原则、评价方法

1.绩效评价原则

（1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.绩效评价方法

本次绩效评价工作采用比较法、因素分析法和公众评判法等方法相结合的方式进行。

（1）比较法，是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（2）因素分析法，是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（3）公众评判法，是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

（五）绩效评价指标体系

根据《关于转发财政部〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（济财绩〔2020〕2号）、《关于印发〈曲阜市市级项目支出绩效自评工作规程〉和〈曲阜市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（曲财绩〔2022〕6号）等文件要求，绩效评价项目组遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，依据“绩效导向、突出结果”的评价思路，从项目实施的全过程出发重点结合“绩”“效”两要素以及相关法律法规、项目绩效目标及管理办法，根据项目特点和行业属性，进行指标体系设计。指标权重按照自上而下的层次分步确定。将座谈结果与文案研究、数据判断、社会调查等多种渠道来获取信息，对信息进行综合定性分析后得出结论。

1.决策类指标（14分）

（1）项目立项，设置立项依据、立项程序等两项指标，用以反映和考核项目立项依据情况和项目立项的规范情况。

（2）绩效目标，设置绩效目标合理性、绩效指标明确性等两项指标，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况和项目预算编制的科学性、合理性等情况。

（3）资金投入，设置预算编制和资金分配等两项指标，用以反映和考核项目预算编制和预算资金分配的科学性、合理性情况。

2.过程类指标（26分）

（1）资金管理，设置资金到位情况、预算执行情况、资金使用情况等三项指标，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度、项目预算执行情况以及项目资金的规范运行情况。

（2）组织实施，设置管理制度健全性和制度执行有效性等两项指标，用以反映和考核财务、业务管理制度对项目顺利实施的保障情况以及相关制度的有效执行情况，包括项目是否进行了公示、档案资料是否齐全、是否进行了考核评估等。

3.产出类指标（30分）

（1）产出数量，设置参保人数覆盖率等指标，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

（2）产出质量，设置应补尽补率等指标，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

（3）产出时效，设置医疗保障待遇一站式直接结算等指标，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

4.效益类指标（30分）

（1）社会效益，设置政策范围内统筹基金报销比例，基本医疗保险、大病保险年度报销限额，减轻患者医疗支出负担、提高生活质量等三项指标，用以反映和考核城乡居民医疗保险实施是否达到政策目标要求。

（2）可持续影响，设置了财政资金补助长效机制等指标，用以反映和考核城乡居民医保基金项目是否有效持续。

（2）满意度，设置参保人员满意度等指标，用于反映和考核对实施效果的满意程度。

绩效评价小组对项目单位相关政策落实情况进行实地考评，根据评价体系各项指标完成情况进行赋分，对赋分结果进行汇总、分析后，形成绩效评价结论。根据绩效评价得分不同，将绩效评价结果划分为优、良、中和差四类等级。其中：90分（含90分）—100分为优，90—80分（含80分）为良，80—60分（含60分）为中，60分以下为差。

（六）评分人员组成

为开展绩效评价工作我们成立了评价小组，根据被评价单位的实际情况，合理分配具有多年工作经验的注册会计师对项目组织开展绩效评价工作，小组经理为注册会计师，对评价工作底稿进行汇总并及时向财政局领导汇报，以确保绩效评价工作保质保量按时完成。具体岗位分工详见表3。
表3. 绩效评价项目组成员名单及分工表
	姓名
	项目组职务
	资格/职称
	职责分工

	韩东亚
	项目负责人
	注册会计师
	负责项目评价实施方案和思路的总体设计、项目决策、过程、产出、效果审核，撰写报告和总结。

	张秀明
	项目经理
	注册会计师
	负责项目评价过程中的协调，对项目评价资料和报告进行二级复核，内部稽核，组织评审。

	付坤鹏
	项目质量审核
	注册会计师
	负责项目资料的收集整理、数据汇总分析、审核等工作。

	汤先群
	项目组成员
	中级会计师
	负责项目资料的收集整理、部门沟通等辅助性工作。


（七）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作共分四个阶段，包括前期准备、组织实施、撰写与提交评价报告和调研报告、档案归集和质量控制四个阶段。本次项目的评价期间为2023年8月1日至2023年9月30日。具体情况如下：

1.前期准备

（1）绩效评价工作组成立后，由项目负责人带领评价工作组成员认真学习项目相关政策文件，根据政策文件总结开展本次绩效评价的有关要求和相关注意事项。

（2）评价工作组成员与曲阜市医疗保险服务中心相关工作人员进行座谈、沟通，了解被评价项目的相关情况，查阅和收集项目立项、预算安排、组织管理、绩效目标、项目完成情况和实施效果等相关基础资料，为制定工作方案提供依据。

2.方案设计

根据前期对本项目的初步了解，结合项目支出目标管理情况、资金投入和使用情况、项目产出和效果等，由项目负责人设计全面、细化、量化、指标可衡量的评价指标体系，理清每个评价要点需核实的内容、需获取的评价证据、评分方法，并按照评价要求制定具体评价实施方案，并由质量审核人员进行审核形成实施方案初稿。评价实施方案初稿完成后，由评价工作组质量监管负责人组织召开论证会确定评价实施方案终稿。

3.非现场评价

（1）绩效评价工作组下发需要提交绩效评价资料清单，主要收集相关政策文件、业务管理制度、财务管理制度、项目实施档案等资料。

（2）评价工作组对资料进行梳理，分析核实资料的真实性、完整性和有效性，并汇总整理问题关键点。通过审阅项目管理制度、资金管理办法，以评价制度设计的完善性、有效性；通过审阅项目档案，以评价项目的立项、实施等情况；通过审阅财务资料，以评价项目资金支付情况。

（3）评价工作组对获取的所有项目相关文件资料进行全面分类、整理和分析，对照评价指标体系，形成非现场评价结果，同时做好资料标注，以便日后形成工作底稿，方便查阅。由项目负责人、质量审核人员对非现场评价结果进行审核，审核完成后，形成最终的非现场评价结果。

4.现场评价
（1）调研访谈。评价工作组与曲阜市医疗保险服务中心相关人员进行了座谈，用于了解被评价项目相关情况，包括项目立项、预算安排、实施内容、组织管理、绩效目标设置等内容，明确项目完成情况、资金拨付情况、实施过程中存在的问题等，并进行记录，形成相应调研记录。

（2）资料核查。评价工作组现场对非现场评价时获取的资料进行了复核，确保了数据资料的准确、真实。

（3）实地勘察及现场访问。评价工作组按照计划现场考察项目运营情况、实施效果及满意度等，并形成现场考察记录（包括相关影像资料）。社会调查部分主要通过问卷调查方式完成，充分了解了服务对象和社会公众对项目的知晓度、满意度和改进意见。

（4）梳理问题清单。评价工作组成员在现场审核及勘察中，及时做好问题汇总，详细列明现场评价和非现场评价发现的问题，并向医保中心的相关工作人员就问题的真实性等征询意见，记入评价工作底稿。

（5）分析评价。现场评价工作组以现场收集资料、访谈记录、会议纪要、现场勘查记录和调查问卷等相关资料为基础，对项目进行分析评价，形成现场评价结果。
5.综合分析

评价工作组所有人员共同对现场评价和非现场评价情况进行梳理、汇总、分析，对项目总体情况进行综合评价，对评价的重点、难点和疑点问题进行讨论，在此基础上形成评价结论。  

6.撰写报告

在认真梳理、研究、分析现场评价和非现场评价情况的基础上，本着依据充分、真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、客观公正的原则，项目负责人按照规定格式撰写绩效评价报告，并提出有针对性、可行性和应用性的意见，与被评价部门单位充分交换意见，由质量审核人员审核后，形成报告初稿。

7.提交审核

由质量监管负责人组织召开包括被评价部门单位、有关行业专家和绩效专家参加的论证会，对评价报告的完整性、合理性、充分性、逻辑性等征求意见。针对论证意见，由项目负责人补充相关资料，形成报告终稿。

8.文件归档

评价工作组成员将相关文件资料按照档案管理要求，分门别类，建立索引，装订成册，妥善保存。需要存档的资料包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、委托评价协议（合同）、基础数据表、评价工作底稿及附件、会议纪要、访谈记录、现场勘查记录、调查问卷、调查问卷统计结果、绩效评价指标体系及评分表、绩效评价报告、问题清单及所反映问题的佐证材料等。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论与分析

从总体上看，业务单位能够按照相关政策要求，开展城乡居民医疗保险工作。县级补助资金及时足额下拨，推动了医疗保障工作的持续运行。但在评价组实际评价过程中发现，该项目在预算准确性、制度健全性、医保基金长效机制、医保覆盖率、政策知晓度等方面存在部分问题，需要在以后的工作中予以调整和完善。
评价组按照确认的指标评价体系及评分标准，通过前期调研、基础数据收集、现场核查，对项目绩效进行测量分析后进行独立客观公正的评价，最终评价得分93.97分，评价等级为“优”。项目指标得分情况详见表4。
表4. 项目评价得分情况表

	指标
	分值（权重）
	得 分
	得分率

	决策
	14.0
	13.7
	97.86%

	过程
	26.0
	23.0
	88.46%

	产出
	30.0
	29.72
	99.07%

	效益
	30.0
	27.55
	91.83%

	合计
	100.0
	93.97
	93.97%


（二）非现场评价情况分析

评价组综合分析了项目决策、过程、产出和效果情况。该项目立项认真贯彻了曲阜市关于城乡居民医疗保险工作部署要求，目标任务清晰明确，编制了项目支出预算、项目支出绩效目标表，但在资金预算上需要完善预测模型，精度上要求进一步提高。项目建立健全了项目实施方案，制度执行有效、资金支出合法合规、项目档案基本完整，但在DIP付费监管机制方面，无有效监管措施，医保基金运行存在一定风险。在医保基金长效机制评价方面，2022年度医保基金收支出现亏损。
（三）现场评价情况分析

现场评价运用了现场座谈和现场勘查相结合的方法，通过现场了解，项目单位按规定建立了城乡居民医疗保险财政专户、支出和收入户，信息系统维护及时，能够查询医疗保险参保人员情况、基金缴费和医疗保险待遇支出等相关情况。项目实现了参保人员县级补助应补尽补，建立了医疗保障待遇一站式直接结算机制。但项目实施过程中未能实现城乡居民医保全覆盖，且城乡居民医疗保险参保人数较上年有所下降；问卷调查中，经统计政策知晓率为90.9%，未能达到95%水平，需要进一步加强宣导。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

该项指标分值为14.0分，评价得分13.7分，得分率97.86%。

具体包括立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性及资金分配合理性6个三级指标。

表5. 决策指标评分表

	指标
	分值（权重）
	得 分
	得分率

	立项依据充分性
	2.0
	2.0
	100%

	立项程序规范性
	1.0
	1.0
	100%

	绩效目标合理性
	4.0
	4.0
	100%

	绩效指标明确性
	3.0
	3.0
	100%

	预算编制科学性
	2.0
	1.7
	85%

	资金分配合理性
	2.0
	2.0
	100%

	合计
	14.0
	13.7
	97.86%


1.项目立项依据充分性：指标分值2.0分，评价得分2.0分
根据《济宁市居民基本医疗管理办法》（济政发〔2017〕29号）等相关文件规定而立项，项目立项文件相符。项目立项与曲阜市医疗保障局职责范围相符，属于部门履职所需。

2.立项程序规范性：指标分值1.0分，评价得分1.0分。

通过现场观察和参阅资料，项目按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求，立项程序规范完整。

3.绩效目标合理性：指标分值4.0分，评价得分4.0分。

通过查阅业务单位绩效目标申报表和业务单位职能文件，项目绩效目标与实际工作内容相关，预期产出效益和效果符合历年正常业绩水平，与资金值匹配，项目目标设置合理。

4.绩效指标明确性：指标分值3.0分，评价得分3.0分。

通过查阅业务单位绩效目标申报表和自评表，被评价单位项目的绩效指标设置明确，在数量指标、质量指标、时效指标和成本指标方面，已细化分解到项目资金具体的绩效目标。

5.预算编制科学性：指标分值2.0分，评价得分1.7分。

评价组通过查阅项目单位2022年预算报表及年度工作计划得出预算编制经过科学论证、有明确标准，按照规定补助标准和参保居民人数等编制预算，但预算确定的项目资金量与决算资金量偏差4%，预算资金量与工作任务资金量部分匹配，预测模型需要进一步优化。
6.资金分配合理性：指标分值2.0分，评价得分2.0分。

评价组通过查阅项目单位2022年预算报表，项目单位年初预算经过详细测算，符合实际需要，由曲阜市医疗保障局向财政局申请下拨资金。资金与当地的实际情况相适应，资金分配合理。

（二）项目过程情况

该项指标分值为26.0分，评价得分23.0分，得分率88.46%。具体包括资金到位率、预算执行率、资金合规性、管理制度健全性及制度执行有效性5个三级指标。

表6. 过程指标评分表
	指标
	分值（权重）
	得 分
	得分率

	资金到位率
	2.0
	1.0
	50%

	预算执行率
	2.0
	2.0
	100%

	资金使用合规性
	6.0
	6.0
	100%

	管理制度健全性
	8.0
	6.0
	75%

	指标
	分值（权重）
	得 分
	得分率

	制度执行有效性
	8.0
	8.0
	100%

	合计
	26.0
	23.0
	88.46%


1.资金到位率：指标分值2.0分，评价得分1.0分。

资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。项目2022年实际到位资金8703.08万元，预算资金9097.63万元，资金到位率95.66%。

2.预算执行率：指标分值2.0分，评价得分2.0分。

预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。项目2022年实际到位资金8703.08万元，实际支出资金8703.08万元，预算执行率100%。

3.资金使用合规性：指标分值6.0分，评价得分6.0分。

根据项目资金使用管理办法、支出原始凭证等资料，对资金的拨付使用情况进行检查，项目符合国家及曲阜市财务管理制度以及资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

4.管理制度健全性：指标分值8.0分，评价得分6.0分。

项目单位依据单位本身的财务制度与业务制度，结合上级文件规定开展工作，相关制度基本健全。但对DIP病种组合分值付费等新型医保支付手段缺少适当的监督机制和手段，医保基金运行存在一定的风险。

5.制度执行有效性：指标分值8.0分，评价得分8.0分。

根据项目资金支出凭证、抽取资料，项目单位各项工作遵守相关法律法规和相关管理规定执行。根据评分标准，该指标制度执行有效。

（三）项目产出情况

该项指标分值为30.0分，评价得分29.72分，得分率99.07%。具体包括产出数量、产出质量、产出时效三个三级指标。

表7. 产出指标评分表
	指标
	分值（权重）
	得 分
	得分率

	产出数量
	10.0
	9.72
	97.21%

	产出质量
	10.0
	10.0
	100%

	产出时效
	10.0
	10.0
	100%

	合计
	30.0
	29.72
	99.07%


1.参保人数覆盖率：指标分值10.0分，评价得分9.72分。

经评价组核查数据，截至2022年底曲阜市常住人口61.77万人，基本医疗保障参保人数600458人，参保人数覆盖率97.21%，覆盖率在60%—100%之间按比例得分。2021年第四季度末城乡居民医疗保险参保人数为506299人，2022年第四季度末参保人数为488721人，同比减少3.47%。
2.应补尽补率：指标分值10.0分，评价得分10.0分。

经评价组分析项目单位项目补助情况，城乡居民医疗保险参保人数488721人，2022年度县级补助资金87030774元，平均人均补贴183元，已经实际补贴到位。

3.医疗保障待遇一站式直接结算：指标分值10.0分，评价得分10.0分。

经现场检查，参保人员医疗保障报销方面已建立一站式直接结算机制。该机制有助于提高医疗服务的便利性和效率，为患者提供更好的医疗保障。

（四）项目效益情况

该项指标分值为30.0分，评价得分27.55分，得分率91.83%。具体包括社会效益、可持续影响及社会公众满意度三个三级指标。

表8. 效益指标评分表

	指标
	分值（权重）
	得 分
	得分率

	社会效益
	10.0
	10.0
	100%

	可持续影响
	10.0
	8.0
	80%

	社会公众或服务对象满意度
	10.0
	9.55
	95.50%

	合计
	30.0
	27.55
	91.83%


1.社会效益：指标分值10.0分，评价得分10.0分。

根据对相关资料核查并对相关数据进行计算分析，正常范围内统筹基金平均支付比例为57%，基本医疗保险、大病保险年度报销限额未低于政策规定，参保居民获得政府补贴及报销待遇比例未低于政策规定。2022年度，享受大病保险待遇人数7898人，次数47435人次，共支出大病保险金4589.06万元，有效缓解了城乡居民的医疗费用压力。
2.可持续影响: 指标分值10.0分，评价得分8.0分。

通过审阅2022年度基金年报发现，城乡居民医疗保险保障基金收支出现亏损。城乡居民医疗保险保障基金收支出现亏损将对医疗保险制度和参保人产生负面影响，可能导致保险基金的不稳定性和不可持续性，医疗保障的不公平性以及医疗服务质量和可及性的下降。

3.社会公众或服务对象满意度: 指标分值10.0分，评价得分9.55分。

收回有效调查问卷361份。经统计，参保人员对政府补助政策及城乡居民医疗保险政策满意度为99%，政策知晓率为90.9%，需要进一步加强政策宣导。政策知晓率在60%—95%之间，按比例得分。

（五）项目成本分析

1.任务分解

曲阜市城乡居民医疗保险项目主要任务在于筹集医疗保险资金、审查医疗保险待遇支出资金。

关于医疗保险资金的筹集，可以采取以下路径和措施：政府资助、居民缴费、社会捐赠、建立风险补偿机制和加强宣传教育；关于医疗保险待遇支出，可以采取下面的路径和具体措施：制定合理的医疗保险待遇标准、引入医疗服务定价机制、加强医疗服务质量管理、控制医疗费用增长、引入第三方支付机构等。曲阜市医疗保障局不断落实优化上述工作，通过实施年度计划及资金预算，精益求精扎实工作，使得参保居民满意度达到较高水平。

2.产出分析

该项目通过为参保居民提供医疗保障，保障了居民的健康权益，减少了居民因病返贫的可能性，增强了社会稳定性。同时，通过提供医疗保障，项目可以增加居民的消费能力，促进医疗服务的需求，带动医疗产业的发展。该项目的实施，还可以减少因经济差异而导致的医疗资源不均衡的现象，促进社会公平和社会正义的实现。项目通过为居民提供医疗保障，展现了政府关心民生、保障民生的形象，增强了政府的公信力和形象认同度。

3.成本分析

统计2020年度-2022年度，医保基金筹资情况如下。

	项目
	2020年（元）
	2021年（元）
	2022年（元）
	复合增长率

	个人缴费
	112493230.00
	121809920.00
	129281840.00
	7.20%

	县级补助
	83326650.00 
	86034648.00
	87030774.00
	2.20%

	上级补助
	362284120.13
	455482012.78
	511797209.31
	18.86%

	合 计
	558104000.10
	663326580.80
	728109823.30
	14.22%


统计2020年度-2022年度，医保基金主要支出情况如下。

	项目
	2020年（元）
	2021年（元）
	2022年（元）
	复合增长率

	住院支出
	256192259.67
	370806079.50
	409960698.26
	26.50%

	项目
	2020年（元）
	2021年（元）
	2022年（元）
	复合增长率

	门诊慢特病
	16104810.39
	36442372.45
	36352062.40
	50.24%

	普通门诊统筹
	8,826,703.26 
	12656909.35
	13628012.67
	24.26%

	大病保险支出
	41,872,626.00 
	45008947.23
	45890640.00
	4.69%

	合 计
	322996399.30
	464914308.50
	505831413.30
	25.14%


2020年度-2022年度，医保资金筹集复合增长率14.22%，同期医保资金支出复合增长率25.14%，其中门诊慢特病复合增长率达到50.24%，城乡居民医保资金风险压力大。
六、项目主要经验做法、存在的问题及原因分析
（一）主要经验做法

1.持续惠民便民，提高参保人员待遇和服务水平。

待遇保障上，强化“基本医保+大病保险+医疗补助”三层保障功能，实施“2提2降”报销政策；助推医疗机构高质量发展，落实药品集采医保资金结余留用政策；服务网点不断下沉，初步实现经办服务“网上办”“掌上办”“就近办”“集成办”。
2.强震慑严管，维护医保基金安全

开展基金监管集中宣传月活动，大力宣传医保政策，告知底线、红线和违法违规的后果；丰富监管手段，充分运用智能监控系统；聚焦恶意骗保行为和欺诈骗保高发领域开展综合监管行动。

（二）存在的问题及原因分析

1.参保率未能有效提升和保持合理水平
根据相关政策原则规定，曲阜市应确保城乡居民医保制度全覆盖。2022年季度末参保人数较上年降低了3.47%，参保扩面未能形成有效突破。原因是受疫情和经济基本面影响，医保扩面阻力重重，小微企业、个体工商户受经营收入制约，参保积极性不高，个人灵活就业人员参保意识淡薄，不愿主动参加基本医疗保险。

2.需要建立健全医保基金监管稽核制度，维护基金安全

DIP付费的监管机制方面，在曲阜市级层面无有效方案或措施，监管能力有待提升。DIP付费仍然处于试点阶段，病种组合分值付费的监管也处于“试水期”，目前只能依靠济宁市局筛查疑点进行稽核，导致监管效率不高，基金运行存在一定的安全隐患。

3.存在部分居民对医保政策实施和具体内容不了解的情况

经问卷调查显示，虽然居民对医保政策普遍感到满意，但对政策实施程序及具体内容感到不了解的人数占比仍达到9%，政策知晓率未能达到95%。部分城乡居民未能理解政府医保政策的初衷和相关政策制定的合理性，需要加强政策宣导。

4.城乡居民医保资金风险压力大

通过实际数据对比分析发现，城乡居民医保资金风险压力较大。受人口老龄化的影响，基金存在较大风险压力。2020年度至2022年度，全市参保人群60岁以上老年人，无论从总数上还是从占比上都逐年增加。人口老龄化带来疾病病谱变化，老年病、慢性病、恶性肿瘤的疾病发病较多，治疗费用增大。
七、有关建议

（一）鼓励城乡居民长期、主动参保

通过提供经济激励、加强宣传教育、提供优质医疗服务、简化参保手续以及加强监督管理等措施，鼓励城乡居民长期、主动参保城乡医保，从而为保费来源提供强有力的保障。

（二）健全医疗保险基金稽查机制

医保稽核手段的目的是确保医疗服务的合理性和质量，同时控制医疗费用的增长，以保障医保基金的可持续性。DIP付费是重要的医疗保险监管手段，可以促进医疗机构提高服务质量，控制医疗费用支出，但具体实施时需要注意合理制定付费标准，避免对医疗机构形成不必要的压力，影响医疗服务质量。
（三）提升城乡居民对政策的了解程度及满意度

多种形式的宣传手段相结合，一方面利用网络、媒体、报纸的方式宣传医保政策信息，另一方面将定点医疗机构、乡镇民政办、社区、村委会作为重点的宣传点，利用基层机构直接接触救助对象，采用宣传栏公示、印发宣传手册、举办政策宣传活动等方式，扩大影响受众面，提高政策知晓度。

（四）完善预算管理，建立基金运行分析和预警机制

基金预算方面，依据曲阜市医疗保险基金历年实际支付状况，结合参保人数、年龄结构和疾病病谱改变以及政策调整和待遇水平等因数，科学编制年度基金支出预算。

建立基金运行分析和风险预警机制。定期对基金运行状况进行分析，监控基金支出增速、基金结余等关键指标，及时发现潜在风险。做好基金风险应急预案，开展医保基金中长期精算工作，并基于精算结果，将基金结余保持在合理水平。
八、其他需要说明的问题

1.本项目组及评价人员与项目实施单位之间不存在任何特殊的、需要回避的利害关系，评价人员在评价过程恪守了职业道德规范。

2.本报告使用人对评价结果的把握，应建立在对本报告所提供的有关评价结果的各项条件及说明认真阅读和理解的基础之上。

3.项目实施单位的责任是提供与形成本项目绩效评价报告相关的基础工作材料和项目资金财务核算等相关资料，并对其真实性、合法性、完整性负责。

4.在社会公众或服务对象满意度进行评价的过程中，本次评价采用调查问卷的方式，但调查问卷是由调查对象根据主观感受填写，具有很强的主观性。由于上述因素的存在，本次绩效评价存在着一定的局限性。

附件：
1. 绩效评价得分表

2. 问题清单

3. 调查分析报告
            济宁市仁兴会计师事务所（普通合伙）
          2023年9月
