2023年度曲阜市景区运转维护项目
绩效评价报告                

山东长恒信会计师事务所有限公司

项目主评人：任思瑞

2024年11月

2023年度景区运转维护项目
绩效评价总览表
	一、项目预算资金安排和使用情况

	项目名称：景区运转维护项目

	主管部门：曲阜市文物局
	实施单位：曲阜市文物局

	预算安排（万元）
	390.00 

	其中：省级资金
	
	市级资金
	390.00

	实际支出（万元）
	223.58（预算执行率为57.33%）

	二、项目绩效目标

	（一）绩效目标

保证景区的日常运行，提升景区旅游价值。
（二）主要指标

及时支付景区日常运转维护费、景区清割林草费用及售票房租金。

	三、实施成效

	1.提升景区服务质量 2.带动旅游产业发展 3.传承优秀历史文化 4.推动经济可持续发展

	四、主要问题及有关建议

	（一）主要问题

1.立项程序不完备 2.绩效目标不明确 3.基础设施管理不善 4.档案保管不规范


	（二）有关建议

1.提升服务质量 2.明确绩效目标 3.完善基础设施 4.规范档案保管

	五、评价得分和等级

	一级指标
	指标分值
	得分
	得分率（%）

	决策
	20
	13
	65.00%

	过程
	20
	17.15
	85.75%

	产出
	35
	34
	97.14%

	效益
	25
	23.4
	93.56%

	合计
	100
	87.55
	87.55%

	绩效评价得分：87.55分    评价结果等级：良

	六、结果应用建议

	建议梳理项目需求资金，明晰项目预算，及时完善下设单位设施，规范档案保存


目录
- 1 -一、项目基本情况


- 1 -（一）项目概况


- 1 -1.项目背景


- 1 -2.项目主要内容


- 2 -3.项目实施情况


- 2 -4.资金投入及使用情况


- 2 -（二）项目绩效目标


- 2 -二、绩效评价工作开展情况


- 2 -（一）评价目的


- 3 -（二）评价对象与范围


- 3 -（三）评价方法


- 3 -（四）绩效评价指标体系


- 4 -（五）绩效评价工作过程


- 4 -三、评价结论及分析


- 4 -（一）综合评价结论


- 4 -（二）指标分析


- 4 -1.决策指标分析


- 5 -2.过程指标分析


- 7 -3.产出指标分析


- 8 -4.效益指标分析


- 9 -四、项目实施成效


- 9 -（一）提升景区服务质量


- 9 -（二）带动旅游产业发展


- 10 -（三）传承优秀历史文化


- 10 -（四）推动经济可持续发展


- 10 -五、发现的问题及原因分析


- 10 -（一）立项程序不完备


- 11 -（二）绩效目标不明确


- 11 -（三）基础设施管理有待完善


- 11 -（四）档案保管不规范


- 11 -六、相关建议


- 11 -（一）提升服务质量


- 12 -（二）明确绩效目标


- 12 -（三）完善基础设施


- 12 -（四）规范档案保管


- 13 -七、附件




2023年度曲阜市景区运转维护项目
绩效评价报告
一、项目基本情况
（一）项目概况
1.项目背景

2013年11月26日，习近平总书记视察曲阜，作出传承和弘扬中华优秀传统文化的重要指示。2021年，习近平总书记再次视察山东时，勉励山东要在推动黄河流域生态保护和高质量发展上走在前。曲阜作为儒家文化和黄河文化的重要发祥地，我们牢记总书记嘱托，深入贯彻习近平总书记关于文物工作的重要论述和重要指示批示精神，以服务国家文化战略为己任，坚定文化自信，强化使命担当，持续加大文物保护力度，加强文化遗产保护传承和合理利用，推动优秀传统文化创造性转化、创新性发展。曲阜是国务院公布的首批历史文化名城，是全国文物资源最集中的县级城市之一，文化底蕴丰厚，文物古迹众多。随着旅游业的蓬勃发展，三孔景区作为知名旅游胜地，年接待游客量持续增长。为了保持和提升景区服务质量和游客体验，景区正常运转至关重要。

2.项目主要内容

项目服务范围包括三孔及尼山文物管理所、颜庙文物管理所、孟母林文物管理所、寿丘文物管理所、周公庙文物管理所、九龙山文物管理所、石门山文物管理所、九仙山文物管理所、梁公林文物管理所、东颜林文物管理所、洙泗书院文物管理所、四基山文物管理所、姜村古墓文物管理所、防山墓群文物管理所。服务内容为支付三孔及外围景区（文物管理所）的办公费、水电费、日常检测维护费、维保费用、三孔景区林草清割费，负责各文物管理所（景区）文物安全、基础设施管理，保障各文物管理所（景区）日常开放。
3.项目实施情况
按期支付2023年度三孔及外围13个景区的办公费、水电费、日常检测维护费、维保费用、三孔景区林草清割费，较好地完成了日常开放管理工作，文物安全工作，有效管理使用消防设施、器材，不断提高了服务质量，保障了景区的正常运转。
4.资金投入及使用情况
曲阜市景区运转维护项目2023年计划投入资金390.00万元，全部为曲阜市级财政计划投入资金。2023年实际到位资金为223.58万元，实际支出223.58万元。

（二）项目绩效目标

支付三孔景区及外围13个景区（文物管理所）办公费、水电费、日常检测维护费、维保费用、三孔景区林草清割费，保障景区的日常运行，提升景区旅游价值。
二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

本次评价旨在通过对曲阜市景区运转维护项目绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，考核景区运转维护项目资金支出效率和资金发挥的效益，查找问题，分析原因，总结项目管理与执行经验，为相关部门决策、管理提供参考依据，推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度，提升财政资金科学化、精细化管理水平，为下一步的预算管理工作开展提供决策依据。

（二）评价对象与范围

本次绩效评价对象为2023年曲阜市景区运转维护项目市级财政资金（223.58万元）；评价范围包括2023年曲阜市景区运转维护项目绩效目标的设定情况，资金投入和使用情况，为实现绩效目标制定的制度、采取的措施，绩效目标的实现程度及效果，影响目标实现的因素及其他内容。围绕曲阜市文物局项目相关的财政专项资金的管理和使用、补助的质量和效果。

（三）评价方法

本次绩效评价工作以现场评价和非现场评价相结合，采用比较法、因素分析法和公众评议法等方法进行评价。
（四）绩效评价指标体系

绩效评价指标体系：一级指标分为4项：即项目的决策、过程、产出和效益，二级指标7项，三级指标18项，四级指标31项。总分值设定为100分，具体绩效评价指标、指标解释、评价标准、指标权重、数据来源、证据收集方式等，详见评价指标体系。
根据绩效评价得分不同，将绩效评价结果划分为优良中差四个等级。其中，高于或等于90分的为“优”，80分（含）-90分为“良”，60分（含）-80分为“中”，低于60分的为“差” 

（五）绩效评价工作过程
绩效评价工作主要经过了前期准备、方案设计、非现场评价、现场评价、综合分析、撰写报告及提交审核七个过程。
三、评价结论及分析
（一）综合评价结论

综合评价认为，项目总体上立项依据充分、立项程序规范性有待提高、预算编制有待完善，制度执行有效，产出质量有待进一步提升，项目实施取得较为明显的社会效益和可持续效益。评分结果为94.08分。评价等级为良。

曲阜市景区运转维护项目绩效评分结果

	指标
	分值
	得分
	得分率

	决 策
	20
	13.00
	65.00%

	过 程
	20
	17.15
	85.75%

	产 出
	35
	34.00
	97.14%

	效 益
	25
	23.40
	93.60%

	合 计
	100
	87.55
	87.55%


（二）指标分析

1.决策指标分析
从“决策指标”来看，指标权重20分，得分13分，得分率为65.00%。

立项符合政策，立项申报条件与立项要求未明确，但缺少相关立项文件，立项资料不完整，缺少支持性文件，该指标共5分，扣3.5分。

本项目2023年绩效目标为：目标1：及时支付景区日常运转维护费、景区清割林草费用及售票房租金。目标2：保证景区的日常运行，提升景区旅游价值。项目所设定的绩效目标符合国家、省、市发展规划。项目绩效目标与部门职责、承担单位职责密切相关。项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。

景区运转维护项目绩效目标（含长期目标和年度目标）在数量、质量、时效、效益、满意度等方面设置了可以量化的绩效指标，项目绩效目标与资金量相符。但景区运转维护项目绩效目标未体现资金用于办公经费，扣1分。
景区运转维护项目2023年度实际支付金额223.58万元，2023年预算金额390.00万元，预算额度与实际项目所需资金有较大差异，预算编制不具有科学性，该指标共4分，扣2.5分。
预算资金分配未经过细致测算，资金分配以往年水电费、维保费、清割林草等历史支出数据为依据，资金分配与实际支付情况核对。

2.过程指标分析
从“过程指标”来看，指标权重20分，得分17.15分，得分率为85.75%。

根据曲阜市文物局提供的国库集中支付凭证，曲阜市文物局2023年实际拨付资金223.58万元，实际应支付资金223.58万元，预算执行率100.00%。2023年曲阜市景区运转维护项目预算资金总额为390.00万元，2023年度实际到位资金223.58.00万元，资金到位率57.33%，扣1.85分。
经现场勘查及查阅银行支付资料、资金支付凭证等，绩效评价小组未发现挤占、挪用、截留、改变资金用途情况；项目资金的使用范围、支出依据合理，程序合法合规；项目资金的使用范围、支出依据、资金审批、支付手续，支付程序，支付进度规范。
通过查阅财务和项目管理制度文件得知，作为项目实施单位，针对项目实施制定了相关的业务管理制度，业务管理制度较为健全。例如游客投诉与抱怨的处理管理制度、东颜林丧葬管理制度、孟母林丧葬管理制度、外围文物管理处考勤制度、三孔景区节能、节水、节材管理制度。财务管理制度健全。项目单位设置了预算管理内部控制制度、政府采购管理内部控制制度、国有资产管理内部控制流程及说明。

项目单位日常管理、项目的实施能够完全按照管理制度执行，符合相关法律法规。项目实施条件落实良好，具备实施项目的人员条件、资金条件、基础条件及其他相关条件。

项目组经现场观看，发现档案保存存在缺陷，档案资料保存未经专人保管，项目单位保存了项目相关支出合同，但对未对下设景区档案进行分类保管，下设景区的档案资料内容不完整，缺少下设景区日常工作档案资料，扣0.5分。

曲阜市文物局作为项目主管单位，对项目资金使用效益进行监督检查，年终对该预算项目开展项目自评工作，形成项目支出自评表，落实各岗位责任，指导下年度预算的编制工作，但未进行事前预测规划和定期（按周、按月、按季度、按年）对财务监控的结果进行总结，缺少相应的财务监控制度，扣0.5分。

3.产出指标分析

从“产出指标”来看，指标权重35分，得分34分，得分率为97.14%。
根据项目单位提供的项目支出绩效目标申报表，项目单位计划2023年景区清割林草面积13,183亩，2023年项目单位实际完成景区清割林草面积13,183亩。根据项目单位提供的项目支出绩效目标申报表，项目单位计划维护景区数量16个，2023年项目单位实际完成维护景区数量16个。
评价组现场查看2023年清割林草效果，现场效果均已按照合同约定的清割质量要求完成。评价组现场查看2023年景区工作人员工作日志，2023年未发生景区安全事故。评价组现场查看2023年景区的基础设施，发现防山墓群文物管理所监控设施出现大量损坏问题，防山景区摄像头大面积长期处于未维修状态，影响防山景区保护工作开展，防山景区设备不及时维护情况影响正常工作运转，扣1分。

通过景区走访得知，2023年项目单位定期对漏水、漏电等安全隐患进行排除，定期对消防设施进行检查，保障用水用电安全。

2023年曲阜市景区运转维护项目预算资金总额为390万元，2023年度实际成本支出223.58万元，成本控制在预算数额内。

4.效益指标分析

从“效益指标”来看，指标权重25分，得分23.4分，得分率为93.56%。
（1）社会效益

景区的运转维护工作对各类设施设备进行定期检查和维修，保障了游客在景区内的人身安全。做好景区的清洁卫生工作，保持景区环境整洁美观。及时清理垃圾、清扫道路、维护公共厕所的清洁等，为游客提供一个舒适的游览环境，对景区内的休息设施、观景平台等进行维护，确保游客在游览过程中有足够的休息空间，提升游客的旅游体验，维护景区内的标识系统，确保游客能够准确地找到景点、厕所、餐厅等位置。清晰的标识系统可以减少游客的困惑和不便，提高游客的游览效率。但是，个别地方设施损坏，处于未及时维修状态，影响日常工作，扣1分。
景区运转维护项目的保障了景区的日常运转，是为了加快文化旅游产业快速发展，优化旅游市场秩序，打造优秀旅游城市优势品牌，彰显“孔子故里、东方圣城”旅游形象建设的标志性建筑，是山东省重点文化旅游建设项目，该项目的实施，保障了曲阜16景区的正常运转。
项目绩效评价小组以发放问卷的形式对2023年曲阜市景区运转维护项目的实施效果进行调查，并进行现场进点调研，了解项目实施过程，询问项目实施情况和项目实施效果，以评价项目的实施效果。

（2）社会公众或服务对象满意度
服务对象满意度主要采取向农村居民发放调查问卷的方式进行考评。景区运转维护项目社会公众和服务对象满意度为92.38%。具体结果分析详见附件4《2023年度景区运转维护项目绩效评价调查分析报告》。
四、项目实施成效

（一）提升景区服务质量

对景区内服务设施进行管理和维护，确保服务质量。通过完善的安全保障措施，让游客能够安心地游览景区，增强游客对旅游的信心和满意度。好景区的清洁卫生工作，保持景区环境整洁美观。及时清理垃圾、清扫道路、维护公共厕所的清洁等，为游客提供一个舒适的游览环境。

（二）带动旅游产业发展
良好的景区运转维护工作能够吸引更多的游客前来旅游，从而带动整个旅游产业的发展。游客的增加不仅可以为景区带来门票收入，还可以促进周边酒店、餐饮、交通等相关产业的发展。推动旅游产业链的延伸，如开发旅游纪念品、举办文化活动等，增加旅游附加值，为当地经济带来更多的收益。景区运转维护工作需要大量的人力，包括保洁员、维修工人、导游、管理人员等。这为当地居民提供了就业机会，促进了就业增长。同时，旅游产业的发展也会带动相关产业的就业，如交通运输、酒店服务、餐饮等，进一步缓解就业压力。

（三）传承优秀历史文化

对景区的日常维护，有利于文物保护，确保其历史价值和文化内涵得以传承。例如，对古建筑、古寺庙、古墓葬等进行维护和修复，让游客能够领略到历史文化的魅力。开展文化活动和教育宣传，提高游客对历史文化的认识和保护意识。通过举办文化展览、讲座、演出等活动，让游客更好地了解景区的历史文化背景，增强文化自信。
（四）推动经济可持续发展

景区运转维护工作坚持可持续发展的理念，注重经济、社会和环境的协调发展。通过合理开发利用旅游资源，实现资源的优化配置和高效利用，避免过度开发和浪费。推动景区的绿色发展，采用节能环保的技术和设备，减少对环境的污染和破坏。同时，鼓励游客文明旅游，共同保护景区的自然文化遗产。

五、发现的问题及原因分析

（一）立项程序不完备

曲阜市文物局列支财政预算支付景区的运转支出，未能提供相关政策支持性文件，政策支持性文件作为立项依据，立项依据不充分。
（二）绩效目标不明确

景区运转维护项目绩效目标未体现资金用于办公经费。项目资金实际目标范围为补充办公经费，项目单位在项目目标表中未完整的展示项目资金使用范围。

（三）基础设施管理有待完善
未建立对基础设施管理的制度，景区（文物管理所）基础设施管理薄弱。评价组通过现场实地查看景区（文物管理所）运转情况，发现个别景区（文物管理所）设施出现大量损坏的情况，影响设备的正常工作运转。

（四）档案保管不规范

项目组经现场观看，发现档案保存存在缺陷，档案资料保存未经专人保管，项目单位保存了项目相关支出合同，但对未对下设景区档案进行分类保管，下设景区的档案资料内容不完整，缺少下设景区日常工作档案资料。

六、相关建议

（一）提升服务质量
强化服务意识，坚持“规范、便民、优质、高效”的旅游服务宗旨，着力为游客、市民提供高质量的文化旅游服务。提升服务质量，建立完善景区管理服务标准体系，积极开展人性管理和文明服务，以管理服务的科学化、规范化提升游客满意度。

（二）明确绩效目标
项目单位应明确绩效目标，合理分清项目经费与办公经费，设置绩效目标应做到完整、清晰。

（三）完善基础设施
项目单位需要保证基础设施的完整性和有效性，保证正常的工作运转，定期检查基础设施是否有损坏，特别是景区的安全基础设施，对已损坏的基础设施需要及时上报维修或更换，对需要日常维护的基础设施，项目单位还需要更新日常维护记录，基础设施价值较高时，需要对基础设施的维护保养设立专门的档案，项目单位需要关注下设景区的基础设施，保障其正常的工作运转。

（四）规范档案保管
首先要建立健全档案管理制度，明确档案的收集、整理、保管、利用、销毁等各个环节的流程和标准，确保档案管理工作有章可循。落实档案管理责任制，明确各部门和人员在档案管理工作中的职责和权限，确保档案管理工作落到实处。
其次需要加强档案保护，对档案进行分类整理，根据档案的不同类型和载体采用不同的保护措施。定期对档案进行检查和维护，发现问题及时处理。选用专人进行档案维护，负责档案的日常管理工作。

七、附件

1.景区运转维护项目绩效评价指标体系

2.景区运转维护项目绩效评价得分表

3.景区运转维护项目问题清单

4.景区运转维护项目调查问卷分析报告
5.景区运转维护项目评价基本情况

附件1：
   景区运转维护项目绩效评价指标体系

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标解释及评价要点
	评分规则

	名称
	分值
	名称
	分值
	名称
	分值
	
	

	决策
决策
	20
20
	项目立项
	5
	立项依据充分性
	3
	项目立项是否符合国家及地方相关政策、中长期发展规划等有关文件要求；项目立项申报条件与项目立项要求的相符程度；项目立项是否与曲阜市文物局职责范围相符，属于部门职责所需；项目所提交的文件、材料是否符合相关要求。
	该项分值3分。项目立项符合国家相关政策、中长期发展规划得1分，否则不得分；项目立项申报条件与项目立项要求相符得1分，否则不得分；项目立项与曲阜市文物局职责范围相符，属于部门职责所需得0.5分，否则不得分；项目提交的文件、材料符合相关要求得0.5分，否则不得分。

	
	
	
	
	立项程序规范性
	2
	项目是否按照规定的程序申请设立；审批文件、材料是否符合相关要求。
	该项分值2分。项目按照规定的程序申请设立得1分，否则不得分；审批文件、材料符合相关要求得1分，否则不得分。

	
	
	绩效目标
绩效目标
	8
8
	绩效目标合理性
	3
	项目绩效目标是否符合国家政策、法律法规等相关政策；绩效目标是否与部门职责、承担单位职责密切相关；项目预期产出效益和效果是否符合正常业绩水平。
	该项分值3分。项目所设定的绩效目标符合国家政策、法律法规等相关政策，得1分，否则不得分；项目绩效目标与部门职责、承担单位职责密切相关，得1分，否则不得分；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，得1分，否则不得分。

	
	
	
	
	绩效指标明确性
	5
	项目绩效目标是否细化分解为具体的绩效指标；项目绩效目标是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；绩效目标是否与项目目标任务或计划数相对应。
	该项分值5分。项目绩效目标（含长期目标和年度目标）在数量、质量、时效、效益、满意度等方面设置了细化的绩效指标，指标内容清晰合理，得2分，否则发现一项没细化，扣0.5，扣完为止；项目绩效目标（含长期目标和年度目标）在数量、质量、时效、效益、满意度等方面设置了清晰可衡量的绩效指标，得2分，否则发现一项应量化未量化的，扣0.5，扣完为止；项目绩效目标与项目目标任务或计划数相对应，得1分，否则不得分。

	
	
	资金投入
	7
	预算编制科学性
	4
	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准；项目预算资金额度与年度目标是否相适应。
	该项分值4分。项目预算经过科学论证得1分，否则不得分。预算额度测算依据充分，按照标准编制，得1分，预算编制有瑕疵，得0.5分，否则不得分；预算内容与项目内容匹配得1分，不完全匹配得0.5分，否则不得分。预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配得1分，不完全匹配得0.5分，否则不得分。

	
	
	
	
	资金分配合理性
	3
	项目预算资金分配是否有测算依据；项目预算资金分配与补助单位或地方实际是否相适应。
	该项分值3分。项目预算资金分配依据充分的2分，不完全充分的1分，否则不得分；项目预算资金分配与实际情况完全一致，得1分，部分一致得0.5分，否则不得分。

	过程
过程
	20

20

	资金管理
	11
	资金到位率
	3
	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。
	该项分值3分。资金到位率=（实际到位资金/预算资金）*100%。100%得3分，95%～100%（不含）得2分，90%～95%（不含）得1分，小于90%不得分。

	
	
	
	
	预算执行率
	4
	项目预算资金是否按照计划执行（预算执行率=实际支出资金/预算资金*100%），实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。
	该项分值3分。预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）*100%。大于100%得2分，100%得3分，95%～100%（不含）得2分，90%～95%（不含）得1分，小于90%不得分。

	
	
	
	
	资金使用合规性
	4
	对资金的使用范围、支出依据、资金审批、支付手续，支付程序，支付进度是否规范进行评价
	该项分值4分。支出依据不合规的，发现1处扣0.5分；发现挤占、挪用、截留、改变用途问题，扣0.5分；审批、支付手续不够规范、程序不够严谨，发现1处扣0.5分，若项目20%以上资金存在问题则二级指标整体不得分。

	
	
	组织实施

组织实施
	9
9
	管理制度健全性
	3
	对项目单位是否建立健全的财务与业务管理制度进行评价；对项目单位财务与业务管理制度的合法、合规、完整性进行评价。
	该项分值3分。若项目单位具有完善财务制度和业务管理制度健全得2分，缺少一项扣0.5分，扣完为止；若项目单位财务与业务管理制度合法、合规、完整得1分，否则不得分。若项目单位财务与业务管理制度合法、合规、完整得1分，否则酌情扣分。

	
	
	
	
	制度执行有效性
	6
	对项目实施是否严格执行并遵守相关法律法规和相关管理规定进行评价；对项目档案资料是否齐全进行评价；对项目实施条件是否落实、是否达到实施的条件要求进行评价；对财务监控机制是否健全、财务监控措施与制度的执行是否有效进行评价；是对财务监控机制是否健全、财务监控措施与制度的执行是否有效进行评价。
	该项分值6分。项目单位日常管理、项目的实施能够完全按照管理制度执行，符合相关法律法规，得1分，否则酌情扣分。项目档案资料齐全，得1分，评价专家发现应有未有的资料，酌情扣分。项目实施条件的落实情况好，得2分，否则酌情扣分。财务监控机制健全、财务监控措施与制度的执行有效得2分，否则酌情扣分。

	产出
	35
	实际完成率
	10
	完成景区林草清割面积
	5
	反映预算年度内完成的景区林草清割面积
	该项分值5分。指标分值=实际完成项目数量/计划完成项目数量*指标，满分值5分，指标得分不超过5分。

	
	
	
	
	维护景区数量
	5
	反映按照计划，预算年度内维护景区的数量
	该项分值5分。指标分值=实际完成项目数量/计划完成项目数量*指标，满分值5分，指标得分不超过5分。

	
	
	质量达标率
	10
	景区正常运转率
	10
	反映维护的景区正常运转的情况
	该项分值10分。指标分值=实际完成项目数量/计划完成项目数量*指标，满分值10分，指标得分不超过10分。

	产出
	35
	完成及时率
	10
	工作计划完成时限
	10
	反映年度工作目标的完成时间。
	该项分值10分。及时完成得10分，其他情况酌情扣分。

	
	
	成本节约率
	5
	成本控制率
	5
	实际完成数和预算数的差额与预算数的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。
	成本控制在预算数额内，得5分；每超出1万元扣1分，扣完为止。

	效益
	25
	社会效益
	10
	景区环境得到有效提升
	5
	项目实施能够改善景区环境
	该项分值5分，效果显著得5分，效果一般得3分，效果差不得分。

	
	
	
	
	景区环境得到有效提升
	5
	反映景区安全事故发生情况
	该项分值5分，景区未发生安全事故得5分。否则不得分。

	
	
	可持续影响
	
	提升景区文化旅游价值
	7
	反映景区文化旅游价值的提升程度
	该项分值7分，显著提升得7分，有一定提升得5分，没有提升得1分，变差了不得分。

	
	
	满意度
	
	社会公众满意度
	8
	社会公众对项目实施效果的满意程度。
	该项分值8分，指标分值=满意度*指标，满分值8分，指标得分不超过8分。


附件2：

景区运转维护项目绩效评价得分表

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	得分
	得分率
	评分依据
	依据来源

	决策
	项目立项
	立项依据充分性
	1.5
	50.00%
	立项办法或通知列明的具体条款
	相关法律法规

	
	
	立项程序规范性
	0
	0
	
	

	
	绩效目标
	绩效目标合理性
	3
	100.00%
	项目目标和内容有关法律法规要求项目实施单位职责
	项目申报书、绩效目标申报表中列明的项目目标、相关法律法规、单位性质

	
	
	绩效指标明确性
	4
	80.00%
	项目目标和内容预算批复数
	绩效目标申报表、相关法律法规

	
	资金投入
	预算编制科学性
	1.5
	37.5%
	预算编制标准、年度绩效目标、资金分配测算表
	绩效目标申报表

	
	
	资金分配合理性
	3
	100.00%
	
	

	过程
过程
	资金管理
	项目资金到位率
	1.15
	38.22%
	资金到位数、预算资金、资金到位时间、预算资金到位时间
	国库集中支付凭证、记账凭证

	
	
	预算执行率
	4
	100.00%
	实际支出资金金额、实际到位资金金额
	案卷研究、现场核查、凭证分析

	
	
	资金使用合规性
	4
	100.00%
	资金使用、支出的规范性和合规性、拨付流程
	记账凭证

	
	组织实施
	管理制度健全性
	2.5
	83.33%
	业务管理制度、财务管理制度、国家法律法规、政策与该业务有关的规定；项目单位管理制度
	国家法律法规、政策与该业务有关的规定

	
	
	制度执行有效性
	5.5
	91.67%
	管理制度、日常执行情况
	项目档案资料

	产出
	项目产出
	实际完成率
	10
	100.00%
	项目档案资料
	实地核查、案卷研究、电话调查

	
	
	质量达标率
	10
	100.00%
	项目档案资料
	实地核查、案卷研究、电话调查

	
	
	完成及时率
	9
	90.00%
	项目档案资料
	实地核查、案卷研究、电话调查

	
	
	成本节约率
	5
	100.00%
	财务凭证与记录
	实地核查、案卷研究、电话调查

	效益
	项目效益
	社会效益
	9
	90.00%
	项目实施情况、调研情况
	相关政策、项目档案资料

	
	
	可持续影响
	7
	100.00%
	相关政策、项目档案资料
	相关政策、项目档案资料

	
	
	满意度
	7.4
	92.5%
	问卷调查、电话访问
	问卷调查、电话访问


附件3：

景区运转维护项目

问题清单

	问题分类
	序号
	项目责任单位
	问题描述

	决策
	1
	曲阜市文物局
	立项程序不规范

	
	2
	曲阜市文物局
	绩效目标不明确

	过程
	1
	曲阜市文物局
	基础设施管理有待完善

	
	2
	曲阜市文物局
	档案保管不规范


附件4：

景区运转维护项目

调查问卷分析报告
一、调查背景
为评价2023年度景区运转维护项目的组织实施、实施内容及受益对象满意度情况，绩效评价小组设计了2023年度景区运转维护项目绩效评价满意度调查问卷，对项目实施效果进行评价。

二、调查问卷内容
（一）调查对象基本信息

调查对象主要包括：2023年度曲阜市景区旅游的民众。
（二）城市社区工作者调查对象基本问题

为评价景区运转维护项目的实施情况、政策的宣传落实情况，调查问卷设置了基本问题，具体如下：

1.您对景区整体服务水平是否满意？
□非常满意    □基本满意    □不满意
2.您对景区基础设施建设情况是否满意？
□非常满意    □基本满意    □不满意
3.您对景区环境是否满意？
□非常满意    □基本满意    □不满意
4.您对景区防火、防盗等安防保障措施是否满意？
□非常满意    □基本满意    □不满意
5.您对景区内部景点设置是否满意？
□非常满意    □基本满意    □不满意
6.您对景区旺季客流量管理是否满意？
□非常满意    □基本满意    □不满意
7.您对景区导览服务是否满意？
□非常满意    □基本满意    □不满意
8.您认为景区的维护是否对景区运营效果产生明显的效果？
□效果显著    □效果一般    □效果不明显
三、调查方式及计划

景区运转维护项目主要采用文件检查、文献分析、访谈、研讨会、问卷调查及实地观察、询问等多种方式结合。

本次调查问卷计划对2023年度曲阜市景区旅游的群众进行发放。

四、问卷的发放和回收
为取得更客观公正的调查结果，绩效评价小组本次问卷随机选取100名社会公众，采用现场发放调查问卷的方式进行，调查问卷现场发放，现场收回。共收回100份有效问卷。
五、调查结果分析
1、社会公众满意度调查

调查问卷的调查结果显示，74%的社会公众表示对景区运转维护项目非常满意；24%的社会公众表示对景区运转维护项目基本满意；2%的社会公众表示对景区运转维护项目不满意，根据评分标准，非常满意赋分8分，基本满意赋分4分，不满意赋分0分，此项得分为8*86%+4*13%=7.4分。调查问卷的详细调查结果如下：

调查问卷详细调查结果
	问题内容
	非常满意
	基本满意
	不满意
	合计

	您对景区整体服务水平是否满意？
	85%
	14%
	1%
	100%

	您对景区基础设施建设情况是否满意？
	87%
	11%
	2%
	100%

	您对景区环境是否满意？
	88%
	10%
	2%
	100%

	您对景区防火、防盗等安防保障措施是否满意？
	85%
	15%
	0
	100%

	您对景区内部景点设置是否满意？
	84%
	16%
	0
	100%

	您对景区旺季客流量管理是否满意？
	83%
	15%
	2%
	100%

	您对景区导览服务是否满意？
	89%
	11%
	0
	100%

	据您所知的低保户的家庭情况，您对于低保户评选结果是否满意？
	87%
	12%
	1%
	100%

	您认为景区的维护是否对景区运营效果产生明显的效果？
	85%
	14%
	1%
	100%

	占比
	86%
	13%
	1%
	100%


附件：调查问卷（样表）
景区运转维护项目满意度调查问卷

本问卷调查的目的在于了解景区运转维护项目的开展情况、存在的问题及建设性意见。我们向被调查者承诺，您的回答将是完全保密的，问卷调查仅限于为日后更好地实施和推广景区运转维护项目获取科学的依据，我们恳请您给予大力支持。谢谢！
1.您对景区整体服务水平是否满意？ 

□非常满意    □基本满意    □不满意

2.您对景区基础设施建设情况是否满意？

□非常满意    □基本满意    □不满意

3.您对景区环境是否满意？

□非常满意    □基本满意    □不满意

4.您对景区防火、防盗等安防保障措施是否满意？

□非常满意    □基本满意    □不满意

5.您对景区内部景点设置是否满意？

□非常满意    □基本满意    □不满意

6.您对景区旺季客流量管理是否满意？

□非常满意    □基本满意    □不满意

7. 您对景区导览服务是否满意？

□非常满意    □基本满意    □不满意

8.您认为景区的维护是否对景区运营效果产生明显的效果？

□效果显著    □效果一般    □效果不明显
附件5：

景区运转维护项目
评价基本情况

一、评价依据
1.相关政策、规章、文件制度

（1）《山东省风景名胜区条例》：

（2）《风景名胜区条例》;

（3）《中华人民共和国文物保护法》;
（4）《关于推动全市旅游景区高质量发展的意见》；
（5）《济宁市国有景区体制机制改革实施方案》。

2.资金管理相关文件制度

（1）《曲阜市文物局预算管理内部控制制度》；

（2）《曲阜市文物局政府采购管理内部控制制度》。

3.绩效评价相关文件制度

（1）《中华人民共和国预算法》；

（2）《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

（3）《中共山东省委山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；

（4）财政部《关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》财预〔2020〕10号）；

（5）《关于进一步深化预算管理制度改革的实施意见》（菏政发〔2022〕7号）
二、评价人员组成

为了更好完成2023年度景区运转维护项目绩效评价工作，拟选派优秀、具备相关绩效评价业务经验及丰富财务审计经验的注册会计师担任项目经理，抽调协调能力强和具备相关绩效评价业务经验的执业人员作为项目助理组成绩效评价工作小组，绩效评价项目小组成员名单及分工见下表：
绩效评价项目小组成员名单及分工表

	姓名
	绩效评价项目小组职务
	资格/职称
	职责分工

	张西锋
	总顾问
	注册会计师
	对整个项目进行全过程指导。

	卞靖
	项目负责人
	注册会计师
	制定重点项目绩效评价工作方案，设计绩效评价指标体系，实施书面及现场审核，撰写报告。

	解蒙蒙
	项目助理
	注册会计师
	搜集项目投入、过程、产出和效果的相关资料，并进行整体分类，辅助项目经理进行单位评价工作，实施现场评价。

	任思瑞
	项目助理
	中级会计师
	搜集项目投入、过程、产出和效果的相关资料，并进行整体分类，辅助项目经理进行单位评价工作，实施现场评价。




