关于2022年美国白蛾等重大林业有害生物

防控工作方案

为全面落实省市下达的防控任务目标，切实做好2022年美国白蛾等重大林业有害生物防控工作，结合鲁城实际，制定本方案。

一、指导思想

以《济宁市人民政府办公室关于进一步加强林业有害生物防治工作的意见》（济政办发〔2018〕18号）、《曲阜市2022年美国白蛾等重大林业有害生物防控工作方案》（曲林防指【2022】1号）文件为指导，认真贯彻“预防为主，科学治理，依法监管，强化责任”的防治方针，坚持“属地管理，政府主导，部门协作，社会参与，联防联治，群防群治”的防治原则，强化疫情监测，加强检疫监管，全面推行机械、人工、物理、生物等综合防控措施，切实降低美国白蛾等林业有害生物灾害损失，维护鲁城森林资源和生态安全。

二、防控形势

2021年夏秋季节，曲阜市持续高温多雨，美国白蛾卵孵化成活率和取食生长能力提高，加之降水频繁及降水量增加，对防治效果造成影响，美国白蛾等疫情出现点多面广发生态势。结合森林状况、气象因素、主要林业有害生物发生规律等因子，预测2022年美国白蛾等重大林业有害生物总体将呈高发态势，其中，美国白蛾、悬铃木方翅网蝽、杨小舟蛾、春尺蠖、杨树锈病、杨树黑斑病、杨树溃疡病将较大面积发生，局部区域或将暴发成灾，防治形势严峻，街道防控任务艰巨。

三、防控目标

加强监测和查防工作，准确掌握虫害发生情况。确保美国白蛾等重大林业有害生物测报监测覆盖率达100%，无公害防治率达90%以上，叶片保存率达90%以上，成灾率控制在3‰以下。

四、防控分区

26个社区（经济合作社）以法桐、白蜡、樱花等绿化树种为主，苗圃、经济林、单位庭院、道路河堤、居民小区，以地面药械防治为主，同时全面采取灯光诱杀、剪网幕、绑草把、人工捕杀、挖蛹等方式，确保综合防效，实现有虫不成灾的目标。

五、防控任务

（一）宣传培训。充分运用多种媒体，采取知识讲座、知识问答、悬挂条幅、张贴标语、发明白纸等方式，广泛宣传普及防治法律法规和防治技术知识，增强全社会对林业有害生物防控工作的认识，把防治技术普及到村居、群众。鼓励引导农户、生产经营单位，建立联户合作防治、组内或村内统一防治的防治联合体和应急处置联合队，构建联防联治、群防群治的工作局面。强化技术培训，采取邀请专家授课、现场指导等多种方式，对林农、果农开展技术培训和指导，全面提升防控能力和水平。

（二）监测预警。强化监测站点建设，街道、社区（经济合作社）各建1处监测点，把围村林等重点区域纳入监测范围，构建完善的市、街道、社区（经济合作社）三级监测预报体系，实现监测全覆盖。强化测报队伍建设，街道配备1名专职测报员，每个社区（经济合作社）配备1名兼职监测员，对所辖区域进行全面调查监测，上报虫情动态和发生数据。

（三）综合防治。科学确定辖区内主要林业有害生物重点防治种类，实行林业有害生物分级管理、分类指导。划定重点防治区和一般防治区，分类分区实行全覆盖和局部重点防治。综合利用人工施药，辅以物理、生物等综合防控措施，全面提高综合防控成效。

（四）应急防控。按照实物储备和能力储备相结合的原则，建立健全应急防治体系，做好应急防控物资采购和储备，确保应急需要。组建专群结合的应急防治队伍，街道组建5人以上，定期开展防治技能培训和应急演练。加强应急物资储备，街道建立20平方米应急储备库1处，社区（经济合作社）建立10平方米应急储备库1处，街道储备防治器械5台以上、无公害农药1吨以上，社区（经济合作社）根据实际情况储备防治器械2台以上、无公害农药0.5吨以上，提高林业有害生物灾害应急处置能力。

六、防治技术

（一）人工物理防治

1、人工剪网幕。当美国白蛾幼虫吐丝结网时，在树木外缘可见其较明显的网幕。幼虫1-3龄为宜，每隔2-3天仔细查找一遍网幕，发现网幕用高枝剪或修枝剪将网幕连同小枝一起剪下。剪网幕时要特别注意不要造成破网，以免幼虫漏出。剪下的网幕必须立即集中烧毁或深埋，散落在地上的幼虫应立即杀死。同时，对周围百米范围内进行喷药，可以获得较好的防治效果。

2、人工挖蛹。在美国白蛾蛹期，组织群众利用农闲时期在树洞、老翘树皮下、枯枝落叶、树周围砖石、瓦块下，林下的土壤缝隙、林下养殖大棚的草苫中、房前屋后的柴草中、墙缝等美国白蛾化蛹场所人工挖蛹，集中销毁。可将收集到的美国白蛾蛹放在纱笼里，纱笼网孔的大小以美国白蛾成虫飞不出为宜，而其中的寄生性天敌羽化后可以自由飞出，从而达到杀死美国白蛾成虫、保护利用天敌的目的。

3、灯光诱杀。美国白蛾成虫具有趋光性，可以通过悬挂杀虫灯来对成虫进行诱杀。在成虫羽化期，通常情况下以百米间距为准进行挂灯，将杀虫灯悬挂在树上2-3米处，挂灯处不宜有高大障碍物，即每天从19:00至次日6:00利用灯光对美国白蛾进行诱杀。间隔1-2天刷1次高压网，间隔1-3天清理1次接虫袋，可有效增加诱虫效果。

4、绑草把。根据美国白蛾老熟幼虫下树化蛹的习性，在有老熟幼虫的树林中，用麦秸、谷草、稻草、草帘等在树干0.8-1.3米处围成下紧上松的草把，诱集老熟幼虫在其中化蛹。虫口密度大时每隔一周换一次，或就地集中存放，用纱网罩住，30天后再作无害化处理。待化蛹结束后即12月至翌年3月，解下草把就地集中销毁。解除草把的方法：解草把前将包装物铺于树下，然后解下草把放入包装物中，包好移到树间空地烧掉或捡拾虫蛹集中存放。解除草把时要注意捡拾地面、树皮、树缝中残留的虫蛹。

（二）生物防治

1、释放周氏啮小蜂。建立周氏啮小蜂繁育基地，加大繁育力度，在美国白蛾老熟幼虫期至蛹期，释放天敌周氏啮小蜂，跟踪防治成效。周氏啮小蜂在其自然分布区1年发生7代，以老熟幼虫在美国白蛾蛹内越冬，群集寄生于寄主蛹内，其卵、幼虫、蛹及产卵前期均在寄主蛹内度过。放蜂最佳虫期为美国白蛾老熟幼虫期和化蛹初期，选择气温20℃以上的无风或微风天气，上午10时至下午5时，按幼虫和周氏啮小蜂1:3的比例进行放蜂。重点防治区应进行淹没式放蜂防治，再连续进行接种式放蜂防治。一个世代应释放2次，第1次在美国白蛾老熟幼虫期，第2次在美国白蛾化蛹初期。把即将羽化出蜂的柞蚕茧用皮筋套挂在树枝上，或用大头针钉在树干上，让周氏啮小蜂自然羽化飞出。宜用树叶覆盖之。用试管、指形管等器具繁殖的，可直接将其放在树干基部，揭开堵塞物，让白蛾周氏啮小蜂飞出后收回器具。

2、核型多角体病毒防治。美国白蛾核型多角体病毒不耐高温，易被紫外线杀灭，阳光照射会失活。在美国白蛾卵孵化盛期或1-2龄幼虫期，在阴天或太阳落山后，可选择750-900ml/hm2美国白蛾核型多角体病毒喷施，尽量将药液喷洒在叶片的背面，使幼虫感染病毒，造成幼虫病毒病流行，进而杀死幼虫。在施药过程中，要注意均匀施药，使树木大部分都沾上药剂，对树木的新生叶片和叶片背面等害虫喜欢咬食和聚集的部位应重点喷洒，便于害虫大量摄食，加快其病死速率。由于碱性环境会溶解病毒的多角体蛋白，导致其失活，在配置药液时，不得与碱性农药混用。

3、性信息素诱杀。利用美国白蛾性信息素，在美国白蛾成虫期，于轻度发生区挂设昆虫诱杀器，捕诱雌成虫，阻断害虫交尾，降低繁殖率。美国白蛾越冬代成虫期，诱捕器设置高度以树冠下层枝条2.0-2.5m处为宜；美国白蛾第一代、二代成虫期，诱捕器以树冠中上层5-6m处设置最好。每100m设一个诱捕器，诱集半径为50m。在使用期间，诱芯可以使用二代，第一代用后，将诱芯用胶片封好，低温保存，第二代可以继续使用。

（三）化学防治

1、地面药械防治。幼虫4龄前，采用地面药械喷雾防治时，可选用灭幼脲、除虫脲悬浮剂、杀铃脲悬浮剂、甲维灭幼脲、苏云金杆菌、核型多角体病毒、苦参碱、阿维菌素、甲维盐等药剂开展防治；幼虫4龄后，可选用阿维菌素、甲维盐、高效氯氰菊酯、高效氟氯氰菊酯等进行树冠喷雾防治；老熟幼虫期，对树干及周边爬行幼虫可喷施菊酯类等药剂，能有效杀死幼虫。

2、打孔注药。对高大的孤立木和城区的行道树，在初孵幼虫期，用打孔机在树干基部以45度角打孔，打孔数量一般胸径10厘米以下打1个孔，胸径每增加5厘米增加1个孔。注药量视树干大小而定，平均每厘米注药0.5～1毫升。常用药剂有吡虫啉、噻虫嗪、噻虫啉、甲维盐等，干基打孔注意药液浓度不要太高，防止出现药害。

3、涂毒环。在老熟幼虫下树期，用菊酯类药剂加废机油和柴油，按照1∶5∶5比例混匀后，在树干1-1.5米处，用毛刷涂抹10-15厘米宽的药环，毒杀下树幼虫。

4、喷烟防治。幼虫期，在郁闭度0.7以上的片林，可采取1份菊酯类乳油或阿维菌素乳油与4份柴油混合喷烟防治，防治时间为上午9时前和下午16时后，林内风速应小于1m/s。

七、保障措施

（一）强化组织领导。林业有害生物防治坚持“属地管理，政府主导，部门协作，社会参与”的原则，全面落实重大林业有害生物防治目标责任制，要建立健全防控指挥机构，制定紧急除治措施，协调解决重大问题。要将防控区域细化到社区、路段河流、单位庭院，将防控任务分解到管理区、社区（经济合作社）、部门、责任人，全面实行网格化管理，确保责任、任务、措施落实到位。

（二）加强部门协作。各有关部门、各管理区要切实加强沟通协作，各负其责。农业服务站、水利站、四中队、街居建设服务站、科技文化站、四关派出所等部门、单位要加强所辖领域内的林业有害生物防治工作。

（三）加大资金投入。街道把林业有害生物普查监测、疫情除治等资金纳入本级财政预算，根据工作需要逐步加大投入。积极采取社区（经济合作社）投资、群众出资等方式筹措防控资金，引导林木所有者和经营者投资投劳开展群防群治。

（四）严格监管督查。建立健全事前、事中、事后全过程管理及责任追溯体系，形成责权明确、有效制衡、齐抓共管的监管格局。在防治关键期，防控指挥部根据需要，建立多部门参与的联合督导组，深入防治第一线，查虫情，看防效，找问题，采取书面通报、媒体曝光、当面约谈等措施，提高督导效率。对防治工作中成绩显著的单位和个人给予表彰；对造成重大林业有害生物疫情严重扩散、未完成年度除治任务的，进行通报批评，并根据情况，追究相关人员责任。