          2021年曲阜市机关事业单位退休人员养老金补贴项目绩效评价报告


2021年曲阜市机关事业单位退休人员

养老金补贴项目绩效评价报告

仁兴咨字〔2022〕1013号

委托单位：曲阜市财政局                    

主管部门：曲阜市社会保险服务中心          
评价机构：济宁市仁兴会计师事务所（普通合伙）
2022年10月
	一、项 目 基 本 概 况

	项目负责人
	王洪新
	联系电话
	4491945

	地      址
	曲阜市春秋路13号
	邮    编
	273100

	项目起止时间
	2021.01.01—2021.12.31

	计划安排资金（万元）
	23650.00
	实际到位资金（万元）
	23247.00

	其中：中央财政
	
	其中：中央财政
	

	     省级财政
	
	     省级财政
	

	     市级财政
	
	     市级财政
	

	     县级财政
	23650.00
	     县级财政
	23247.00

	     其他资金
	
	     其他资金
	

	实际支出（万元）
	23247.00

	二、项 目 绩 效 情 况

	项目绩效目标及实施计划完成情况
	预  期
	实  际

	
	2021年按月完成机关事业单位退休人员养老金发放工作，共计发放统筹外补贴7450人次，发放金额23650万元，保障机关事业单位退休人员待遇，充分体现政府对广大退休人员关怀。

	按月足额拨付机关事业单位退休人员养老保险，共发放7544人次，发放金额23247万元，有效保障了退休人员的权益。

	曲阜市2021年度机关事业单位退休人员养老金补贴政策支出项目绩效评分表



	一级指标

分值

二级指标

分值

三级指标
分值

得分



	决策
14.00
项目立项

4.00
立项依据充分性

3.00
3.00
立项程序规范性

1.00
1.00
绩效目标

6.00
绩效目标合理性

3.00
3.00
绩效指标明确性

3.00
2.00
资金投入

4.00
预算编制科学性

2.00
1.00
资金分配合理性

2.00
2.00
过程

26.00
资金管理

10.00
资金到位率

2.00
0.00
预算执行率

2.00
2.00
资金使用合规性

6.00
6.00
组织实施

16.00
管理制度健全性

8.00
8.00
制度执行有效性

8.00
8.00
产出

35.00
产出数量

10.00
实际完成率

10.00
8.00
产出质量

10.00
质量达标率

10.00
10.00
产出时效

5.00
完成及时率

5.00
5.00
产出成本

10.00
成本节约率

10.00
8.00
效益
25.00
项目效益

25.00
社会效益

10.00
10.00
可持续影响

5.00
5.00
社会公众或服务对象满意度

10.00
10.00
得分
92.00
评价等级

                             优



	评 价 人 员

	姓  名
	职  责
	签  字

	韩东亚
	项目负责人
	

	张秀明
	质量复核
	

	付坤鹏
	项目经理
	

	周永祥
	项目经理
	

	杨景梅
	项目组成员
	

	刘伟莹
	项目组成员
	

	填报人（签字）：                           

                                           年    月    日

评价组组长（签字）：

                                            年    月    日

评价单位负责人（签字并盖章）：

                                            年    月    日


目  录

- 1 -摘  要


- 1 -一、项目基本情况


- 1 -（一）项目立项


- 1 -（二）项目预算


- 1 -（三）项目计划实施内容


- 2 -（四）项目组织管理


- 2 -二、项目绩效目标


- 2 -（一）总体绩效目标


- 3 -（二）年度绩效目标


- 3 -三、评价基本情况


- 3 -（一）评价目的


- 4 -（二）评价对象与范围


- 4 -（三）评价依据


- 5 -（四）评价原则、评价方法


- 6 -（五）绩效评价指标体系


- 7 -（六）评分人员组成


- 8 -（七）绩效评价工作过程


- 12 -四、评价结论及分析


- 12 -（一）综合评价情况及结论


- 13 -（二）绩效评价结果分析


- 14 -五、项目主要绩效


- 14 -（一）项目决策情况


- 16 -（二）项目过程情况


- 19 -（三）项目产出情况


- 21 -（四） 项目效益情况


- 22 -六、取得的成效


- 23 -七、项目存在的问题及原因分析


- 23 -（一）项目绩效申报和目标设置方面有待进一步明确。


- 23 -（二）预算编制测算科学性、规范性欠缺。


- 23 -（三）退休人员养老金存在重复发放的现象。


- 23 -八、有关建议


- 23 -（一）认真严格编制绩效目标。


- 24 -（二）科学合理测算编制预算。


- 24 -（三）加强资金监管。


- 24 -九、其他需要说明的问题




摘  要
为全面推进预算绩效管理，进一步增强项目财政支出责任和效率意识，树立“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，曲阜市财政局委托济宁市仁兴会计师事务所（普通合伙），对曲阜市社会保险服务中心2021年曲阜市机关事业单位退休人员养老金补贴项目支出实施绩效评价。本次评价旨在通过对2021年曲阜市机关事业单位退休人员养老金补贴项目资金支出的管理、使用及项目实施的效益情况，进行科学、客观、公正地衡量和评判，综合评价预算配置的合理性、资金管理活动的效率性和投入产出的效益性。提高财政资金配置效率和使用效益、提升管理效率和行政效能。

曲阜市社会保险服务中心2021年曲阜市机关事业单位退休人员养老金补贴项目认真履行职责，按照年初制定的绩效目标积极开展各项工作，规范执行项目预算，强化服务意识、提高工作效率，促进机关事业单位基本养老保险制度可持续发展。

由注册会计师、中级会计师组成的绩效评价小组，核实重点项目支出专项业务活动，小组成员奔赴实施单位，查看现场，核对资金拨付、使用和监管情况。

曲阜市2021年度机关事业单位退休人员

养老金补贴支出项目绩效评价报告
一、项目基本情况

（一）项目立项
依据《山东省人民政府关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的实施意见》（鲁政发〔2015〕4号）、《山东省人力资源社会保障厅财政厅关于印发山东省机关事业单位工作人员养老保险制度改革实施办法的通知》（鲁人社发〔2015〕46号）规定、《山东省社会保险基金内部控制制度》鲁社保发〔2021〕11号、《济宁市机关事业单位工作人员养老保险制度改革实施方案的通知》（济政发〔2015〕23号）、《关于2021年调整退休人员基本养老金的通知》（济人社发〔2021〕7 号）等文件要求，落实国家政策，保障按时完成2021年度机关事业单位养老待遇按月足额发放，维护社会和谐稳定。

（二）项目预算
2021年度项目财政预算资金计划26350.00万元，实际到位资金总额23247.00万元，全部为曲阜市级财政补贴，资金到位率88.22%。
（三）项目计划实施内容
机关事业单位养老保险实行社会统筹与个人账户相结合的基本养老保险制度，基本养老保险费由单位和个人共同负担，全市执行统一的机关事业单位基本养老保险制度和政策，统一基本养老保险缴费比例和缴费基数，统一基本养老金计发办法、统筹项目和标准以及基本养老金调整办法，统一编制和实施基本养老保险基金预算，统一基本养老保险业务经办规程和管理制度，基本养老保险基金实行统一管理。
机关事业单位基本养老保险基金单独建账，与企业职工基本养老保险基金分别管理使用，基金实行严格的预算管理，纳入社会保障基金财政专户，实行收支两条线管理，专款专用。
（四）项目组织管理

曲阜市社会保险事业中心：养老科负责机关事业单位养老保险核算；退管科负责机关事业单位养老保险待遇发放；财务科负责机关事业单位养老保险财务支付；严格落实国家及省市政府有关部门的文件要求，按月发放机关事业单位退休人员养老金。
二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标
建立覆盖全区域内的机关事业单位的养老保险制度，实现机关事业单位人员老有所养的目标。根据职工工资增长和物价变动等情况，统筹安排机关事业单位退休人员的基本养老金调整，落实养老保险待遇正常调整机制。

（二）年度绩效目标
2021年按月完成机关事业单位退休人员养老金发放工作，共计发放统筹外补贴7450人次，发放金额为23650万元，每月按时足额代发机关事业单位退休人员养老待遇，使机关事业单位退休人员收入水平提高，保障退休人员生活水平，促进社会公平和谐稳定。
三、评价基本情况

（一）评价目的

1.通过全面评价曲阜市2021年度机关事业单位退休人员养老金补贴，形成真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、客观公正的绩效评价结论，为后期强化预算绩效管理提供重要依据。通过绩效评价，可以从效率的角度分析，准确掌握项目年度绩效目标的完成情况、资金安排使用的运行情况、政策措施落实情况等，发现目标与现实之间的差异程度，总结项目管理中的经验和教训，为后续项目管理提供有益借鉴。

2.通过对项目绩效评价，督促项目实施单位提升项目实施水平。一方面通过考核项目绩效目标的完成程度，增强项目实施单位对项目资金使用的责任感，规范资金管理，确保资金安全与高效使用。

3.通过对预算资金的产出和效益进行评价，发现预算执行、资金使用管理中存在的问题，优化资金资源，提高资金使用效率，为下一年度预算安排提供参考依据。
（二）评价对象与范围

评价对象为2021年曲阜市财政局社保中心对机关事业单位退休人员养老金补贴23650万元财政支出项目，围绕产出、效果、满意度等，评价项目相关单位是否按照专项经费管理使用办法，实行专账管理，规范审批程序，做到按时拨付、专款专用、有无改变开支标准、支出凭证是否真实合法有效、专项补贴带来的效益等。

（三）评价依据

1.《山东省人民政府关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的实施意见》（鲁政发〔2015〕4号）；
2.《山东省人力资源社会保障厅财政厅关于印发山东省机关事业单 位工作人员养老保险制度改革实施办法的通知》（鲁人社发〔2015〕46号）规定；
3.《山东省社会保险基金内部控制制度》鲁社保发〔2021〕11号；
4.《济宁市机关事业单位工作人员养老保险制度改革实施方案的通知》（济政发〔2015〕23号）；
5.《关于2021年调整退休人员基本养老金的通知》（济人社发〔2021〕7 号）；

6.其他与评价项目相关的工作计划总结等项目资料和预算批复、绩效目标申报表、自评表、会计凭证等财务预算资料。
（四）评价原则、评价方法

1.评价原则

（1）科学规范。绩效评价应当运用科学合理的方式方法，按照规范的程序实施，做到科学、公正、客观、真实。

（2）绩效相关。绩效评价应当清晰反映绩效目标的实现情况以及预算支出和绩效之间的对应关系。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.评价方法

（1）比较分析法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况，综合分析绩效目标实现程度。结合曲阜市2021年度机关事业单位退休人员养老金补贴支出项目，考核项目的产出及实施效果；参照以前年度的实施效果，与本年度相比，比较历史与当期的情况；通过对项目的实施效果的综合对比，综合评价曲阜市2021年度机关事业单位退休人员养老金补贴支出项目绩效目标实现程度。

（2）因素分析法。是指通过综合分析影响曲阜市2021年度机关事业单位退休人员养老金补贴支出项目绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（3）公众评判法。是指通过公众问卷、抽样调查等对汶上县残疾儿童康复补助项目资金投入项目资金效果进行评判，评价绩效目标实现程度。在评价项目的实施效果（社会效益、经济效益、群众满意度）时，主要采用公众问卷的方式收集信息，形成评价结论。

（4）询问查证法。指评价人员以口头或书面、正式或非正式会谈等方式，直接或间接了解评价对象的信息，从而形成初步判断的方法。

本次绩效评价从多层面、多维度进行综合分析，同时结合现场抽样核实和民意调查，评价该项工作的整体绩效，更有利于总结经验，发现问题，为进一步提高工作效果提供思路和依据。

（五）绩效评价指标体系

绩效评价小组对项目单位相关政策落实情况进行实地考评，根据评价体系各项指标完成情况进行赋分，对赋分结果进行汇总、分析后，形成绩效评价结论。根据绩效评价得分不同，将绩效评价结果划分为优、良、中和差四类等级。其中，90分（含90分）-100分为优，90-80分（含80分）为良，80-60分（含60分）为中，60分以下为差。

设置4个一级指标分别为：决策（14分）、过程（26分）、产出（35分）、效益（25分）；

7个二级指标分别为：项目立项（3分）、绩效目标（7分）、资金投入（4分）、资金管理（10分）、组织实施（16分）、项目产出（35分）、项目效益（25分）；

18个三级指标分别为：项目立项规范性（2分）、立项程序规范性（1分）、绩效目标合理性（4分）、绩效指标明确性（3分）、预算编制科学性（2分）、资金分配合理性（2分）、资金到位率（2分）、预算执行率（2分）、资金使用合规性（6分）、管理制度健全性（8分）、制度执行有效性（8分）、产出数量（10分）、产出质量（10分）、产出成本率（10分）、产出时效（5分）、社会效益（10分）、可持续影响（5分）、社会公众或服务对象满意度（10分）。

（六）评分人员组成

为开展绩效评价工作我们成立了评价小组，根据被评价单位的实际情况，合理分配具有多年工作经验的注册会计师对项目组织开展绩效评价工作，小组经理为注册会计师，对评价工作底稿进行汇总并及时向市财政局领导汇报，以确保绩效评价工作保质保量按时完成。具体岗位分工为：

1.项目总负责人由具有多年绩效评价经验的高级经济师/注册会计师担任，由具有注册会计师资格的人员负责审核，项目小组经理根据被评价单位的实际情况对本小组工作任务进行合理分配，并负责对收集资料的审核、工作底稿整理、列明问题清单及时向领导小组汇报评价工作进度、审查问题落实等情况，与被评价单位交换意见后形成初步评价结论，编制绩效评价报告及调研报告。

2.项目负责人被评价单位进行前期调研，通过调研等方式了解被评价项目及相关单位业务情况，查阅和收集项目立项、预算安排、组织管理、绩效目标、项目完成情况和实施效果等相关基础资料，编制绩效评价工作方案、指标体系及社会调查方案；通过现场和非现场收集整理的资料，分析总结，撰写绩效评价正式报告及调研报告。

3.项目小组经理负责对被评价单位进行现场和非现场的资料收集工作，根据现场评价抽样范围，对项目进行实地勘察、资料核实、社会调查、分析评价，辅助项目总负责人进行评价工作，实施现场评价；对收集整理的书面评价资料进行分析、总结，详列项目评价问题，实施书面评价，与被评价单位交换意见后，形成初步评价结论。

（七）绩效评价工作过程

本绩效评价工作实施步骤包括前期准备、组织实施、撰写与提交绩效评价报告、质量控制与档案管理等环节和程序。

1.前期准备

（1）成立评价工作组。成立由具有专业胜任能力的相关专业人员组成的工作组，并报市财政局审核。工作组由8人组成，具有注册会计师、注册税务师、高级会计师职业资格/中级会计职称，具有业务胜任能力，无相关利益关系且能保持工作组成员的稳定性。 

（2）开展前期调研。通过座谈、调研等方式，了解被评价项目及相关单位业务情况，收集相关资料，充分了解项目立项、预算安排、实施内容、组织管理、绩效目标设置等内容，为编制评价实施方案奠定基础。 

（3）制定评价实施方案。在调研、了解评价项目相关单位基本情况的基础上，按照规定拟定评价实施方案。实施方案包括人员配置及人员分工、工作进度及时间安排、评价依据、评价工作程序、评价方法、评价指标体系、实施步骤、现场评价抽样范围、社会调查方案、评价质量控制措施及工作纪律等内容。 

（4）组织专家论证。专家组按照绩效评价有关要求，结合项目特点，从各项目绩效评价的思路和方法、指标设计、指标解释、现场调查样本选择等方面，进行评审论证，提出评审意见。评价组根据评审意见，结合评审会上指出的问题，对评价实施方案进行修改和完善。修改完善后，评价实施方案报市财政局审核，同意后组织实施评价。

2.组织实施

（1）下达绩效评价通知书。拟定绩效评价通知书，明确评价任务、对象、内容、工作进程安排、需被评价单位提供的资料等。 

（2）非现场评价。对收集的基础资料进行分类整理，并进行核实和全面分析，要求被评价单位对缺失的资料及时补充，对存在疑问的重要基础数据资料进行解释说明。非现场评价覆盖所有项目实施单位和所有项目预算资金。 

（3）现场评价。根据具体评价要求，现场评价范围原则上不低于项目实施单位总量的30%、项目预算总金额的60%。对项目管理层级少、实施单位数量少、地域相对集中的项目，应尽量实现现场评价全覆盖，不再开展非现场评价。确定现场评价抽样范围，组成现场评价工作小组，深入被评价项目主管部门、项目单位及项目现场，进行实地考察验证。现场评价的方法如下：

① 调研访谈。通过面对面访谈等方式听取项目实施单位关于项目绩效目标设定及完成程度、管理制度建立及落实、预算编制及支出执行、财务管理、政府采购、资产管理、项目产出和效益等情况的介绍，形成访谈记录。必要时可召开相关利益方参加的座谈会，加深对项目的了解，并形成会议纪要。

② 资料核查。通过查阅项目实施单位相关资料等方式，对项目实施单位填报的数据进行检查和核实。

③ 实地勘察。对项目产出的数量、质量等进行查验，对产出的效果进行了解，形成现场勘查记录（包括相关影像资料）。采集的评价数据和资料经被评价项目相关单位负责人确认后，记入评价工作底稿。

④ 社会调查。对需要进行社会调查的项目，按照社会调查方案，通过访谈、发放调查问卷等方式，了解项目实施效果和利益相关方满意度。

⑤ 分析评价。第三方机构要以现场收集资料、访谈记录、会议纪要、现场勘查记录和调查问卷等相关资料为基础，对项目进行分析评价，形成现场评价结果。

（4）梳理绩效评价问题清单。根据现场评价和非现场评价情况，详列项目评价中发现的问题，送被评价项目单位就反映问题的真实性等征询意见，记入评价工作底稿。 

（5）形成评价初步结论。对现场评价和非现场评价情况进行梳理、汇总、分析，对项目总体情况进行综合评价，形成绩效评价初步结论。 

（6）交换意见。根据工作底稿、评价指标体系、工作记录等情况，形成初步评价结论，与被评价单位充分交换意见。 
3.撰写与提交评价报告和调研报告。

（1）撰写形成评价报告初稿。在认真梳理、研究、分析现场评价和非现场评价情况的基础上，按照规定格式撰写绩效评价报告。评价报告全面阐述所评价项目的基本情况，说明评价工作组织实施情况，对照评价指标体系作出具体绩效分析和结论。对项目绩效、主要问题分析等，做到数据真实、内容完整、案例详实、依据充分、分析透彻、结论准确，所提建议具有针对性和可行性。 

（2）评价报告初稿论证。组织开展绩效评价业务质量专家评审会，对绩效评价报告进行全方位评审，提出评审意见。评价小组根据评审意见对评价报告进行修改和完善，形成最终的绩效评价报告。

（3）提交评价报告。绩效评价项目于2022年10月31日前提交评价报告。 

四、评价结论及分析

（一）综合评价情况及结论
评价认为，该项目设立依据较为充分，该项目依据《山东省人民政府关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的实施意见》（鲁政发〔2015〕4号）、《山东省人力资源社会保障厅财政厅关于印发山东省机关事业单位工作人员养老保险制度改革实施办法的通知》（鲁人社发〔2015〕46号）规定、《山东省社会保险基金内部控制制度》鲁社保发〔2021〕11号、《济宁市机关事业单位工作人员养老保险制度改革实施方案的通知》（济政发〔2015〕23号）、《关于2021年调整退休人员基本养老金的通知》（济人社发〔2021〕7 号）规定；预算编制与年度目标相适应、管理制度较为健全， 2021年度曲阜市机关事业单位退休人员7544人，人均享受机关养老金5495元；2021年度财政机关养老金补贴拨付23247万元，财政补助发放覆盖率达100%；促进机关事业单位基本养老保险制度可持续发展，更好地体现社会公平，促进社会主义和谐建设。

综合评价结论：项目在立项、绩效目标设立、资金投入、制度制定、完成及时性、项目质量等方面较好，但在实际完成、预算执行方面有待进一步提高，得分92分，评价等级为优。项目指标得分情况详见表1：

表1. 2021年曲阜市2021年度机关事业单位退休人员养老金补贴支出项目评价得分情况表

	指标
	分值（权重）
	得 分

	决策
	14.00
	12.00

	过程
	26.00
	24.00

	产出
	35.00
	31.00

	效益
	25.00
	25.00

	合计
	100.00
	92.00


（二）绩效评价结果分析
1.非现场评价情况分析

通过座谈沟通、收集资料等方式，了解机关事业单位退休人员养老金补贴重点项目。项目立项依据充分，程序规范；调整及支出调整手续完备；项目实施单位为全部参保人员建立电子档案，档案管理规范。
2.现场评价情况分析

评价小组对机关事业单位退休人员养老金补贴支出项目情况进行现场调查，2021年度曲阜市机关事业单位退休人员7544人，人均享受机关养老金5495元，2021年度财政机关养老金补贴拨付23247万元，财政补助发放覆盖率达100%。
五、项目主要绩效

（一）项目决策情况
该项指标分值为14.00分，评价得分12.00分，得分率85.71%。具体包括立项依据充分性、项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性及资金分配合理性6个三级指标。项目决策得分情况详见表2:
表2.决策指标评分表
	指标
	分值（权重）
	得 分

	立项依据充分性
	3.00
	3.00

	项目立项规范性
	1.00
	1.00

	绩效目标合理性
	3.00
	3.00

	绩效指标明确性
	3.00
	2.00

	预算编制科学性
	2.00
	1.00

	资金分配合理性
	2.00
	2.00

	合计
	14.00
	12.00


（1）立项依据充分性  指标分值2.00分，评价得分2.00分。
项目依据《山东省人民政府关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的实施意见》（鲁政发〔2015〕4号）、《山东省人力资源社会保障厅财政厅关于印发山东省机关事业单位工作人员养老保险制度改革实施办法的通知》（鲁人社发〔2015〕46号）规定、《山东省社会保险基金内部控制制度》鲁社保发〔2021〕11号、《济宁市机关事业单位工作人员养老保险制度改革实施方案的通知》（济政发〔2015〕23号）、《关于2021年调整退休人员基本养老金的通知》（济人社发〔2021〕7 号）等文件要求进行立项。

（2）立项程序规范性   指标分值1.00分，评价得分1.00分。
项目按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求立项程序规范完整。

（3）绩效目标合理性   指标分值3.00分，评价得分3.00分。

项目设有具体的绩效目标，绩效目标与政策相符、绩效目标与项目单位职责相关性，项目预期业绩水平和效果符合正常的业绩水平。

（4）绩效指标明确性    指标分值3.00分，评价得分2.00分。
通过查看项目绩效目标申报表，该项目产出、效益、满意度等方面设置绩效指标，绩效指标内容明确。但部分指标值设置不规范，指标内容设置不合理。如“社会效益指标”、“可持续影响指标”设置为“不断提高”、“不断增强”，反映的指标不够准确。
（5） 预算编制科学性   指标分值2.00分，评价得分1.00分。
评价小组通过查阅项目单位2021年预算报表及年度工作计划，2021年预算编制测算情况：财政补贴收入26350万元，2021年决算财政补贴收入23247万元。根据上述情况分析，预算编制存在不规范、不准确问题，一是未说明 2021年工资基数测算方法；二是未考虑机关事业单位离退休人员待遇调整。综合上述因素，导致测算数据结果不准确。预算编制科学性、准确性较差。
（6）资金分配合理性    指标分值2.00分，评价得分2.00分。
项目单位年初预算经过详细的测算，根据实际的需要，每月由人社局向财政局申请下拨资金，因此，资金符合实际情况，与当地的实际情况相适应，资金分配合理。
（二）项目过程情况

该项指标分值为26.00分，评价得分24.00分，得分率92.31%。具体包括资金到位率、预算执行率、资金合规性、管理制度健全性及制度执行有效性5个三级指标。项目过程得分情况详见表3：

表3.过程指标评分表
	指标
	分值（权重）
	得 分

	资金到位率
	2.00
	0.00

	预算执行率
	2.00
	2.00

	资金使用合规性
	6.00
	6.00

	管理制度健全行
	8.00
	8.00

	制度执行有效性
	8.00
	8.00

	合计
	26.00
	24.00


资金到位率   指标分值2.00分，评价得分0.00分。

资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。项目2021年实际到位资金23247.00万元，预算资金26350.00万元，资金到位率88.22%。

（2）预算执行率   指标分值2.00分，评价得分2.00分。
预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。通过查阅项目资料，该项目2021年实际到位资金23247.00万元，实际支出资金23247.00万元，预算执行率100%。

（3）资金使用合规性  指标分值6.00分，评价得分6.00分。

资金的使用范围、支出依据符合《山东省人力资源社会保障厅财政厅关于印发山东省机关事业单位工作人员养老保险制度改革实施办法的通知》（鲁人社发〔2015〕46号）规定，符合《济宁市机关事业单位工作人员养老保险制度改革实施方案的通知》（济政发〔2015〕23号）等相关文件规定的项目资金的使用范围，不存在挤占、挪用、截留、改变用途等问题；资金拨付程序合法、合规，审批、拨付手续、拨付程序符合项目符合《社会保险基金财务制度》，项目支出进度与预算支出相符。
（4）管理制度健全性   指标分值8.00分，评价得分8.00分。
项目实施单位为加强社会保险基金管理与监督，防范和化解基金风险，规范社会保险管理服务工作，确保社会保险基金安全，按照《山东省人民政府关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的实施意见》（鲁政发〔2015〕4号，以下简称《实施意见》）、《山东省人力资源社会保障厅财政厅关于印发山东省机关事业单位工作人员养老保险制度改革实施办法的通知》（鲁人社发〔2015〕46号）规定制定了《曲阜市机关事业单位工作人员养老保险制度实施方案》；项目财务管理依照《社会保险基金财务制度》（财社〔2017〕144号）的规定执行。
  （5）制度执行有效性 指标分值8.00分，评价得分8.00分。
项目执行规范，符合《山东省人民政府关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的实施意见》（鲁政发〔2015〕4号，以下简称《实施意见》）、《山东省人力资源社会保障厅财政厅关于印发山东省机关事业单位工作人员养老保险制度改革实施办法的通知》（鲁人社发〔2015〕46号）、《曲阜市机关事业单位工作人员养老保险制度实施方案》等相关文件要求，调整及支出调整手续完备；项目实施单位为全部参保人员建立电子档案，档案管理规范；实施条件落实达到《曲阜市机关事业单位工作人员养老保险制度实施方案》等相关文件要求。

（三）项目产出情况

该项指标分值为35.00分，评价得分31.00分，得分率88.57%。具体包括产出数量、产出质量、产出成本率、产出时效4个三级指标。项目产出得分情况详见表4：
表4.产出指标评分表
	指标
	分值（权重）
	得 分

	产出数量
	10.00
	8.00

	产出质量
	10.00
	10.00

	产出成本率
	10.00
	8.00

	产出时效
	5.00
	5.00

	合计
	35.00
	31.00


（1）产出数量  指标分值10.00分，评价得分8.00分。
通过查阅项目单位机关养老保险参保资料，截至2021年末，追缴重复领取养老金51738.44元。

2021年享受机关事业单位养老保险缺口补助预算人数7450人，2021年实际完成人数7544人，享受机关事业单位基本养老保险预算测算领取人数与实际领取人数相匹配。
（2）产出质量  指标分值10.00分，评价得分10.00分。
根据济宁市人力资源和社会保障局、济宁市财政局《关于 2021年调整退休人员基本养老金的通知》（济人社发〔2021〕7号）文件规定，采取定额调整、挂钩调整和适当倾斜相结合的办法调整退休人员基本养老金，调增部分足额发放。

通过查阅项目资料，基金支出均依据相关文件足额及时发放至离退休人员手中，发放标准符合文件规定。

（3）产出成本率  指标分值10.00分，评价得分10.00分。
2021年曲阜市级财政补贴年初预算为26350万元，实际拨付金额为23247万元，产出成本率为23247/26350*100%=88.22%。

（4）产出时效  指标分值5.00分，评价得分5.00分。
通过查阅项目资料，县社保中心建立养老金发放调度和检查机制，严格执行《济宁市机关事业单位工作人员养老保险制度改革实施方案的通知》（济政发〔2015〕23号）和《基金内部控制制度》，依据政策规定按时对符合领取待遇资格的人员全额发放养老金，每月将当月养老金发放至个人社会保险卡中，未发现延迟现象，该项目完成时效性强。

项目效益情况

该项指标分值为25.00分，评价得分25.00分，得分率100%。具体包括社会效益、可持续影响及社会公众满意度3个三级指标。项目效益得分情况详见表5：
表5：效益指标评分表

	指标
	分值（权重）
	得 分

	社会效益
	10.00
	10.00

	可持续影响
	5.00
	5.00

	社会公众或服务对象满意度
	10.00
	10.00

	合计
	25.00
	25.00


社会效益 指标分值10.00分，评价得分10.00分。
建立完善机关事业单位基本养老保险制度，落实基本养老金正常调整，兼顾各类人员的养老保险待遇正常调整，实现机关事业单位基本养老保险制度全覆盖，调节不同群体社会保障水平不均衡，促进社会经济健康发展。机关事业单位基本养老保险制度改革是一项重大惠民政策，直接关系到参保人员的切身利益，确保基础养老金标准调整政策落实到位，及时足额发放到符合条件的参保人员手中，对于维护社会稳定、促进社会和谐具有重大意义。
可持续影响 指标分值5.00分，评价得分5.00分。
曲阜市制定了相应的实施方案和具体办法措施，构建了全面立体的养老保险项目推进制度，并严格加以落实。

该项目有利于健全基本养老金计发办法，建立待遇与缴费挂钩机制，提高单位和人员参保缴费的积极性，增加个人账户积累，逐步提高养老保障水平，促进基本养老保险制度可持续发展，更好地体现社会公平，促进社会主义和谐建设。

社会公众或服务对象满意度  指标分值10.00分，评价得分10.00分。
通过满意度调查获取的反馈信息，享受机关事业单位养老保险补助人员满意度为满意。

六、取得的成效
（一）规范经办权限设置，规避业务经办风险。依据上级部门岗位配置对科室赋权，调整人员权限。待遇支付、待遇审核等初审复核权限分开设置，明确信息系统岗位职责，根据“三员”管理制度，杜绝岗位之间兼职，确保信息系统的经办安全。

（二）加强待遇领取资格认证。建立认证登记制度，定期对认证情况进行登记记录。对未认证人员暂停待遇发放，通过多种途径通知本人或家属进行认证，确保基金安全。

（三）落实社会保险基金财务制度，加强账户管理，规范账务处理流程。单独开立代发支出户、资金单独储存、单独使用，账套处理集中在同一账套，支出户银行明细与账务明细核对一致。规范金融机构合作协议，签订银行协议，对银行发放通知预警及支出户余额变动提示进行规定，开通设置分管领导账户变动提醒。完善社银直连发放系统使用，实行社银直连发放。

七、项目存在的问题及原因分析

（一）项目绩效申报和目标设置方面有待进一步明确。
部分指标值设置不规范，指标内容设置不合理。如“社会效益指标”、“可持续影响指标”设置为“不断提高”、“不断增强”，反映的指标不够准确。
（二）预算编制测算科学性、规范性欠缺。
预算制存在不规范、不准确问题，一是未说明 2021年工资基数测算方法；二是未考虑机关事业单位离退休人员待遇调整。

（三）退休人员养老金存在重复发放的现象。
通过查阅项目单位机关养老保险参保资料，截至2021年末，重复领取养老金51738.44元。
八、有关建议

（一）认真严格编制绩效目标。
绩效目标是绩效评价对象计划在一定期限内达到的产出和效果。绩效目标应符合客观实际，合理可行，指向明确，符合国民经济和社会发展规划、部门职能及事业发展规划，并与相应的财政支出范围、方向、效果紧密相关；且应从产出、效益、满意度等方面进行细化，尽量进行定量表述，不能以量化形式表述的，可以采用定性的分级分档形式表述。

绩效目标设置作为项目入库和申请预算的前置条件，建议项目单位在后续绩效目标编制工作中，在结合项目实际，客观、科学、全面地设置项目绩效目标的同时，以充分、细化、量化、可衡量的指标予以体现。

（二）科学合理测算编制预算。
部门编制预算时应根据财政部门预算部署要求，分解细化各项工作要求，结合本地区本部门实际情况，充分考虑影响预算测算的诸多因素，采取科学、准确的计算方法，组织客观、合理性的论证，做到测算依据充分、合理、明确。建议项目主管单位进一步加强预算编制工作的科学性、合理性研究，充分考虑待遇调整等因素，客观、全面地测算增长幅度，从源头上提高预算编制的科学性和准确性。

（三）加强资金监管。
机关事业单位人员实行实名制管理，其养老金档案通过信息系统统一管理，每个服务对象在系统中均具有唯一性，建议项目单位加强与市外或省外同级单位的联系，及时比对退休人员领取信息，杜绝出现重复发放、重复参保、重复领取、冒名顶替等问题。

九、其他需要说明的问题

无
附件：1. 绩效评价得分表

2. 问题清单

3. 调查分析报告
济宁市仁兴会计师事务所（普通合伙）

              山东     济宁
              2022年10月

