曲阜市城乡环卫一体化项目

绩效评价报告

委托单位：曲阜市财政局

项目主管部门： 曲阜市住房和城乡建设局

评价机构：山东长恒信会计师事务所有限公司

二〇二二年十月

目   录

一、项目基本情况	- 1 -

（一）项目立项	- 1 -

（二）项目预算	- 1 -

（三）项目计划实施内容	- 1 -

（四）项目组织管理	- 2 -

二、项目绩效目标	- 4 -

三、评价基本情况	- 4 -

（一）评价目的	- 4 -

（二）评价对象与范围	- 5 -

（三）评价依据	- 5 -

（四）评价原则、评价方法	- 6 -

（五）绩效评价指标体系	- 7 -

（六）评价人员组成	- 10 -

（七）绩效评价工作过程	- 11 -

四、评价结论及分析	- 13 -

（一）综合评价结论及分析	- 13 -

（二）现场评价情况分析	- 13 -

五、项目主要绩效	- 21 -

六、项目存在的主要问题	- 22 -

七、项目建议	- 22 -

八、其他需说明的问题	- 23 -

附件	- 24 -

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及目的

随着曲阜市居住人口的日益增多，环卫服务市场的发展空间很大，对环境卫生的要求也不断提高，结合曲阜市环境卫生作业实际，按照目标科学、常态管理、工作精细、作业规范、考核严格、统一管理的总要求，实施城乡环卫一体化项目，可以进一步推进曲阜市环境卫生管理作业规模化、集中化、市场化的进程，全面提升环境卫生服务质量，解决农村环境脏乱差问题，改善人居环境，提高人民生活质量。

（二）项目预算

2021年度曲阜市城乡环卫一体化项目预算资金总额为2,810.94万元。

2021年度实际到位资金2,810.94万元，曲阜市本级财政资金2,810.94万元。2021年度实际支付资金2,810.94万元。

（三）项目计划实施内容

为了进一步优化城市发展环境，提升城市形象，按照公平竞争、市场化运作的原则，促进曲阜市市容环境卫生管理制度化、规范化、实现长效管理，为市民创造清洁、优美的生活环境。2021年5月21日，曲阜市城乡环境卫生管理服务中心经公开招标，确认山东伟琦物业服务有限公司、山东海霖物业管理有限公司、山东明德至善环境科技有限公司为中标方。负责11个镇驻地及292个涉农行政村庄保洁，路域（国省道、县乡公路、村村通道路及两侧等）、水域（河沟、沟渠、坑塘、湿地等）等的全覆盖、无缝隙、无盲区卫生保洁、杂草杂物清理和垃圾收运（不含垃圾处理）服务。具体为：（1）镇街驻地：所有主次干道、背街小巷及镇街驻地周边500米内区域；（2）行政村：村内所有街巷、村居周边500米内区域（包括路边、沟边、田边、池塘边、河边等）及辖区内“村村通”道路；（3）国省道、县乡公路：曲阜境内国省道、县乡公路、村村通道路路域（国省道、县乡道路两侧杂草清除）、水域、铁路沿线；（4）夏季、秋季秸秆、村内三大堆（杂草堆、粪堆、土堆）和杂草由保洁公司协助镇街村居整治处置；（5）保洁范围内所有生活垃圾的收集，中转、运输及转运，垃圾压缩站、环卫设施设备的管理维护。所有生活垃圾运送至市环保资源中转站进行转运处理；（6）镇街范围内村庄公共厕所卫生保洁。

（四）项目组织管理

曲阜市委市政府高度重视城乡环卫一体化工作，不断完善工作机制，加强基础设施建设，推行市场化改革，理顺管理机制。曲阜市住房和城乡建设局是城乡环卫一体化项目管理部门，曲阜市城乡环境卫生管理服务中心是项目实施单位，为完善项目的组织及管理，确保计划顺利实施，相关工作部门进行了周密的计划，做了大量细致工作，并采取了一系列有效措施。

曲阜市城乡环境卫生管理服务中心成立市城乡环卫一体化工作领导小组办公室，推动城乡环卫一体化工作常态化、科学化和制度化建设。城乡环卫一体化项目引进竞争机制，推行“3+N”年运行模式，合同一年一签。2021年度1月至5月份城乡环卫一体化项目的项目运营单位为深圳市国源环境集团有限公司和山东海霖物业管理有限公司，主要负责镇街的卫生保洁、生活垃圾清运、国（省）道路保洁及公厕的卫生管理等。2021年6月份至12月份项目运营单位为山东伟琦物业服务有限公司、山东海霖物业管理有限公司和山东明德至善环境科技有限公司。山东伟琦物业服务有限公司负责息陬镇、尼山镇、防山镇三个镇街，山东海霖物业管理有限公司负责石门山镇、王庄镇、吴村镇、姚村镇四个镇街；山东明德至善环境科技有限公司负责陵城镇、小雪街道、书院街道时庄街道四个镇街。鲁城街道属于自行管理，不在城乡一体化管理范围。

镇辖村居是辖区内环境卫生作业质量的具体管理单位，成立专门监管机构，设置固定的办公场所并挂牌办公，人员队伍健全，落实专人负责，分工明确，制度明细，定期研究环卫工作；监管保洁公司作业情况；生活垃圾、建筑垃圾管理，“三大堆”治理、社会宣传、综合（环卫）执法、维护市场秩序等履职情况，及时向上级部门反馈保洁情况和问题信息。

城乡环卫一体化工作领导小组办公室依据《曲阜市城乡环卫一体化监督管理考核办法》，负责考核各镇街履行环卫监督管理职责情况及日常保洁作业质量，实行“月督导检查、季暗访评估、年度综合考核”的形式，对城乡环卫一体化项目实施情况进行督查通报；根据通报考核结果负责按照相关的程序、规定和手续，及时向上级主管部门、财政部门申请专项资金的使用，并及时将资金下拨至镇街村居，镇街村居将资金下拨至中标保洁公司。

中标保洁公司针对曲阜市城乡环卫一体化项目制定了严格的人员安排计划、工作清洁方案，按照《曲阜市城乡环卫一体化监督管理考核办法》进行环卫文明作业，保洁员足额配备、按时到岗到位、规范作业，垃圾及时收集清运，杂草杂物及时清理，对存量垃圾进行治理，达到“环卫设施设备规范整洁”、“路域水域无垃圾”、“垃圾日产日清”标准要求，及时更换、补缺环卫设施设备；对存量垃圾进行彻底治理。

二、项目绩效目标

项目的总体目标：根据曲阜市有关城市发展规划要求，建立完善的生活垃圾收集、运输和处理一体化管理体系。通过统一规划，统一安排，科学有序地开展城乡环境卫生一体化工作，从根本上解决环境脏乱差的问题，缩短城乡环境卫生差距，全面改善环境面貌。实现环保清洁全覆盖，提高保洁质量，提高群众满意度，打造宜居环境。

项目的年度目标：曲阜市292个涉农行政村庄保洁全覆盖及11个镇驻地卫生保洁，实现路域水域无垃圾，生活垃圾日产日清，彻底消除卫生死角，环卫设施设备规范整洁，改善城乡环境“脏乱差”的现象。

三、评价基本情况

（一）评价目的

本次评价旨在通过对曲阜市城乡环卫一体化项目的绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，查找问题，分析原因，总结项目管理与执行经验，为相关部门决策、管理提供参考依据，进一步促进曲阜市城乡环卫一体化项目的顺利实施；推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度，提升财政资金科学化、精细化管理水平；为以后年度城乡环卫一体化项目预算安排提供重要依据。

（二）评价对象与范围

本次绩效评价对象为曲阜市城乡环卫一体化项目，主管部门为曲阜市住房和城乡建设局，项目实施单位为曲阜市城乡环境卫生管理服务中心，涉及预算资金2,810.94万元。评价该项目是否按照相关规定和标准进行组织和管理，项目相关的财政专项资金的管理和使用、质量和效果。

（三）评价依据

（1）《济宁市市级财政专项资金预算绩效管理办法》（济政字〔2018〕68号）；

（2）《中共济宁市委 济宁市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕21号）；

（3）财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

（4）济宁市财政局《济宁市市级项目支出第三方机构绩效评价工作规程（试行）》（济财绩〔2020〕5号）；

（5）曲阜市财政局《关于印发曲阜市市级项目支出绩效自评工作规程》和《曲阜市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知（曲财绩〔2022〕6号）。

2.绩效评价相关文件制度

（1）《济宁市市级财政专项资金预算绩效管理办法》（济政字〔2018〕68号）；

（2）《中共济宁市委 济宁市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕21号）；

（3）财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

（4）济宁市财政局《济宁市市级项目支出第三方机构绩效评价工作规程（试行）》（济财绩〔2020〕5号）；

（5）曲阜市财政局《关于印发曲阜市市级项目支出绩效自评工作规程》和《曲阜市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知（曲财绩〔2022〕6号）。

（四）评价原则、评价方法

1.评价原则

（1）科学规范原则。本次绩效评价严格执行曲阜市财政局制定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。本次绩效评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）分类分级原则。本次绩效评价由财政部门、各预算部门根据评价对象的特点分类组织实施。

（4）绩效相关原则。本次绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.评价方法

曲阜市城乡环卫一体化项目是以曲阜市城乡环境卫生管理服务中心为主导，对整个项目立项、实施过程和资金运用等实行全方位、全过程指导、监督管理，为评价项目绩效目标的实现程度，是否产生了较好社会效果、生态效益、可持续影响和服务对象满意度，本次绩效评价应从多层面、多维度进行综合分析，根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》的规定，主要采用成本效益法、因素分析法和公众评判法等方法，以现场评价为主，对评价的重点、难点和疑点问题，组织相关人员进行会审，在此基础上形成评价结论。

（一）成本效益分析法。是指将评价期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

（二）因素分析法。是指通过综合分析曲阜市城乡环卫一体化项目绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（三）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷、抽样调查等对曲阜市城乡环卫一体化项目效果进行评判，评价绩效目标实现程度。在评价项目数量指标、质量指标和时效指标等方面，结合书面评审、抽样现场调查，借助有关绩效评价方面的专家对其进行评价；在评价项目的实施效果（社会效益、生态效益、可持续影响、群众满意度）时，主要采用公众问卷的方式收集信息，形成评价结论。

（五）绩效评价指标体系

1.指标体系设计的总体思路

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、济宁市财政局《济宁市市级项目支出第三方机构绩效评价工作规程（试行）》（济财绩〔2020〕5号）、曲阜市财政局《曲阜市财政局关于开展2021年度项目支出绩效自评和部门评价的通知》（曲财绩〔2022〕7号）等相关文件的要求，山东长恒信会计师事务所有限公司自承接该绩效评价工作以来，组织相关专家成立专门的绩效评价小组，遵循“科学规范、客观公正”的原则，在与委托方及被评价项目相关单位充分沟通的基础上，考虑到实用性、可操作性和可实现性等因素，依据相关性、重要性、可比性、系统性、经济性等原则，制定了涵盖项目决策、项目过程、项目产出、项目效益等4项一级指标、7项二级指标、19项三级指标和32项四级指标的科学的绩效评价指标体系。

项目绩效评价小组对曲阜市城乡环卫一体化项目情况进行实地考评，对初步打分情况进行修正后，形成绩效评价结果。根据绩效评价得分不同，将绩效评价结果划分为优良中差四个等级。其中，高于或等于90分的为“优”，80分（含）-90分为“良”，60分（含）-80分为“中”，低于60分的为“差”。

2.指标体系

绩效评价指标是衡量绩效目标实现程度的考核工具，包括共性指标和个性指标。共性指标根据济宁市财政局印发的关于《济宁市市级项目支出第三方机构绩效评价工作规程（试行）》的通知（济财绩〔2020〕5号），依据《中华人民共和国预算法》、财政部《项目支出绩效评价管理方法》（财预〔2020〕10号）有关规定制定；曲阜市城乡环卫一体化项目评价小组根据项目的实际情况设置个性指标，以充分体现项目的特点，准确、客观反映项目的产出和效果。

指标权重是指某一指标在评价指标体系中的比重，曲阜市城乡环卫一体化项目评价小组综合考虑各个指标在整体指标体系中的重要程度，选用科学方法、合理设置各指标权重。

3.各项指标定义、评价标准、评分细则

（1）项目决策类指标要求

项目决策类指标为共性指标，共20分，包含以下内容：一是项目立项指标（5分），考察项目立项依据充分性、程序规范性；二是绩效目标指标（8分），考察项目绩效目标合理性、绩效指标明确性；三是资金投入指标（7分），考察项目预算资金编制科学性和资金分配合理性。

（2）项目过程类指标要求

项目过程类指标为共性指标，共20分，包括资金管理指标和组织实施指标。资金管理类指标（11分）用于考察项目资金到位率、预算执行率和资金使用合规性。组织实施类指标（9分）用于考察项目管理制度健全性和制度执行有效性。

管理制度健全性主要考察财务与业务管理制度是否健全、是否完善，财务与业务管理制度健全性指标要具体，要与被评价项目相关，要完整、科学、合理。

制度执行有效性主要考察业务管理制度是否科学合理及制度在执行中是否有效、项目质量是否可控、资金的使用是否合规性、财务监控是否有效。

（3）项目绩效类指标要求

项目绩效类指标包括项目产出指标和项目效益指标。

针对曲阜市城乡环卫一体化项目的特点，分别制定反映数量、质量、时效和成本的个性指标。项目产出的指标（35分）包括实际完成率（10分）、质量达标率（15分）、完成及时率（5分）、成本节约率（5分）指标，又根据项目自身特点，设置了环卫覆盖率、作业质量达标率、垃圾清运及时率等个性指标，分别用以反映和考核项目产出数量目标、项目质量目标、产出时效目标、项目成本目标的实现程度。

项目效益指标（25分）考察项目执行后的效益。包括社会效益（6分）、生态效益（4分）、可持续影响（7分）、社会公众满意度（8分）三大方面。社会效益指标主要考评项目实施后对全市居民提高环保和文明意识、改善人居环境所起的作用；生态效益指标主要考评项目实施后对生态环境所带来的直接或间接影响情况；可持续影响主要衡量城乡环卫一体化项目的实施对全市人居环境影响的可持续性；社会公众满意度是对项目是否具有良好的群众基础的衡量。

评价指标满分为100分，其中项目决策满分20分，项目管理过程满分20分，项目产出满分35分，项目效益满分25分。每项指标的指标解释、指标权重、评价标准、数据来源和取数方式等详见《绩效评价指标体系》附件1。

（六）评价人员组成

考虑到曲阜市城乡环卫一体化项目的特点，为了更好地完成曲阜市城乡环卫一体化项目的绩效评价工作，拟选派优秀、具备相关绩效评价业务经验及丰富事业单位财务审计经验的注册会计师担任项目经理，抽调协调能力强和具备相关绩效评价业务经验的执业人员作为项目助理组成绩效评价工作小组。

本次绩效评价由统一的负责人刘倩领导，注册会计师，绩效评价方面的资深研究人。

项目成员主要有：刘会粉，注册会计师，绩效评价方面的资深研究人；尚磊，注册会计师，具备财务审计和绩效评价项目经验。

具体人员分工如下：

| 成员 | 职务 | 职称 | 工作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 刘倩 | 总负责人 | 注册会计师 | 总体组织协调，负责与被评价项目单位沟通协调，评价工作思路的制定，对整个项目组进行督导。 |
| 刘会粉 | 项目经理 | 注册会计师 | 负责与被评价单位沟通，组织协调，组织项目组实施书面工作、现场评价工作，编制绩效评价工作方案，撰写绩效评价正式报告。 |
| 尚磊 | 项目助理 | 注册会计师 | 设计绩效评价指标体系，根据现场评价抽样范围，对项目进行实地勘察、资料核实、社会调查、分析评价，实施书面及现场评价，辅助项目经理完成资料归集和报告撰写工作。 |
| 王余利 | 项目助理 | 中级会计师 | 收集、整理项目相关资料和各种公开数据资料进行分析、汇总，辅助项目经理进行评价工作、实施书面评价。 |

（七）绩效评价工作过程

1.前期准备

自2022年8月山东长恒信会计师事务所有限公司接受委托以来，事务所专门成立了绩效评价小组。2022年8月14日-8月18日，收集评价项目相关政策文件、资金管理办法、项目管理办法，进行分析研究,初步明确评价的关键点，设计绩效评价指标体系，撰写工作方案。

2.实施评价

2022年8月19日-9月10日，工作小组进驻现场后，与被评价单位召开碰头会议，获取被评价单位承诺书，并进行资料搜集工作，要求被评价单位报送相关材料和部门自评资料，评价小组在此基础上进行书面评价，形成书面评价底稿。现场评价时，审核该项目所有档案资料，包括立项资料、项目绩效目标申报表、专项资金申请、管理、拨付和支出相关资料。深入项目现场，核实有关情况，开展社会调查，并进行分类、整理和分析；对评价的重点、难点和疑点问题，组织相关人员进行会审，在此基础上形成评价结论。

3.撰写报告

2022年9月21日-9月30日，绩效评价小组在依据充分、数据真实的基础上，按照规定的文本格式和协议要求撰写绩效评价报告，并向项目单位反馈。绩效评价小组以项目实施单位现场收集资料形成的工作底稿、会议纪要、访谈记录、现场勘查记录和调查问卷等相关资料为基础，对项目资料和数据进行汇总分析，并对照绩效目标和评价指标及标准，对项目实施单位的决策、过程、产出和效益等方面进行分析评价，计算各项目绩效得分，总结项目的成效与存在的问题，进行相关原因分析。对现场评价的重点、难点和疑点问题，及时汇报至项目负责人，项目负责人组织相关人员进行会审，在此基础上形成评价结论，根据项目单位反馈意见，进一步完善报告，提交财政局审定。

四、评价结论及分析

## （一）综合评价结论及分析

通过现场评价取得的信息，使用绩效评价小组编制的《2021年曲阜市城乡环卫一体化项目绩效评价指标体系》的指标和评分标准，对曲阜市城乡环卫一体化项目的绩效评分结果为89.71分。评价等级为良。其中：决策类指标权重为20分，得分为17分；过程类指标权重为20分，得分为19.08分；产出类指标权重为35分，得分为29分；效益类指标权重为25分，得分为24.63分。详见表4-1所示。

表4-1 曲阜市城乡环卫一体化项目评分结果

| 指标 | 权重 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 决策 | 20 | 17 |
| 过程 | 20 | 19.08 |
| 产出 | 35 | 29 |
| 效益 | 25 | 24.63 |
| 合计 | 100 | 89.71 |

## （二）现场评价情况分析

1.决策类指标分析

表4-2 决策类指标评分结果

| 指标 |  | 权重 | 得分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目立项 | 立项依据充分性 | 3 | 3 |
|  | 立项程序规范性 | 2 | 2 |
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 3 | 3 |
|  | 绩效指标明确性 | 5 | 4 |
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 4 | 3 |
|  | 资金分配合理性 | 3 | 2 |
| 合计 |  | 20 | 17 |

（1）立项依据充分

为深入贯彻落实党中央、国务院关于建设生态文明、改善农村人居环境的战略部署，提高城乡环境卫生管理水平，根据《关于建立健全城乡环卫一体化长效机制的意见》（鲁建城字〔2016〕2号）、《关于推进美丽乡村标准化建设的意见》（鲁办发〔2016〕47号）和《关于印发<2017年济宁市美丽乡村建设工作要点>的通知》（济美丽乡村发〔2017〕1号）文件精神，统筹考虑城乡发展总体规划，曲阜市全面组织实施城乡环卫一体化项目。

此项得分为3分。

（2）立项程序规范性

曲阜市城乡环卫一体化项目，均按照规定的程序申请设立，立项过程符合相关规定的要求，立项程序完整、程序规范。

此项得分为2分。

（3）绩效目标合理性

曲阜市城乡环卫一体化工作领导小组在以前年度绩效目标设置及完成情况的基础上，结合当地实际情况，制定了2021年度的绩效目标，该绩效目标符合国家相关法律法规，国民经济发展规划和党委政府决策，与单位职责密切相关，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，做到了合理可行。

此项得分为3分。

（4）绩效指标明确性

根据城乡环卫一体化工作的指导意见，曲阜市城乡环卫一体化工作领导小组制定了曲阜市城区环境卫生提升及农村环境整治攻坚行动方案，制定了具体的绩效目标，292个涉农行政村庄保洁全覆盖及11个镇驻地卫生保洁，确保道路路面干净整洁、10座垃圾中转站生活垃圾日产日清；并根据曲阜市委办公室《曲阜市城乡环卫一体化监督管理考核办法》每月对各乡镇城乡环卫一体化项目实施考核，设置了具体明确的绩效目标。但效益类指标设置的不够合理、细化。

此项得分为4分。

（5）预算编制科学性有待提高

曲阜市城乡环卫一体化项目未提供预算编制依据，项目虽制定了明确的支付标准，但预算编制依据不充分。

此项得分为3分。

（6）资金分配合理性有待进一步提高

曲阜市城乡环卫一体化项目未提供预算资金测算依据，项目的实施受很多外界因素影响，资金分配与实际情况有一定偏差。

此项得分为2分。

2.过程类指标分析

表4-3 过程类指标评分结果

| 指标 |  | 权重 | 得分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资金管理 | 资金到位率 | 3 | 2.58 |
|  | 预算执行率 | 4 | 4 |
|  | 资金使用合规性 | 4 | 4 |
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 3 | 3 |
|  | 制度执行有效性 | 6 | 5.5 |
| 合计 |  | 20 | 19.08 |

（1）资金到位率

主要包括项目资金到位率、项目资金到位及时率。资金到位率：2021年度曲阜市城乡环卫一体化项目实际到位财政资金2,810.94万元，预算资金为2,810.94万元，资金到位率100%，该项指标得分2分；资金到位及时率：根据曲阜城乡环卫一体化保洁服务项目合同书，市环卫中心根据当月对镇街和中标保洁公司的考核情况，于次月中旬将费用拨付至各镇街，各镇街根据对保洁公司（镇街项目部）的考核情况，及时拨付上月保洁公司（镇街项目部）服务费用。经检查，2021年1月至12月份应付的服务费于次月中旬前拨付至各镇街的月份为：1月至4月份、7月、9月、12月共7个月，到位及时率为7/12=58.33%，该项指标得分为0.58分。

本项得分2.58分。

（2）预算执行率

经过评价分析，截止2021年12月实际到位资金2,810.94万元，实际使用资金2,810.94万元，截止2021年12月31日，预算执行率100%。

此项得分为4分。

（3）资金使用合规性

经现场勘查及查阅银行支付资料，绩效评价小组未发现挤占、挪用、截留、改变资金用途情况；项目资金的使用范围、支出依据合理，程序合法合规；项目支出符合预算要求，专款专用。

此项得分为4分。

（4）管理制度健全性

通过查阅财务和项目管理制度文件得知，曲阜市委办公室《曲阜市城乡环卫一体化监督管理考核办法》，曲阜市城乡环卫一体化领导小组办公室制定了《曲阜市城乡环卫一体化管理制度》，专门强调了预算编制和执行、专项资金管理的重要性；并根据项目特点制定了相关的进度管理办法、进度监控措施、质量控制措施、沟通和监控机制，管理制度健全、合法、合规。

此项得分为3分。

（5）制度执行有效性

项目单位日常管理、项目的实施能够完全按照管理制度执行，符合相关法律法规。项目实施条件落实良好，未发现因财务监控机制不健全、财务监控措施不到位而影响财务制度的执行有效性的情况。

档案资料由专人负责保管，保管人员根据档案的内容和性质，分类别对档案进行封存保管。经查阅相关文件，2021年1月至5月份项目实施单位为深圳市国源环境集团有限公司和山东海霖物业管理有限公司，未与两家保洁公司签订服务合同。

此项得分为5.5分。

3.产出类指标分析

表4-4 产出类指标评分结果

| 指标 | 权重 | 得分值 |
| --- | --- | --- |
| 实际完成率 | 10 | 10 |
| 质量达标率 | 15 | 11 |
| 完成及时率 | 5 | 3 |
| 成本节约率 | 5 | 5 |
| 合计 | 35 | 29 |

（1）实际完成率

2021年度曲阜市城乡环卫一体化项目计划292个涉农行政村庄保洁全覆盖及11个镇驻地卫生保洁，项目绩效评价小组对2021年曲阜市城乡环卫一体化项目市级完成率目标进行检查、核对，2021年曲阜市城乡环卫一体化项目已实现292个涉农行政村庄保洁全覆盖及11个镇驻地卫生保洁目标，项目实际完成率为11/11*100%=100%。

此项得分为10分。

（2）质量达标率

①设施设备配置达标率

按照《曲阜市城乡环卫一体化监督管理考核办法》要求和曲阜城乡环卫一体化保洁服务项目合同书要求，垃圾桶、环卫车辆、垃圾运转站干净整洁，设施完好，确保所有环卫设施能够正常投入使用，每天上午十点前垃圾清运完毕，确保桶内垃圾不外溢、不冒尖；转运车辆保持车容整洁，车走地面净。绩效评价小组通过实地考察及问卷调查发现，部分镇（街道）存在垃圾桶破损、垃圾清运过程未做到车走地面净的情况。

此项得分8分。

②作业质量达标率

按照《曲阜市城乡环卫一体化监督管理考核办法》要求和曲阜城乡环卫一体化保洁服务项目合同书要求，道路一日一普扫，不间断保洁，无垃圾积存及明显漂浮物，无各类废弃堆积物。绩效评价小组通过实地考察及问卷调查发现，部分镇（街道）存在路域、坑塘、水域垃圾，垃圾乱堆乱放的现象。

此项得分为5分。

（3）完成及时率

按照《曲阜市城乡环卫一体化监督管理考核办法》要求和曲阜城乡环卫一体化保洁服务项目合同书要求，保洁员应足额配备、按时到岗、规范作业，垃圾及时收集清运，杂草杂物及时清理，对存量垃圾进行治理，达到垃圾日产日清标准要求，对存量垃圾进行彻底治理。绩效评价小组通过实地考察及问卷调查发现，部分镇（街道）存在垃圾堆积的现象。

此项得分3分。

4.效益类指标分析

表4-5 效益类指标评分结果

| 指标 | 权重 | 得分值 |
| --- | --- | --- |
| 社会效益 | 6 | 6 |
| 生态效益 | 4 | 4 |
| 可持续影响 | 7 | 7 |
| 服务对象满意度 | 8 | 7.63 |
| 合计 | 25 | 24.63 |

（1）项目产生的社会效益

城乡环卫一体化项目实施解提高了居民环保和文明意识，改善了人居环境，产生了很好的社会效益。城乡环卫一体化项目实施后，居民环境意识确实得到了提高，相比于项目实施前，居民随地乱扔乱倒垃圾的现象得到了有效改善，大部分居民能够做到垃圾入桶。项目的实施，提高了居民的文明程度和主人翁意识，形成人人关爱环境卫生、人人共建村居环境的良好氛围。

此项得分为6分。

（2）生态效益

通过开展城乡环卫一体化项目，大大减轻了传染疾病的根源、降低了地下水源污染的几率、大气环境显著改善、减少了随地乱扔垃圾的现象，环境卫生得到改善，美化了城市环境。

此项得分为4分。

（3）可持续影响能力强

城乡环卫一体化项目实施后，解决了农村环卫事业发展滞后、环境“脏、乱、差”的问题。城乡环卫一体化项目运行监管机制健全，有效增强公众环保意识，提高公众参与度，提高村民的环保意识。

此项得分为7分。

（4）服务对象满意度

项目绩效评价小组以发放问卷的形式对曲阜市2021年度城乡环卫一体化项目的实施效果进行调查，并进行现场进点调研，了解项目实施过程，询问项目实施情况和项目实施效果，以评价项目的实施效果。

本次调查共发放调查问卷200份，取回调查问卷200份，全部为有效调查问卷。调查问卷的调查结果显示，93.08%的受访者表示对2021年度城乡环卫一体化项目感觉非常满意；4.50%的受访者表示对2021年度城乡环卫一体化项目感觉基本满意；2.42%的受访者表示对2021年度城乡环卫一体化项目感觉不满意。根据评分标准，非常满意赋分8分，基本满意赋分4分，不满意赋分0分，此项得分为93.08%*8+4.50%*4=7.63分。

五、项目主要绩效

（一）推行“3+N”年运行模式，引入竞争机制，适度增加保洁公司数量，直接负责城乡环卫一体化的运营管理，由市城乡环卫一体化工作领导小组办公室和各乡镇街道对保洁公司实施双重领导，并对其进行日常考核监督。

（二）加强督导，加大巡查力度

市城乡环卫一体化工作领导小组办公室实行包片责任制，对照考核标准，采取明查与暗访相结合的方式对各镇（街）进行督导检查，查看工作开展情况。积极与镇（街）、保洁公司对接，发现问题，一线解决问题并督查积极整改。考核方式：采取定期与不定期、全面检查与重点督查、明查与暗访相结合的不同方式，实行“月督导检查、季暗访评估、年度综合考核”的形式，进行打分排序、量化考核，确定成绩档次。另外，市城乡环卫一体化工作领导小组办公室强化督导，定期或不定期邀请相关部门、单位负责人及第三方人员对全市各镇（街）驻地、路域水域环境及行政村庄按照“村村到”或抽取村庄比例采取实地观摩、现场打分的方式开展督导检查活动。

（三）督导服务企业制定内部管理制度、开展岗前培训、岗位中指导和员工之间交流会，进一步增强服务企业和服务人员的专业素养，更好的推进环卫事业的发展。

（四）向社会各界和广大群众积极宣传环卫一体化工作的重要意义。引导广大群众转变思想观念，更新生产生活方式，切实让广大人民群众感受到环卫一体化工作带来的美好变化，调动和激发全民参与的积极性和重要性。

# 六、项目存在的主要问题

1.项目合同签订不及时

城乡环卫一体化保洁服务项目属于政府购买第三方服务，2020年1月曲阜市城乡环卫一体化工作领导小组与深圳市国源环境集团有限公司和山东海霖物业管理有限公司签订曲阜城乡环卫一体化保洁服务项目合同书，合同期限2020年1月1日至2020年12月31日，2021年1月至5月份由两家保洁公司继续服务，但未签订服务合同书，截至2021年6月份，曲阜市城乡环境卫生管理服务中心与三家中标单位签订服务合同书。项目实施单位与中标保洁公司签订真实、有效的民事合同，项目的执行以合同为依据，甲乙双方任何不遵守合同约定的行为都可能招致法律风险。

2.个别地区卫生状况存在问题。项目评价小组通过问卷调查和现场评价，发现个别镇街存在垃圾桶周围存在垃圾堆积的现象，村民反映多为生活垃圾，部分垃圾桶等设备损坏以及地面脏乱等现象，还有部分村民反映垃圾装卸过程未做到车走地净，有撒漏现象，影响沿途环境卫生。

3.预算编制的准确度不高、效率较低。

预算工作业务部门参与程度不高，而会计信息都是事后数据，导致预算准确度低。

# 七、项目建议

1.加强合同管理

严格按照单位项目合同审批流程签订合同，签订不完备、不齐全的合同及时补签合同，防范法律风险，提高法律意识，确保合同签订零风险，维护单位的合法权益。

2.加大问题排查整改力度，强化长效管护机制建设

对照检查发现的典型问题，加大排查整改力度，建立工作台账，一项一项落实，全面排查存在的突出问题，尽快整改到位。特别是对村庄周边、房前屋后、坑塘沟渠等容易形成卫生死角的区域进行重点整治，坚决杜绝出现垃圾坑、垃圾堆、垃圾沟等典型问题。各镇街要持续建立健全长效管护机制，细化保洁人员的工作标准，确保整治、规范、管护等工作良性互动、常态化开展，整治成果持续保持。

3.项目单位应加强资金管理，提高项目支出与预算的相符性

单位应加强预算人员培训，提高业务部门的预算参与程度，建立科学有效的审核机制，加强项目论证，规范项目立项，细化充实项目信息，增强绩效目标管理，使预算管理工作真正做到“全面预算管理”，提高预算编制的准确性、科学性。

# 八、其他需说明的问题

本评价报告是在相关部门提供的原始资料的基础上，通过案卷研究、会议、访谈、实地勘察、现场及问卷调查等方式编制的，提供真实完整的资料是相关资料提供部门的责任，我们的责任是在搜集、整理与分析相关资料的基础上撰写绩效评价报告。受客观条件、工作人员主观判断、负责单位提供资料的限制，部分资料和信息的完整性、可靠性可能受到影响。绩效评价结果以反映真实状况为目的，报告中涉及的资料分析除本次绩效评价外不作其他用途。

山东长恒信会计师事务所有限公司

二〇二二年十月八日

# 附件：

1. 绩效评价指标体系及得分表

2. 问题清单

3. 调查分析报告

4. 营业执照、执业证书复印件