2021年曲阜高铁新区发展中心物业管理费

项目支出绩效评价报告

仁兴咨字〔2022〕1011号
委托单位 ：曲阜市财政局
主管部门 ：曲阜高铁新区发展中心 
评价机构：济宁市仁兴会计师事务所（普通合伙）
2022年10月
	一、项 目 基 本 概 况

	项目负责人
	姜玉彬
	联系电话
	0537-4659069

	地      址
	曲阜高铁东站南曲阜游客服务中心二楼
	邮    编
	272000

	项目起止时间
	2021.01.01—2021.12.31

	计划安排资金

（万元）
	480.00
	实际到位资金

（万元）
	480.00

	其中：中央财政
	
	其中：中央财政
	

	      省级财政
	
	     省级财政
	

	      市级财政
	
	     市级财政
	

	      县级财政
	480.00
	     县级财政
	480.00

	      其他资金
	
	     其他资金
	

	实际支出（万元）
	480.00

	二、项 目 绩 效 情 况

	项目绩效目标及实施计划完成情况
	预  期
	实  际

	
	年度绩效目标：停车场、道路完好率100%，环境卫生、消杀率98%，服务满意率98%以上，绿植生长完好率95%以上，物业服务总体满意度98%以上。

	年度完成情况：停车场、道路完好率100%，环境卫生、消杀率98%，服务满意率98%以上，绿植生长完好率95%以上，物业服务总体满意度98%以上。

	曲阜高铁新区发展中心物业管理费项目支出绩效评分表

	一级  指标
	分值
	二级指标
	分值
	三级指标
	分值
	得分

	投入
	15.00
	项目立项
	5.00
	立项依据充分性
	3.00
	3.00

	
	
	
	
	立项程序规范性
	2.00
	2.00

	
	
	绩效目标
	5.00
	绩效目标合理性
	3.00
	2.00

	
	
	
	
	绩效目标明确性
	2.00
	1.50

	
	
	资金投入
	5.00
	预算编制科学性
	3.00
	3.00

	
	
	
	
	资金分配合理性
	2.00
	2.00


	过程
	15.00
	资金管理
	13.00
	资金到位率
	4.00
	4.00

	
	
	
	
	预算执行率
	4.00
	4.00

	
	
	
	
	资金使用合规性
	5.00
	2.50

	
	
	组织实施
	12.00
	管理制度健全性
	4.00
	3.00

	
	
	
	
	制度执行有效性
	8.00
	7.00

	产出
	30.00
	项目产出
	30.00
	实际完成率
	10.00
	10.00

	
	
	
	
	质量达标率
	10.00
	10.00

	
	
	
	
	完成及时性
	5.00
	4.00

	
	
	
	
	成本控制有效性
	5.00
	5.00

	效果
	40.00
	项目效益
	30.00
	社会效益
	6.00
	6.00

	
	
	
	
	生态效益
	6.00
	5.00

	
	
	
	
	可持续影响
	8.00
	8.00

	
	
	
	
	社会公众满意度
	10.00
	8.00

	得分
	90.00
	100.00
	90.00

	评价等级
	优

	三、评 价 人 员

	姓  名
	职  责
	签  字

	韩东亚
	项目负责人
	

	张秀明
	质量复核
	

	付坤鹏
	部门经理
	

	王    瑞
	项目经理
	

	李盼盼
	项目组成员
	

	填报人（签字）：

                          年    月    日

评价组组长（签字）：                            

                         年    月    日

评价单位负责人（签字并盖章）：

                        年    月    日


目    录

- 1 -摘  要


- 1 -一、项目基本情况


- 1 -（一）项目立项


- 1 -（二）项目预算


- 1 -（三）项目计划实施内容


- 2 -（四）项目组织及管理


- 2 -二、项目绩效目标


- 2 -（一）总体绩效目标


- 2 -（二）年度绩效目标


- 2 -三、评价基本情况


- 2 -（一）评价目的


- 3 -（二）评价对象与范围


- 3 -（三）评价依据


- 4 -（四）评价原则、评价方法


- 5 -（五）绩效评价指标体系


- 8 -（六）评价人员组成


- 9 -（七）绩效评价工作过程


- 13 -四、评价结论与分析


- 13 -（一）综合评价情况及结论


- 13 -（二） 绩效评价结果分析


- 14 -五、绩效评价指标分析


- 14 -（一）项目决策情况


- 17 -（二） 项目过程情况


- 19 -（三） 项目产出情况


- 22 -（四） 项目效益情况


- 23 -六、取得的成效


- 24 -七、存在问题及原因分析


- 24 -（一）未建立健全项目管理制度，监督管理力度不够 。


- 24 -（二）项目绩效管理水平不高


- 24 -（三）资金支付审核手续完善度不高


- 25 -八、有关建议


- 25 -（一）完善项目监督管理制度，制定项目专项资金管理办法


- 25 -（二）加强项目预算和绩效管理


- 25 -（三）加强支付审核流程


- 25 -九、其他需要说明的问题




摘  要

为全面推进预算绩效管理，进一步增强项目财政支出责任和效率意识，树立“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，曲阜市财政局委托济宁市仁兴会计师事务所（普通合伙），对曲阜高铁新区发展中心2021年物业管理费项目支出实施绩效评价。本次评价旨在通过对2021年曲阜高铁新区发展中心物业管理费项目资金支出的管理、使用及项目实施的效益情况，进行科学、客观、公正地衡量和评判，综合评价预算配置的合理性、资金管理活动的效率性和投入产出的效益性。提高财政资金配置效率和使用效益、提升管理效率和行政效能。

2021年曲阜高铁新区发展中心物业管理费项目认真履行职责，按照年初制定的绩效目标积极开展各项工作，规范执行项目预算，强化服务意识、提高工作效率，促进物业管理费项目工作可持续进行。

由注册会计师、中级会计师组成的绩效评价小组，核实重点项目支出专项业务活动，小组成员奔赴实施单位，查看现场，核对资金拨付、使用和监管情况。

2021年曲阜高铁新区发展中心物业管理费

项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况
（一）项目立项
曲阜高铁新区发展中心属正处级全额拨款事业单位，曲阜高铁新区发展中心主要职责是负责高铁广场秩序维护和整顿工作；负责高铁广场及辖区内纳入城市道路的管理工作；负责辖区内绿化工程、区内供水设备、环卫设施、人防设施的维护与管理。全面履行高铁新城规划区内的建设、管理、服务和协调等职能 。根据《曲阜市人民政府会议纪要》（曲政纪〔2020〕49号）确定高铁新区发展中心代市政府行使业主权益，组织配套广场部分的日常管理工作。
（二）项目预算
2021年初申请物业管理费项目资金预算480万元，（其中包括2019年和2020年已完成项目资金100.44万元，2021年项目资金379.56万元）资金全部来源于曲阜市财政拨款。

（三）项目计划实施内容
根据《曲阜市人民政府会议纪要》（曲政纪〔2020〕49号），曲阜高铁新区发展中心，将京沪高铁曲阜东站广场及配套路网管理服务项目通过社会化购买服务方式进行招标，主要负责绿化管理、环卫保洁、停车场收费管理、办公区及公厕保洁、闸口管理、市政设施管理等。通过有效管理，节约运行成本，建设节约型机关，为社会民众提供舒适，卫生的旅行、居住环境，使其创造良好的社会效益。
（四）项目组织及管理
曲阜高铁新区发展中心为鲁南高铁日兰广场及配套道路部分的管理主体，以发展中心为业主组织日兰广场、道路等物业管理的招标工作，负责招标后管理单位日常工作的监管，会同市住建局等部门组织广场、道路等验收接管工作。对整个项目的预算、实施、资金等进行跟踪检查监导与协调。

通过公开招标方式确定曲阜立城物业服务公司为物业管理费中标单位，主要负责绿化管理、环卫保洁、停车场收费管理、办公区及公厕保洁、闸口管理、市政设施管理等。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标
通过有效管理，节约运行成本，建设节约型机关，为社会民众提供舒适，卫生的旅行、居住环境，使其创造良好的社会效益。

（二）年度绩效目标
2021年度计划实现停车场、道路完好率100%，环境卫生、消杀率98%，服务满意率98%以上，绿植生长完好率95%以上，物业服务总体满意度98%以上。

三、评价基本情况

（一）评价目的

根据预算绩效管理要求，聚焦资金安排、使用、监管、成效等重点环节，为进一步改进和加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益，对2021年曲阜高铁新区发展中心物业管理费项目绩效情况进行全面客观评价。评价重点工作项目的组织实施情况、产生的效益及资金管理使用情况，查找资金管理使用中存在的问题，有针对性地提出完善加强管理、提高使用效益的意见建议，提高公众服务水平，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

（二）评价对象与范围
1.评价对象

2021年曲阜市高铁新区发展中心物业管理费项目预算资金480万元的使用绩效，评价基准日为2021年12月31日。 
2.评价范围

曲阜市高铁新区发展中心物业管理费项目所涉及的全部支出内容。围绕预算资金的准确性、全面性、及时性；项目资金的拨付、监管、使用；项目产出数量、质量及其成效等方面，评价项目相关单位是否按照专项经费管理使用办法，实行专账管理、规范审批程序，做到按时拨付、专款专用、有无改变开支标准、支出凭证是否真实合法有效、专项经费投入带来的社会效益等。

（三）评价依据

1.《中共济宁市委济宁市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕21号）；

2.关于转发财政部《项目支出绩效评价管理办法》的通知（济财绩〔2020〕2号）；
3.关于印发《济宁市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通 知（济财绩〔2020〕6 号）；
4.《第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法》（财监〔2021〕4 号）；

5.《曲阜市人民政府会议纪要》（曲政纪〔2020〕49号）；

6.《曲阜市财政投资评审中心文件》（曲财审结字〔2020〕7号）；

7.项目年度绩效目标申报表、项目管理制度、项目资金管理使用情况以及会计账簿、会计凭证等；
（四）评价原则、评价方法

1.评价原则

（1）科学规范。绩效评价应当运用科学合理的方式方法，按照规范的程序实施，做到科学、公正、客观、真实。

（2）绩效相关。绩效评价应当清晰反映绩效目标的实现情况以及预算支出和绩效之间的对应关系。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
2.评价方法

（1）比较分析法。通过对绩效目标与实际实施效果的对比，综合分析绩效目标实现程度。评价小组根据收集的曲阜高铁新区发展中心物业管理费项目的资料，了解项目支出实际情况，与项目支出申报时确定的绩效目标进行对比，评价绩效目标的实现程度。

（2）因素分析法。通过综合分析影响曲阜高铁新区发展中心物业管理费项目绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（3）公众评判法。通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。评价小组对项目主管部门、进行访谈，同时对工作人员、上下车乘客和周围群众进行问卷调查，收集曲阜高铁新区发展中心物业管理费项目具体实施情况和效果的相关证据，为绩效分析结论提供有力支撑。 

（4）实地考察法。通过前往曲阜高铁新区发展中心物业管理费项目实施范围进行实地考察，核实项目实际实施情况，与收集的资料进行验证核对，评价其绩效目标实现程度。 

（五）绩效评价指标体系

1.指标体系设计的总体思路

绩效评价指标体系以《济宁市级项目支出绩效评价共性指标体系》以为参考，从中选取能体现绩效评价对象特征的共性指标，重点关注资金使用合规性、资金拨付合规性、政府采购合规性、项目支出与预算差异度、项目支出与预算执行进度的相符性、项目实际完成率等。同时，根据实际情况，设计具有项目特色的个性指标，以准确、客观、完整反映评价项目的绩效；根据绩效评价管理工作需要，设置否决性核心指标，触发否决性指标的相关条件，将对其所在二级指标实行“一票否决”。本次绩效评价综合绩效级别依据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）确定，分为4个类型：综合得分在90—100分（含90分）为优；综合得分在80—90分（含80分）为良；综合得分在60—80分（含60分）为中；综合得分在60分以下为差。

2.指标体系框架

指标体系整体框架由 4 项一级指标、10项二级指标、19 个三级指标、38个四级指标组成。指标数据来源于法规与政府文件、基础数据采集表、问卷调查、访谈等。 

（1）决策。占权重分 15分，用于评价项目立项规范性及资金落实情况。本项目从立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性六个方面进行评价。 

（2）过程。占权重分 25 分，用于评价资金管理和组织实施情况。本项目资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性五个方面进行评价。

（3）产出。占权重分30 分，用于评价项目产出情况。本项目从项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本四个方面进行评价。 

（4）效益。占权重分 30 分，用于综合评价资金投入使用后的效益实现程度。主要从社会效益、生态效益、可持续影响力、满意度四个方面进行评价。 

3.个性指标的制定

为更好评价该项目绩效，根据本项目特点，我们制定了部分个性指标。项目产出数量指标中设置绿地养护完成率、道路、停车场、公厕保洁完成率，产出质量指标中设置停车场收费上交完成率、停车场道路完好率、停车场收费上交完成率等个性指标。 
4.数据来源及证据收集方式 

本次评价数据来源于国家产业政策及项目单位提供的规划、项目立项文件、方案、项目管理资料以及现场勘查记录、社会调查和座谈形成的分析结论等。主要采取了案卷研究、现场核查、实地核查、凭证分析、座谈和社会调查等证据收集方式。 
5.各项指标定义、评分标准和评分细则

各指标的指标解释、指标权重、评价标准、数据来源和取数方式等内容详见附件1（曲阜高铁新区发展中心物业管理费项目支出绩效评价体系得分表）。
（六）评价人员组成

为开展绩效评价工作我们成立了评价小组，根据被评价单位的实际情况，合理分配具有多年工作经验的注册会计师对项目组织开展绩效评价工作，小组经理为注册会计师，对评价工作底稿进行汇总并及时向曲阜市财政局领导汇报，以确保绩效评价工作保质保量按时完成。具体岗位分工为：

1.项目总负责人由具有多年绩效评价经验的高级经济师/注册会计师担任，由具有注册会计师资格的人员负责审核，项目小组经理根据被评价单位的实际情况对本小组工作任务进行合理分配，并负责对收集资料的审核、工作底稿整理、列明问题清单及时向领导小组汇报评价工作进度、审查问题落实等情况，与被评价单位交换意见后形成初步评价结论，编制绩效评价报告及调研报告。

2.项目负责人被评价单位进行前期调研，通过调研等方式了解被评价项目及相关单位业务情况，查阅和收集项目立项、预算安排、组织管理、绩效目标、项目完成情况和实施效果等相关基础资料，编制绩效评价工作方案、指标体系及社会调查方案；通过现场和非现场收集整理的资料，分析总结，撰写绩效评价正式报告及调研报告。

3.项目小组经理负责对被评价单位进行现场和非现场的资料收集工作，根据现场评价抽样范围，对项目进行实地勘察、资料核实、社会调查、分析评价，辅助项目总负责人进行评价工作，实施现场评价；对收集整理的书面评价资料进行分析、总结，详列项目评价问题，实施书面评价，与被评价单位交换意见后，形成初步评价结论。

（七）绩效评价工作过程

本绩效评价工作实施步骤包括前期准备、组织实施、撰写提交绩效评价报告和调研报告、档案归集和质量控制等环节和程序。前期准备15天，组织实施26天，撰写与提交评价报告和调研报告15天，档案归集3天，在原来安排的基础上，对可能发生的新情况、新问题留有余地，在评价的整个过程中，做到工作程序合法、规范、公正，现将具体的工作计划做如下安排：
1.前期准备

（1） 成立评价工作组。成立由具有专业胜任能力的相关专业人员组成的工作组，工作组由具有注册会计师、中级会计职称人员组成，具有业务胜任能力，无相关利益关系且能保持工作组成员的稳定性。

（2） 开展前期调研。通过座谈、调研等方式，了解被评价项目及相关单位业务情况，收集相关资料，充分了解项目立项、预算安排、实施内容、组织管理、绩效目标设置等内容，为编制评价实施方案奠定基础。 

（3） 制定评价实施方案。在调研、了解评价项目相关单位基本情况的基础上，按照规定拟定评价实施方案。实施方案包括人员配置及人员分工、工作进度及时间安排、评价依据、评价工作程序、评价方法、评价指标体系、实施步骤、现场评价抽样范围、社会调查方案、评价质量控制措施及工作纪律等内容。 

（4）事务所内部评审。事务所内部评审组织开展绩效评价评审会，进行绩效评价评审论证，提出评审意见。评价小组根据评审意见修改和完善，报曲阜市财政局审核，同意后组织实施评价。

2.组织实施

（1）下达绩效评价通知书。

拟定绩效评价通知书，明确评价任务、对象、内容、工作进程安排、被评价单位需提供的资料等。 

（2）非现场评价。对收集的基础资料进行分类整理，并进行核实和全面分析，要求被评价单位对缺失的资料及时补充，对存在疑问的重要基础数据资料进行解释说明。非现场评价覆盖所有项目实施情况和所有项目预算资金。 

（3）现场评价。根据具体评价要求，现场评价实现现场评价全覆盖，不再评价抽样。评价小组深入被评价项目的主管部门、项目现场，进行实地考察验证。现场评价的方法如下：

① 调研访谈。通过面对面访谈等方式听取主管部门关于项目绩效目标设定及完成程度、管理制度建立及落实、预算编制及支出执行、财务管理、政府采购、资产管理、项目产出和效益等情况的介绍，形成访谈记录。必要时可召开相关利益方参加的座谈会，加深对项目的了解，并形成会议纪要。

② 资料核查。通过查阅项目主管部门相关资料等方式，对项目主管部门填报的数据进行检查和核实。

③ 实地勘察。对项目产出的数量、质量等进行查验，对产出效益进行了解，形成现场勘查记录（包括相关影像资料）。采集的评价数据和资料经被评价项目相关单位负责人确认后，记入评价工作底稿。

④ 社会调查。对需要进行社会调查的项目，按照社会调查方案，通过访谈、发放调查问卷等方式，了解项目实施效果和利益相关方满意度。

⑤ 分析评价。第三方机构要以现场收集资料、访谈记录、会议纪要、现场勘查记录和调查问卷等相关资料为基础，对项目进行分析评价，形成现场评价结果。

（4）梳理绩效评价问题清单。根据现场评价和非现场评价情况，详列项目评价中发现的问题，送被评价项目单位就反映问题的真实性等征询意见，记入评价工作底稿。 

（5）形成评价初步结论。对现场评价和非现场评价情况进行梳理、汇总、分析，对项目总体情况进行综合评价，形成绩效评价初步结论。 

（6）交换意见。根据工作底稿、评价指标体系、工作记录等情况，形成初步评价结论，与被评价单位充分交换意见。 

3.撰写与提交评价报告和调研报告
（1）撰写形成评价报告初稿。在认真梳理、研究、分析现场评价和非现场评价情况的基础上，按照规定格式撰写绩效评价报告。评价报告全面阐述所评价项目的基本情况，说明评价工作组织实施情况，对照评价指标体系做出具体绩效分析和结论。对项目绩效、主要问题分析等，做到数据真实、内容完整、案例详实、依据充分、分析透彻、结论准确，所提建议具有针对性和可行性。 

4.档案归集和质量控制 

建立和落实档案管理制度。评价单位建立健全档案归集、保管、借阅、使用和销毁等制度。需要存档的资料包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、委托评价协议（合同）、基础数据表、评价工作底稿及附件、会议纪要、访谈记录、现场勘查记录、调查问卷、调查问卷统计结果、绩效评价指标体系及评分表、绩效评价报告、问题清单及所反映问题的佐证材料等。其中，评价基础数据表、评价报告、问题清单等重要资料保存 10 年，其他资料保存 5 年。档案存续期内，评价单位积极配合曲阜市财政局、审计部门、纪检监察部门等随时查阅、调取、复印受托项目相关资料，不以任何理由推诿、扯皮、拒不提供。 

评价单位对被评价项目涉及的信息资料有保守秘密的义务，未经曲阜市财政局同意，不擅自采用或以任何形式对外提供、泄露、公开。 

评价机构健全评价质量控制机制，自觉接受曲阜市财政局在评价工作过程中的全程监督指导，按照要求及时向曲阜市财政局反馈评价工作相关情况、提供相关材料。

四、评价结论与分析

（一）综合评价情况及结论
综合评价认为，项目总体上立项依据充分、立项程序规范，制度的建设及执行有待改善，产出质量有待进一步提升，项目实施取得较为明显的社会效益和可持续效益，项目评价得分为90.00分，评价等级为“优”。
表1.综合评价得分表
	指标
	分值（权重）
	得分

	决策
	15.00
	14.50

	过程
	25.00
	20.50

	产出
	30.00
	29.00

	效益
	30.00
	26.00

	合计
	100.00
	90.00


绩效评价结果分析
通过查阅曲阜高铁新区发展中心提供的关于物业管理费项目支出相关资料及《物业管理费预算项目支出绩效自评表》。该项目设立依据充分，立项程序规范，预算编制与年度目标相适应、制度有待健全、制度执行有待完善，绩效目标完成度较高，曲阜东站上下车乘客、周围群众及高铁新区发展中心工作人员满意度较高。

存在绩效指标设置不合理，填写不规范，对项目支出未做绩效自评，资金支付附件不齐全，未建立健全物业管理费项目专项资金管理办法，对项目巡查中出现的整改问题未提供验收证明，对物业公司整改监督力度需加强。
五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

该项指标分值为15.00分，评价得分12.00分，得分率80.00%。具体包括立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性及资金分配合理性6个三级指标。
表2.项目决策指标评分表

	指标
	分值（权重）
	得分

	立项依据充分性
	3.00
	3.00

	立项程序规范性
	2.00
	2.00

	绩效目标合理性
	3.00
	3.00

	绩效目标明确性
	2.00
	1.50

	预算编制科学性
	3.00
	3.00

	资金分配合理性
	2.00
	2.00

	合计
	15.00
	14.50


1.立项依据充分性

指标分值3.00分，评价得分3.00分，得分率100%。
项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策。项目根据《曲阜市人民政府会议纪要》（曲政纪〔2020〕49号）设立、项目立项依据充分。
2.立项程序规范性

指标分值2.00分，评价得分2.00分，得分率100%。

项目按照规定程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求。一是根据《曲阜高铁新区发展中心职能配置、内设机构和人员编制规定》（曲室字﹝2019﹞23号）主要职责为负责招标管理及后续工作监督，负责停车场受益部分的管理，确保全额上缴市财政，项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需。

二是物业管理费金额经《曲阜市财政投资评审中心文件》（曲财审结字〔2020〕7号）评审确定。

3.绩效目标合理性 

指标分值3.00分，评价得分3.00分，得分率100%。

一是绩效目标与实际工作内容具有相关性。该项目绩效目标的设置符合曲阜高铁发展中心相关工作任务的要求，与实际的工作内容相关。

二是项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。根据项目绩效目标自评表，项目预期产出和效益符合年度计划数，绩效目标基本合理。但存在绩效指标设置未能全部反映项目预期产出效益和效果。

三是与预算确定的项目资金量相匹配。2021年项目实际支出480万元，年初预算480万元，可以认为该项目与预算确定的资金量相匹配。
4.绩效目标明确性

指标分值2.00分，评价得分1.50分，得分率75.00%。

根据项目单位《项目支出绩效自评表》和《财政支出绩效目标表》，目标设置较为细化和具体，与项目单位的职责相匹配，符合日常的工作内容。

但项目支出绩效目标表产出指标里的“数量指标”、内容与指标值对应不够清晰，数量指标内容为“绿地、道路、停车场、公厕、路灯”，指标值设为“绿地29.89平方米”，“道路及人行道92.66平方米”。

“成本指标”指标值384万，与实际支出480万不一致。

5.预算编制科学性

指标分值3.00分，评价得分3.00分，得分率100%。

一是预算编制经过科学论证，根据《曲阜市财政投资评审中心文件》（曲财审结字〔2020〕7号）评审确定物业费月度金额。
二是预算内容与项目内容相匹配。《2021年曲阜高铁发展中心预算批复》中明确列示预算金额480万元主要用于一般公共服务（类）支出，预算内容与项目内容相匹配。

三是预算额度测算依据充分编制规范。单位根据财政评审价格及合同金额编制预算，预算额度编制测算步骤充分。
四是预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。该项目资金主要用于曲阜高铁发展中心物业管理费项目支出，截至2021年12月31日，该项目实际支出480万元，财政实际拨付资金480万元。
6.资金分配合理性

指标分值2.00分，评价得分2.00分，得分率100%。

预算资金分配严格按照政府购买合同要求合理分配。通过项目验收、综合评价、集体决策方式分配资金，项目实际拨付480万元，实际支付480万元，与项目单位的实际支出相适应，资金使用在预算范围内，资金分配合理。
项目过程情况

该项指标分值为25.00分，评价得分20.50分，得分率82.00%。具体包括资金到位率、预算执行率、资金合规性、管理制度健全性及制度执行有效性5个三级指标。
表3.项目过程指标评分表
	指标
	分值（权重）
	得分

	资金到位率
	4.00
	4.00

	预算执行率
	4.00
	4.00

	资金使用合规性
	5.00
	2.50

	管理制度健全性
	4.00
	3.00

	制度执行有效性
	8.00
	7.00

	合计
	25.00
	20.50


1.资金到位率

指标分值4.00分，评价得分4.00分，得分率100%

资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。项目预算资金480万元，实际到位资金480万元，资金到位率100%。

2.预算执行率

指标分值4.00分，评价得分4.00分，得分率100%

预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。实际预算到位资金480万元，实际预算执行金额480万元，预算执行率为100%。
3.资金使用合规性

指标分值5.00分，评价得分2.50分，得分率50.00%。

一是资金的使用未发现不符合国家财经法规、财务管理制度方面的问题。但单位未设置物业管理费专项资金管理办法。
二是资金拨付进度及财务审核有待完善。通过查看支付凭证及资金明细账，项目资金未按合同要求按月拨付项目实施单位，记账凭证后附件没有考核评分情况、验收单、2021年1月记9号凭证发票不齐全财务审核流程不规范，1月支付时只有收据，发票为4月份后补发票。

三是符合项目预算批复的用途，项目资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。查账未发现该项目存在上述情况，资金使用合规。
4.管理制度健全性

指标分值4.00分，评价得分3.00分，得分率75.00%。

曲阜高铁新区发展中心提供了《预算管理制度》、《财务管理制度》、《物业管理服务制度》，但未制定物业管理费专项资金管理办法。

5.制度执行有效性

指标分值8.00分，评价得分7.00分，得分率88.00%。

一是项目实施是否严格执行相关项目管理制度。未发现不执行相关管理制度情况。

二是项目及支出调整是否按照规定程序和权限，并履行相应手续。项目支出年初预算480万，实际支出480万，项目支出未调整。

三是项目档案资料齐全、保存符合要求。项目合同书、验收报告资料齐全，政府采购流程规范。

四是项目实施条件落实情况。物业管理服务制度健全，严格执行每月2次巡查，物业管理巡查日志齐全，问题详细突出。但巡查中出现的整改问题单位未提供整改问题验收清单，无法证明监督实施的有效性。绩效执行过程中虽然有项目自评表，但无项目绩效自评报告。
项目产出情况

该项指标分值为30.00分，评价得分29.00分，得分率96.67%。具体包括实际完成率、质量达标率、完成及时率、预算成本控制率4个三级指标。
表4.项目产出指标评分表

	指标
	分值（权重）
	得分

	实际完成率
	10.00
	10.00

	质量达标率
	10.00
	10.00

	完成及时性
	5.00
	4.00

	预算成本控制率
	5.00
	5.00

	合计
	30.00
	29.00


1.实际完成率

指标分值10.00分，评价得分10.00分，得分率100%。
绿地养护完成率

指标分值4.00分，评价得分4.00分，得分率100%。

根据物业管理年度计划、物业管理巡查日志，年度完成绿地养护面积29.89万平方米，年度完成率 100%。

道路、停车场、公厕保洁完成率

指标分值4.00分，评价得分4.00分，得分率100%。

根据物业管理年度计划、清扫记录，物业管理巡查日志，年度完成道路、停车场、公厕保洁面积92.66万平方米，年度完成率 100%。

公共卫生间清扫次数

指标分值2.00分，评价得分2.00分，得分率100%。

根据物业管理年度计划、清扫记录，物业管理巡查日志，公共卫生间清扫次数每天早中晚各打扫一次，其他时间随脏随扫，年度完成率 100%。

2.质量达标率

指标分值10.00分，评价得分10.00分，得分率100%。
（1）停车场道路完好率

指标分值4.00分，评价得分4.00分，得分率100%。

根据物业管理年度计划、物业管理巡查日志、物业管理月度考核表，道路完好率100%，年度完成率 100%。

（2）环境卫生消杀率

指标分值2.00分，评价得分2.00分，得分率100%。

根据物业管理年度计划、物业管理巡查日志、消杀记录、物业管理月度考核表，环境卫生消杀率98%，年度完成率 100%。

（3）绿植生长完好率

指标分值2.00分，评价得分2.00分，得分率100%。
根据物业管理年度计划、物业管理巡查日志、物业管理月度考核表，绿植生产完好率100%，年度完成率 100%。

（4）公共卫生间清扫合格率

指标分值2.00分，评价得分2.00分，得分率100%。

根据物业管理年度计划、物业管理巡查日志、物业管理月度考核表，公共卫生间清扫合格率100%，年度完成率 100%。
停车场收费上交完成率

指标分值2.00分，评价得分2.00分，得分率100%。

查看曲阜高铁新区发展中心记账凭证，物业公司将停车场收费按时上交高铁新区发展中心，停车场收费上交及时，年度完成率 100%。

3.完成及时性

指标分值5.00分，评价得分4.00分，得分率80.00%。
根据项目年度计划与各项管理制度，考核各项工作完成及时性。除物业费个别月份支付不及时，其他各项工作，如公共设备维护保养、垃圾清运、绿化保洁、停车费上交、环境消杀等各方面工作完成时间符合管理制度规定。

4.成本控制有效性

指标分值5.00分，评价得分5.00分，得分率100%。
预算成本控制率=（实际支出/实际拨付）×100%，用以反映和考核项目的成本控制程度。项目实际支出480万，实际拨付480万，预算成本控制率100%。

项目效益情况

该项指标分值为30.00分，评价得分26.00分，得分率86.67%。具体包括社会效益、生态效益、可持续影响及社会公众满意度4个三级指标。
表5.项目效益指标评分表

	指标
	分值（权重）
	得分

	社会效益
	6.00
	6.00

	生态效益
	6.00
	5.00

	可持续影响
	8.00
	7.00

	社会公众满意度
	10.00
	8.00

	合计
	30.00
	26.00


1.社会效益

指标分值6.00分，评价得分6.00分，得分率100%。

通过实施该项目，增加27个就业岗位，能够带动周围群众就业，增加周围群众收入，提高消费能力水平，间接促进经济发展。

2.生态效益

指标分值6.00分，评价得分5.00分，得分率84.00%。

通过物业管理项目的实施，发展中心周围环境得到明显改善，根据调查问卷中，关于高铁新区周围环境满意度、绿化面积覆盖率等方面满意度较高。

3.可持续影响

指标分值8.00分，评价得分7.00分，得分率87.5%。

根据项目单位提供的资料及现场察看，设备、道路、绿植由于实施效果良好，达到预期目标，设备、道路及绿植使用寿命延长。

4.社会公众满意度

指标分值10.00分，评价得分8.00分，得分率80.00%。

根据调查问卷中，关于高铁新区整体环境，及服务满意度情况，是否为社会民众提供舒适、卫生的旅行、居住环境，综合评分。
六、取得的成效
曲阜高铁新区发展中心创新服务模式，采用招标形式，开展政府向社会化购买物业管理服务，让投标人公平竞争，择优选择有资质、有经验、有能力的服务商，以公正的价格获得最优的服务。有效降低了项目的次生风险和损失，提高了资金使用效率、服务成效，高效地为社会民众提供舒适、卫生的旅行、居住环境，提高了曲阜高铁东站服务水平，及曲阜城市品牌影响力。

七、存在问题及原因分析

（一）未建立健全项目管理制度，监督管理力度不够 。 

在管理制度健全性方面，曲阜高铁新区发展只中心提供了《收支管理制度》，没有涉及项目资金相关的内容；未制定专项资金管理办法，也未见相关财务管理制度。工作任务、人员安排及相关保障措施尚未做出相应规定，根据物业管理巡查日志发现的问题及整改时限较为具体，但未对发现问题整改情况进行验收，物业管理月度考核表设置较为简单，对于项目在具体实施过程中未健全全面监督及考核机制，未能及时掌握项目单位运行状况和存在的问题。
（二）项目绩效管理水平不高
绩效目标设置与项目年度任务数或计划数相对应，绩效目标基本合理。但存在绩效目标未能反映项目预期产出效益和效果，部分指标填写不合规。

（三）资金支付审核手续完善度不高
通过查看曲阜高铁新区发展中心支付凭证及资金明细账，项目资金未按合同要求按月支付物业管理费，记账凭证后附件没有考核评分情况、验收单、发票不齐全。

八、有关建议

（一）完善项目监督管理制度，制定项目专项资金管理办法

建议项目主管单位进一步完善项目监督管理制度，对项目实施进度及效果进行全面监督，及时解决存在的问题。制定项目资金管理办法，提高资金分配的科学性和合理性，以免拖欠物业公司款项。

（二）加强项目预算和绩效管理

建议项目主管单位根据项目特点、工作计划、绩效目标分析项目资金需求，科学编制项目预算。提高绩效管理意识，科学设置清晰可量化的绩效指标。

（三）加强支付审核流程

建议项目主管单位严格执行财务管理制度，完善支付审核流程，对支付时存在的单据不齐全，补齐时再行支付。

九、其他需要说明的问题

附件 1.绩效评价得分表
2.问题清单

3.调查分析报告

济宁市仁兴会计师事务所（普通合伙）

2022年10月



