
2023年度曲阜市农村居民最低生活保障项目
绩效评价报告                

山东长恒信会计师事务所有限公司

项目主评人：解蒙蒙

2024年11月

2023年度曲阜市农村居民最低生活保障项目
绩效评价总览表
	一、项目预算资金安排和使用情况

	项目名称：2023年度曲阜市农村居民最低生活保障项目

	主管部门：曲阜市民政局
	实施单位：曲阜市民政局

	预算安排（万元）
	7,207.20

	其中：省级资金
	3,963.96
	市级资金
	3,243.24

	实际支出（万元）
	6,615.24（预算执行率为91.79%）

	二、项目绩效目标

	（一）绩效目标

通过对农村低保户12367人发放补贴，保障本年度内农村低保对象基本生活，补助经费及时、准确、足额发放。

（二）主要指标

准确、足额发放补贴，补助人数≥12000人。

	三、实施成效

	1.强化组织领导，确保项目顺利实施；2.规范资金管理，确保资金保障到位；3.开展排查活动，强化救助对象审查；4.档案管理齐全，信息公示公开到位。


	四、主要问题及有关建议

	（一）主要问题

1.预算编制科学性有待提高；2.政策知晓率偏低；3.保障对象核查力度有待提升。

	（二）有关建议

1.提高预算编制的精细化程度；2.增强低保对象的核查力度；3.加强农村低保政策的宣传。

	五、评价得分和等级

	一级指标
	指标分值
	得分
	得分率（%）

	决策
	20
	19.50
	97.50

	过程
	20
	16.00
	80.00

	产出
	35
	33.00
	94.29

	效益
	25
	23.96
	95.84

	合计
	100
	92.46
	92.46

	绩效评价得分：92.46分    评价结果等级：优

	六、结果应用建议

	建议加强预算管理，增强低保对象核查力度，做到“应保尽保、应退尽退”。


目 录

1一、项目基本情况


1（一）项目概况


11.项目背景


12.项目主要内容


23.项目实施情况


34.资金投入及使用情况


3（二）项目绩效目标


31.总体目标


32.年度目标


3二、绩效评价工作开展情况


3（一）评价目的


3（二）评价对象和范围


4（三）评价方法


4（四）绩效评价指标体系


4（五）绩效评价工作过程


4三、评价结论及分析


4（一）综合评价结论


5（二）指标分析


51.决策指标分析


62.过程指标分析


73.产出指标分析


74.效益指标分析


8四、项目实施成效


8（一）强化组织领导，确保项目顺利实施


9（二）规范资金管理，确保资金保障到位


9（三）开展排查活动，强化救助对象审查


10（四）档案管理齐全，信息公示公开到位


10五、发现的问题及原因分析


10（一）预算编制科学性有待提高


10（二）政策知晓率偏低


10（三）保障对象核查力度有待提升


11六、相关建议


11（一）提高预算编制的精细化程度


11（二）增强低保对象的核查力度


12（三）加强农村低保政策的宣传


12七、附件





2023年度曲阜农村居民最低生活保障项目
绩效评价报告
一、项目基本情况
（一）项目概况

1.项目背景
最低生活保障，是指国家对共同生活的家庭成员人均收入低于当地最低生活保障标准，且家庭财产状况符合当地人民政府规定条件的家庭，给予最低生活保障的差额救助，以保证该家庭成员基本生活所需。最低生活保障标准，由省、自治区、直辖市或者设区的市级人民政府按照当地居民生活必需的费用确定、公布，并根据当地经济社会发展水平和物价变动情况适时调整。最低生活保障作为社会救助体系的主要内容之一，有效保障了困难群众的基本生活，促进了社会和谐稳定和公平正义。
2012年，国务院印发了《关于进一步加强和改进最低生活保障工作的意见》（国发〔2012〕45号），为切实加强和改进最低生活保障工作，提出了具体意见。2014年，依据济宁市人民政府发布的《关于进一步加强和改进最低生活保障工作的实施意见》（济政发〔2014〕5号）等文件的要求，曲阜市民政局发布了城乡居民最低生活保障申请的通知，进一步落实相关工作，争取为城乡居民解决更多实际困难，使保障水平不断提高。

2.项目主要内容

2023年农村最低生活保障项目主要内容是对曲阜市12个镇街符合条件的农村低保对象发放低保补助金。
补贴对象：凡持有当地常住户口的农村居民，凡共同生活的家庭成员人均收入低于当地低保标准，且家庭财产状况符合当地人民政府有关规定条件的，均可申请享受农村居民最低生活保障待遇。

补贴形式：低保补助资金实行按月社会化发放，通过银行、信用社等代理金融机构直接发放到户，确保资金发放安全、及时、快捷。

补贴标准：按照《山东省民政厅山东省财政厅关于健全完善困难群众救助保障标准动态调整机制的意见》（鲁民〔2022〕56号）和《济宁市民政局济宁市财政局关于提高困难群众救助保障标准的通知》（济民字〔2023〕4号）要求，经市政府同意，确定自2023年1月1日起，农村低保标准由每人每月700元提高到745元。

3.项目实施情况
项目主管部门曲阜市民政局负责区域内的低保工作，加强监督指导。乡镇人民政府（街道办事处）承接县（市、区）按程序下放的低保审核确认权限，负责申请受理、调查核实、公示确认、定期复核等工作。村（居）民委员会履行困难群众主动发现报告职责，帮助有困难的家庭或个人申请社会救助。
2023年度曲阜市农村居民最低生活保障项目严格执行低保对象审批，确保补助资金用于符合条件的困难群体，并按期进行公示。农村低保资金专项管理、分账核算、专款专用，按照提高后的农村低保标准通过社会化发放的形式按月及时足额地发放到低保对象手中。
4.资金投入及使用情况
2023年度，曲阜市农村居民最低生活保障项目预算资金7,207.20万元，实际到位资金6,615.18万元，资金到位率91.79%；已发放资金6,615.24万元，略大于实际到位资金。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

确保全市民政系统严格落实社会救助各项政策制度，确保困难群众“主动发现”，确保符合条件的困难群众“应保尽保”。
2.年度目标

通过对农村低保户12367人发放补贴，保障本年度内农村低保对象基本生活，补助经费及时、准确、足额发放。
二、绩效评价工作开展情况
（一）评价目的
本次评价旨在通过对曲阜市农村最低生活保障项目的绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，考核资金支出效率和综合绩效，查找问题，分析原因，总结项目管理与执行经验，为相关部门决策、管理提供参考依据，进一步促进曲阜市各项补助的顺利实施；推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度，提升财政资金科学化、精细化管理水平。

（二）评价对象和范围
评价对象是2023年度曲阜市农村最低生活保障金项目财政资金7,207.20万元。
评价范围是曲阜市12个镇街符合条件的农村低保救助对象。

（三）评价方法
本次绩效评价工作以现场评价和非现场评价相结合，采用比较法、因素分析法和公众评议法等方法进行评价。

（四）绩效评价指标体系
绩效评价指标体系：一级指标分为4项：即项目的决策、过程、产出和效益，二级指标7项，三级指标17项，四级指标33项。总分值设定为100分，具体绩效评价指标、指标解释、评价标准、指标权重、数据来源、证据收集方式等，详见评价指标体系。
根据绩效评价得分不同，将绩效评价结果划分为优良中差四个等级。其中，高于或等于90分的为“优”，80分（含）-90分为“良”，60分（含）-80分为“中”，低于60分的为“差”。

（五）绩效评价工作过程
绩效评价工作主要经过了前期准备、方案设计、非现场评价、现场评价、综合分析、撰写报告及提交审核七个过程。
三、评价结论及分析

（一）综合评价结论

综合评价认为，项目总体上立项依据充分、立项程序规范、预算编制有待完善，制度执行有效，产出质量有待进一步提升，项目实施取得较为明显的社会效益和可持续效益。评分结果为92.46分。评价等级为优。
农村最低生活保障项目绩效评价得分情况表

	一级指标
	指标分值
	得分
	得分率

	决策
	20
	19.50
	97.50%

	过程
	20
	16.00
	80.00%

	产出
	35
	33.00
	94.29%

	效益
	25
	23.96
	95.84%

	合计
	100
	92.46
	92.46%


（二）指标分析

1.决策指标分析
从“决策指标”来看，指标权重20分，得分19.50分，得分率为97.50%。

项目依据《关于进一步加强和改进最低生活保障工作的意见》（国发〔2012〕45号）、《山东省最低生活保障管理办法》（鲁民〔2021〕75号）、《济宁市最低生活保障管理办法》（济民字〔2022〕5号）等文件实施，立项依据充分，符合国家法律法规，与民政局职责范围相符，未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
项目绩效目标与曲阜市民政局部门职责中的第三条工作内容相关，与预算确定的项目资金量相匹配。将绩效目标细分化解为了具体的绩效指标，指标值清晰可衡量。
项目预算编制是按照历年低保对象平均数预估符合救助条件的低保对象人数再乘以补贴标准来测算2023年农村低保补助项目预算总额，预算内容与项目内容匹配，但预算额度测算使用的基准低保对象人数与实际存在偏差，使得实际使用资金与预算资金相差较大，预算编制科学性有待提高，扣0.5分。
曲阜市民政局运用因素分配法，综合考虑各镇街低保对象人数、补助水平等因素进行资金分配，项目预算资金分配依据充分，资金分配额度合理。

2.过程指标分析
从“过程指标”来看，指标权重20分，得分16.00分，得分率为80.00%。
2023年度农村最低生活保障项目预算资金为7,207.20万元，实际到位资金为6,615.18万元，资金到位率91.79%，扣2分。
2023年度财政全年共下达资金6,615.18万元，实际支出资金6,615.24万元，预算执行率91.79%，扣2分。

项目资金使用符合专项资金管理办法的规定，资金支付采取社会化发放的形式，有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复用途，预算执行规范。
曲阜市民政局印发《曲阜市城乡最低生活保障资金管理办法》（曲民字〔2022〕17号），业务管理制度健全，且合法、合规、完整；项目组织分工明确；低保业务操作流程规范，低保对象资格审核调查，对低保对象信息进行公示；能够定期不定期开展督导工作；低保项目档案管理情况较好，档案资料比较齐全。
3.产出指标分析

从“产出指标”来看，指标权重35分，得分33分，得分率为94.29%。
2023年度，曲阜市农村居民最低生活保障项目预算保障人数为13,000.00人，实际保障人数为12,302.00人（因项目实施是动态管理，每月人数略有差异，实际保障人数按全年平均数测算），实际完成率94.63%，扣2分。
评价组随机调阅农村低保档案，未发现救助对象认定不准确的情况；查阅低保资金发放统计表，提标资金补发记账凭证，财政直接支付凭证、财务账簿等，曲阜市民政局按文件要求进行提标，低保救助标准符合文件要求。
各镇街低保资金均能够实行按月社会化发放，农村低保金通过财政惠农“一本通”系统发放，低保救助金发放及时率100%。

4.效益指标分析

从“效益指标”来看，指标权重25分，得分23.96分，得分率为95.84%。
（1）社会效益

曲阜市农村最低生活保障标准依据济宁市文件动态调整，补助标准提高；低保救助对象对低保标准比较满意，说明曲阜市最低生活保障标准基本能够满足曲阜市农村低保家庭的日常生活。
市县民政部门、乡镇（街道）主要通过政府门户网站、电视、广播等媒体、宣传活动和在村（居）宣传栏张贴社会救助政策明白纸等方式进行政策宣传，但一般符合低保政策的人群往往文化程度较低、或是老弱病残等弱势群体，不能有效通过各类媒体宣传及时了解相关政策，项目政策知晓率为87.67%，政策知晓率偏低。
（2）社会公众或服务对象满意度
服务对象满意度主要采取向农村居民发放调查问卷的方式进行考评。2023年农村最低生活保障项目社会公众和服务对象满意度为91.63%。具体结果分析详见附件4《2023年度曲阜市农村最低生活保障项目绩效评价调查分析报告》。

四、项目实施成效

（一）强化组织领导，确保项目顺利实施

为贯彻落实国务院办公厅《国务院关于进一步加强和改进最低生活保障工作的意见》（国发〔2012〕45号）、山东省民政厅、山东省财政厅《山东省最低生活保障管理办法》（鲁民〔2021〕75号）、济宁市民政局 济宁市财政局等《济宁市最低生活保障管理办法》（济民字〔2022〕5号）等文件精神，一是曲阜市民政局印发了曲阜市民政局《曲阜市城乡最低生活保障资金管理办法》（曲民字〔2022〕17号），制定了切实可行的资金管理办法，加强农村最低生活保障资金管理，提高资金使用效益，确保农村困难群众基本生活；二是民政局将困难群众基本生活保障作为做好“六稳”工作、落实“六保”任务的重要抓手，严格落实主体责任扎实推进低保工作，成立了管理工作领导小组，明确相关单位及部门的责任，加快推进了项目的实施。

（二）规范资金管理，确保资金保障到位
规范社会救助资金发放程序和日常管理，加强与财政部门对接联系，确保资金按时打卡发放，有效保障困难对象基本生活。按照《山东省民政厅山东省财政厅关于健全完善困难群众救助保障标准动态调整机制的意见》(鲁民〔2022〕56号)和《济宁市民政局济宁市财政局关于提高困难群众救助保障标准的通知》(济民字〔2023〕4号)要求，经市政府同意，确定自2023年1月1日起，农村低保标准由每人每月700元提高到745元，保障标准提升，进一步提升了农村困难群众的生活保障水平。
（三）开展排查活动，强化救助对象审查

曲阜市民政局2023年3月29日下发《关于在全市组织开展城乡低保救助对象大排查活动的通知》，各镇街、单位(部门)组织专门的工作人员开展专项活动，对本系统、辖区的城乡低保对象全面核查一遍，做到“不漏一户、不落一人”，坚持问题导向，统筹开展在保人员预警信息及以老养残摸排行动，及时将不符合条件的调整退出。同时要主动排查本系统、辖区的群众家庭困难情况，及时发现并将符合条件的困难群众依规纳入低保等救助范围，做到应保尽保、应救尽救。
（四）档案管理齐全，信息公示公开到位
全面应用并不断完善最低生活保障信息管理系统，及时、准确地更新数据和维护系统运行。全面建立低保人员审查制度，按低保对象分别建档，档案单独归类备查。对已审批的低保对象，在村（居）委会公示栏和政府信息公开平台进行长期公示，同时注意保护低保对象的个人隐私。
五、发现的问题及原因分析

（一）预算编制科学性有待提高

绩效评价小组通过检查核对曲阜市农村低保补助名单，发现各月份应补助人数均未超过13,000.00人。2022年9月，曲阜市民政局在编制农村最低生活保障项目预算时，以13,000.00人为基准进行测算的，未能统筹考虑影响农村低保发放金额的有关因素，动态测算预算金额。预算金额高于实际发放金额，预算编制科学性有待提高。

（二）政策知晓率偏低

2023年农村最低生活保障项目政策知晓率为86.33%，由于一般符合低保政策的人群往往文化程度较低、或是老弱病残等弱势群体，不能有效通过各类媒体宣传及时了解相关政策，造成政策知晓率偏低。
（三）保障对象核查力度有待提升

农村居民家庭收入难以准确核算，虽通过入户核查、居民家庭经济收入信息比对等能核查出省内大部分家庭情况，但由于核对平台局限于省内范围信息，目前省外相关信息不在核查权限内，无法核对情况，对于诸如隐性收入（打临工等情况）无法追溯，仅能通过其他居民群众的举报反馈来发现问题，核查力度略有不足。
六、相关建议

（一）提高预算编制的精细化程度

项目实施单位应重视农村居民最低生活保障项目预算编制工作。考虑到项目的可持续性，预算金额可根据低保对象人数、实际补差水平、保障标准、“救助减退”等动态因素进行合理估计及预测。

项目实施单位应继续加强预算人员培训，提高业务部门的预算参与程度，建立科学有效的审核机制，加强项目论证，细化充实项目信息，强化绩效目标管理，使预算管理工作真正做到“全面预算管理”，提高预算编制的准确性、科学性。
（二）加强农村低保政策的宣传

在低保核查工作中，通过微信群、张贴公告、电话、入户等方式，对低保评议程序、评定标准等进行广泛宣传，切实提高群众对低保政策的知晓率。同时利用宣传横幅、公示栏等载体，全方位、多层次、多渠道宣传推广低保政策及其他社会救助政策，并组织干部结合下村入户有利时机进院落、进门户，用群众看得懂、听得明、记得住的方式宣传社会救助相关政策，确保低保政策宣传到位、讲解到位、理解到位，为开展好低保核查工作打下坚实基础。

（三）增强低保对象的核查力度

严格规范管理，坚持应保尽保、公平公正、动态管理、统筹兼顾的方针，对全市低保对象遵循“进、稳、退”的工作要求进行规范管理。拓宽入户核查范围，确保救助保障不漏一户、不落一人，对所有低保对象开展拉网式排查，确保入户核查不留死角、不留盲区。建议各街镇的居（村）委在对申请对象受助资格的核查和复查过程中，通过增加暗访、调查、组织座谈会等多种方式对隐性收入展开核查，保证一定的频率且及时更新，使得低保政策做到真正的“应保尽保、应退尽退”。
七、附件

1.曲阜市农村居民最低生活保障项目绩效评价指标体系

2.曲阜市农村居民最低生活保障项目绩效评价得分表

3.曲阜市农村居民最低生活保障项目问题清单

4.曲阜市农村居民最低生活保障项目调查问卷分析报告
5.曲阜市农村居民最低生活保障项目评价基本情况

附件1：
   曲阜市农村居民最低生活保障项目绩效评价指标体系

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标解释及评价要点
	评分规则

	名称
	分值
	名称
	分值
	名称
	分值
	
	

	决策
	20
	项目立项
	5
	立项依据充分性
	3
	项目立项是否符合国家及地方相关政策、中长期发展规划等有关文件要求；项目立项申报条件与项目立项要求的相符程度；项目立项是否与曲阜市民政局职责范围相符，属于部门职责所需；项目所提交的文件、材料是否符合相关要求。
	该项分值3分。项目立项符合国家相关政策、中长期发展规划得1分，否则不得分；项目立项申报条件与项目立项要求相符得1分，否则不得分；项目立项是与曲阜市民政局职责范围相符，属于部门职责所需得0.5分，否则不得分；项目提交的文件、材料符合相关要求得0.5分，否则不得分。

	
	
	
	
	立项程序规范性
	2
	项目是否按照规定的程序申请设立；审批文件、材料是否符合相关要求。
	该项分值2分。项目按照规定的程序申请设立得1分，否则不得分；审批文件、材料符合相关要求得1分，否则不得分。

	
	
	绩效目标
	8
	绩效目标合理性
	3
	项目绩效目标是否符合国家政策、法律法规等相关政策；绩效目标是否与部门职责、承担单位职责密切相关；项目预期产出效益和效果是否符合正常业绩水平。
	该项分值3分。项目所设定的绩效目标符合国家政策、法律法规等相关政策，得1分，否则不得分；项目绩效目标与部门职责、承担单位职责密切相关，得1分，否则不得分；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，得1分，否则不得分。

	决策
	20
	绩效目标
	8
	绩效指标明确性
	5
	项目绩效目标是否细化分解为具体的绩效指标；项目绩效目标是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；绩效目标是否与项目目标任务或计划数相对应。
	该项分值5分。项目绩效目标（含长期目标和年度目标）在数量、质量、时效、效益、满意度等方面设置了细化的绩效指标，指标内容清晰合理，得2分，否则发现一项没细化，扣0.5，扣完为止；项目绩效目标（含长期目标和年度目标）在数量、质量、时效、效益、满意度等方面设置了清晰可衡量的绩效指标，得2分，否则发现一项应量化未量化的，扣0.5，扣完为止；项目绩效目标与项目目标任务或计划数相对应，得1分，否则不得分。

	
	
	资金投入
	7
	预算编制科学性
	4
	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准；项目预算资金额度与年度目标是否相适应。
	该项分值4分。项目预算经过科学论证得1分，否则不得分。预算额度测算依据充分，按照标准编制，得1分，预算编制有瑕疵，得0.5分，否则不得分；预算内容与项目内容匹配得1分，不完全匹配得0.5分，否则不得分。预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配得1分，不完全匹配得0.5分，否则不得分。

	
	
	
	
	资金分配合理性
	3
	项目预算资金分配是否有测算依据；项目预算资金分配与补助单位或地方实际是否相适应。
	该项分值3分。项目预算资金分配依据充分得2分，不完全充分得1分，否则不得分；项目预算资金分配与实际情况完全一致，得1分，部分一致得0.5分，否则不得分。

	过程
	20
	资金管理
	10
	资金到位率
	3
	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。
	该项分值3分。资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。100%得3分，95%-100%（不含）得2分，90%-95%（不含）得1分，小于90%不得分。

	
	
	
	
	预算执行率
	3
	项目预算资金是否按照计划执行，用以反应或考核项目预算执行情况。
	该项分值3分。预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。大于100%得2分，100%得3分，95%-100%（不含）得2分，90%-95%（不含）得1分，小于90%不得分。

	
	
	
	
	资金使用合规性
	4
	对资金的使用范围、支出依据、资金审批、支付手续，支付程序，支付进度是否规范进行评价；低保资金社会化发放率，衡量低保资金社会化发放程度。
	该项分值4分。支出依据不合规的，发现1处扣0.5分；发现挤占、挪用、截留、改变用途问题，扣0.5分；审批、支付手续不够规范、程序不够严谨，发现1处扣0.5分若项目20%以上资金存在问题则二级指标整体不得分。社会化发放率=金融机构代发低保资金/实际发放的全部低保金*100%，指标分值为100%，则得2分，否则不得分。

	
	
	组织实施
	10
	管理制度健全性
	2
	对项目单位是否建立健全的财务与业务管理制度进行评价；对项目单位财务与业务管理制度的合法、合规、完整性进行评价。
	该项分值2分。若项目单位具有完善财务制度和业务管理制度健全得1分，否则不得分；若项目单位财务与业务管理制度合法、合规、完整得1分，否则不得分。

	过程
	20
	组织实施
	10
	制度执行有效性
	8
	对项目实施是否严格执行并遵守相关法律法规和相关管理规定进行评价；是否为全部农村低保人员建立档案，项目档案资料是否齐全；对项目实施条件是否落实、是否达到实施的条件要求进行评价；对财务监控机制是否健全、财务监控措施与制度的执行是否有效进行评价；是否对农村低保对象资格进行审核、调查，是否对低保对象进行公示。
	该项分值8分。项目单位日常管理、项目的实施能够完全按照管理制度执行，符合相关法律法规，得1分，否则不得分；为全部农村低保人员建立档案，并且项目档案资料齐全，得1分，评价专家发现应有未有的资料，如低保户台账、低保家庭信息核对报告等，缺一项扣0.2分，扣完为止；项目实施条件的落实情况好，得2分，否则酌情扣分；财务监控机制健全、财务监控措施与制度的执行有效得2分，否则酌情扣分；低保对象资格审核调查率=（已审核调查人数/应审核调查人数）×100%。否则不得分。按文件要求对低保对象信息进行公示得1分，未公示的每发现一处扣0.2分。

	产出
	35
	产出数量
	10
	享受低保对象发放率
	10
	财政下达资金是否足额发放，由曲阜市民政局按预算足额拨付到山东曲阜农村商业银行股份有限公司，山东曲阜农村商业银行将资金发放至享受低保对象。
	该项分值10分。享受低保对象发放率=（实际补助人数/预算补助人数）×100%。发放率≥95%得10分，95%＞发放率≥90%得8分，90%＞发放率≥85%得6分，85%＞发放率≥80%得4分，发放率＜80%不得分。

	
	
	产出质量
	15
	应保未保比率
	8
	是否按标准筛选并逐级审核上报补助人数，申请补助困难居民具有完备的资格证明并保留存档，补助申请是否合法、合规，保证补助质量。
	该项分值8分。应保未保比率=（符合条件贫困人口未保人数/符合条件贫困人口应保人数）×100%。该项分值8分。应保未保率为0，则得8分，5%≥应保未保率＞0，得4分，大于5%不得分。

	产出
	
	产出质量
	
	单人补助标准发放合格率
	7
	对发放的农村低保标准与当年市定扶贫标准进行对比评价。
	该项分值7分。指标分值=单人补助标准发放合格率*指标满分值7分，指标得分不超过7分。

	
	
	产出时效
	10
	补助资金及时发放率
	10
	受助居民是否及时收到补助资金。对项目实施的及时性进行评价。
	该项分值10分。资金发放及时率：及时发放的月份／12×100%。指标分值=补助资金及时发放率*指标满分值10分，指标得分不超过10分。

	效益
	25
	项目效益
	10
	农村低保对象生活水平提升情况
	4
	通过发放农村低保资金补助是否能够保障低保家庭的基本生活，保障水平是否稳步提升。
	该项分值4分，指标得分不超过4分。其他情况酌情扣分。

	
	
	
	
	农村低保标准提高
	3
	农村低保标准较上一年有所提高。
	该项分值3分。大于2022年低保标准得满分；否则0分。

	
	
	
	
	政策知晓率
	3
	反映社会大众对低保政策的了解情况。
	该项分值3分。指标分值=满意度*指标满分值3分，指标得分不超过3分。

	
	
	
	15
	可持续影响
	7
	是否制定具体办法，对低保对象按规定的程序救助，并对低保对象定期核查；低保家庭人口、收入、财产发生变化，是否及时采取措施；救助水平是否与经济社会发展水平相适应。
	该项分值7分，指标得分不超过7分。根据调查情况据实判断赋分。

	
	
	
	
	服务对象满意度
	8
	农村居民对项目满意度。
	该项分值8分，指标分值=满意率*指标满分值8分，指标得分不超过8分。


附件2：

曲阜市农村居民最低生活保障项目绩效评价得分表

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	得分
	得分率
	评分依据
	依据来源

	决策
	项目立项
	立项依据充分性
	3
	100.00%
	立项办法或通知列明的具体条款
	《关于印发“十四五”城乡社区服务体系建设规划的通知》（国办发〔2021〕56号）、《菏泽市社区工作者管理办法(试行)》（菏民〔2019〕24号）、《菏泽市城乡社区服务体系建设规划》（2021-2025年）

	
	
	立项程序规范性
	2
	100.00%
	
	

	
	绩效目标
	绩效目标合理性
	3
	100.00%
	项目目标和内容有关法律法规要求项目实施单位职责
	项目申报书、绩效目标申报表中列明的项目目标、相关法律、法规、单位性质

	
	
	绩效指标明确性
	5
	100.00%
	项目目标和内容预算批复数
	绩效目标申报表、相关法律法规

	
	资金投入
	预算编制科学性
	3.5
	87.50%
	预算编制标准、年度绩效目标、资金分配测算表
	绩效目标申报表

	
	
	资金分配合理性
	3
	100.00%
	
	

	过程
过程
	资金管理
	项目资金到位率
	1
	33.33%
	资金到位数、预算资金、资金到位时间、预算资金到位时间
	国库集中支付凭证、记账凭证

	
	资金管理
	预算执行率
	1
	33.33%
	实际支出资金金额、实际到位资金金额
	案卷研究、现场核查、凭证分析

	
	
	资金使用合规性
	4
	100.00%
	资金使用、支出的规范性和合规性、拨付流程
	记账凭证

	
	组织实施
	管理制度健全性
	2
	100.00%
	业务管理制度、财务管理制度、国家法律、法规、政策与该业务有关的规定；项目单位管理制度
	国家法律、法规、政策与该业务有关的规定

	
	
	制度执行有效性
	8
	100.00%
	管理制度、日常执行情况；社区工作者考核办法；项目档案文档、档案目录、存档资料；社区人员安排情况、运转情况
	项目档案资料

	产出
	产出数量
	享受低保对象发放率
	8
	80.00%
	补助资金发放明细、预算编制明细
	补助资金发放明细、预算编制明细

	
	产出质量
	应保未保比率
	8
	100.00%
	低保人员档案、发放明细
	相关文件政策、档案资料、低保花名册

	
	产出质量
	单人补助标准发放合格率
	7
	100.00%
	发放明细、相关文件要求的补助标准
	相关文件政策、档案资料、低保花名册

	
	产出时效
	补助资金及时发放率
	10
	100.00%
	各月资金发放凭证、发放低保清单
	财务资料、档案资料

	效益
	项目效益
	农村低保对象生活水平提升情况
	4
	100.00%
	项目实施情况、调研情况
	相关政策、项目档案资料

	
	
	农村低保标准提高
	3
	100.00%
	相关文件要求的补助标准
	相关文件要求的补助标准

	效益
	项目效益
	政策知晓率
	2.63
	87.67%
	项目实施情况、调研情况
	相关政策、项目档案资料

	
	
	可持续影响
	7
	100.00%
	相关政策、项目档案资料
	济民字〔2022〕5号、曲民字〔2022〕17号及项目实施的档案资料

	
	
	服务对象满意度
	7.33
	91.63%
	项目实施情况、服务对象意见、建议
	问卷调查、电话访问


附件3：

曲阜市农村居民最低生活保障项目

问题清单

	问题分类
	序号
	项目责任单位
	问题描述

	决策
	1
	曲阜市民政局
	预算编制的科学性有待提高，2023年度实际补助人数与年初预算编制人数有较大差异。

	效益
	1
	曲阜市民政局
	对低保政策的宣传讲解不到位，社会大众对低保政策的知晓率偏低。

	过程
	1
	曲阜市民政局
	通过入户核查、居民家庭经济收入信息比对等难以准确核算农村居民家庭收入真实情况，保障对象核查力度有待提升。


附件4：

2023年度曲阜市农村最低生活保障项目

调查问卷分析报告
一、调查背景
为评价2023年度曲阜市农村最低生活保障项目的组织实施、实施内容及受益对象满意度情况，绩效评价小组设计了2023年度曲阜市农村最低生活保障项目绩效评价满意度调查问卷，对项目实施效果进行评价。

二、调查问卷内容
（一）调查对象基本信息

调查对象主要包括：2023年度曲阜市农村居民最低生活保障金项目所涉及的补助对象及普通农村公众。
（二）城市社区工作者调查对象基本问题

为评价2023年度曲阜市农村居民最低生活保障项目的实施情况、政策的宣传落实情况，调查问卷设置了基本问题，具体如下：

1.您是否了解现行的农村低保政策?

A了解    B部分了解     C不了解

2.您是否了解农村低保金的发放标准?

A了解    B部分了解    C不了解

3.政府对于每月的低保补助金发放是否及时足额到位?

A是      B否

4.据您所知，对于低保户审批结果是否进行了公示？

A是       B否     C不知道  

（三）调查对象的满意度调查

针对调查对象的满意度我们设计了如下问题：

1.领取农村低保金是否减轻您的经济负担?

A和原先没什么区别

B减轻了生活负担，但是效果不是很明显

C明显减轻了生活负担

2.据您所知的低保户的家庭情况，您对于低保户评选结果是否满意?

A非常满意  B比较满意   C基本满意   D不满意

3.您对民政局农村低保金的相关工作是否满意?

A非常满意  B比较满意   C基本满意   D不满意

4.您在收到低保金后，您对生活质量、幸福感的满意度?

A非常满意  B比较满意   C基本满意   D不满意？
三、调查方式及计划

2023年度曲阜市农村居民最低生活保障金项目主要采用文件检查、文献分析、访谈、研讨会、问卷调查及实地观察、询问等多种方式结合。

本次调查问卷计划对2023年度曲阜市农村居民低保户和农村普通大众进行发放。

四、问卷的发放和回收
为取得更客观公正的调查结果，绩效评价小组本次问卷随机选取50名低保户、50名社会公众，采用现场发放调查问卷的方式进行，调查问卷现场发放，现场收回。共收回100份有效问卷。
五、调查结果分析
1、社会公众满意度调查

调查问卷的调查结果显示，65%的社会公众表示对农村最低保障金项目非常满意；34%的社会公众表示对农村最低保障金项目基本满意；1%的社会公众表示对农村最低保障金项目不满意，根据评分标准，非常满意赋分3分，基本满意赋分2分，不满意赋分0分，此项得分为3*65%+2*34%=2.63分。调查问卷的详细调查结果如下：

调查问卷详细调查结果
	问题内容
	非常满意
	基本满意
	不满意
	合计

	您是否了解农村低保金的发放标准？
	22
	26
	2
	50

	据您所知，对于低保户审批结果是否进行了公示？
	26
	24
	
	50

	据您所知的低保户的家庭情况，您对于低保户评选结果是否满意？
	38
	12
	
	50

	您对民政局农村低保金的相关工作是否满意？
	44
	6
	
	50

	占比
	65.00%
	34.00%
	1.00%
	100.00%


2、低保户满意度调查

调查问卷的调查结果显示，86.29%的低保户表示对农村最低生活保障金项目非常满意；13.14%的低保户表示对农村最低生活保障金项目基本满意；0.57%的低保户表示对农村最低生活保障金项目不满意，根据评分标准，非常满意赋分5分，基本满意赋分3分，不满意赋分0分，此项得分为5*86.29%+3*13.14%=4.70分。调查问卷的详细调查结果如下：

调查问卷详细调查结果
	问题内容
	非常满意
	基本满意
	不满意
	合计

	您是否了解农村低保金的发放标准？
	40
	10
	
	50

	政府对于每月的低保补助金发放是否及时足额到位？
	50
	0
	
	50

	领取农村低保金是否减轻您的经济负担？
	35
	15
	
	50

	据您所知，对于低保户审批结果是否进行了公示？
	47
	3
	
	50

	据您所知的低保户的家庭情况，您对于低保户评选结果是否满意？
	50
	
	
	50

	您对民政局农村低保金的相关工作是否满意？
	44
	6
	
	50

	您在收到低保金后，您对生活质量、幸福感的满意度？
	36
	12
	2
	50

	占比
	86.29%
	13.14%
	0.57%
	100%


  综上，2023年度曲阜市农村居民最低生活保障金项目绩效评价调查问卷得分为2.63+4.70=7.33分。

附件：调查问卷（样表）
农村居民最低生活保障项目满意度调查问卷

本问卷调查的目的在于了解农村居民最低生活保障金项目的开展情况、存在的问题及建设性意见。我们向被调查者承诺，您的回答将是完全保密的，问卷调查仅限于为日后更好地实施和推广农村最低生活保障项目获取科学的依据，我们恳请您给予大力支持。谢谢！

您所在的街办（村庄）:         镇（街道）         村庄

1. 您的家庭是否享有低保?

A是     B否

2.您是否了解现行的农村低保政策?

A了解    B部分了解     C不了解

3.您是否了解农村低保金的发放标准?

A了解    B部分了解    C不了解

4.政府对于每月的低保补助金发放是否及时足额到位?

A是      B否

5.领取农村低保金是否减轻您的经济负担?

A和原先没什么区别

B减轻了生活负担，但是效果不是很明显

C明显减轻了生活负担

6.据您所知，对于低保户审批结果是否进行了公示？

A是       B否     C不知道  

7.据您所知的低保户的家庭情况，您对于低保户评选结果是否满意?

A非常满意  B比较满意   C基本满意   D不满意

8.您对民政局农村低保金的相关工作是否满意?

A非常满意  B比较满意   C基本满意   D不满意

9.您在收到低保金后，您对生活质量、幸福感的满意度?

A非常满意  B比较满意   C基本满意   D不满意

10.您对低保政策是否还有其他建议?

附件5：

曲阜市农村居民最低生活保障金项目

评价基本情况

一、评价依据
1.相关政策、规章、文件制度


（1）《国务院关于进一步加强和改进最低生活保障工作的意见》（国发〔2012〕45号）；

（2）《山东省最低生活保障管理办法》（鲁民〔2021〕75号）；

（3）《济宁市最低生活保障管理办法》（济民字〔2022〕5号）；
（4）《山东省民政厅山东省财政厅关于健全完善困难群众救助保障标准动态调整机制的意见》（鲁民〔2022〕56号）；
（5）《济宁市民政局济宁市财政局关于提高困难群众救助保障标准的通知》（济民字〔2023〕4号）；
（6）《关于提高困难群众救助保障标准的通知》（曲民字〔2023〕3号）。

2.资金管理相关文件制度

（1）《曲阜市民政局财务管理办法》；

（2）《曲阜市城乡最低生活保障资金管理办法》（曲民字〔2022〕17号）。

3.绩效评价相关文件制度

（1）《中华人民共和国预算法》；

（2）《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

（3）《中共山东省委山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；

（4）财政部《关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》（财预〔2020〕10号）；

（5）《山东省省级部门和单位整体绩效管理暂行办法》 （鲁财绩〔2021〕1号）；

（6）曲阜市财政局关于印发《曲阜市市级项目支出绩效自评工作规程》和《曲阜市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知（曲财绩〔2022〕6号）；
（7）曲阜市财政局关于印发《关于开展2023年度预算项目和部门整体支出财政重点评价工作的通知》（曲财绩〔2024〕4号）。
二、评价人员组成

为了更好完成2023年度曲阜市农村居民最低生活保障项目绩效评价工作，拟选派优秀、具备相关绩效评价业务经验及丰富财务审计经验的注册会计师担任项目经理，抽调协调能力强和具备相关绩效评价业务经验的执业人员作为项目助理组成绩效评价工作小组，绩效评价项目小组成员名单及分工见下表：
绩效评价项目小组成员名单及分工表

	姓名
	绩效评价项目小组职务
	资格/职称
	职责分工

	张西锋
	总顾问
	注册会计师
	对整个项目进行全过程指导。

	卞靖
	项目负责人
	注册会计师
	制定重点项目绩效评价工作方案，设计绩效评价指标体系，实施书面及现场审核，撰写报告。

	解蒙蒙
	项目助理
	注册会计师
	搜集项目投入、过程、产出和效果的相关资料，并进行整体分类，辅助项目经理进行单位评价工作，实施现场评价。

	任思瑞
	项目助理
	中级会计师
	搜集项目投入、过程、产出和效果的相关资料，并进行整体分类，辅助项目经理进行单位评价工作，实施现场评价。


