
曲阜市增发国债红旗闸灌区改造项目
全周期绩效评价报告                

山东长恒信会计师事务所有限公司

项目主评人：任思瑞

2024年11月

增发国债红旗闸灌区改造项目全周期绩效评价总览表
	一、项目预算资金安排和使用情况

	项目名称：增发国债红旗闸灌区改造项目

	主管部门：曲阜市水务局
	实施单位：曲阜城源水务投资有限公司

	预算安排（万元）
	4,662.00（2023-2024年）

	实际支出（万元）
	4,662.00（2023-2024年）

	二、项目绩效目标

	（一）绩效目标
通过改造干、支渠，新建、改建及维修涵闸、桥涵、倒虹吸、渡槽，泵站维修，新增用水量测及视频监控系统，提高灌区供水保障能力，使水资源得以高效利用，消除灌区安全隐患，维持灌区良性运行。

（二）主要指标
改造干、支渠30.764km，新建、改建及维修涵闸22座，新建、改建及维修桥涵14座，新建倒虹吸3座，改建渡槽1座，泵站维修1座。



	三、实施成效

	1.改善农业生产条件；2.提升农业生产能力和产品附加值；3.推动当地经济可持续发展；4.优化地区生态环境。


	四、主要问题及有关建议

	（一）主要问题

1.立项规范性有待提升；2.资金管理水平有待加强；3.项目成本控制欠缺；4.项目预算绩效管理水平薄弱；5.缺乏项目运营管理机制

（二）有关建议

	（二）有关建议

1.规范立项程序和内容；2.加强预算资金管理；3.强化项目预算成本控制；4.提升绩效管理水平；5.强化项目运营管理。

	五、评价得分和等级

	一级指标
	指标分值
	得分
	得分率（%）

	决策
	20
	17.7
	88.50%

	过程
	35
	31.00
	88.57%

	产出
	35
	32.00
	91.43%

	效益
	10
	9.84
	98.40%

	合计
	100
	90.54
	90.54%

	绩效评价得分：90.54分    评价结果等级：优秀

	六、结果应用建议

	强化项目运营管理，做好资金管理和成本控制。


目录
- 1 -一、项目基本情况


- 1 -（一）项目概况


- 3 -（二）项目绩效目标


- 3 -二、绩效评价工作开展情况


- 4 -（一）评价目的


- 4 -（二）评价对象与范围


- 4 -（三）评价方法


- 4 -（四）绩效评价指标体系


- 5 -（五）绩效评价工作过程


- 5 -三、绩效评价指标分析


- 5 -（一）综合评价结论及分析


- 6 -（二）决策指标分析


- 7 -（三）过程指标分析


- 10 -（四）产出指标分析


- 11 -（五）效益指标分析


- 13 -四、项目实施成效


- 13 -（一）改善农业生产条件


- 13 -（二）提升农业生产能力和附加值


- 14 -（三）推动当地经济可持续发展


- 14 -（四）优化地区生态环境


- 15 -五、发现的问题及原因分析


- 15 -（一）立项规范性有待提升


- 15 -（二）资金管理水平有待加强


- 15 -（三）项目成本控制措施欠缺


- 15 -（四）项目预算绩效管理水平薄弱


- 15 -（五）缺乏项目运营管理机制


- 15 -六、相关建议


- 16 -（一）规范立项程序和内容


- 16 -（二）加强预算资金管理


- 16 -（三）强化项目预算成本控制


- 17 -（四）提升绩效管理水平


- 17 -（五）强化项目运营管理


- 18 -七、附件




增发国债红旗闸灌区改造项目
全周期绩效评价报告
一、项目基本情况

（一）项目概况
1.项目背景

为实现农业和农村经济的健康可持续发展，保障国家粮食安全和农产品有效供给，2020年3月，水利部办公厅、发展改革委办公厅联合印发《国家发展改革委办公厅关于开展“十四五”大型灌区续建配套与现代化改造实施方案编制工作的通知》，在“十四五”期间实施一批大型灌区续建配套与现代化改造项目。以健全机制、强化管护为保障，开展骨干灌排设施维修加固，充分发挥工程效益，着力建设设施完善、用水高效、管理科学、保障有力的灌区工程建设和运行管护体系，推进大型灌区现代化进程。

2.项目主要内容

本项目建设地点位于曲阜市中东部，包括曲阜市王庄、防山、姚村、书院4个镇（街道），主要包括以下内容：
（1）渠道工程

改造干、支渠30.764km：其中沟渠疏浚6条共计25.125km；3条骨干渠道衬砌共计4.759km；维修王庄镇北干渠1处20m；埋设暗渠1条共计0.80km，增设取水口4处；改建王庄镇北干渠暗渠2处共计60m。疏浚沟渠长度内含维修浆砌石渠道4处共计0.42km，新建浆砌石渠道1处0.15km，浆砌石矩形暗渠拆除重建0.5km，暗渠盖板更换0.71km，原圆形暗渠拆除0.73km，增设取水平台7处。

（2）涵闸工程

新建、改建及维修涵闸22座，其中新建涵闸11座、改建涵闸6座、维修水闸5座。

（3）桥涵工程

新建、改建及维修桥涵14座，其中新建生产桥2座、改建生产桥10座，维修生产桥1座，改建穿渠涵洞1座。

（4）其他工程
新建倒虹吸3座，改建渡槽1座，泵站维修1座。

（5）用水量测及信息化工程

新增用水量测系统23套，视频监控系统23套。
3.项目实施情况

2023年3月20日，济宁市城乡水务局对本项目做出《关于增发国债红旗闸灌区改造项目实施方案的批复》（曲水字〔2023〕31号），对项目建设必要性、建设地点与工期、工程登记及设计标准、主要建设内容、工程概算及资金来源进行了批复。
2023年4月27日，曲阜市水务局出具《关于增发国债红旗闸灌区改造项目法人的批复》（曲水字〔2023〕31号），由曲阜城源水务投资有限公司作为本项目的法人单位，对项目建设的工程质量、进度、资金管理和生产安全负总责。
2023年6月19日，本项目开工建设，计划于2024年11月底完工验收，截至2024年8月31日，项目主体工程已建设完成。

4.资金投入及使用情况

根据项目批复文件，增发国债红旗闸灌区改造项目工程概算总投资8,950.00万元。其中中央财政补助资金5,803.00万元，省级资金1,740.90万元，地方配套1,406.10万元。
截至2024年8月30日，实际到位预算资金4,622.00万元，其中：特别国债1,620.00万元，中央财政补助资金2,340.00万元,省级财政补助资金702.00万元。另项目单位申请农发基金及贷款4,288.00万元。

根据曲阜市水务局提供的支付凭证，截至2024年8月31日，本项目共支付2939.29万元，其中：支付项目迁占款153.83万元，项目工程款2785.46万元。
计划改造干、支渠30.764km，新建、改建及维修涵闸22座，新建、改建及维修桥涵14座，新建倒虹吸3座，改建渡槽1座，泵站维修1座，新增用水量测系统23套，视频监控系统23套。
优化灌区水资源配置调度，提高灌区供水保障能力；提高渠系水利用系数，使水资源得以高效利用；对桥涵、水闸等建筑物进行改造、拆建等，消除灌区安全隐患，维持灌区良性运行，力争到“十四五 ”末改善灌区设施老化、灌排能力下降等现状，提升灌区供水排水能力，保障粮食生产安全。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

本次评价旨在通过对增发国债红旗闸灌区改造项目全周期绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，考核增发国债红旗闸灌区改造项目资金支出效率和资金发挥的效益，查找问题，分析原因，总结项目管理与执行经验，为相关部门决策、管理提供参考依据，推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度，提升财政资金科学化、精细化管理水平，为下一步的预算管理工作开展提供决策依据。

（二）评价对象与范围

本次绩效评价对象为增发国债红旗闸灌区改造项目；评价范围包括增发国债红旗闸灌区改造项目绩效目标的设定情况，资金投入和使用情况，为实现绩效目标制定的制度、采取的措施，绩效目标的实现程度及效果，影响目标实现的因素及其他内容。范围覆盖曲阜市水务局项目相关的财政专项资金的管理和使用、质量和效果情况。

（三）评价方法

本次绩效评价工作以现场评价和非现场评价相结合，采用比较法、因素分析法和公众评议法等方法进行评价。

（四）绩效评价指标体系

绩效评价指标体系：一级指标分为4项：即项目的决策、过程、产出和效益，二级指标12项，三级指标18项。总分值设定为100分，具体绩效评价指标、指标解释、评价标准、指标权重、数据来源、证据收集方式等，详见评价指标体系。

根据绩效评价得分不同，将绩效评价结果划分为优良中差四个等级。其中，高于或等于90分的为“优”，80分（含）-90分为“良”，60分（含）-80分为“中”，低于60分的为“差”。

（五）绩效评价工作过程

绩效评价工作主要经过了前期准备、方案设计、非现场评价、现场评价、综合分析、撰写报告及提交审核七个过程。

三、绩效评价指标分析

（一）综合评价结论及分析
综合评价认为，项目总体上立项依据充分、立项程序规范、预算编制有待完善，制度执行有效，产出质量有待进一步提升，项目实施取得较为明显的社会效益和可持续效益。评分结果为90.54分。评价等级为优。

增发国债红旗闸灌区改造项目绩效评分结果

	一级指标
	指标分值
	得分
	得分率

	决策
	20
	17.70
	88.50%

	过程
	35
	31.00
	88.57%

	产出
	35
	32.00
	91.43%

	效益
	10
	9.84
	98.40%

	合计
	100
	90.54
	90.54%


（二）决策指标分析
	指标
	分值
	得分
	得分率

	立项依据充分性
	3
	3
	100.00%

	立项程序规范性
	3
	1.7
	56.67%

	绩效目标合理性
	2.5
	2.5
	100.00%

	绩效指标明确性
	1.5
	0.5
	33.33%

	资金申请科学性
	4
	4
	100.00%

	资金分配合理性
	6
	6
	100.00%

	合计
	20
	17.7
	88.50%


1.立项依据充分性：分值3分，得分3分。
2020年3月，水利部办公厅、发展改革委办公厅联合印发《国家发展改革委办公厅关于开展“十四五”大型灌区续建配套与现代化改造实施方案编制工作的通知》，在“十四五”期间实施一批大型灌区续建配套与现代化改造项目。立项依据充分。2022年4月，山东省水利厅印发《关于做好中型灌区续建配套与节水改造项目储备和立项工作的通知》，决定组织开展中型灌区项目储备和2023—2025年度中型灌区节水配套改造项目立项工作，立项依据充分。

2.立项程序规范性：分值3分，得分1.7分。

项目立项申请文件与规划文件名称不一致，扣1分。
2023年3月20日，济宁市城乡水务局出具《关于增发国债红旗闸灌区改造项目实施方案的批复》。2022年8月18日，曲阜市城乡规划中心出具《关于曲阜市红旗闸灌区改造项目的规划意见》（曲规字〔2022〕60号）。共2分，每一处扣0.5分，共扣1分。
项目实施方案通过相关专家论证，但未经过事前绩效评估，扣0.3分。
3.绩效目标合理性：分值2.5分，得分2.5分。

本项目年度绩效设置目标为：改造干、支渠30.764km，新建、改建及维修涵闸22座，新建、改建及维修桥涵14座，新建倒虹吸3座，改建渡槽1座，泵站维修1座，新增用水量测系统23套，视频监控系统23套。绩效目标与实际工作内容具有相关性。绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，与曲阜市水务局的单位职责密切相关。
4.绩效指标明确性：分值1.5分，得分0.5。

增发国债红旗闸灌区改造项目绩效目标在数量、质量、时效、效益、满意度等方面设置了细化的绩效指标，未设置量化、可衡量的效益类指标，未设置成本指标。

5.资金申请科学性：分值4分，得分4分。

项目申请财政预算资金经过了科学论证，且申请项目资金规模与实际需求相匹配。

6.资金分配合理性：分值6分，得分6分。

资金分配充分考虑了项目目前所处阶段、建设周期、建设进度、建设地点等因素，分配依据充分。

（三）过程指标分析
项目过程包括资金管理和组织实施两部分，标准分值35分，综合得分18.11分。

过程指标绩效评价得分表

	指标
	分值
	得分
	得分率

	资金到位率
	3
	3
	100.00%

	资金拨付与使用进度与项目建设进度匹配情况
	6
	2
	33.33%

	资金使用合规性
	6
	6
	100.00%

	管理制度健全性
	8
	8
	100.00%

	制度执行有效性
	12
	12
	100.00%

	合计
	35
	31
	88.57%


1.资金到位率：分值3分，得分3分。

曲阜市增发国债红旗闸灌区改造项目申请特别国债预算资金总额为1,620.00万元，中央财政补贴资金2,340.00万元，省级财政补助资金702万元，截至2024年9月30日，特别国债实际到位资金1,620.00万元，中央财政补贴实际到位资金2,340.00万元，省级财政补助实际到位资金702万元，资金到位率100.00%。

2.资金拨付与使用进度与项目建设进度匹配情况：分值6分，得分2分。

资金拨付滞后，资金拨付和使用进度与项目建设进度不匹配、未及时到位，扣3分。2023年12月31日，批复特别国债资金1620万元，资金实际拨付时间为2024年4月9日。根据曲阜市水务局提供的项目方案、银行转账回单、财务收支凭证、项目形象进度、监理资料。2023年12月底，累计完成工程形象进度达到60%，应支付工程价款的50%。截至2024年5月28日，实际支付至工程价款的50%。截止2024年8月31日累计完成工程形象进度达到92%，按合同约定应支付工程价款的50%，按合同约定工程完工拨付至合同价款的80%，截至2024年8月31日，实际支付至工程价款的50%，虽然资金未及时到位，未影响到项目进度，扣1分。
3.资金使用合规性：分值6分，得分6分。

经现场勘查及查阅银行支付明细、资金支付凭证等，绩效评价小组未发现挤占、挪用、截留、改变资金用途情况；项目资金的使用范围、支出依据合理，程序合法合规；项目支出符合预算要求。

4.管理制度健全性：分值8分，得分8分。

通过查阅财务和项目管理制度文件得知，项目实施单位针对项目实施制定了相关的规章制度，例如《融资管理制度》《资金管理制度》《内部控制制度》《安全管理制度》《质量制度汇编》等，管理制度较完整。经费管理制度强调预算编制和执行、财务制度强调财务收支计划、控制、核算工作，业务管理制度较为健全。

5.制度执行有效性：分值12分，得分12分。

通过项目单位提供的相关资料，评价组通过查阅安全生产会议记录、安全生产预案、安全措施方案、质量监督检查记录等文件，项目单位严格安全管理制度。

档案资料由专人负责保管，保管人员根据档案的内容和性质，分类别对档案进行封存保管。

根据项目单位提供的《红旗闸灌区续建配套与改造项目设计合同》《红旗闸灌区续建配套与改造项目监理合同》《红旗闸灌区续建配套与改造项目检测合同》，项目单位通过聘请外部专业机构进行设计、监理、检测，每日累计记录，月底汇总。 

（四）产出指标分析
项目产出包括产出的数量、质量、时效、成本四部分，标准分值35分，综合得分32分。

产出指标绩效评价得分表

	指标
	分值
	得分
	得分率

	项目实际完成率
	10
	10
	100.00%

	质量达标率
	10
	10
	100.00%

	完成及时率
	5
	4
	80.00%

	预算成本控制
	10
	8
	80.00%

	合计
	35
	32
	91.43%


1.项目实际完成率：分值10分，得分10分。

评价小组现场获取的项目组织实施相关资料，结合检查监理月报、施工日志、完成工程额月度统计表等，项目工程计划2024年11月进行竣工验收，截至2024年8月31日，项目分段工程完成计划实施目标。

2.质量达标率：分值10分，得分10分。
项目目前未到验收阶段，评价组通过现场查看，并查阅工程质量平行检测试验月统计表、2023年1月—2024年8月安全日志，2023年—2024年8月生产安全运转，各项目施工段积极做好安全、环保隐患排查工作，及时对安全隐患进行整改，未发生水质、设备、人身等安全事故，未发现项目有质量问题。

3.完成及时性：分值5分，得分4分。

通过现场查看施工日志和监理日志，项目工程建设进度符合项目计划，项目实际完成时间在计划完成时间之内，项目产出在时效目标之内。项目实施方案计划2023年4月开工，实际开工是2023年6月份，扣1分。

4.预算成本控制：分值10分，得分8分。

截至2024年8月底，项目实际成本支出控制在计划成本范围之内，但缺少相关成本控制文件，扣2分。

（五）效益指标分析
项目效益包括产出的生态效益、社会效益、可持续影响、满意度四部分，标准分值25分，综合得分24.70分。
效益指标绩效评价得分表

	指标
	分值
	得分
	得分率

	社会效益
	3
	3
	100.00%

	可持续影响
	3
	3
	100.00%

	满意度
	4
	3.84
	94.00%

	合计
	10
	9.84
	98.40%


1.社会效益：分值3分，得分3分。

项目按照实施方案的设计内容建设，建设过程中无重大变更，施工过程控制有效，预计项目完工后将能达到实施方案明确的灌溉目标，可有效缓解或减轻旱灾的威胁。
通过实施工程建设，加大了渠道输水能力，减少了渠道淤积，提高了农业灌溉水利用率，节约水资源。通过两岸实施土地平整、渠堤填筑和水土保持治理，灌区的林木覆盖率将大幅度提高，可防风固沙，有效遏制水土流失和土壤沙化，保持土壤肥力，改善两岸的生活条件和生产环境。

2.可持续影响：分值3分，得分3分。

本项目符合地区社会发展规划、国家产业政策、符合土地利用规划要求，工程设计完善无缺陷，且实施方案经过相关专家评审论证，项目实施技术成熟，工程可良性运行。

3.满意度：分值4分，得分3.84分。

评价小组以发放问卷的形式对增发国债红旗闸灌区改造项目2023年—2024年8月的实施效果进行调查，并进行现场进点调研，了解项目实施过程，询问项目实施情况和项目实施效果，以评价项目的实施效果。

本次调查共发放调查问卷100份，取回调查问卷100份，全部为有效调查问卷。调查问卷的调查结果显示，85.83%的受访者表示对2023年—2024年8月增发国债红旗闸灌区改造项目感觉非常满意；13.67%的受访者表示对增发国债红旗闸灌区改造项目感觉基本满意；0.50%的受访者表示对增发国债红旗闸灌区改造项目感觉不满意。根据评分标准，非常满意赋分4分，基本满意赋分3分，不满意赋分0分，此项得分为85.75%*4+13.75%*3=3.84分。调查问卷的详细调查结果如下：
调查问卷详细调查结果
	问题编号
	非常满意
	基本满意
	不满意
	合计

	题目1
	83.00%
	17.00%
	0.00%
	100.00%

	题目2
	83.00%
	16.00%
	1.00%
	100.00%

	题目3
	87.00%
	13.00%
	0.00%
	100.00%

	题目4
	84.00%
	15.00%
	1.00%
	100.00%

	题目5
	90.00%
	9.00%
	1.00%
	100.00%

	题目6
	88.00%
	12.00%
	0.00%
	100.00%

	题目7
	86.00%
	14.00%
	0.00%
	100.00%

	题目8
	85.00%
	14.00%
	1.00%
	100.00%

	合计
	85.75%
	13.75%
	0.50%
	100.00%


四、项目实施成效

（一）改善农业生产条件

项目实施后，灌区渠道得以疏通，而且通过对干支渠道实施现 浇混凝土及浆砌石防渗，提高了输水能力，减少了输水损失，使农作物得以适时适量灌溉，明显改善灌区农业生产条件。项目完成后，恢复农田灌溉面积，提升灌区灌溉水利用程度，提升节水能力，提升项目地区农产品产量。
（二）提升农业生产能力和附加值
项目建设完成后，提高了灌溉保证率，灌溉周期缩短，灌水及时，肥料的利用率提高，加之优良品种的选用，促使作物增产和品质提高。项目建设后，灌溉用水量、灌水时间减少，灌溉、耕作管理机械化程度大幅度提高，降低了劳动强度，灌溉用工量普遍降低。项目实施后，骨干渠道通过疏浚、衬砌，渗漏减少，加之实施高标准农田实现泵站管道输水灌溉，渠系水利用系数和田间水利用系数提高，灌溉水利用率提高，灌水及时，灌溉质量提高。同时在田间实行秸秆覆盖等农艺节水措施，减少了灌溉用水量，达到了节水的效果。
（三）推动当地经济可持续发展

项目主体工程完成后，灌区高标准农田项目以方田建设为基础，搞好沟、渠、田、路、林配套建设，实现农田林网化，以改善农田小气候，同时增加地表植被，营造林带防风固沙，对灌区进行节水改造的同时改善灌区的生态环境面貌。从根本上改善当地经济发展条件及生态环境，做到经济发展与环境保护同步，实现可持续发展战略。通过实施工程建设，加大了渠道输水能力，减少了渠道淤积，提高了农业灌溉水利用率，节约水资源。通过两岸实施土地平整、渠堤填筑和水土保持治理，灌区的林木覆盖率将大幅度提高，可防风固沙，有效遏制水土流失和土壤沙化，保持土壤肥力，改善两岸的生活条件和生产环境。项目实施后，灌区灌溉水源有保障，农业生产条件、群众 生活环境得到改善，为当地经济社会发展提供了供水保障，为巩固脱贫攻坚成果，实施乡村振兴战略提供水利支撑。

（四）优化地区生态环境
工程建设实施后，实行合理灌溉，及时排水，可节水、省工、增产增效、提高了水的有效利用率和水分生产率，增加土地植被，提高灌区的林木覆盖率，改善生态环境；水资源条件的改善，排水系统的逐步配套将促进地面植被的迅速增长，自然环境将产生质的变化，微生态环境将进入良性。
五、发现的问题及原因分析
（一）立项规范性有待提升
根据项目单体的立项资料，不同部门出具的关于本项目文件，项目名称不同。申请预算资金项目名称与项目立项批复名称不符，项目单位应该优化立项流程，规范立项文件，提升立项内容的准确性、完整性。
（二）资金管理水平有待加强
根据曲阜市水务局提供的项目方案、银行转账回单、财务收支凭证、项目形象进度、监理资料。资金拨付与项目建设进度匹配不及时，相关部门应当提升资金管理水平，提高资金拨付与建设进度的匹配性，强化对资金的控制水平。
（三）项目成本控制措施欠缺
项目单位虽对项目工程实施资金控制，但缺少对成本控制的重视，未设立成本控制制度。
（四）项目预算绩效管理水平薄弱
项目单位对预算绩效管理的认识还不够深入，预算资金使用中呈现“重支出，轻绩效”，绩效管理重视程度有待加强。 

（五）缺乏项目运营管理机制

项目运行期，缺乏有效的运营管理的措施。 

六、相关建议

（一）规范立项程序和内容
1.项目单位应该优化立项流程，规范立项文件，提升立项内容的准确性、完整性。保证项目文件之间的统一性，做好项目文件的保管。
2.进行事前绩效评估，同时提高项目事前绩效评估的重视程度，提升事前绩效评估与项目流程的匹配程度。

（二）加强预算资金管理
加强预算执行管理，强化预算刚性约束，提高预算立项及编制的科学性及合理性，强化项目单位主体责任，做到预算支出进度与时间进度吻合，提高财政资金的使用效益。建立科学的绩效评价指标体系，对预算资金的使用效果进行全面评价，根据绩效评价结果，对项目执行情况进行总结和反馈，为下一年度的预算编制提供参考。同时还需要完善预算资金管理制度，包括预算编制、执行、监督、评价等各个环节的制度，确保预算资金管理有章可循。项目单位可以利用信息化手段，建立预算管理信息系统，实现预算编制、执行、监督和评价的全过程信息化管理。通过信息系统，提高预算管理的效率和准确性，及时掌握预算资金的使用情况。
（三）强化项目预算成本控制
建立成本控制系统，实时记录和跟踪项目成本的支出情况。定期（如每周或每月）进行成本偏差分析，找出实际成本与预算成本之间产生差异的原因。明确成本控制目标，建立成本监控体系，定期对成本进行核算和分析，及时掌握成本变动情况。建立成本反馈机制，定期对成本控制执行情况进行总结和评估，及时发现问题并采取措施进行改进。同时也要建立预算成本控制制度，依据成本控制制度实现有效成本控制。
（四）提升绩效管理水平
1.项目单位首先需要明确绩效目标，设置明确的绩效目标，设置可衡量的绩效目标，做到动态评估和监测项目产出。其次需要完善绩效指标体系，随着项目的进展和外部环境的变化，及时调整绩效指标体系，还需要根据绩效目标的重要程度，合理分配各绩效指标的权重。
2.项目单位还需要建立有效的绩效评估机制，制定明确的评估周期，定期对项目绩效进行评估。可以按季度、半年或年度进行评估，以便及时发现问题并采取措施进行改进。采用多种评估方法和渠道，确保绩效评估的全面性和客观性。可以结合定量指标和定性指标进行评估，同时收集来自项目团队、利益相关者和外部专家的意见。及时将绩效评估结果反馈给相关人员和部门，以便他们了解项目的进展和存在的问题。
3.项目单位需要持续改进绩效管理体系，定期对绩效管理过程进行总结和反思，分析成功经验和不足之处。通过总结经验教训，不断完善绩效管理体系，提高绩效管理水平。
（五）强化项目运营管理
1.项目单位需要建立健全项目运营管理机制，制定详细的项目计划，确定项目的目标、范围、任务、时间表，建立进度监控机制，定期对项目进度进行检查和评估。可以采用项目管理软件、进度报告等工具，及时掌握项目的实际进展情况。发现进度偏差时，要及时分析原因，并采取相应的调整措施，如增加资源投入、优化工作流程、调整任务顺序等，以确保项目按时完成。
2.建立质量标准和规范，针对农田水利项目，制定明确的质量标准和规范，包括工程设计标准、施工质量要求、设备材料质量标准等。实施全过程质量控制，从项目的规划设计、材料采购、施工建设到竣工验收，每个环节都要进行严格的质量检查和验收。采用质量检测设备和技术，对工程质量进行定量分析和评估。建立质量问题反馈和处理机制，及时发现和解决质量问题，确保项目质量符合要求。
3.优化运营管理，优化项目的运营管理模式，提高运营效率和效益。加强对运营数据的分析和应用，为项目的决策提供依据。

七、附件

1.增发国债红旗闸灌区改造项目全周期绩效评价指标体系

2.增发国债红旗闸灌区改造项目全周期绩效评价得分表

3.增发国债红旗闸灌区改造项目全周期问题清单

4.增发国债红旗闸灌区改造项目全周期调查问卷分析报告
5.增发国债红旗闸灌区改造项目全周期评价基本情况

附件1：
增发国债红旗闸灌区改造项目全周期绩效评价指标体系

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标解释及评价要点
	评分规则

	名称
	分值
	名称
	分值
	名称
	分值
	
	

	决策
决策
	20
20
	项目立项
	6
	立项依据充分性
	3
	项目立项是否符合国家及地方相关政策、中长期发展规划等有关文件要求；项目立项申报条件与项目立项要求的相符程度；项目立项是否与曲阜市文物局职责范围相符，属于部门职责所需；项目所提交的文件、材料是否符合相关要求。
	该项分值3分。项目立项符合国家相关政策、中长期发展规划得1分，否则不得分；项目立项申报条件与项目立项要求相符得1分，否则不得分；项目立项与曲阜市民政局职责范围相符，属于部门职责所需得0.5分，否则不得分；项目提交的文件、材料符合相关要求得0.5分，否则不得分。

	
	
	
	
	立项程序规范性
	3
	项目是否按照规定的程序申请设立；审批文件、材料是否符合相关要求。
	项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；每发现一处不符合，扣0.5分，扣完为止；事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。符合得1分，缺失一项扣0.3分，扣完为止。

	
	
	绩效目标
绩效目标
	4
4
	绩效目标合理性
	2.5
	项目绩效目标是否符合国家政策、法律法规等相关政策；绩效目标是否与部门职责、承担单位职责密切相关；项目预期产出效益和效果是否符合正常业绩水平。
	项目有绩效目标；符合得1分，否则不得分；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；符合得0.5分，否则不得分；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；符合得0.5分，否则不得分；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。符合得0.5分，否则不得分。

	
	
	
	
	绩效指标明确性
	1.5
	项目绩效目标是否细化分解为具体的绩效指标；项目绩效目标是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；绩效目标是否与项目目标任务或计划数相对应。
	项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；符合得0.5分，否则不得分；通过清晰、可衡量的指标值予以体现；符合得0.5分，否则不得分；与项目目标任务数或计划数相对应。符合得0.5分，否则不得分。

	
	
	资金投入
	10
	资金申请科学性
	4
	项目申请国债资金是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与项目进度目标是否相匹配。
	该项分值4分。项目预算经过科学论证得1分，否则不得分。预算额度测算依据充分，按照标准编制，得1分，预算编制有瑕疵，得0.5分，否则不得分；预算内容与项目内容匹配得1分，不完全匹配得0.5分，否则不得分。预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配得1分，不完全匹配得0.5分，否则不得分。

	
	
	
	
	资金分配合理性
	6
	项目预算资金分配是否有测算依据；项目预算资金分配与补助单位或地方实际是否相适应。
	该项分值6分。资金分配充分考虑了项目目前所处阶段、建设周期、建设进度、建设地点等因素，分配依据充分的6分，否则不得分。

	过程
过程
	20
20
	资金管理
	15
	资金到位率
	3
	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。
	该项分值3分。资金到位率=（实际到位资金/预算资金）*100%。100%得3分，95%～100%（不含）得2分，90%～95%（不含）得1分，小于90%不得分。

	
	
	
	
	资金拨付与使用进度与项目建设进度匹配情况
	6
	资金的使用进度是否与项目建设进度匹配，是否存在超进度拨付或者拨付不及时的情况。
	该项分值6分。资金拨付和使用进度与项目建设进度匹配、及时到位；符合得3分，否则不得分；不存在未及时到位，影响项目进度情况。符合得3分，未及时到位，不影响项目进度，得2分，未及时到位，影响项目进度，不得分。

	
	
	
	
	资金使用合规性
	6
	对资金的使用范围、支出依据、资金审批、支付手续，支付程序，支付进度是否规范进行评价
	符合国债管理要求；符合得2分，否则不得分；符合项目实施方案或合同规定的用途；符合得2分，否则不得分；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。符合得2分，否则不得分。

	
	
	组织实施

组织实施
	20
20
	管理制度健全性
	8
	对项目单位是否建立健全的财务与业务管理制度进行评价；对项目单位财务与业务管理制度的合法、合规、完整性进行评价。
	该项分值8分。已制定或具有相应的财务和业务管理制度；符合得5分，否则不得分；财务和业务管理制度合法、合规、完整。符合得3分，否则不得分。

	
	
	
	
	制度执行有效性
	12
	对项目实施是否严格执行并遵守相关法律法规和相关管理规定进行评价；对项目档案资料是否齐全进行评价；对项目实施条件是否落实、是否达到实施的条件要求进行评价；对财务监控机制是否健全、财务监控措施与制度的执行是否有效进行评价；是对财务监控机制是否健全、财务监控措施与制度的执行是否有效进行评价。
	该项分值12分。遵守相关法律法规和相关管理规定；符合得3分，否则不得分；项目调整及支出调整手续完备；符合得3分，否则不得分；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；符合得3分，否则不得分；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，符合得3分，否则不得分。

	产出
产出
	35
35
	产出数量
	10
	项目实际完成率
	10
	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。
	该项分值10分。得分=实际产出数/计划产出数*10，实际产出数：项目期内实际产出的产品或提供的服务数量；计划产出数：项目绩效目标确定的在项目期内计划产出的产品或提供的服务数量。

	
	
	产出质量
	10
	质量达标率
	10
	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。
	该项分值10分。质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）*100%。50%以下不得分，50%－80%得4分，80%以上得10分。

	
	
	产出时效
产出时效

	10
10
	完成及时性
完成及时性
	10
10
	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。
	该项分值10分。按照计划要求时间开工，得3分；每延迟一个月扣0.5分，扣完为止；建设进度或完工时间与计划相符，得2分，每延迟一个月，扣1分，扣完为止。

	
	
	产出成本
	5
	预算成本控制
	5
	完成项目计划工作目标的预算成本控制。
	该项分值5分。项目实施单位制定了成本控制措施；成本控制措施有效，同时满足以上两项得5分，每存在一个问题，扣2分，扣完为止。

	效益
	10
	社会效益
	3
	改善农田灌溉条件
	3
	反映通知实施项目对当地农田灌溉的影响
	该项分值3分。根据项目实施方案明确的项目实施后对农田灌溉的影响，预计能100%达成目标得3分，80%～100%之间得1.5分，60%～80%之间得1分，60%以下不得分。

	
	
	可持续影响
	3
	主体工程缺陷率
	3
	反映项目运行管理效益，确保各项目安全运行。
	该项分值3分。工程设计无缺陷，良性运行得3分，否则不得分。

	
	
	满意度
	4
	受益群众对项目实施的满意度
	4
	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。
	该项分值4分。根据问卷调查结果的比值计算得分，指标分值＝满意率*指标满分值（满意4分，基本满意3分，不满意0分）。


附件2：

增发国债红旗闸灌区改造项目全周期绩效评价得分表

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	得分
	得分率
	评分依据
	依据来源

	决策
	项目立项
	立项依据充分性
	3
	100.00%
	立项办法或通知列明的具体条款
	项目立项：济水供排字〔2023〕3号关于增发国债红旗闸灌区改造项目实施方案的批复、曲财农整指〔2023〕5号、曲财农整指〔2023〕10号、曲财农整指〔2023〕20号

	
	
	立项程序规范性
	1.7
	56.67%
	
	

	
	绩效目标
	绩效目标合理性
	2.5
	100.00%
	项目目标和内容有关法律法规要求项目实施单位职责
	项目申报书、绩效目标申报表中列明的项目目标、相关法律法规、单位性质

	
	
	绩效指标明确性
	0.5
	33.33%
	项目目标和内容预算批复数
	绩效目标申报表、相关法律法规

	
	资金投入
	资金申请科学性
	4
	100.00%
	预算编制标准、年度绩效目标、资金分配测算表
	绩效目标申报表

	
	
	资金分配合理性
	6
	100.00%
	
	

	过程
过程
	资金管理
资金管理
	项目资金到位率
	3
	100.00%
	资金到位数、预算资金、资金到位时间、预算资金到位时间
	国库集中支付凭证、记账凭证

	
	
	资金拨付与使用进度与项目建设进度匹配情况
	2
	33.33%
	实际支出资金金额、实际到位资金金额
	案卷研究、现场核查、凭证分析

	
	
	资金使用合规性
	6
	100.00%
	资金使用、支出的规范性和合规性、拨付流程
	记账凭证

	
	组织实施
	管理制度健全性
	8
	100.00%
	业务管理制度、财务管理制度、国家法律法规、政策与该业务有关的规定；项目单位管理制度
	国家法律法规、政策与该业务有关的规定

	
	
	制度执行有效性
	12
	100.00%
	管理制度、日常执行情况；项目档案文档、档案目录、存档资料
	项目档案资料

	产出
	产出数量
	项目实际完成率
	10
	80.00%
	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度
	补助资金发放明细、预算编制明细

	
	产出质量
	质量达标率
	10
	100.00%
	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度
	相关文件政策、档案资料、

	
	产出时效
	完成及时性
	4
	80.00%
	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度
	相关文件政策、档案资料

	
	产出成本
	预算成本控制
	8
	80.00%
	完成项目计划工作目标的预算成本控制
	财务资料、档案资料

	效益
	社会效益
	改善农田灌溉条件
	3
	100.00%
	根据项目实施方案明确的项目实施后对农田灌溉的影响，预计能100%达成目标得3分，80%～100%之间得1.5分，60%～80%之间得1分，60%以下不得分
	相关政策、项目档案资料

	
	可持续影响
	主体工程缺陷率
	3
	100.00%
	工程设计无缺陷，良性运行得3分，否则不得分
	相关政策、项目档案资料

	
	满意度
	受益群众对项目实施的满意度
	3.84
	96.00%
	根据问卷调查结果的比值计算得分，指标分值＝满意率*指标满分值（满意4分，基本满意3分，不满意0分）
	问卷调查、电话访问


附件3：

增发国债红旗闸灌区改造项目

问题清单

	问题分类
	序号
	项目责任单位
	问题描述

	决策
	1
	曲阜市水务局
	立项程序不规范

	过程
	1
	曲阜市水务局
	资金拨付与使用进度不匹配

	
	2
	曲阜市水务局
	缺少项目相关财务监控制度


附件4：

增发国债红旗闸灌区改造项目
调查问卷分析报告
一、调查背景
为评价2023年度增发国债红旗闸灌区改造项目的组织实施、实施内容及受益对象满意度情况，绩效评价小组设计了2023年度增发国债红旗闸灌区改造项目绩效评价满意度调查问卷，对项目实施效果进行评价。

二、调查问卷内容
（一）调查对象基本信息

调查对象主要包括：2023年度曲阜市增发国债红旗闸灌区改造项目所涉及的民众。
（二）城市社区工作者调查对象基本问题

为评价增发国债红旗闸灌区改造项目的实施情况、政策的宣传落实情况，调查问卷设置了基本问题，具体如下：

1.您对项目实施后扩大企业规模的影响程度是否满意？
□非常满意    □基本满意    □不满意
2.您对项目实施后农业用水成本降低的效果是否满意？
□非常满意    □基本满意    □不满意
3.您对项目实施后农业增产效果是否满意？
□非常满意    □基本满意    □不满意
4.您对项目实施后的节水效果是否满意？
□非常满意    □基本满意    □不满意
5.您对项目实施后灌溉能力的提升效果是否满意？
□非常满意    □基本满意    □不满意
6.您对项目实施后经济作物产量增收效果是否满意？
□非常满意    □基本满意    □不满意
7.您对项目实施后抗御农业自然灾害的能力是否满意？
□非常满意    □基本满意    □不满意
8.您认为项目实施后对您农事活动是否产生了明显的效果？
□效果显著    □效果一般    □效果不明显
三、调查方式及计划

增发国债红旗闸灌区改造项目主要采用文件检查、文献分析、访谈、研讨会、问卷调查及实地观察、询问等多种方式结合。

本次调查问卷计划对2023年度曲阜市增发国债红旗闸灌区改造项目所涉及的民众进行发放。

四、问卷的发放和回收
为取得更客观公正的调查结果，绩效评价小组本次问卷随机选取100名社会公众，采用现场发放调查问卷的方式进行，调查问卷现场发放，现场收回。共收回100份有效问卷。
五、调查结果分析
1、社会公众满意度调查

调查问卷的调查结果显示，85.83%的受访者表示对2023年度增发国债红旗闸灌区改造项目感觉非常满意；13.67%的受访者表示对增发国债红旗闸灌区改造项目感觉基本满意；0.50%的受访者表示对增发国债红旗闸灌区改造项目感觉不满意。根据评分标准，非常满意赋分4分，基本满意赋分2分，不满意赋分0分，此项得分为85.75%*4+13.75%*3=3.84分。调查问卷的详细调查结果如下：

调查问卷详细调查结果
	问题内容
	非常满意
	基本满意
	不满意
	合计

	您对项目实施后扩大企业规模的影响程度是否满意？
	83.00%
	17.00%
	0.00%
	100.00%

	您对项目实施后农业用水成本降低的效果是否满意？
	83.00%
	16.00%
	1.00%
	100.00%

	您对项目实施后农业增产效果是否满意？
	87.00%
	13.00%
	0.00%
	100.00%

	您对项目实施后的节水效果是否满意？
	84.00%
	15.00%
	1.00%
	100.00%

	您对项目实施后灌溉能力的提升效果是否满意？
	90.00%
	9.00%
	1.00%
	100.00%

	您对项目实施后经济作物产量增收效果是否满意？
	88.00%
	12.00%
	0.00%
	100.00%

	您对项目实施后抗御农业自然灾害的能力是否满意？
	86.00%
	14.00%
	0.00%
	100.00%

	您认为项目实施后对您的农事活动是否产生了明显的效果？
	85.00%
	14.00%
	1.00%
	100.00%

	占比
	85.75%
	13.75%
	0.50%
	100.00%


附件：调查问卷（样表）
增发国债红旗闸灌区改造项目绩效评价
满意度调查问卷

您好：

财政资金绩效管理是曲阜市政府为了提高专项资金管理水平和使用效率，推动服务型政府建设的一项重要举措，为了进一步了解2023年度红旗闸灌区改造项目的实施情况，评价小组开展问卷调查，欢迎您填写本调查问卷。

1.您对项目实施后扩大企业规模的影响程度是否满意？

□非常满意    □基本满意    □不满意

2.您对项目实施后农业用水成本降低的效果是否满意？

□非常满意    □基本满意    □不满意

3.您对项目实施后农业增产效果是否满意？

□非常满意    □基本满意    □不满意

4.您对项目实施后的节水效果是否满意？

□非常满意    □基本满意    □不满意

5.您对项目实施后灌溉能力的提升效果是否满意？

□非常满意    □基本满意    □不满意

6.您对项目实施后经济作物产量增收效果是否满意？

□非常满意    □基本满意    □不满意

7. 您对项目实施后抗御农业自然灾害的能力是否满意？

□非常满意    □基本满意    □不满意

8.您认为项目实施后对您农事活动是否产生了明显的效果？

□效果显著    □效果一般    □效果不明显
附件5：
增发国债红旗闸灌区改造项目
评价基本情况

一、评价依据
1.相关政策、规章、文件制度

（1）《山东省水利工程质量检测管理暂行办法》（鲁水建字〔2006〕138号）；

（2）《山东省农田水利管理办法》（2013年5月2日省政府令第261号发布，2018年2月11日省政府令第311号修订）；

（3）《济宁市小型农田水利设施维护管理办法》（济政办发〔2012〕42号）；
（4）《济宁市城乡供水一体化规范化考核细则》；
（5）《济宁市人民政府关于完善高标准农田建设质量保障体系建立健全运行管护机制的实施意见》（济政字〔2022〕67号）；
（6）《曲阜市小型农田水利重点县工程建后管理办法》。
2.资金管理相关文件制度

（1）《曲阜市小型农田水利重点县建设项目资金管理办法》；

（2）《农田水利设施建设和水土保持补助资金使用管理办法》（财农〔2015〕226号）。

3.绩效评价相关文件制度

（1）《中华人民共和国预算法》；

（2）《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

（3）《中共山东省委山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；

（4）财政部《关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》财预〔2020〕10号）；

（5）《山东省省级部门和单位整体绩效管理暂行办法》（鲁财绩〔2021〕1号）；

（6）曲阜市财政局关于印发《曲阜市市级项目支出绩效自评工作规程》和《曲阜市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知（曲财绩〔2022〕6号）；

（7）曲阜市财政局关于印发《关于开展2023年度预算项目和部门整体支出财政重点评价工作的通知》（曲财绩〔2024〕4号）。

二、评价人员组成

为了更好完成2023年—2024年8月31日增发国债红旗闸灌区改造项目绩效评价工作，拟选派优秀、具备相关绩效评价业务经验及丰富财务审计经验的注册会计师担任项目经理，抽调协调能力强和具备相关绩效评价业务经验的执业人员作为项目助理组成绩效评价工作小组，绩效评价项目小组成员名单及分工见下表：
绩效评价项目小组成员名单及分工表

	姓名
	绩效评价项目小组职务
	资格/职称
	职责分工

	张西锋
	总顾问
	注册会计师
	对整个项目进行全过程指导。

	卞靖
	项目负责人
	注册会计师
	制定重点项目绩效评价工作方案，设计绩效评价指标体系，实施书面及现场审核，撰写报告。

	解蒙蒙
	项目助理
	注册会计师
	搜集项目投入、过程、产出和效果的相关资料，并进行整体分类，辅助项目经理进行单位评价工作，实施现场评价。

	任思瑞
	项目助理
	中级会计师
	搜集项目投入、过程、产出和效果的相关资料，并进行整体分类，辅助项目经理进行单位评价工作，实施现场评价。




