2023年农村分散供养特困人员照料护理服务采购项目

绩 效 评 价 报 告

仁兴咨字〔2024〕1006号

济宁市仁兴会计师事务所（普通合伙）（盖章）

项目主评人（签名）

2024年10月

2023年农村分散供养特困人员照料护理服务采购项目

绩效评价总览表

| 一、项目预算资金安排和使用情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：2023年农村分散供养特困人员照料护理服务采购项目 |  |  |  |  |
| 主管部门：曲阜市民政局 |  | 实施单位：曲阜市民政局 |  |  |
| 预算安排（万元） |  | 159.58万元（2023年8月-2024年7月预算383万元） |  |  |
| 其中： |  | 本级财政资金 |  | 159.58万元 |
| 实际支出（万元） |  | 169.52万元（预算执行率为106.23%） |  |  |
| 二、项目绩效目标 |  |  |  |  |
| - （一）绩效目标：市民政局为分散供养特困人员购买社会化服务，实现“社会化服务+照护人照料护理”相结合，满足分散供养特困人员照料护理服务需求，做到基本生活有保障、日常生活有照护、生病住院有陪护，全面提升分散供养特困人员生活质量。 （二）主要指标：农村分散供养特困人员照料护理服务覆盖率、服务人员数量、服务总时长、服务频次和质量达标率、特困人员照料护理费发放及时率、农村分散供养特困人员生活质量、促进就业和经济增长、项目建立长效管理机制、服务对象满意度等。 |  |  |  |  |
| 三、实施成效 |  |  |  |  |
| - （一）改善特困人员生活质量 - 通过照料护理服务项目，截至2023年12月底农村分散供养特困人员2664人，其中：全自理人数2452人，半护理人数135人，全护理人数77人，农村分散供养特困人员的生活质量得到提升。这些服务包括日常起居照料、健康监测、精神慰藉等，确保了特困人员的基本生活需求得到满足。 - （二）提升特困人员幸福感与获得感 - 照料护理服务项目的实施，改善了特困人员的生活条件，提升了他们的幸福感和获得感。许多特困人员在接受服务后，表示感受到了社会的温暖和关怀。 - （三）完善特困人员救助体系 - 照料护理服务项目的实施，进一步完善了农村分散供养特困人员的救助体系。通过政府购买服务、引入专业机构等方式，为特困人员提供了更加全面、专业的救助服务。通过建立特困人员照料服务档案、实行信息化管理等措施，实现了对特困人员的精准救助和动态管理。 - （四）促进社会稳定与和谐 - 照料护理服务项目的实施，有助于促进社会稳定与和谐。通过为特困人员提供必要的照料和护理服务，减少了因生活困难而引发的社会矛盾和问题。同时，这些服务也传递了社会的关爱和温暖，增强了特困人员对社会的认同感和归属感。 |  |  |  |  |
| 四、主要问题及有关建议 |  |  |  |  |
| - （一）主要问题 - 1.制度执行力度有待加强 - （1）制度设计与执行差距 - 尽管《服务指南》对分散供养特困人员的照料护理服务提出了明确要求，但在实际操作层面，政策执行力度不够，制度设计与实际操作之间存在一定差距。 - （2）监管人员不足带来的挑战 - 监管覆盖面有限。监管人员数量不足，导致无法对所有照料护理服务采购项目进行全面、深入的监管。 - 监管效率低下。监管人员需要处理大量的事务性工作，导致监管效率低下。在有限的时间内，监管人员可能无法对所有项目进行细致的检查和评估，从而漏掉一些潜在的问题。 - 监管质量下降。监管人员因工作负荷过大，可能无法对每个项目进行深入的调查和了解。这可能导致监管质量下降，无法准确判断项目的真实情况和存在的问题。线上监管、线下监管、随机抽查等项目监管机制执行需进一步落实。 - 2.服务质量和素质有待提高 - 在农村分散供养特困人员照料护理服务采购项目中，服务承接主体的能力直接关系到服务的质量和效果。然而，服务承接主体存在专业技能欠缺等问题，导致无法为特困人员提供优质的照料护理服务。此外，项目实施中未完全做到对服务人员统一着装、服务帽、服务旗帜等标识，提供的服务照片无水印；服务承接主体在履行合同过程中存在个别服务质量不达标等问题，也影响了项目的实施效果。 - （二）有关建议 - 1.加强监管考核制度落实 - （1）增加监管人员数量。通过招聘、培训等方式增加监管人员数量，确保每个项目都能得到全面、深入的监管。提高监管人员的专业素养和业务能力，确保他们能够准确判断项目的真实情况和存在的问题。 - （2）提高执行力。加强政策宣传和培训，确保各级管理人员和服务提供者能够准确理解和执行相关政策。建立问责机制，对执行不力的行为进行严肃处理，确保政策得到有效落实。 - （3）加强信息公开和公众参与。加强项目信息公开，让公众了解项目的进展情况和存在的问题。鼓励公众参与项目监督和评价，形成社会共治的良好氛围。 - 2.提高服务质量和素质 - （1）加强服务提供者培训。组织服务提供者参加专业技能和知识培训，提高他们的业务水平和服务质量。加强对服务提供者的职业道德和责任心教育，培养他们的爱心和耐心。 - （2）优化服务提供者队伍。引入年轻、有活力、具备专业技能的服务提供者，提高整体服务水平。对身体条件不佳或年龄偏大的服务提供者进行适当调整，确保他们能够适应照料护理工作的需要。 - （3）推广先进经验和做法。积极推广其他地区或机构在照料护理服务方面的先进经验和做法。通过交流和学习，不断提高服务质量和人员素质。 - （4）建立激励机制。对表现优秀的服务提供者给予表彰和奖励，激发他们的积极性和创造力。通过建立合理的薪酬体系和晋升机制，吸引和留住优秀人才。 |  |  |  |  |
| - 五、评价得分和等级 |  |  |  |  |
| - 一级指标 | - 指标分值 |  | - 得分 | - 得分率（%） |
| - 决策 | - 15.0 |  | - 15.0 | - 100% |
| - 过程 | - 25.0 |  | - 22.0 | - 88% |
| - 产出 | - 30.0 |  | - 26.5 | - 88% |
| - 效益 | - 30.0 |  | - 27.4 | - 91% |
| - 合计 | - 100.0 |  | - 90.9 | - 91% |
| - 绩效评价得分：90.9分 评价结果等级：优 |  |  |  |  |

目 录

一、项目基本情况	- 1 -

（一）项目概况	- 1 -

（二）项目绩效目标	- 2 -

二、绩效评价工作开展情况	- 3 -

（一）评价目的、评价对象和范围	- 3 -

（二）评价思路、评价重点、评价指标体系和评价标准	- 5 -

（三）评价组织实施与评价方法	- 9 -

（四）评价局限性	- 12 -

三、评价结论及分析	- 12 -

（一）综合评价结论	- 12 -

（二）指标分析	- 13 -

四、项目实施成效	- 21 -

（一）改善特困人员生活质量	- 21 -

（二）提升特困人员幸福感与获得感	- 22 -

（三）完善特困人员救助体系	- 22 -

（四）促进社会稳定与和谐	- 22 -

五、发现的问题及原因分析	- 22 -

（一）制度执行力度有待加强	- 22 -

（二）服务质量和素质有待提高	- 23 -

六、相关建议	- 23 -

（一）加强监管考核制度落实	- 24 -

（二）提高服务质量和素质	- 24 -

2023年农村分散供养特困人员照料护理服务采购项目绩效评价报告

# 一、项目基本情况

## （一）项目概况

1.项目背景

- 为保障和维护好困难群众基本生活权益，推动社会救助向“物质+服务”多元化救助模式发展，提升困难群众生活质量和服务水平，按照《济宁市人民政府关于深化“济时救”品牌建设创建全省社会救助综合改革先进实验区的实施意见》(济政字〔2022〕23号)和《关于积极推行政府购买服务加强基层社会救助经办服务能力的实施意见》(济民字〔2018〕87号)等要求，“十四五”期间，在全市持续开展“济时救-幸福来敲门”社会救助对象社会化照护服务。坚持公平公正、专业化、市场化运作原则，积极推行为分散供养特困人员购买社会化服务，实现“社会化服务+照护人照料护理”相结合，满足分散供养特困人员照料护理服务需求，做到基本生活有保障、日常生活有照护、生病住院有陪护，全面提升分散供养特困人员生活质量。

- 2.项目主要内容

- 本项目以分散供养特困人员基本养老服务需求为导向，建立“物质+服务”救助模式，实现“社会化服务+照护人照料护理”相结合，由第三方社会服务机构提供一站式的照料护理服务。主要服务内容包括生活照料、文化娱乐、代办服务、精神慰藉、医疗保健、家政服务、信息服务、紧急救助及居家养老服务信息平台呼叫等密切相关的服务。

- 曲阜市分散供养特困人员照料护理购买第三方服务预计共2583人，总金额预计3838116元。其中:全自理人数:2346人，半护理人数:166人，全护理人数71人。(核算数据基于2023年3月底人数，人数及护理级别每月据实际情况动态变化)。

- 3.项目实施情况

- 根据文件要求，曲阜市民政局研究决定，通过公开招标的方式，引入三家社会服务机构为全市分散供养特困人员购买社会化照料服务，满足分散供养特困人员照料服务需求。采购服务合同于2023年8月1日开始实施，原照料方的购买服务随即停止，由新中标方承接开展服务。根据上级有关特困供养工作管理规定，镇人民政府(街道办事处)负责辖区内特困供养工作的监督管理；曲阜市民政局负责特困供养工作的全面指导、监督管理。

- 4.资金投入及使用情况

- 该项目年初预算资金为383.00万元，项目实际从2023年8月开始实施，23年度占预算金额383.00/12个月×5个月=159.58万元，全年执行数为169.52万元，预算执行率106.22%。

## （二）项目绩效目标

1.项目绩效总目标

通过项目实施，提高社会救助服务效能。开展“济时救”标准化建设，打造一批救助服务示范窗口，提高基层社会救助服务能力。提升“儒乡曲阜·诚信救助”救助品牌影响力。加快发展服务类社会救助，完善政府购买社会救助服务政策措施，持续开展“济时救-幸福来敲门”分散供养特困人员社会化照护服务活动，推动形成“物质+服务”救助方式，提升困难群众救助服务水平。

2.年度目标

- 分散供养特困人员共2583 人，其中:全自理人数:2346人，半护理人数:166人，全护理人数71人。(核算数据基于2023年3月底人数，人数及护理级别每月据实际情况动态变化)。市民政局为分散供养特困人员购买社会化服务，实现“社会化服务+照护人照料护理”相结合，满足分散供养特困人员照料护理服务需求，做到基本生活有保障、日常生活有照护、生病住院有陪护，全面提升分散供养特困人员生活质量。

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）评价目的、评价对象和范围

- 1.评价目的

- 根据预算绩效管理要求，聚焦资金安排、使用、监管、成效等重点环节，对2023年农村分散供养特困人员照料护理服务采购项目资金绩效情况进行全面客观评价，评价的目的是确保农村分散供养特困人员照料护理服务民生项目有效实施，核查了解项目财政资金的投入、管理和使用情况，评价项目的组织实施情况、产生的效益，加强财政专项资金管理，提高资金使用效益和管理水平。

- 2.评价对象

- 评价对象为2023年农村分散供养特困人员照料护理服务采购项目，范围涵盖项目绩效目标和预算资金的编制、项目资金使用、项目管理制度建设及执行、项目组织实施等情况以及绩效目标的实现情况。

- 3.评价范围

- 农村分散供养特困人员照料护理服务项目的评价范围主要包括以下几个方面:

- （1）特困人员日常生活照料：是否得到妥善的生活照料，如饮食、起居等。

- （2）医疗护理服务：是否得到及时、专业的医疗护理服务，包括用药、就医协助等。

- （3）心理疏导服务：是否得到必要的心理疏导和慰藉，以保持良好的心理状态。

- （4）个人卫生和居住环境：个人卫生是否整洁，衣物、被褥等是否干净；居住环境是否干净、整洁，无异味，是否存在安全隐患。

- （5）照料服务协议履行情况：是否签订了四方委托照料服务协议，照料服务人是否按照协议规定履行照料职责。

- （6）照料服务记录：照料服务记录是否完整、准确，包括上门服务的次数和内容等。

- 评价范围涉及项目支出的全部支出内容。围绕预算资金的准确性、全面性、及时性；项目资金的拨付、监管、使用；项目产出数量、质量及其社会效益等方面进行评价。

## （二）评价思路、评价重点、评价指标体系和评价标准

1.评价思路

- （1）基本原则

- ①科学规范原则。采用定量与定性相结合的方法，确保评价结果客观准确，选择合适的评价指标，指标应具有明确的定义和可衡量性，能够全面反映项目的绩效。严格按照既定的评价流程进行，流程中的各环节应有明确的操作规范和质量控制要求，确保评价工作的严谨性和可靠性。

- ②绩效相关原则。评价指标应与项目的绩效目标相一致，能够准确反映项目的预期产出和效果。关键绩效指标应具有代表性和可操作性，能够切实反映项目的核心价值和成果。

- ③激励约束原则。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

- ④公正公开原则。评价机构应保持独立性和客观性，不受项目实施单位或其他利益相关方的影响。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

（2）评价工作整体逻辑

①明确评价目标和对象

确认评价对象为2023年农村分散供养特困人员照料护理服务采购项目，确定该项目是否按时完成产出指标，评估该项目的成本控制情况，衡量该项目的实施产生的社会经济效益。

②建立指标体系

包括决策指标、过程指标、产出指标和效益指标四个一级指标，在此基础上，结合项目实际制定切实反映项目整体运行的指标体系。

③收集评价数据

收集项目文件资料，统计项目相关数据，并对项目相关人员及服务群众进行问卷调查及访谈。

④进行评价分析

在收集评价数据的基础上，对项目进行定量定性及比较分析。

⑤撰写评价报告

撰写文字报告并结合图表展示，使评价结果更加直观。

⑥反馈与应用评价结果

将评价结果反馈给项目实施单位，要求其针对问题进行整改。曲阜市财政局在后续项目决策和预算安排中参考本次评价结果，提高项目管理水平和资金使用效益。

2.评价重点

（1）服务需求对接：是否精准对接特困人员的服务需求，包括日常生活照料、医疗护理、心理疏导等方面。

（2）照料服务质量：照料服务是否及时、专业、周到，能否满足特困人员的基本生活需求。

（3）照料服务人员素质：照料服务人员是否具备必要的专业技能和服务态度，能否胜任照料工作。

（4）照料服务协议履行：是否签订了有效的照料服务协议，并严格按照协议规定履行照料职责。

（5）服务监管与评估：是否建立了有效的服务监管和评估机制，对服务过程和服务质量进行监督和评估。

3.评价指标体系

- 项目绩效评价指标体系通常由以下几个方面构成。

- （1）决策类指标（15分）

项目立项，设置立项依据充分性、立项程序规范性等指标，用以反映和考核项目立项依据情况和项目立项的规范情况。

绩效目标，设置绩效目标合理性、绩效指标明确性等指标，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况和项目绩效目标的明细化情况。

资金投入，设置预算编制科学性指标和资金分配合理性等指标，用以反映和考核项目预算编制和预算资金分配的科学性、合理性情况。

（2）过程类指标（25分）

资金管理，设置资金到位率、预算执行率、资金使用合规性等指标，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度、项目预算执行情况以及项目资金的规范运行情况。

组织实施，设置管理制度健全性和制度执行有效性等指标，用以反映和考核财务、业务管理制度对项目顺利实施的保障情况，以及相关制度的有效执行情况。

（3）产出类指标（30分）

产出类指标设置农村分散供养特困人员照料护理服务覆盖率、服务人员数量、服务总时长、服务频次和质量达标率、特困人员照料护理费发放及时率、成本节约率等指标，用以反映和考核项目产出数量、质量、时效、成本目标的实现程度。

（4）效益类指标（30分）

效益类指标设置农村分散供养特困人员生活质量、促进就业和经济增长、项目建立长效管理机制、服务对象满意度等指标，用以反映和考核项目的实施所产生的效益。

4.评价标准

- 本次绩效评价级次分为4个等级：

- 综合得分在90分（含90分）以上为“优”；

- 综合得分在80—90分（含80分）为“良”；

- 综合得分在60—80分（含60分）为“中”；

- 综合得分在60分以下为“差”。

- 其中“优”表示成效显著，“良”表示成效明显，“中”表示成效一般，“差”表示成效较差。

## （三）评价组织实施与评价方法

- 1.评价组织实施。

- （1）前期准备

- ①成立评价工作组。成立由具有专业胜任能力的相关专业人员组成的工作组，工作组由具有注册会计师、中级会计职称人员组成，具有业务胜任能力，无相关利益关系且能保持工作组成员的稳定性。

- ②开展前期调研。通过座谈、调研等方式，了解被评价项目及相关单位业务情况，收集相关资料，充分了解项目立项、预算安排、实施内容、组织管理、绩效目标设置等内容，为编制评价实施方案奠定基础。

- （2）组织实施

- ①下达绩效评价通知书。向被评价单位下达由曲阜市财政局拟定的绩效评价通知书，明确评价任务、对象、内容、工作进程安排、需被评价单位提供的资料等。

- ②非现场评价。对收集的基础资料进行分类整理，并进行核实和全面分析，要求被评价单位对缺失的资料及时补充，对存在疑问的重要基础数据资料进行解释说明。

- ③现场评价。根据该项目的层级较多、地域相对分散的特点，确定现场评价抽样范围为30%抽样，组成现场评价工作小组，深入被评价项目单位及项目涉及的农村分散供养特困人员，进行实地核实验证。

- ④梳理绩效评价问题清单。根据现场评价和非现场评价情况，详列项目评价中发现的问题，送被评价单位就反映问题的真实性等征询意见，计入评价工作底稿。

- ⑤形成评价初步结论。对现场评价和非现场评价情况进行梳理、汇总、分析，对项目总体情况进行综合评价，形成绩效评价初步结论。

- ⑥交换意见。根据工作底稿、评价指标体系、工作记录等情况，形成初步评价结论，与被评价单位充分交换意见。

（3）撰写与提交评价报告

- ①撰写报告。在认真梳理、研究、分析现场评价和非现场评价情况的基础上，按照规定格式撰写绩效评价报告。评价报告全面阐述所评价项目的基本情况，说明评价工作组织实施情况，对照评价指标体系作出具体绩效分析和结论。对项目绩效、主要问题分析等，做到数据真实、内容完整、案例详实、依据充分、分析透彻、结论准确，所提建议具有针对性和可行性。

- ②提交审核。对评价工作底稿采取严格的三级复核制度。每个项目组中人员对自己所评价的资料进行整理；另一名人员对工作底稿进行复核，发现问题及时指出并修改完善；项目负责人对前面两级复核的再监督，进行第三级复核，这一级主要针对前两级人员的专业判断、对评价资料重要项目认定适用政策是否恰当，重要工作底稿是否完整齐备等重大问题进行复核，确保工作底稿和证明材料证实、可信、勾稽关系一致，确定无异议后向曲阜市财政局报送绩效评价报告。

- （4）档案归集

- 建立和落实档案管理制度。建立健全档案归集、保管、借阅、使用和销毁等制度。需要存档的资料包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、委托评价协议（合同）、基础数据表、评价工作底稿及附件、会议纪要、访谈记录、现场勘查记录、调查问卷、调查问卷统计结果、绩效评价指标体系及评分表、绩效评价报告、问题清单及所反映问题的佐证材料等。

2.评价方法

- （1）比较分析法。通过对农村分散供养特困人员照料护理服务采购项目绩效目标与实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度。此评价方法主要用于实际完成率、质量达标率、社会效益等指标。

- （2）因素分析法。通过综合分析影响农村分散供养特困人员照料护理服务采购项目绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。主要用于项目决策、项目过程等指标。

- （3）公众评判法。通过公众问卷、抽样调查等对农村分散供养特困人员照料护理服务采购项目资金投入效果进行评判，评价绩效目标实现程度。在评价项目的实施效果（社会效益、群众满意度）时，主要采用公众问卷的方式收集信息，形成评价结论。

- （4）询问查证法。评价人员以口头或书面、正式或非正式会谈等方式，直接或间接了解评价对象的信息，从而形成初步判断的方法。

## （四）评价局限性

- 在满意度进行评价的过程中，本次评价采用电话回访和调查问卷相结合的方式，但调查是由调查对象根据主观感受填写，具有很强的主观性。由于上述因素的存在，本次绩效评价存在着一定的局限性。

# 三、评价结论及分析

## （一）综合评价结论

- 通过非现场评价及现场评价取得的信息，综合评价认为，项目总体上立项依据充分、立项程序规范；农村分散供养特困人员照料护理服务项目的实施成效显著，不仅改善了特困人员的生活质量，还提升了他们的幸福感和获得感，进一步完善了特困人员救助体系，促进了社会稳定与和谐。在产出成本指标存在超支6%，同时监管考核落实有待加强。评价得分为90.9分，评价等级为“优”。项目指标得分情况详见表1。

表1.项目绩效评分结果

| 指标 | 分值（权重） | 得 分 |
| --- | --- | --- |
| 决策 | 15.0 | 15.0 |
| 过程 | 25.0 | 22.0 |
| 产出 | 30.0 | 26.5 |
| 效益 | 30.0 | 27.4 |
| 合计 | 100.0 | 90.9 |

## （二）指标分析

1.决策指标分析

该项指标分值为15.0分，评价得分15.0分，得分率100%。具体包括立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性及资金分配合理性6个三级指标，具体得分情况详见表2。

表2.决策指标绩效评价得分表

| 三级指标 | 分值（权重） | 得 分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 立项依据充分性 | 3.0 | 3.0 | 100% |
| 立项程序规范性 | 2.0 | 2.0 | 100% |
| 绩效目标合理性 | 2.0 | 2.0 | 100% |
| 绩效指标明确性 | 2.0 | 2.0 | 100% |
| 预算编制科学性 | 4.0 | 4.0 | 100% |
| 资金分配合理性 | 2.0 | 2.0 | 100% |
| 合计 | 15.0 | 15.0 | 100% |

（1）立项依据充分性：指标分值3.0分，评价得分3.0分。

按照《济宁市人民政府关于深化“济时救”品牌建设创建全省社会救助综合改革先进实验区的实施意见》(济政字〔2022〕23号)和《关于积极推行政府购买服务加强基层社会救助经办服务能力的实施意见》(济民字〔2018〕87号)等要求，“十四五”期间，在全市持续开展“济时救-幸福来敲门”社会救助对象社会化照护服务。

曲阜市民政主要职责包括特困人员救助供养工作等。立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需。本项目资金支出为社会保障和就业支出中特困人员救助供养支出，属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则。经查阅相关项目批复文件，评价未发现项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

综上，评价认为，该项目立项依据较充分。

- （2）立项程序规范性：指标分值2.0分，评价得分2.0分。

项目按照规定程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求。

（3）绩效目标合理性：指标分值2.0分，评价得分2.0分。

该项目设定了年度绩效目标，内容为保障本年度内农村特困人员基本生活，补助经费及时、准确、足额发放。该项目绩效目标的设置符合曲阜市民政局相关工作任务的要求，与实际的工作内容相关。曲阜市民政局依据项目实施方案进行绩效目标的设定，通过与实施方案进行对比，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。通过对比绩效目标申报和项目实施方案，年初预算数与实施方案测算数相符，评价认为该项目绩效目标与预算确定的资金量相匹配。

（4）绩效指标明确性：指标分值2.0分，评价得分2.0分。

根据翻阅项目绩效目标申报表及绩效目标自评表，项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标。根据翻阅项目绩效目标申报表，产出指标、社会效益指标值设定是可衡量的。通过查看项目实施方案和绩效目标申报表进行对比，项目目标设定符合实施方案的设计。

（5）预算编制科学性：指标分值4.0分，评价得分4.0分。

根据翻阅项目绩效目标申报表与项目实施方案资料，预算内容与项目内容相匹配；测算数据基于2023年3月底人数（全自理人数:2346人，半护理人数:166人，全护理人数71人），测算标准按照照料护理标准，全护理、半护理、全自理三档，分别为每人每月702元、351元、211元，总预算383.0万元，项目实际从2023年8月开始实施，23年度占预算金额159.58万元，全年执行数为169.52万元，预算执行率106.22%。

（6）资金分配合理性：指标分值2.0分，评价得分2.0分。

- 项目资金依据第三方照料护理服务机构服务范围的人数进行分配，依据充分；第三方照料护理服务机构曲阜市嘉盟物业管理有限公司、曲阜市天伦居家养老服务中心、曲阜市康健照料中心2023年度资金分配额度分别为55.29万元、53.92万元、50.67万元，实际支出分别为56.47万元、55.03万元、58.01万元。

- 2.过程指标分析

该项指标分值为25.0分，评价得分22.0分，得分率88%。具体包括资金到位率、预算执行率、资金合规性、管理制度健全性及制度执行有效性5个三级指标，具体得分情况详见表3。

表3.过程指标绩效评价得分表

| 指标 | 分值（权重） | 得 分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资金到位率 | 5.0 | 4.0 | 80% |
| 预算执行率 | 5.0 | 5.0 | 100% |
| 资金合规性 | 5.0 | 5.0 | 100% |
| 管理制度健全性 | 5.0 | 5.0 | 100% |
| 制度执行有效性 | 5.0 | 3.0 | 60% |
| 合计 | 25.0 | 22.0 | 88% |

（1）资金到位率：指标分值5.0分，评价得分4.0分。

预算资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。该项目年初预算资金为383.00万元，项目实际从2023年8月开始实施，23年度占预算金额159.58万元，项目实际到位资金169.52万元，资金到位率106.22%。

（2）预算执行率：指标分值5.0分，评价得分5.0分。

预算执行率=实际支出金额/全年预算数×100%。实际支出资金169.52万元，23年度占预算金额159.58万元，预算执行率106.22%。

（3）资金使用合规性：指标分值5.0分，评价得分5.0分。

通过查看支出凭证及相关财务资料，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复规定的用途；未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（4）管理制度健全性：指标分值5.0分，得分5.0分。

项目实施单位制定了《曲阜市分散供养特困人员委托第三方机构照料护理服务指南（试行）》《财务管理制度》，管理制度基本健全。

（5）制度执行有效性：指标分值5.0分，得分3.0分。

项目实施符合相关法律法规和相关管理规定，项目合同书、采购文件、中标通知书等资料齐全并及时归档；但项目实施中未完全做到对服务人员统一着装、服务帽、服务旗帜等标识；线上监管、线下监管、随机抽查等项目监管机制执行需进一步落实。

3.产出指标分析

该项指标分值为30.0分，评价得分26.5分，得分率88%。具体包括农村分散供养特困人员照料护理服务覆盖率、服务人员数量、服务总时长、服务频次和质量达标率、特困人员照料护理费发放及时率、照料护理支付标准6个三级指标，具体得分情况详见表4。

表4.产出指标绩效评价得分表

| 指标 | 分值（权重） | 得 分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 农村分散供养特困人员照料护理服务覆盖率 | 5.0 | 5.0 | 100% |
| 服务人员数量 | 5.0 | 5.0 | 100% |
| 服务总时长 | 5.0 | 3.0 | 60% |
| 服务频次和质量达标率 | 5.0 | 4.5 | 90% |
| 特困人员照料护理费发放及时率 | 5.0 | 5.0 | 100% |
| 成本节约率 | 5.0 | 4.0 | 80% |
| 合计 | 30.0 | 26.5 | 88% |

（1）特困人员照料护理服务覆盖率：指标分值5.0分，得分5.0分。

项目服务对象为具有曲阜市户籍且在本地实际居住的农村分散供养特困人员，根据文件规定，有条件的情况下可将服务对象范围扩展至低保及低保边缘家庭等社会救助家庭中生活不能自理的老年人、残疾人和未成年人。截至2023年12月底农村分散供养特困人员2664人，其中：全自理人数2452人，半护理人数135人，全护理人数77人，农村分散供养特困人员照料护理服务覆盖率100%。

（2）服务人员数量、服务总时长：指标分值10.0分，得分8.0分。

- 根据《曲阜市分散供养特困人员委托第三方机构照料护理服务指南（试行）》要求，全自理20元服务标准，每月一次，每组至少 2 人，服务时长不低于20分钟；半护理32元服务标准，每月一次，每组至少 2 人，服务时长不低于30分钟；全护理64元服务标准，每月一次，每组至少 2 人，服务时长不低于40分钟；全自理211元服务标准，每月为一周期，每组至少 2 人，总服务时长不低于4小时；半护理351元服务标准，每月为一周期，每组至少 2 人，总服务时长不低于6小时；全护理702元服务标准，每月为一周期，每组至少 2-3 人，总服务时长不低于8小时。通过抽查第三方机构的日常护理记录，服务人员数量一般每次2-3人，个别服务时长稍微短于服务要求的时长。

（3）服务频次和质量达标率：指标分值5.0分，得分4.5分。

《服务指南》中照料护理服务项目内容对服务标准和服务频次有详细的规定，通过抽查第三方机构的日常护理记录，个别服务频次和服务质量不达标，提供的服务照片无水印，无法确定当月真实的服务频次。

（4）特困人员照料护理费发放及时率：指标分值5.0分，得分5.0分。

每月按时支付农村分散供养特困人员照料护理服务费，发放及时。

（5）成本节约率：指标分值5.0分，得分4.0分。

- 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。该项目2023年度计划成本159.58万元，实际成本159.52万元，成本超支6%。

4.效益指标分析

该项指标分值为30.0分，评价得分27.4分，得分率91%。具体包括农村分散供养特困人员生活质量、促进就业和经济增长、项目建立长效管理机制、服务对象满意度4个三级指标，具体得分情况详见表5。

表5.效益指标绩效评价得分表

| 指标 | 分值（权重） | 得 分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 农村分散供养特困人员生活质量 | 10.0 | 9.2 | 92% |
| 促进就业和经济增长 | 5.0 | 4.0 | 80.0% |
| 项目建立长效管理机制 | 5.0 | 5.0 | 100% |
| 服务对象满意度 | 10.0 | 9.2 | 92% |
| 合计 | 30.0 | 27.4 | 91% |

（1）农村分散供养特困人员生活质量：指标分值10.0分，得分9.2分。

通过采购照料护理服务，能够确保农村分散供养特困人员的生活质量得到提升。服务包括生活照料、日常清洁、个人助洁等，有助于改善特困人员的生活环境和生活质量。

专业化的照料护理服务能够提供更加周到、细致的服务，满足特困人员的个性化需求。与以往的近亲属照料相比，第三方服务机构通常具备更高的专业素质和服务水平，能够更好地履行照料护理职责，确保特困人员得到优质的服务。

单位对第三方服务机构的考核赋分评价均值92.25分，照料护理服务采购项目的实施，使得特困人员在日常生活中能够得到及时的帮助和照顾，从而增强他们的获得感和幸福感。

（2）促进就业和经济增长：指标分值5.0分，得分4.0分。

通过提供专业化的照料护理服务，项目有效减轻了特困人员的家庭负担，避免了因缺乏照料而导致的健康问题和额外医疗费用。项目的实施促进了当地就业机会的创造，在护理和社工领域，为社区带来了积极的经济影响，但应尽量保持服务人员固定。

（3）项目建立长效管理机制：指标分值5.0分，得分5.0分。

曲阜市民政局根据实施意见，进一步细化农村分散供养特困人员照料护理服务的政策规定，明确服务标准、服务内容、服务方式等。根据当地经济发展水平、物价变动情况和特困人员的实际生活需求，合理制定和调整特困人员救助供养标准，特别是照料护理标准，确保特困人员的基本生活权益得到保障。

建立健全监管机制，通过线上监管平台、线下抽查等方式，对服务主体的服务质量进行全程跟踪和监管。同时，定期对服务主体进行绩效考核，根据考核结果及时调整服务主体和服务内容。根据特困人员的实际生活需求和自理能力状况，提供个性化的照料护理服务。建立紧急救助机制，确保特困人员在遇到紧急情况时能够得到及时有效的救助。积极引导和鼓励社会力量参与照料护理服务，形成政府、社会、家庭共同参与的格局。

（4）服务对象满意度：指标分值10.0分，得分9.2分。

农村分散供养特困人员对项目实施效果的满意度较高，总体满意度92.2%。

# 四、项目实施成效

## （一）改善特困人员生活质量

通过照料护理服务项目，农村分散供养特困人员的生活质量得到提升。这些服务包括日常起居照料、健康监测、精神慰藉等，确保了特困人员的基本生活需求得到满足。

## （二）提升特困人员幸福感与获得感

照料护理服务项目的实施，改善了特困人员的生活条件，提升了他们的幸福感和获得感。许多特困人员在接受服务后，表示感受到了社会的温暖和关怀。

## （三）完善特困人员救助体系

照料护理服务项目的实施，进一步完善了农村分散供养特困人员的救助体系。通过政府购买服务、引入专业机构等方式，为特困人员提供了更加全面、专业的救助服务。通过建立特困人员照料服务档案、实行信息化管理等措施，实现了对特困人员的精准救助和动态管理。

## （四）促进社会稳定与和谐

照料护理服务项目的实施，有助于促进社会稳定与和谐。通过为特困人员提供必要的照料和护理服务，减少了因生活困难而引发的社会矛盾和问题。同时，这些服务也传递了社会的关爱和温暖，增强了特困人员对社会的认同感和归属感。

# 五、发现的问题及原因分析

## （一）制度执行力度有待加强

1.制度设计与执行差距

尽管《服务指南》对分散供养特困人员的照料护理服务提出了明确要求，但在实际操作层面，政策执行力度不够，制度设计与实际操作之间存在一定差距。

2.监管人员不足带来的挑战

监管覆盖面有限。监管人员数量不足，导致无法对所有照料护理服务采购项目进行全面、深入的监管。

监管效率低下。监管人员需要处理大量的事务性工作，导致监管效率低下。在有限的时间内，监管人员可能无法对所有项目进行细致的检查和评估，从而漏掉一些潜在的问题。

监管质量下降。监管人员因工作负荷过大，可能无法对每个项目进行深入的调查和了解。这可能导致监管质量下降，无法准确判断项目的真实情况和存在的问题。线上监管、线下监管、随机抽查等项目监管机制执行需进一步落实。

## （二）服务质量和素质有待提高

在农村分散供养特困人员照料护理服务采购项目中，服务承接主体的能力直接关系到服务的质量和效果。然而，服务承接主体存在专业技能欠缺等问题，导致无法为特困人员提供优质的照料护理服务。此外，项目实施中未完全做到对服务人员统一着装、服务帽、服务旗帜等标识，提供的服务照片无水印；服务承接主体在履行合同过程中存在个别服务质量不达标等问题，也影响了项目的实施效果。

- 六、相关建议

## （一）加强监管考核制度落实

1.增加监管人员数量。通过招聘、培训等方式增加监管人员数量，确保每个项目都能得到全面、深入的监管。提高监管人员的专业素养和业务能力，确保他们能够准确判断项目的真实情况和存在的问题。

2.提高执行力。加强政策宣传和培训，确保各级管理人员和服务提供者能够准确理解和执行相关政策。建立问责机制，对执行不力的行为进行严肃处理，确保政策得到有效落实。

3.加强信息公开和公众参与。加强项目信息公开，让公众了解项目的进展情况和存在的问题。鼓励公众参与项目监督和评价，形成社会共治的良好氛围。

## （二）提高服务质量和素质

1.加强服务提供者培训。组织服务提供者参加专业技能和知识培训，提高他们的业务水平和服务质量。加强对服务提供者的职业道德和责任心教育，培养他们的爱心和耐心。

2.优化服务提供者队伍。引入年轻、有活力、具备专业技能的服务提供者，提高整体服务水平。对身体条件不佳或年龄偏大的服务提供者进行适当调整，确保他们能够适应照料护理工作的需要。

3.推广先进经验和做法。积极推广其他地区或机构在照料护理服务方面的先进经验和做法。通过交流和学习，不断提高服务质量和人员素质。

4.建立激励机制。对表现优秀的服务提供者给予表彰和奖励，激发他们的积极性和创造力。通过建立合理的薪酬体系和晋升机制，吸引和留住优秀人才。

附件：1.绩效评价得分表

2.问题清单

济宁市仁兴会计师事务所 （普通合伙）

2024年10月